## Slide 1
INGENIERÍA DE VALOR
Maximizando el valor en proyectos de infraestructura y construcción
Metodología sistemática · Plan de Trabajo VE · Aplicaciones LATAM
VALOR = FUNCIÓN / COSTO

## Slide 2
Contenido
Agenda — 7 Secciones Temáticas
01
Historia
Origen GE 1947 · Miles · DoD · Expansión global
02
Fundamentos
Función · Costo · Valor · LCC · FAST
03
Metodología
Plan de Trabajo VE · 8 Fases · Índice de Valor
04
Equipo
Composición · Coordinador · CVS
05
Aplicaciones
Construcción · Vías · Puentes · VECP · Casos
06
Implementación
Programa · Métricas · ROI · LATAM
07
Tendencias
BIM · IA · Sostenibilidad · Futuro

## Slide 3
Introducción
¿Qué es la Ingeniería de Valor?
VALOR
=
FUNCIÓN
COSTO
→ Mayor valor = misma función a menor costo, O mejor función al mismo costo
📐 SISTEMÁTICA
Proceso estructurado en 8 fases con herramientas probadas
🔍 FUNCIONAL
Analiza QUÉ hace cada elemento, no cómo está construido
💡 CREATIVA
Genera alternativas innovadoras para cumplir las funciones
No es recorte de gastos — es optimización de la función al menor costo posible
Desarrollada por Lawrence D. Miles en GE (1947) · Estándar mundial en 50+ países
ROI promedio 20:1 · Obligatoria en contratos federales EE.UU. > US$5M

## Slide 4
Introducción — Impacto
La IV en Cifras: Resultados Documentados
10–40%
Reducción de costos en proyectos típicos
20:1
ROI promedio documentado globalmente
US$140B
Ahorros del DoD EE.UU. en 70 años
50+
Países con programas activos de IV
3–5
Días por taller VE (proceso intensivo)
#1
Herramienta de mayor ROI en gestión proyectos

## Slide 5
01
HISTORIA
De una crisis de posguerra a estándar mundial en 50+ países

## Slide 6
Historia — Origen
General Electric 1947: El Nacimiento de una Metodología
1947 Miles en GE Crea el método
1952 Primeras aplicaciones
1954 DoD adopta formalmente
1959 Funda SAVE International
1961 Publica el libro fundamental
🔴 CRISIS: LA SITUACIÓN EN GE (1947)
Posguerra: escasez crítica de materiales y mano de obra
Plazos imposibles, proveedores sin stock
GE necesitaba soluciones urgentes y económicas
🟢 SOLUCIÓN: EL ENFOQUE DE MILES
Pregunta clave: "¿Qué FUNCIÓN cumple este componente?"
"¿Cómo logramos ESA función de otra forma?"
Los sustitutos a menudo superaban a los originales
💡 El "accidente" se convirtió en la metodología de mayor ROI en la historia de la gestión de proyectos

## Slide 7
Historia — Fundador
Lawrence D. Miles: El Padre de la Ingeniería de Valor
L.D. MILES
1904 – 1985
Ingeniero de Compras General Electric
"Value Analysis Father"
Su Legado Técnico
Desarrolló el Análisis de Valor en GE (1947–1952)
Formalizó el concepto de FUNCIÓN como eje del análisis
Creó el método de identificación verbo-sustantivo
Sus Publicaciones
Techniques of Value Analysis and Engineering (1961)
Referencia fundamental usada 60+ años después
Su Impacto Institucional
1954: DoD adopta su metodología formalmente
1959: Co-funda SAVE International
Premio Lawrence Miles: máximo honor en la disciplina

## Slide 8
Historia — Expansión
De la Manufactura al Mundo: Expansión Global
1940s–50s
EE.UU.
Manufactura y Defensa
🏭 GE · DoD · Boeing
1960s
Construcción
Infraestructura pública
🏗️ Hospitales · Carreteras
1970s
Europa
UK · Alemania · Francia
🌍 CIVE · VDI · AFAV
1980s
Asia-Pacífico
Japón lidera Asia
🌏 SJVE · KVEA · Mandatoria
1990s
Normas globales
ISO · Regulaciones
📋 ISO 13407 · FAR
2000s+
LATAM y Mundo
BID · Banco Mundial
🌎 México · Brasil · Colombia

## Slide 9
Historia — DoD EE.UU.
La IV en el Departamento de Defensa: 70 Años de Resultados
US$140B
Ahorros totales 1954–2024
US$5M
Umbral obligatorio cont. federales (1996)
20:1
ROI promedio programa DoD
Marco Legal y Normativo
1954: DoD Policy — Ingeniería de Valor como política oficial
1962: FAR (Federal Acquisition Regulation) — cláusulas de IV en contratos
1996: Public Law 104-106 — obligatoria en contratos > US$5M
Manual DoD 4245.8-H: guía técnica oficial para aplicación en proyectos de defensa
VECP: El Mecanismo de Incentivo
Contratistas proponen cambios y comparten ahorros 50/50 con el gobierno
Los mejores contratistas generan millones en propuestas VECP por proyecto

## Slide 10
Historia — Construcción
La Curva del Impacto: Cuándo Aplicar la IV
Capacidad de influir en el costo final (%)
90%
Concepto
75%
Diseño Esquemático
50%
Diseño Preliminar
30%
Diseño Final
10%
Construcción
3%
Operación
✅ APLICAR EN FASE TEMPRANA
80% del costo se define antes del diseño final
Cada $1 invertido en IV temprana → $20+ en ahorros
Fase óptima: diseño esquemático
⚠️ APLICACIÓN TARDÍA (VECP)
Durante construcción: solo vía VECP
Impacto limitado al 10–30% del costo
Aún válido — pero menos potente

## Slide 11
02
FUNDAMENTOS
Función · Costo · Valor — Los tres pilares de la metodología

## Slide 12
Fundamentos — Pilares
Los Tres Pilares: Función · Costo · Valor
📐 FUNCIÓN
Lo que el elemento HACE
Se expresa como VERBO + SUSTANTIVO
"Soportar carga" / "Conducir fluido"
Básica (razón de ser) o Secundaria
El QUÉ, nunca el CÓMO
💰 COSTO
Lo que se paga por lograrlo
Costo actual de la alternativa elegida
Incluye todo el ciclo de vida (LCC)
Comparado con el Costo Mínimo Teórico
Base del Índice de Valor
⭐ VALOR
La relación entre ambos
VALOR = FUNCIÓN / COSTO
Valor > 1: función supera el costo
Valor < 1: función cuesta MÁS de lo que vale
El objetivo es MAXIMIZAR el valor

## Slide 13
Fundamentos — Funciones
Clasificación de Funciones: Básica vs. Secundaria
✅ FUNCIÓN BÁSICA
Razón de ser del elemento
Sin ella el producto no tiene sentido
NUNCA se elimina en el proceso de IV
Ejemplos reales:
Puente → "Cruzar obstáculo"
Tubería → "Conducir fluido"
Columna → "Soportar carga"
Ventana → "Transmitir luz"
Recibe la mayor parte del presupuesto justificado
⚡ FUNCIONES SECUNDARIAS
Apoyan la función básica (F.S. de uso)
Satisfacen deseos del usuario (F.S. estéticas)
PUEDEN ser eliminadas o reducidas
Tipos de funciones secundarias:
De uso → apoyo funcional requerido
Estéticas → apariencia, percepción
No deseadas → costo sin beneficio
💡 Aquí está el MAYOR POTENCIAL de ahorro
Son el objetivo principal del análisis IV

## Slide 14
Fundamentos — Valor
Los Cuatro Tipos de Valor
🔧 USO
Propiedades para cumplir la función
Tangible, medible, objetivo. Ej: resistencia de un puente
★★★★★
✨ ESTÉTICO
Apariencia, prestigio, percepción
Varía por usuario y contexto. Ej: diseño arquitectónico
★★★☆☆
💱 INTERCAMBIO
Precio justo de mercado (FMV)
Referencia objetiva del valor justo de mercado
★★★☆☆
💰 COSTO
Lo que realmente se está pagando
Si C.costo >> V.uso: ¡OPORTUNIDAD DE IV!
★★☆☆☆

## Slide 15
Fundamentos — LCC
Costo del Ciclo de Vida: La Visión Completa
LCC = Costo Inicial + VPN(Operación) + VPN(Mantenimiento) + VPN(Disposición)
Comparación de Alternativas en LCC (30 años)
Costo Inicial
$35k
Operación VPN
$28k
Mantenim. VPN
$37k
OPCIÓN A: Costo Inicial $100k → LCC $350k
Costo Inicial
$46k
Operación VPN
$25k
Mantenim. VPN
$18k
OPCIÓN B: Costo Inicial $130k → LCC $280k
💡 LA LECCIÓN DEL LCC
Opción B ahorra $70k aunque cuesta $30k más al inicio
El costo inicial es solo UNA PARTE de la historia
Componentes del LCC:
Diseño y construcción (inversión inicial)
Energía y servicios (operación anual)
Reparaciones y reemplazos (mantenimiento)
Desmantelamiento o reconversión (disposición)
La IV siempre evalúa en base a LCC, no solo costo inicial

## Slide 16
Fundamentos — Aclaración
Lo que NO es la Ingeniería de Valor
❌ Recorte de costos
La IV no recorta arbitrariamente. Analiza funciones y busca alternativas equivalentes o mejores al menor costo. Nunca sacrifica calidad.
❌ Buzón de ideas
Requiere un taller formal estructurado con un equipo certificado, metodología definida y análisis funcional riguroso.
❌ Revisión de diseño
La revisión busca errores. La IV cuestiona si el diseño logra las funciones de la manera más eficiente — cuestionamiento más profundo.
❌ Para todo proyecto
Tiene su propio costo. No es eficiente en proyectos pequeños donde la relación costo/beneficio del estudio no se justifica.
❌ Cuestiona la necesidad
La IV parte de que el proyecto es necesario. Optimiza CÓMO se logran las funciones, no SI el proyecto debe existir.
✅ SÍ ES...
Un proceso creativo, sistemático, orientado al VALOR, aplicado por un equipo multidisciplinario con metodología probada.

## Slide 17
Fundamentos — Barreras
Obstáculos que Generan Costos Innecesarios
📊 Falta de información
Decisiones basadas en suposiciones y sentimientos por falta de tiempo para recopilar datos reales
🔄 Pensamiento habitual
Aplicación rígida de estándares y tradiciones sin considerar cambios en tecnología o contexto
😰 Riesgo personal
Comodidad de seguir lo establecido. "Nadie despide a quien siguió el manual anterior"
🧠 Creencias erróneas
Mala experiencia previa con materiales en contextos distintos. Generalización incorrecta
🤐 Renuencia a consultar
Ego profesional impide admitir ignorancia en aspectos especializados. Oportunidades perdidas
📏 Sobre-especificación
Costos crecen exponencialmente con tolerancias más estrechas de las funcionalmente necesarias

## Slide 18
03
METODOLOGÍA
Plan de Trabajo VE · 8 Fases · FAST · Índice de Valor

## Slide 19
Metodología — Visión General
El Plan de Trabajo VE: 8 Fases Estructuradas
0
Orientación
→
1
Información
→
2
Análisis Funcional
→
3
Especulación
→
4
Evaluación
→
5
Desarrollo
→
6
Presentación
→
7
Implementación
Selección y preparación del proyecto y equipo
Recopilación y análisis de toda la información disponible
Identificar, clasificar y costear TODAS las funciones
Generación masiva de ideas sin restricciones
Filtrar, combinar y seleccionar mejores propuestas
Elaborar propuestas con diseño y costo detallados
Presentar al propietario y obtener decisiones
Incorporar cambios, seguimiento y auditoría post-obra

## Slide 20
Metodología — FAST
El Diagrama FAST: Mapa Lógico de Funciones
← ALCANCE →
← ¿POR QUÉ? (función de orden superior)
¿CÓMO? → (funciones de apoyo)
CRUZAR OBSTÁCULO
→
SOPORTAR CARGA
→
DISTRIBUIR FUERZAS
→
RESISTIR CORROSIÓN
→
PROTEGER ESTRUCTURA
ABSORBER VIBRACIÓN
DRENAR AGUA
SEÑALIZAR RUTA
📖 Cómo leer el diagrama FAST:
Eje horizontal izq→der: responde "¿CÓMO?" — descomposición funcional | Eje horizontal der→izq: responde "¿POR QUÉ?" — justificación | Eje vertical: funciones SIMULTÁNEAS

## Slide 21
Metodología — Índice Valor
Costo por Función e Índice de Valor
ÍNDICE DE VALOR (IV) = Costo Mínimo Teórico (CMT) ÷ Costo Actual (CA)
IV < 0.5
ALTA OPORTUNIDAD Aqui se enfoca el equipo
0.5–0.8
OPORTUNIDAD MEDIA Revisar alternativas
0.8–1.0
OPORTUNIDAD BAJA Monitorear
IV > 1.0
VALOR ADECUADO Función bien optimizada
Función
Costo Actual
CMT
Índice IV
Prioridad
Soportar carga estructural
$850,000
$620,000
0.73
MEDIA
Conducir tráfico vehicular
$240,000
$190,000
0.79
MEDIA
Drenar aguas pluviales
$180,000
$45,000
0.25
ALTA ⬆
Señalizar carretera
$95,000
$80,000
0.84
BAJA
Iluminar vía nocturna
$320,000
$210,000
0.66
MEDIA

## Slide 22
Metodología — Fase 0
Fase 0: Orientación: Preparando el Terreno
0
Selección del Proyecto
Costo elevado o repetitivo
Potencial de ahorro > 10%
Diseño no definitivo aún
Suficiente información disponible
Reunión de Arranque
Presentación del proyecto al equipo
Definición de restricciones y normativas
Establecer criterios de evaluación
Formación del Equipo
Coordinador IV (obligatorio CVS)
Propietario / representante del cliente
Equipo de diseño original
Especialistas técnicos relevantes
Estimador de costos
Logística del Taller
Agenda detallada (3–5 días)
Sala de trabajo dedicada
Materiales y herramientas
✅ Resultado: Equipo listo, alcance definido, agenda aprobada

## Slide 23
Metodología — Fase 1
Fase 1: Información: Conociendo el Proyecto a Fondo
1
Presentación del Equipo de Diseño
Planos y especificaciones técnicas
Estimado de costos detallado por partida
Programa de obra y plazos clave
Restricciones del sitio y normativas
Análisis Crítico
¿Por qué se diseñó así?
¿Qué restricciones llevaron a esta solución?
¿Qué elementos tienen mayor costo relativo?
Modelo de Costos
Desglose por disciplinas: estructural, civil, MEP
% de cada partida sobre el total
Identificación de elementos de alto costo
Preguntas Clave del Equipo IV
"¿Podría hacerse de otra manera?"
"¿Esta especificación es necesaria?"
"¿Qué función cumple este elemento?"
Las preguntas incómodas generan el valor
✅ Resultado: Modelo de costos validado, funciones preliminares identificadas

## Slide 24
Metodología — Fase 2
Fase 2: Análisis Funcional: El Corazón de la IV
2
Identificación de Funciones
Verbo activo + sustantivo medible
Por cada elemento: ¿qué hace?
Básica (B) vs. Secundaria (S)
No deseadas (ND): costo sin beneficio
Construcción del FAST
Organizar funciones en jerarquía lógica
Identificar relaciones cómo/por qué
Validar con todo el equipo
Asignación de Costos
% de cada componente por función
Costo Asignado = Costo × % función
Estimación del Costo Mínimo Teórico
Índice de Valor
IV = CMT / CA (< 1 = oportunidad)
Priorizar funciones con IV < 0.5
Estas son las candidatas a especulación
Documentar en matriz función-costo
✅ Resultado: FAST completo + matriz función-costo + candidatos priorizados

## Slide 25
Metodología — Fase 3
Fase 3: Especulación / Creatividad: Liberando el Potencial
3
Reglas de la Especulación
NO criticar — aplazar el juicio
Cantidad sobre calidad
Ideas descabelladas son bienvenidas
Combinar y mejorar ideas de otros
Preguntas Detonadoras
"¿Qué más podría hacer esta función?"
"¿Cómo lo haría la naturaleza?"
"¿Si el costo no importara, cómo sería?"
"¿Qué haría el equipo contrario?"
Técnicas Principales
Lluvia de Ideas: 20–30 min, sin jerarquías
SCAMPER: Sustituir, Combinar, Adaptar...
Analogías Forzadas: naturaleza, biología
Listado de Atributos del diseño actual
Meta
50–200 ideas por proyecto mediano
Todas escritas en visible para el equipo
Sin descarte durante la sesión
El moderador protege el proceso
✅ Resultado: 100+ ideas generadas, todas documentadas

## Slide 26
Metodología — Fase 4
Fase 4: Evaluación: Seleccionando las Mejores Alternativas
4
Filtro 1: Viabilidad Básica
Eliminar inviables técnica o legalmente
Sin análisis profundo — intuición del equipo
Quedarse con el 50–60% de las ideas
Filtro 2: Análisis con Criterios
Matriz de decisión ponderada
Criterios: técnica, costo, plazo, riesgo
Puntuación 1–5 por criterio
Seleccionar las 5–15 propuestas finalistas
Criterios de Evaluación Típicos
Factibilidad técnica (peso: 30%)
Impacto en costo (peso: 25%)
Impacto en plazo (peso: 20%)
Mantenibilidad en operación (peso: 15%)
Riesgo de implementación (peso: 10%)
Resultado Esperado
5–15 propuestas para desarrollo
Ranking documentado con justificación
Consenso del equipo en la selección
✅ Resultado: 5–15 propuestas seleccionadas para desarrollo detallado

## Slide 27
Metodología — Fase 5
Fase 5: Desarrollo: Construyendo las Propuestas Sólidas
5
Contenido de Cada Propuesta
Descripción técnica completa
Comparación lado a lado con diseño original
Croquis o diseño preliminar ilustrativo
Estimado de costo detallado
Análisis de LCC si es relevante
Análisis Técnico
Ventajas e implicaciones técnicas
Requisitos de implementación
Permisos o estudios adicionales necesarios
Análisis Económico
Costo actual (diseño original)
Costo propuesto (alternativa IV)
Ahorro estimado bruto
Costo adicional de implementación
Ahorro neto = bruto − implementación
ROI de la propuesta específica
Gestión del Riesgo
Identificar 3 principales riesgos
Probabilidad e impacto por riesgo
Plan de mitigación por riesgo
✅ Resultado: Propuestas documentadas con suficiente detalle para decisión

## Slide 28
Metodología — Fase 6
Fase 6: Presentación: Comunicando el Valor
6
Estructura del Informe
Resumen ejecutivo (1 pág): ahorro total + ROI
Ficha técnica por cada propuesta
Tabla comparativa de todas las propuestas
Análisis de riesgo consolidado
La Presentación Formal
2–4 horas con propietario y tomadores
Equipo IV presenta cada propuesta
Discusión técnica por propuesta
El equipo de diseño puede comentar
Decisiones del Propietario
✅ Aceptada: se incorpora al diseño
🔄 Aceptada con modificaciones
❌ Rechazada: debe justificarse por escrito
Documentación Final
Acta de decisiones firmada
Lista de propuestas con estatus
Compromisos de implementación
Ahorros proyectados documentados
Informe final del estudio IV
✅ Resultado: Informe final aprobado + decisiones documentadas

## Slide 29
Metodología — Fase 7
Fase 7: Implementación y Auditoría: Cerrando el Ciclo
7
Proceso de Implementación
Responsable asignado por cada propuesta
Incorporación formal al diseño
Seguimiento de cambios en planos y specs
Verificación de costos reales vs. proyectados
Durante la Construcción
Supervisar que los cambios se ejecuten
Documentar cualquier ajuste a las propuestas
Registro de ahorros parciales
Auditoría Post-Construcción
Realizada 12–24 meses después del inicio de obra
¿Se implementaron todas las propuestas aceptadas?
¿Los ahorros proyectados se materializaron?
Diferencias entre proyectado y real
Lecciones Aprendidas
Documentar para futuros estudios
Retroalimentar al equipo de diseño
Actualizar la base de datos institucional
Mejorar el proceso en el próximo estudio
✅ Resultado: Ahorros verificados + lecciones documentadas + ciclo completo cerrado

## Slide 30
04
EQUIPO DE TRABAJO
Composición · Coordinador · Dinámica · Certificación CVS

## Slide 31
Equipo — Composición
El Equipo Multidisciplinario: Cada Rol Importa
🎯 COORDINADOR IV
Certificado CVS / AVS
Lidera el proceso metodológico Facilita el taller · Asegura calidad
🏛️ PROPIETARIO
Cliente / Contratante
Toma decisiones de inversión Define objetivos y restricciones
📐 EQUIPO DISEÑO
Arquitectos e Ingenieros
Presenta el proyecto Conoce las restricciones técnicas
⚙️ ESPECIALISTAS
Por disciplina requerida
Structural · Hidráulico · MEP Geotécnico · Ambiental
💰 ESTIMADOR
Costos / Presupuestos
Análisis económico de alternativas LCC · Costos de implementación
🔨 CONSTRUCTOR
Superintendente experto
Valida factibilidad constructiva Identifica oportunidades en campo

## Slide 32
Equipo — Certificación
Certificación CVS: El Estándar Internacional SAVE
CVS
Certified Value Specialist
SAVE International
El estándar global de la profesión
Niveles de Certificación SAVE
AVS — Associate Value Specialist (nivel inicial)
Formación: 40 horas de educación formal
Experiencia: participación en mínimo 1 estudio
CVS — Certified Value Specialist (avanzado)
Formación: 80 horas educación formal en IV
Experiencia: 2 estudios documentados con informes
Examen: prueba escrita de 4 horas (metodología + aplicación)
Portafolio: revisado y aprobado por pares CVS
FSAVE — Fellow of SAVE
Máximo reconocimiento por contribución a la disciplina
Premio Lawrence Miles: anual al profesional más destacado

## Slide 33
05
APLICACIONES
Construcción · Vías · Puentes · Hidráulica · VECP · Casos de éxito

## Slide 34
Aplicaciones — Sectores
Sectores de Aplicación y Ahorros Típicos
% de ahorro típico logrado por sector (sobre costo de construcción)
Edificaciones públicas (hospitales, escuelas)
28%
Carreteras y puentes
22%
Infraestructura hidráulica
20%
Proyectos industriales y energía
25%
Defensa y gobierno (DoD)
35%
Transporte masivo y aeropuertos
18%

## Slide 35
Aplicaciones — Caso de Estudio
Puente Las Lajas III, México: IV en Acción
📍
PUENTE LAS LAJAS III
México
Caso documentado Tesis UNAM 2012 Ing. Manuel Calzeta Valdés
22%
Reducción de costo de construcción
↑
Mayor vida útil estimada
Contexto del Proyecto
Puente carretero de mediana escala en México
Diseño original con alto potencial de optimización
Estudio realizado durante fase de diseño final
Metodología Aplicada
Equipo multidisciplinario (estructura, vías, costos)
Taller intensivo de 4 días + presentación
Análisis FAST del sistema estructural
Evaluación de 3 tipologías estructurales alternativas
Propuestas Aceptadas
Cambio en tipología estructural → mayor eficiencia
Optimización del sistema de cimentación
Reducción de secciones en elementos secundarios

## Slide 36
Aplicaciones — VECP
VECP: Value Engineering Change Proposal
CONTRATISTA identifica mejora
→
Prepara y documenta la propuesta VECP
→
Presenta al propietario
→
Propietario evalúa y decide
→
Si acepta: modifica contrato
→
Ahorros se DIVIDEN 50/50
Beneficios del Sistema VECP
✅ Para el propietario: ahorro sin gestión directa — el contratista propone
✅ Para el contratista: incentivo económico directo por innovación técnica
✅ Para el proyecto: mejoras durante construcción que los diseñadores no previeron
Requisitos de una VECP Válida
Descripción técnica del cambio propuesto vs. diseño original
Estimado de ahorro detallado y auditado
Análisis de riesgo técnico y de plazo
Demostración de que la función original se mantiene o mejora

## Slide 37
06
IMPLEMENTACIÓN
Programa institucional · Métricas · ROI · Sostenibilidad · LATAM

## Slide 38
Implementación — Métricas
Métricas del Programa y ROI Documentado
20:1
ROI promedio global documentado
>70%
Meta: propuestas implementadas
$2–5k
Costo típico por propuesta desarrollada
KPIs del programa IV — benchmarks internacionales
ROI del programa (meta: >20:1)
20%
Tasa de implementación (meta: >70%)
70%
Satisfacción del equipo diseño (%)
65%
% proyectos con ahorro > 10%
55%

## Slide 39
Implementación — LATAM
IV en América Latina: Avances y Oportunidades
🇲🇽 MÉXICO
Más maduro en LATAM
SAVE México · SCT · FONATUR Programa en carreteras federales ~50 CVS certificados
🇧🇷 BRASIL
Sector de infraestructura
DNIT carreteras · CODEVASF Banco do Brasil aplica IV Legislación municipal en São Paulo
🇨🇴 COLOMBIA
Banco Interamericano
BID impulsó primeros programas IDU Bogotá: estudios de IV Creciente interés universitario
🇨🇱 CHILE
APPs y concesiones
Ministerio de Obras Públicas Proyectos de concesión vial Conocimiento técnico creciente

## Slide 40
07
TENDENCIAS
BIM · Inteligencia Artificial · Sostenibilidad · Futuro de la IV

## Slide 41
Tendencias — Digital
BIM e Inteligencia Artificial: Potenciando la IV
🏗️ BIM + IV
Análisis funcional sobre modelo 3D — visualización inmediata
Estimación automatizada: reduce tiempo de análisis 60–70%
Simulación de LCC en tiempo real con Monte Carlo
Detección automática de elementos de alto costo/función
Colaboración remota: equipos IV distribuidos globalmente
🤖 IA + IV
IA generativa: propone alternativas preliminares en segundos
Machine learning: patrones de valor en proyectos históricos
NLP: análisis de especificaciones en lenguaje natural
Computer vision: extracción de funciones desde planos
Optimización multiobjetivo: costo + sostenibilidad + plazo
📊 Datos + IV
Base de datos global de soluciones y costos de referencia
Benchmarking automático por tipo de proyecto y región
Dashboard en tiempo real del programa institucional
Reportes ejecutivos generados automáticamente
Trazabilidad completa función → costo → ahorro

## Slide 42
Tendencias — Futuro
El Futuro de la Ingeniería de Valor
🤖 IA y Digitalización
La IA asiste — no reemplaza — el juicio humano del equipo IV. El análisis funcional y la creatividad siguen siendo centrales.
🌱 Sostenibilidad
Las funciones ambientales (huella de carbono, agua, biodiversidad) se incorporan al análisis de valor como funciones básicas.
🌎 Democratización
Herramientas digitales llevan la IV a proyectos de menor escala. El umbral de aplicación baja significativamente.
🤝 Globalización del saber
Redes internacionales de practicantes y bases de datos globales de soluciones aceleran el aprendizaje colectivo.
📐 Integración metodológica
IV + Lean + BIM + Agile: una suite integrada para proyectos de alta complejidad y grandes inversiones.
🎓 Educación continua
Universidades de LATAM integran la IV en currículos de ingeniería civil y arquitectura. La próxima generación la conoce.

## Slide 43
Conclusiones
El Caso para la Ingeniería de Valor
1
Es una INVERSIÓN
ROI de 20:1 promedio global — cada peso gastado en el estudio genera 20 en ahorros para el proyecto
2
Actúa TEMPRANO
El 80% del costo se define antes del diseño final. La IV en fase temprana maximiza exponencialmente su impacto
3
Equipo DIVERSO
Un equipo multidisciplinario con coordinador calificado es la condición sine qua non del éxito
4
MIDE y COMUNICA
Los resultados deben medirse con KPIs claros y comunicarse a la dirección para sostener el programa
5
OPORTUNIDAD LATAM
Con pocos CVS y poca adopción institucional, el primer movedor tiene ventaja competitiva significativa
6
Metodología VIVA
La IV evoluciona con BIM, IA y sostenibilidad — pero su núcleo funcional de 80 años sigue inalterable

## Slide 44
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
"La Ingeniería de Valor no es solo una metodología — es una forma de pensar orientada al valor."
Lawrence D. Miles, Padre de la Ingeniería de Valor
VALOR = FUNCIÓN / COSTO