KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Informe de cierre AWP de fase

Resultados de la implementación de AWP en una fase del proyecto y transferencia de lecciones a la fase siguiente (hito H10).

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases | Código del formato | PT-AWP-INF-CIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del formato | 0 | Fecha de emisión | 25/09/2026 |

Instrucción: Lo prepara el AWP Champion al cierre de cada fase del proyecto (M14, M30 y M36) con los datos de Tablero_KPI.xlsx, Seguimiento_Paquetes.xlsx, Registro_Restricciones.xlsx y Registro_Lecciones_Aprendidas.xlsx. Se aprueba antes de la puerta de control de la fase siguiente.

# 1.  Datos generales

| Fase del proyecto | ☐ Fase 1 ☐ Fase 2 ☐ Fase 3 | Periodo | ‹M_ a M_› |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel de madurez objetivo | ‹2 / 3 / 4› | Nivel de madurez alcanzado | ‹completar› |
| Elaborado por | AWP Champion | Fecha | ‹dd/mm/aaaa› |

# 2.  Resumen ejecutivo

Instrucción: Máximo media página: qué se implementó, resultados principales frente a las metas y las tres recomendaciones más importantes para la fase siguiente.

| Resumen | ‹completar› |
| --- | --- |

# 3.  Resultados de los indicadores

| KPI | Meta F1 / F2 / F3 | Valor de la fase | Semáforo | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K01 EWP emitidos a tiempo | ≥ 80 % / 90 % / 95 % |  |  |  |
| K02 Materiales disponibles al liberar | ≥ 90 % / 95 % / 98 % |  |  |  |
| K03 IWP liberados sin restricciones | ≥ 85 % / 95 % / 98 % |  |  |  |
| K04 Backlog de IWP liberados | ≥ 2 / 2 / 3 |  |  |  |
| K05 Restricciones liberadas a tiempo | ≥ 80 % / 90 % / 95 % |  |  |  |
| K06 Atraso promedio de restricciones | ≤ 7 / 5 / 3 |  |  |  |
| K07 Cobertura de planificadores | ≤ 55 / 50 / 50 |  |  |  |
| K08 Porcentaje de plan cumplido (PPC) | ≥ 75 % / 80 % / 85 % |  |  |  |
| K09 IWP devueltos | ≤ 8 % / 5 % / 3 % |  |  |  |
| K10 Factor de productividad | ≥ 0,95 / 1 / 1,05 |  |  |  |
| K11 Tiempo productivo (tool time) | ≥ 40 % / 44 % / 46 % |  |  |  |
| K12 Retrabajo | ≤ 4 % / 3 % / 2 % |  |  |  |
| K13 SPI de construcción | ≥ 0,95 / 0,98 / 1 |  |  |  |

# 4.  Hitos AWP

| Hito | Fecha plan | Fecha real | Criterio cumplido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 CWA definidas |  |  | ☐ |  |
| H2 Path of Construction aprobado |  |  | ☐ |  |
| H3 CWP, EWP y PWP definidos |  |  | ☐ |  |
| H4 Requisitos AWP en contratos |  |  | ☐ |  |
| H5 Primer EWP emitido IFC |  |  | ☐ |  |
| H6 Primer CWP emitido |  |  | ☐ |  |
| H7 Primer IWP liberado |  |  | ☐ |  |
| H8 Backlog estable |  |  | ☐ |  |
| H9 Primer sistema o área entregado |  |  | ☐ |  |
| H10 Cierre AWP de la fase |  |  | ☐ |  |

# 5.  Paquetes de la fase

| Tipo | Planificados | Cerrados | Cerrados con atraso | Atraso promedio (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CWA |  |  |  |  |
| CWP |  |  |  |  |
| EWP |  |  |  |  |
| PWP |  |  |  |  |
| IWP |  |  |  |  |

# 6.  Restricciones

| Tipo de restricción | Cantidad | % del total | Liberadas a tiempo | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería |  |  |  |  |
| Materiales |  |  |  |  |
| Equipos de construcción |  |  |  |  |
| Permisos |  |  |  |  |
| Mano de obra |  |  |  |  |
| Andamios |  |  |  |  |
| Acceso / interferencias |  |  |  |  |
| Trabajos predecesores |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |
| HSE |  |  |  |  |
| Documentación del proveedor |  |  |  |  |
| Interfaz entre fases |  |  |  |  |

# 7.  Lecciones aprendidas y acciones para la fase siguiente

| ID | Lección | Acción | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹LA-00› |  |  |  |  |  |

# 8.  Recomendaciones de escala para la fase siguiente

| Procesos y plantillas | ‹completar› |
| --- | --- |
| Herramientas e información | ‹completar› |
| Organización y dotación | ‹completar› |
| Metas de KPI propuestas | ‹completar› |
| Contratos | ‹completar› |

# 9.  Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| AWP Champion |  |  |  |
| Gerente de Construcción |  |  |  |
| Gerente de Proyecto |  |  |  |
| Gerente del proyecto del cliente |  |  |  |