KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Perfiles de puesto AWP

Perfiles de los roles dedicados a AWP: AWP Champion, Líder de WFP, planificador de frente de trabajo y coordinador de gestión de información.

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases |
| --- | --- |
| Documento | PT-AWP-PER-001 – Perfiles de puesto AWP |
| Revisión | 0 – Emitido para uso |
| Fecha | 25/09/2026 |
| Elaborado por | AWP Champion |
| Aprobado por | Gerente de Proyecto |

Índice

1.  Propósito
2.  AWP Champion
    2.1  Responsabilidades
    2.2  Requisitos
    2.3  Indicadores de desempeño
3.  Líder de WFP
    3.1  Responsabilidades
    3.2  Requisitos
    3.3  Indicadores de desempeño
4.  Planificador de frente de trabajo
    4.1  Responsabilidades
    4.2  Requisitos
    4.3  Indicadores de desempeño
5.  Coordinador de gestión de información (IM)
    5.1  Responsabilidades
    5.2  Requisitos
    5.3  Indicadores de desempeño
6.  Formación

# 1.  Propósito

Definir los perfiles de los roles dedicados a AWP del proyecto tipo, para su selección, contratación y evaluación. Complementa la sección «Organización y roles» del plan de implementación y la Matriz_Roles_RACI.xlsx. Las fuentes insisten en que el AWP Champion y los planificadores de frente de trabajo deben ser roles dedicados.

# 2.  AWP Champion

| Reporta a | Gerente de Proyecto (con acceso directo al Gerente del proyecto del cliente) |
| --- | --- |
| Dedicación | Completa, desde la planificación temprana global hasta el cierre del proyecto. |
| Propósito del puesto | Liderar la implementación de AWP en las tres fases del proyecto y asegurar que la secuencia de construcción dirija la ingeniería y la procura. |

## 2.1  Responsabilidades

Elaborar y mantener el plan de implementación, procedimientos y plantillas AWP.

Facilitar los talleres de Path of Construction.

Formar al equipo del cliente, del contratista y de los subcontratistas.

Consolidar y presentar los KPI en el Comité AWP.

Gestionar las interfaces entre fases superpuestas.

Auditar el proceso y liderar las lecciones aprendidas y el informe de cierre de cada fase.

## 2.2  Requisitos

Profesional en ingeniería o construcción.

10 años o más en proyectos de construcción, con experiencia en planificación y en campo.

Conocimiento de AWP (CII / COAA), WFP y cronogramas CPM.

Liderazgo, facilitación y comunicación con la gerencia.

## 2.3  Indicadores de desempeño

Hitos AWP cumplidos; K03, K08 y K10 por fase; lecciones implementadas antes de cada puerta de control.

# 3.  Líder de WFP

| Reporta a | AWP Champion (funcional) y Gerente de Construcción (operativo) |
| --- | --- |
| Dedicación | Completa durante la construcción de cada fase. |
| Propósito del puesto | Coordinar a los planificadores de frente de trabajo y asegurar un flujo continuo de IWP liberados. |

## 3.1  Responsabilidades

Dirigir la reunión semanal de restricciones.

Aprobar la liberación de IWP con el checklist.

Controlar el backlog y el programa de liberación.

Consolidar el reporte semanal de WFP.

Formar y evaluar a los planificadores.

## 3.2  Requisitos

Técnico o profesional con experiencia de supervisión en campo.

5 años o más en construcción; experiencia como planificador de frente de trabajo.

Manejo del software de WFP, cronogramas y hojas de cálculo.

## 3.3  Indicadores de desempeño

K03, K04, K05, K06 y K09.

# 4.  Planificador de frente de trabajo

| Reporta a | Líder de WFP (funcional) y superintendente de su área (operativo) |
| --- | --- |
| Dedicación | Completa. Proporción de referencia: 1 por cada 50 trabajadores directos. |
| Propósito del puesto | Preparar IWP completos y libres de restricciones para las cuadrillas de su área. |

## 4.1  Responsabilidades

Dividir los CWP en IWP de una semana (300 a 600 HH).

Identificar, registrar y seguir las restricciones.

Armar el IWP con documentos, materiales, recursos, HSE y calidad.

Aplicar el checklist de liberación.

Recibir los IWP terminados y registrar avance, HH y causas de desviación.

## 4.2  Requisitos

Oficio de la disciplina con experiencia de supervisión (capataz o similar).

Lectura de planos y modelos 3D.

Manejo básico de software de WFP y hojas de cálculo.

## 4.3  Indicadores de desempeño

Calidad de los IWP (auditoría), K03 y K09 de su área.

# 5.  Coordinador de gestión de información (IM)

| Reporta a | AWP Champion |
| --- | --- |
| Dedicación | Completa en las Fases 2 y 3; parcial en la Fase 1. |
| Propósito del puesto | Asegurar que modelo 3D, cronograma, materiales y documentos compartan la codificación AWP y estén integrados. |

## 5.1  Responsabilidades

Definir la codificación y los atributos AWP del modelo 3D.

Administrar el software de WFP y sus integraciones.

Controlar la calidad de los datos de paquetes.

Dar soporte a planificadores e ingeniería.

## 5.2  Requisitos

Profesional con experiencia en BIM, modelos 3D o sistemas de información de proyectos.

Conocimiento de cronogramas y control documental.

## 5.3  Indicadores de desempeño

Integridad de datos (auditoría), disponibilidad del software de WFP.

# 6.  Formación

| Curso | Dirigido a | Duración | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción a AWP | Todo el equipo del proyecto | 8 h | Arranque de cada fase |
| Workface Planning para planificadores | Planificadores y Líder de WFP | 40 h | Antes del primer IWP de cada fase |
| Uso del IWP en campo | Capataces y superintendentes | 4 h | Antes de su primer IWP |
| Casos de la fase anterior | Personal nuevo de las Fases 2 y 3 | 4 h | Al incorporarse |