KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Paquete de trabajo de instalación (IWP)

Plantilla para preparar, liberar y cerrar un IWP: una cuadrilla, un capataz, alrededor de una semana (300 a 600 HH).

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases | Código del formato | PT-AWP-FOR-IWP |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del formato | 0 | Fecha de emisión | 25/09/2026 |

Instrucción: Complete todos los campos en gris. Borre las instrucciones en azul antes de emitir el IWP. Un IWP solo se entrega a campo cuando la sección 10 (liberación) está firmada y todas las restricciones de la sección 9 están liberadas o canceladas.

# 1.  Identificación

| Código del IWP | ‹IWP-2.01-EST-01-001› | Revisión del IWP | ‹0› |
| --- | --- | --- | --- |
| CWP | ‹CWP-2.01-EST-01› | CWA | ‹CWA-2.01› |
| Fase del proyecto | ☐ Fase 1 ☐ Fase 2 ☐ Fase 3 | Disciplina | ‹EST› |
| Sistema | ‹Estructura bloque A› | Área / ubicación | ‹Ejes A1–A4, nivel 1› |
| Planificador | ‹completar› | Superintendente | ‹completar› |
| Capataz | ‹completar› | Personas en la cuadrilla | ‹completar› |
| Inicio plan | ‹dd/mm/aaaa› | Fin plan | ‹dd/mm/aaaa› |
| HH estimadas | ‹420› | Actividad nivel 5 | ‹ID en el cronograma› |

# 2.  Alcance del trabajo

Instrucción: Describa qué se hace y qué NO se hace en este IWP, con límites físicos claros (ejes, niveles, líneas, equipos).

| Descripción del alcance | ‹completar› |
| --- | --- |
| Límites | ‹completar› |
| Exclusiones | ‹completar› |

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | HH estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‹completar› |  |  |  |

# 3.  Documentos de referencia

Instrucción: Solo documentos emitidos para construcción (IFC) y vigentes. Adjunte copia o vista 3D en el anexo.

| N.° | Código del documento | Título | Revisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‹completar› |  |  | IFC |

# 4.  Secuencia de trabajo

| Paso | Actividad | Recursos / equipos | HH | Punto de inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‹completar› |  |  |  |

# 5.  Materiales

Instrucción: Todos los materiales deben estar recibidos, inspeccionados y reservados para este IWP antes de la liberación.

| Código / tag | Descripción | Unidad | Cantidad | PWP | Reserva / ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹completar› |  |  |  | ‹PWP-2.01-EST-01› |  | ‹Reservado› |

# 6.  Equipos, herramientas y andamios

| Recurso | Descripción / capacidad | Fecha requerida | Confirmado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹Grúa› |  |  |  | ☐ Confirmado |
| ‹Andamio› |  |  |  | ☐ Montado e inspeccionado |

# 7.  Seguridad (HSE)

| JHA / análisis de riesgos | ‹Código y revisión› |
| --- | --- |
| Permisos requeridos | ☐ Trabajo en altura ☐ Excavación ☐ Trabajo en caliente ☐ Izaje crítico ☐ Espacio confinado ☐ Aislamiento de energía ☐ Otro: ______ |
| Riesgos principales y controles | ‹completar› |
| EPP especial | ‹completar› |

# 8.  Calidad

| ITP aplicable | ‹Código› |
| --- | --- |
| Procedimientos de trabajo | ‹completar› |
| Puntos de espera / inspección | ‹completar› |
| Registros a entregar | ‹Protocolos, ITR› |

# 9.  Restricciones del IWP

Instrucción: Copie las restricciones del Registro_Restricciones.xlsx. Para liberar, todas deben estar «Liberada» o «Cancelada».

| ID | Tipo | Descripción | Responsable (rol) | Fecha requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹R-0000› |  |  |  |  |  |

# 10.  Liberación del IWP

| Checklist de liberación | ☐ Completo (Checklist_Liberacion_IWP.xlsx, resultado «LIBERAR») |
| --- | --- |
| Fecha de liberación | ‹dd/mm/aaaa› |
| Ingreso al backlog | ‹dd/mm/aaaa› |
| Semana de ejecución (lookahead) | ‹Semana› |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificador de frente de trabajo |  |  |  |
| Superintendente / capataz general |  |  |  |
| Líder de HSE |  |  |  |
| Líder de calidad (QA/QC) |  |  |  |
| Líder de WFP (aprueba la liberación) |  |  |  |

# 11.  Cierre del IWP

Instrucción: Complete al terminar el trabajo o si el IWP se devuelve de campo sin terminar.

| Resultado | ☐ Completado ☐ Completado parcialmente ☐ Devuelto de campo |
| --- | --- |
| Fecha de término real | ‹dd/mm/aaaa› |
| HH reales | ‹completar› |
| % avance final | ‹completar› |
| Causa de desviación / devolución | ‹Use las causas del lookahead: materiales, ingeniería, permisos…› |
| Trabajo pendiente (nuevo IWP) | ‹completar› |
| Registros de calidad cerrados | ☐ Sí ☐ No |
| Lección aprendida | ‹Registrar en Registro_Lecciones_Aprendidas.xlsx si aplica› |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Capataz |  |  |  |
| Superintendente / capataz general |  |  |  |
| Líder de calidad (QA/QC) |  |  |  |
| Planificador de frente de trabajo (recibe y cierra) |  |  |  |

# 12.  Anexos

Anexo A: planos IFC y vistas 3D del alcance.

Anexo B: lista de materiales reservados (vale de almacén).

Anexo C: JHA y permisos.

Anexo D: ITP y formatos de inspección.

Anexo E: checklist de liberación firmado.