## Slide 1
CONSTRUCTABILIDAD
Principios, Conceptos e Implementación
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34 · Publication 3-1
CII
1

## Slide 2
Tabla de Contenidos
01
Introducción y Definición
02
Fundamentos CII — Publicaciones Clave
03
Conceptos Fase I: Planificación Conceptual
04
Conceptos Fase II: Diseño y Procura
05
Conceptos Fase III: Operaciones de Campo
06
Implementación del Programa
07
Casos de Estudio
07
Casos de Estudio
2

## Slide 3
¿Qué es la Constructabilidad?
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, el diseño, las adquisiciones y las operaciones de campo, para alcanzar los objetivos generales del proyecto."
— Construction Industry Institute (CII), 1986
◆
Integración
Une diseño y construcción, disciplinas tradicionalmente separadas desde ~1750
◆
Anticipación
Incorpora conocimiento constructivo ANTES de que se completen los diseños
◆
Proactividad
No es solo revisión; es co-creación del diseño con criterio constructivo
◆
Retorno
Retornos documentados de hasta 15:1 sobre la inversión en el programa
3

## Slide 4
Historia de la Constructabilidad
~1750
D y C separados
La Revolución Industrial separa formalmente las funciones de diseño y construcción en disciplinas independientes
1960s-70s
Primeras iniciativas
Propietarios comienzan a notar pérdidas de eficiencia por la falta de coordinación entre diseño y construcción en proyectos industriales
1982
Fundación CII
El Construction Industry Institute es fundado en The University of Texas at Austin para mejorar la efectividad de la industria
1984-86
Task Force CII
Primera Task Force de Constructabilidad del CII conduce 4 estudios fundamentales entre 1984 y 1987
1986
Publication 3-1
CII publica "Constructability: A Primer" — el primer documento formal de marketing del concepto para ejecutivos
1993
SP 34-1
CII publica la "Constructability Implementation Guide" con 19 herramientas de implementación
2006
2da Edición
Segunda edición revisada del Implementation Guide incorpora 17 conceptos formales y nuevos casos de estudio
4

## Slide 5
¿Por qué la Constructabilidad no ocurre naturalmente?
4 Causas Estructurales de la Separación D&C
01
Especialización extrema
Las organizaciones de proyecto están formadas por especialistas en "silos aislados" (stovepipes). Ingenieros, procuradores y constructores raramente colaboran en tiempo real.
02
Retroalimentación negada
La experiencia del campo raramente es capturada y llevada de vuelta a los equipos de diseño. No existen bases de datos sistemáticas de lecciones aprendidas.
03
Costo front-end mal entendido
Los propietarios perciben que la participación temprana de constructores incrementa el costo. En realidad, la inversión front-end genera retornos de 10:1 a 15:1.
04
Tecnología no aprovechada
Las soluciones tecnológicas emergentes (BIM, 4D, GIS, simulación) no se usan sistemáticamente para evaluar constructabilidad en las fases tempranas.
5

## Slide 6
Constructabilidad vs. Ingeniería de Valor (VE)
Dimensión
Constructabilidad
Ingeniería de Valor
Enfoque principal
Integrar conocimiento constructivo en el diseño
Análisis funcional y ciclo de vida del activo
Motor principal
Experiencia de construcción actual
Análisis funcional multidisciplinario
Timing óptimo
Desde factibilidad hasta inicio de obra
Diseño conceptual y básico
Quien lidera
Propietario apoyado por constructores
Facilitador externo especializado
Resultado típico
Diseño más "construible", menor labor
Eliminación o cambio de funciones costosas
Compatibilidad
Complementa a la VE — no la reemplaza
Puede coexistir con Constructabilidad
⚠ Advertencia CII: Propietarios con programas VE activos creen que la Constructabilidad se obtiene automáticamente. Esto es improbable si no se involucra experiencia constructiva actual.
6

## Slide 7
Contexto: Las "Abilities" del Proyecto
La Constructabilidad es parte de un sistema de capacidades que garantizan el éxito del proyecto:
Biddability
Facilidad para licitar y cotizar el proyecto
Constructability
Facilidad para construir el proyecto eficientemente
Procurability
Facilidad para adquirir materiales y equipos
Operability
Facilidad para operar el activo terminado
Maintainability
Facilidad para mantener el activo a lo largo del tiempo
Expandability
Facilidad para expandir o modificar el activo
Sustainability
Facilidad para salvaguardar o demoler al final de vida útil
7

## Slide 8
Beneficios Documentados de la Constructabilidad
6–23%
Reducción en costo total
instalado del proyecto
7.5%
Reducción promedio
en duración del proyecto
10:1
Relación
beneficio / costo típica
15:1
Relación B/C máxima
documentada por CII
Condiciones para Maximizar Beneficios
✓ El propietario y el contratista están comprometidos con la efectividad de costo de TODO el proyecto
✓ La constructabilidad se usa como herramienta principal para cumplir objetivos de costo y cronograma
✓ Se incorpora al campo temprano — con personal experimentado, no solo disponible
✓ Los diseñadores son receptivos y evalúan el aporte constructivo objetivamente
8

## Slide 9
Curva de Influencia de Costos del Proyecto
La oportunidad de mejorar constructabilidad es inversamente proporcional al costo del cambio:
Factibilidad
MÁXIMA
INFLUENCIA
Plan. Conceptual
MÁXIMA
INFLUENCIA
Ingeniería Básica
Ingeniería Detalle
Procura
Construcción
Arranque
← Influencia sobre costos totales del proyecto
MÁXIMA OPORTUNIDAD = PLANIFICACIÓN TEMPRANA
9

## Slide 10
Constructabilidad y Lean Construction
Sinergias clave entre ambas filosofías de gestión de proyectos:
Last Planner®
Ambas incorporan al planificador final (capataz, residente) en la programación real — lo que "Queremos Hacer" debe coincidir con lo que "Podemos Hacer" en campo.
Eliminación de Desperdicios
La constructabilidad reduce retrabajo, esperas y transporte innecesario a través de diseño que facilita la ejecución eficiente.
Planificación Pull
El cronograma orientado a construcción (Concepto I-4 CII) es análogo al "pull scheduling" de Lean — tiempos reales de obra definen secuencias de diseño.
Trabajo Estándar
La estandarización de diseño (Concepto II-3) genera las condiciones para trabajo estándar repetitivo y productividades predecibles.
Mejora Continua
La base de datos de Lecciones Aprendidas del programa de constructabilidad es el motor de mejora continua (Kaizen) entre proyectos.
Colaboración Temprana
Ambas requieren integración de los equipos EPC desde las fases tempranas — la separación tardía genera pérdidas en ambos enfoques.
10

## Slide 11
02
Fundamentos CII
Publicaciones Clave y Marco Conceptual
11

## Slide 12
Publicaciones CII de Constructabilidad — Documentos Guía
3-1
1986
Constructability: A Primer
Documento introductorio para ejecutivos. Presenta el concepto, beneficios y mini-casos de estudio. Base conceptual del movimiento de constructabilidad en la industria.
3-3
1987
Constructability Concepts File
Lista y describe los 14 conceptos originales fundamentales de constructabilidad. Base sobre la que se construye cualquier programa formal.
SD-4
1986
Constructability Improvement — Conceptual Planning
Stanford University. Investiga prácticas de mejora durante la planificación conceptual. 15 proyectos analizados. 3 temas clave: plan, sitio y métodos constructivos.
SD-5
1987
Constructability Improvement — Engineering & Procurement
Mejoras durante ingeniería y procura. Estandarización, modularización y diseño para eficiencia constructiva.
SD-25
1990
Constructability Using Prefab, Preassembly & Modularization
Guía específica para proyectos con módulos, pre-ensambles y componentes prefabricados.
SP 34-1
1993/2006
Constructability Implementation Guide (2da Ed.)
⭐ DOCUMENTO PRINCIPAL. 19 herramientas, hoja de ruta, matrices de conceptos, 4 casos de estudio completos. 17 conceptos formales de constructabilidad.
12

## Slide 13
Los 17 Conceptos Formales de Constructabilidad CII
Distribuidos en 3 fases del proyecto:
Fase I | 7 conceptos
Planificación Conceptual
I-1: Constructabilidad en el Plan de Ejecución del Proyecto
I-2: Conocimiento constructivo en factibilidad temprana
I-3: Estrategia de contratación con input constructivo
I-4: Cronogramas orientados a construcción y arranque
I-5: Métodos de construcción mayores en diseño básico
I-6: Distribución de sitio eficiente para construcción
I-7: Tecnologías de información aplicadas
Fase II | 8 conceptos
Diseño y Procura
II-1: Cronogramas D&P orientados a la construcción
II-2: Diseños configurados para eficiencia constructiva
II-3: Estandarización de elementos de diseño
II-4: Eficiencia en documentos de contrato
II-5: Diseños PPMOF para fabricación, transporte e instalación
II-6: Diseños promueven accesibilidad en campo
II-7: Diseños facilitan construcción bajo clima adverso
II-8: Planes del proyecto mejoran la seguridad
Fase III | 1 concepto + innovaciones
Operaciones de Campo
III-1: Métodos innovadores de gestión de construcción
→ Secuenciación detallada de tareas
→ Materiales y sistemas de construcción temporales
→ Herramientas manuales optimizadas
→ Equipo de construcción optimizado
→ Pre-ensamble por parte del constructor
→ Instalaciones temporales estratégicas
13

## Slide 14
Evidencia Estadística — Investigación CII
Análisis de 62 empresas con programas de constructabilidad (CII Task Force, 1993):
2
de 62 empresas
con programa formal
comprehensivo
4.3%
reducción promedio
en costo total del
proyecto
7.5%
reducción promedio
en duración total
del proyecto
10:1
retorno promedio
sobre la inversión
en constructabilidad
Conclusión clave de la investigación:
La implementación de constructabilidad a nivel de industria progresa LENTAMENTE y carece de estructura. Existe una necesidad clara de herramientas que faciliten su implementación. Los esfuerzos de constructabilidad en las fases tempranas son una INVERSIÓN que resulta en un retorno sustancial cuando se implementan metódicamente.
14

## Slide 15
CII SP 34-1: Estructura de la Guía de Implementación
PARTE I
Programa de Constructabilidad a Nivel Corporativo
Hitos 1 y 2. Compromiso e instalación del programa en la organización. Políticas, estructura, evaluación de barreras.
PARTE II
Programa de Constructabilidad a Nivel de Proyecto
Hitos 3-6. Capacidades, planificación, implementación y actualización. Enfoque en el director de proyecto.
PARTE III
19 Herramientas de Implementación
Hoja de ruta, glosario, matrices de evaluación, checklists de barreras, documentos modelo, matrices de conceptos por fase.
PARTE IV
Casos de Estudio y Análisis Comparativo
4 casos documentados: edificio comercial, planta manufacturera, petroquímica, gas industrial. Análisis de beneficios cuantificados.
15

## Slide 16
03
Conceptos Fase I
Planificación Conceptual — 7 Conceptos CII
16

## Slide 17
Fase I — Planificación Conceptual: Visión General
Esta fase es cuando las decisiones tienen la MAYOR influencia sobre el costo total del proyecto:
I-1
Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
Constructabilidad integrada al PEP formal
I-2
Factibilidad Temprana
Conocimiento constructivo en etapa de factibilidad
I-3
Estrategia de Contratación
Input constructivo en la estrategia de contratación
I-4
Cronograma Orientado a Construcción
Programas master construction-sensitive
I-5
Métodos Constructivos Mayores
Modularización, izajes, métodos de alto impacto
I-6
Distribución del Sitio
Layout eficiente para construcción y operación
I-7
Tecnologías de Información
BIM, GIS, 3D/4D CAD, simulación
17

## Slide 18
Concepto I-1: Constructabilidad en el Plan de Ejecución (PEP)
"Los planes de implementación de constructabilidad son parte integral del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)."
¿Qué debe incluir el PEP sobre Constructabilidad?
¿QUÉ?
Descripción del programa de constructabilidad del proyecto
¿POR QUÉ?
Objetivos cuantificados: reducción de costo, cronograma y ratio B/C esperado
¿QUIÉN?
Roles y responsabilidades: Gerente de Constructabilidad, campeones por área
¿CUÁNDO?
Timing de actividades de constructabilidad por fase del proyecto
¿CÓMO?
Proceso, herramientas, base de datos de LL y sistema de seguimiento
18

## Slide 19
Concepto I-1: Beneficios del PEP con Constructabilidad
La disciplina de planificación formal genera tres tipos de beneficios sistémicos:
📋
Disciplina de Planificación
Impone una metodología rigurosa y anticipada para resolver problemas constructivos antes de que sean costosos de cambiar en diseño o campo.
🔗
Herramienta de Comunicación
Facilita la integración entre ingeniería, procura y construcción. Los nuevos miembros del equipo tienen un punto de referencia claro.
🤝
Compromiso del Equipo
Genera buy-in explícito de todos los actores del proyecto con los objetivos de constructabilidad. Alinea incentivos.
🔄
Continuidad entre Fases
Garantiza que las decisiones de constructabilidad tomadas en conceptual se mantengan y se transfieran a las fases de diseño detallado y campo.
19

## Slide 20
Concepto I-2: Conocimiento Constructivo en Factibilidad Temprana
"La planificación temprana de factibilidad aprovecha el conocimiento y experiencia de construcción."
El problema más frecuente:
❌ La construcción es típicamente EXCLUIDA de la etapa de factibilidad
El equipo de planificación es restringido a especialistas técnicos/financieros
Decisiones clave se toman sin considerar su impacto en la ejecución
Los constructores llegan "tarde" cuando los cambios son costosos
Temas clave donde aplica:
Selección de Sitio
Evaluar accesos, condiciones geotécnicas, servicios disponibles, distancias a centros de fabricación y mano de obra calificada.
Prioridades del Proyecto
Establecer la jerarquía real de objetivos: ¿costo, cronograma, calidad o seguridad es primero?
Factibilidad de Presupuesto
Validar estimados con datos reales de productividad de campo — no solo con costos de ingeniería.
Recursos y Proveedores
Identificar disponibilidad de mano de obra, equipos especiales y fabricantes estratégicos.
20

## Slide 21
Concepto I-3: Estrategia de Contratación con Input Constructivo
"El desarrollo de la estrategia de contratación del proyecto involucra conocimiento y experiencia de construcción."
7 Opciones Básicas de Contratación
1. Design-Build
2. Llave en Mano (EPC)
3. CM at Risk
4. Fast-Track con múltiples primos
5. Contrato unitario estándar
6. Sistemas de incentivos (gain-share)
7. Alianzas estratégicas (partnerships)
Métodos Innovadores que Maximizan el Aporte Constructivo:
21

## Slide 22
Concepto I-4: Cronogramas Orientados a la Construcción
"Los cronogramas del proyecto son sensibles a la construcción y al arranque."
Principios Clave
• La constructabilidad es la clave para alcanzar objetivos de cronograma
• Requiere desarrollo temprano del cronograma master
• Asignación económica y realista de tiempo a cada fase
• Cronograma de diseño y procura basado en el cronograma de construcción
• Aplicar "backward pass": desde fechas de arranque hacia atrás
Problemas Comunes
• Secuencia natural de diseño puede requerir alteración por necesidades de campo
• Construcción condicionada a aceptación pasiva del plan impuesto
• Sin plan de control de tráfico (TCP) en proyectos de carreteras
• Lead times de procura no considerados en el cronograma de diseño
• "Crashing" de ingeniería es más barato que "crashing" de construcción
Temas Críticos de Arranque
• Conciencia sobre lead times de equipos especiales
• Impactos de "temporadas de construcción" climáticas
• Ruta óptima de construcción (path of construction)
• Paquetes de procura/contratación que apoyen los paquetes de obra
• Números de sistema de arranque en todos los entregables
22

## Slide 23
Concepto I-5: Métodos de Construcción Mayores
"Las decisiones importantes de diseño temprano consideran la modularización/pre-ensamble, la automatización de la construcción y otras opciones de métodos de construcción mayores."
Métodos de Alto Impacto (deben evaluarse en Planificación Conceptual):
Alcance de Modularización
Definir qué porcentaje del proyecto se construirá en taller vs. campo. Impacto enorme en costo y cronograma.
Izajes Pesados
Big impacts: típicamente de alto costo y en ruta crítica. Tamaño de izaje, accesibilidad de grúa, cargas sobre UG, swing space.
Trabajo Subterráneo
Excavaciones, cimentaciones, túneles. Condiciones geotécnicas definen métodos y cronograma.
Sistema Estructural
Concreto colado en sitio vs. prefabricado, acero estructural. Cada opción tiene diferente impacto en duración y productividad.
Sistemas de Cimbrado
Flying forms, tilt-up, cimbra deslizante. Selección temprana define recursos y cronograma de concreto.
Automatización
Soldadura automatizada, robótica, prefabricación especial. Evaluar contra costo de mano de obra local.
23

## Slide 24
Concepto I-5: Planificación de Izajes Pesados
Los izajes pesados típicamente son de alto costo y están en la ruta crítica — requieren planificación integral:
1
Tamaño del Izaje
¿El equipo puede levantarse de un solo golpe? ¿O es más económico dividir en múltiples izajes? Implicaciones en la capacidad de grúa necesaria.
2
Capacidad de Grúa
Capacidades actuales: hasta 12,000 ton en tierra, 3,000 ton en offshore. Las grúas de camión (hasta 60 ton) son las más económicas para la mayoría de proyectos.
3
Accesibilidad de Grúa
Cargas sobre estructuras subterráneas (riesgo de colapso), radio de giro libre, rutas de acceso al sitio con restricciones de carga.
4
Detalles de Soporte
Puntos de izaje en el equipo, ubicación del centro de gravedad, estructura temporal de rigidez para el izaje.
5
Seguridad y "Area Estéril"
"Area sterilization": evacuar el área bajo la trayectoria del izaje. Protocolo de seguridad crítico.
6
Detalles de Cimentación de Grúa
Las cargas de grúa sobre el suelo pueden requerir fundaciones temporales especiales o plateas de concreto.
24

## Slide 25
Concepto I-6: Distribución Eficiente del Sitio
"La distribución de instalaciones permanentes y temporales promueve la eficiencia de construcción."
Problemas Estratégicos de Distribución:
Ubicaciones y Adyacencias
Relaciones entre instalaciones permanentes y zonas de trabajo temporal. Impacto en movimientos de personal y material.
Layout H vs. V
Instalaciones horizontales (plantas) vs. verticales (edificios) tienen requisitos radicalmente distintos de acceso y secuenciación.
Densidad de Trabajo
Niveles de congestión de la zona de trabajo. Excesiva densidad reduce productividad y aumenta riesgos de seguridad.
Secuenciamiento de Áreas
"Area sterilization": zonas que se vuelven inaccesibles durante ciertas fases requieren planificación de acceso anticipada.
Beneficios del planeamiento estratégico de distribución: eliminar trabajo duplicado, aumentar productividad unitaria, reducir riesgo y pérdidas. Herramienta: análisis GIS para routing de vehículos pesados.
25

## Slide 26
Concepto I-7: Tecnologías de Información para Constructabilidad
"Las tecnologías de información avanzadas se aplican para facilitar la construcción eficiente."
Beneficios clave de la Tecnología de Información:
Facilidad de Uso
Trabajo más fácil, menos tedioso. Interfaz amigable que el campo puede adoptar sin capacitación extensa.
Menos Duplicación
Entrada única de datos. La información creada en diseño fluye directamente a campo sin re-ingreso.
Mayor Precisión
Exactitud y oportunidad mejoradas. Errores de transcripción eliminados en documentos críticos.
Documentación
Registro permanente para beneficio futuro. Base de datos de lecciones aprendidas del proyecto.
Herramientas IT aplicables: BIM 3D/4D, modelos IFC, e-Commerce, ERP, GIS, comunicación web, código de barras, simulación de procesos, planificación de izajes, RFID en equipos, computación en campo, DB de lecciones aprendidas.
26

## Slide 27
BIM y Constructabilidad — La Intersección Tecnológica Clave
BIM (Building Information Modeling) potencia todos los conceptos de constructabilidad de la Fase I:
3D CAD / BIM
Detección de interferencias entre sistemas antes de llegar a campo. Reduce el retrabajo en un 50-80% en proyectos bien modelados.
4D (BIM + Tiempo)
Simulación visual del proceso constructivo. Permite visualizar la secuencia de trabajo e identificar problemas de acceso y secuenciación anticipadamente.
5D (BIM + Costo)
Extracción de metrados y estimados directamente del modelo. Actualización automática al cambiar diseño.
Detección de Interferencias
Clash detection automático entre estructuras, tuberías, eléctricas, HVAC. Crítico para plantas industriales.
Planificación de Izajes
Simulación de movimientos de grúa en el modelo 3D. Verificación de accesos y alcances antes de la ejecución.
Routing en Sitio
GIS + BIM para planificar el movimiento de vehículos pesados y equipos especiales en el sitio de construcción.
27

## Slide 28
04
Conceptos Fase II
Diseño y Procura — 8 Conceptos CII
28

## Slide 29
Fase II — Diseño y Procura: Visión General
Proyectos industriales: Diseño de detalle + procura de largo plazo. Proyectos comerciales: Desarrollo del diseño + planos de trabajo.
II-1
Cronogramas D&P orientados a construcción
II-2
Diseños configurados para eficiencia constructiva
II-3
Estandarización de elementos de diseño
II-4
Eficiencia en documentos de contrato (planos y specs)
II-5
Diseños PPMOF (Prefab, Preassembly, Modularización)
II-6
Diseños promueven accesibilidad en campo
II-7
Diseños facilitan construcción bajo clima adverso
II-8
Planes del proyecto mejoran la seguridad
29

## Slide 30
Concepto II-1: Cronogramas de Diseño y Procura Orientados a Construcción
"Los cronogramas de diseño y procura son sensibles a la construcción."
El concepto central:
Un cronograma master de construcción semi-detallado DEFINE los cronogramas detallados de procura e ingeniería — no al revés.
Secuenciación de Paquetes
Especificar la secuencia de entrega: acero paquete 1, paquete 2, etc. Las estructuras del cronograma de construcción definen el orden de diseño.
Secuencia No Convencional
Construcción "top-down" o "fast-track" puede requerir una secuencia de diseño que difiere del orden natural de la ingeniería.
Just-in-Time (JIT)
Entrega JIT de módulos y prefabricados. Requiere coordinación exacta entre fabricadores y el cronograma de campo.
Numeración de Sistemas
Los números de sistema de arranque deben aparecer en TODOS los entregables de ingeniería. Facilita el handover.
Estrategia 70%
Estrategia de secuenciación de tuberías: obtener spools en secuencia óptima usando un integrador de materiales.
Lean - Last Planner
Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) del Lean Construction como métrica de confiabilidad del cronograma.
30

## Slide 31
Concepto II-2: Configuración del Diseño para Eficiencia Constructiva
"Los diseños se configuran y el equipo permanente se selecciona para permitir la construcción eficiente y el uso de tecnologías eficientes."
El "Litmus Test" para diseño simplificado — 12 preguntas para cada componente del diseño:
✓ ¿Mínimo número de componentes?
✓ ¿Fácilmente manejable en campo?
✓ ¿Componentes fácilmente disponibles?
✓ ¿Fácilmente transportable al sitio?
✓ ¿Tamaños estándar de mercado?
✓ ¿La conexión es la más sencilla posible?
✓ ¿Tolerancias alcanzables y compatibles?
✓ ¿Requiere habilidades altamente especializadas?
✓ ¿Alineación fácilmente ajustable?
✓ ¿Accesible para inspección y prueba?
✓ ¿Independiente de otras secuencias?
✓ ¿Sin restricciones ambientales especiales?
31

## Slide 32
Concepto II-3: Estandarización de Elementos de Diseño
"Los elementos de diseño se estandarizan."
Beneficios de la Estandarización (IPA: 10% ahorro en costo):
Componentes Familiares
Curva de aprendizaje acelerada. Mayor productividad por repetición de trabajos.
Compras por Volumen
Descuentos por volumen de compra en proveedores. Poder de negociación consolidado.
Menor Inventario
Gestión simplificada de materiales. Menor warehouse y costo de repuestos.
Herramientas Menores
Soportes, herramientas y equipos de construcción más baratos al ser compatibles con dimensiones estándar.
¿Qué se puede estandarizar? Válvulas, juntas, espuelas de tubería, pernos de anclaje, cimbra de concreto, dimensiones modulares, ubicaciones de soportes. ¿Por qué existe tanta variación? Preferencias de planta, desconocimiento de costos y oportunidades, mentalidad de "sub-optimización de ingeniería".
32

## Slide 33
Concepto II-3: Barreras a la Estandarización
Las barreras a la estandarización son principalmente organizacionales, no técnicas:
1
Autoridad de Decisión No Gestionada
Múltiples ingenieros y disciplinas tienen autoridad de selección de componentes sin coordinación. Cada uno optimiza su parte sin considerar el sistema.
2
Mentalidad de Sub-optimización
"Todos los proyectos son únicos" — paradigma que impide aplicar soluciones probadas. Sobreestimación de los requisitos especiales del proyecto.
3
Esfuerzo para Establecer el Estándar
Requiere trabajo inicial para determinar la mejor opción estándar. ¿A quién involucrar? ¿Cómo modificar los procesos de trabajo?
4
Ventaja Competitiva No Reconocida
Las empresas que logran estandarizar obtienen una ventaja competitiva sustancial. IPA documenta 10% de ahorro en costo total del proyecto.
33

## Slide 34
Concepto II-4: Eficiencia en Documentos de Contrato
"La eficiencia en procura, construcción y arranque se considera en el desarrollo de los documentos de contrato."
Estudio Nielsen 1981 — 200 Reclamaciones por Problemas en Especificaciones:
25%
"O igual" — cláusulas de substitución ambiguas
13%
Ambigüedades de redacción
12%
Conflictos entre planos y especificaciones
12%
Datos técnicos inexactos
6%
Requisitos de inspección poco claros
5%
Requisitos de seguridad e higiene
27%
Otros problemas de comunicación técnica
Oportunidades en planos: Separar planos de encofrado de planos de fierro (dimensiones necesarias son distintas). CAD ofrece nuevas formas de comunicación más eficiente.
34

## Slide 35
Concepto II-5: Modularización, Pre-ensamble y Prefabricación (PPMOF)
"Los diseños de módulos/pre-ensambles facilitan la fabricación, el transporte y la instalación en campo."
FABRICACIÓN
• Alcance de fabricación en taller: ¿qué hacer fuera del sitio?
• Pruebas pre-embarque y grado de terminación
• Aislamiento, revestimientos y acabados en taller
• Cantidades económicas y estandarización dimensional
• Dimensiones y ubicación de juntas entre módulos
• Tolerancias compatibles con el campo
• Selección y monitoreo del fabricador
TRANSPORTE
• Métodos de transporte y límites dimensionales
• Análisis de rutas y accesibilidad (alturas, pesos)
• Dimensiones estándar: plataforma = 42' x 8'
• Contenedor 40': 93"a × 474"l × 106"h, 30 ton
• Pallet estándar: 96"h × 104" × 84", 5 ton
• Medición y monitoreo continuo del peso
• Estructura temporal de rigidez para el transporte
INSTALACIÓN
• Alcance del trabajo en campo (conexiones, ajuste)
• Secuencia de erección y secuencia de entrega
• "Dibujos de secuencia de erección"
• Enfoque de conexión de sistemas y tolerancias de fit-up
• Accesibilidad para actividades de conexión
• Capacidades de izaje en campo
• Grúa camión: económica hasta 60 ton de capacidad
35

## Slide 36
Concepto II-6: Accesibilidad en el Diseño
"Los diseños promueven la accesibilidad de construcción de personal, materiales y equipos."
Efectos de los Problemas de Accesibilidad:
Indicadores de Problemas de Acceso:
⚠ Retrasos — proyectos entregados tarde
⚠ Productividad disminuida — mayor costo de mano de obra
⚠ Doble manejo de materiales
⚠ Demolición y reconstrucción (retrabajo)
• Sitios remotos o congestionados
• Cargas grandes o pesadas
• Restricciones de altura en carreteras
• Pendientes pronunciadas
• Operaciones concurrentes de la planta
• Líneas eléctricas aéreas
• Tabla freática alta o suelos débiles
• Restricciones ambientales (flora, fauna)
Soluciones: selección y configuración de componentes, secuenciamiento de actividades, análisis de logística y congestión, visualización 3D, planificación de instalaciones temporales.
36

## Slide 37
Concepto II-7: Diseño para Condiciones Climáticas Adversas
"Los diseños facilitan la construcción y la productividad de campo bajo condiciones climáticas adversas."
Pregunta clave: ¿Cómo puede el clima afectar adversamente tu proyecto? ¿Se puede hacer algo en diseño o procura para contrarrestarlo?
Estructura temprana
Terminar en 1 temporada. Completar el cierre perimetral tempranamente para proteger trabajo interior.
Trabajo en taller
Modularización y pre-ensamble fuera del sitio. Los módulos se instalan en obra en tiempos cortos.
Sistemas sensibles
Evitar usar sistemas sensibles a temperatura y humedad en zonas expuestas hasta que la estructura esté cerrada.
Losas selladas
Sellar losas y pisos de concreto tempranamente para reducir humedad interior y permitir trabajo en cualquier clima.
Pavimento temprano
Pavimentación temprana de accesos y áreas de trabajo. Reduce barro y mejora acceso de equipos.
Drenaje temprano
Sistema de drenaje instalado en las primeras fases. Previene inundaciones de áreas de trabajo.
Concreto especial
Concreto de calor y frío para condiciones extremas. Aditivos apropiados para temperatura ambiente.
Iluminación permanente
Usar instalaciones permanentes para construcción temporal. Reduce costos de instalaciones temporales.
37

## Slide 38
Concepto II-8: Seguridad del Proyecto en el Diseño
"Los planes del proyecto mejoran la seguridad durante la construcción."
4 Áreas de Planificación de Seguridad:
Evaluación de Vulnerabilidades
Identificar vulnerabilidades del proyecto ante amenazas físicas, cibernéticas y humanas. Análisis de riesgo estructurado antes de comenzar el diseño.
Seguridad del Sitio
Cerco perimetral, control de accesos, iluminación de seguridad, sistemas CCTV. Planificado desde el inicio del diseño del sitio.
Investigación de Personal
Verificación de antecedentes del personal del proyecto, especialmente en infraestructura crítica. Gestión de identificación en campo.
Seguridad IT y Documentos
Protección de planos, especificaciones y datos del proyecto. Ciberseguridad en sistemas de diseño y comunicación.
Tácticas adicionales: selección cuidadosa del sitio, "endurecimiento" del diseño, protección temporal de componentes vulnerables, detalles a prueba de sabotaje, controles durante fabricación y transporte fuera del sitio.
38

## Slide 39
05
Conceptos Fase III
Operaciones de Campo — Innovaciones del Constructor
39

## Slide 40
Concepto III-1: Métodos Innovadores de Gestión y Construcción en Campo
"Métodos innovadores de gestión de la construcción y métodos de campo se aplican para aumentar la eficiencia de la construcción."
Los constructores, actuando solos, pueden mejorar la constructabilidad mediante pequeñas ideas que se acumulan:
Secuenciación Detallada de Tareas
Planificación microdetallada de actividades: orden de operaciones, frentes de trabajo, interdependencias de cuadrillas. "Workface Planning".
Materiales y Sistemas Temporales
Selección óptima de materiales de construcción temporal: encofrados reutilizables, estructuras desmontables, protecciones de trabajo en altura.
Herramientas Manuales Optimizadas
Herramientas ergonómicas y especializadas para reducir tiempo y esfuerzo. Llaves hidráulicas, robots de soldadura portátiles, scanners.
Equipos de Construcción
Selección optimizada de equipo pesado y liviano. Tamaño correcto para la tarea. Mini-excavadoras, brazos articulados, plataformas especiales.
Pre-ensamble por el Constructor
Oportunidades de pre-ensamble en campo que el diseño no contempló. Sub-estructuras, racores de conexión, secciones de tubería.
Instalaciones Temporales Estratégicas
Oficinas, talleres, almacenes, energía temporal, sanitarios. Localización estratégica para minimizar desplazamiento de cuadrillas.
40

## Slide 41
Productividad de Campo y Constructabilidad
La constructabilidad en campo no solo mejora costo — también impacta calidad, seguridad y moral del equipo:
Porcentaje de Trabajo Directo (PTD)
Medir el porcentaje de tiempo que las cuadrillas realizan trabajo directo vs. tiempo de espera, traslados o retrabajo. Meta: >50% PTD.
Cinco Minutos Nominales
Técnica de muestreo de trabajo para medir actividad vs. inactividad. Permite identificar cuellos de botella sistemáticos.
Tasa de Retrabajo
Porcentaje de trabajo que debe rehacerse por errores o conflictos de diseño. Meta CII: <2% del costo total.
Rotación de Personal (Turnover)
Alta rotación reduce productividad por pérdida de curva de aprendizaje. Programas de incentivos y capacitación reducen turnover.
Referencia: "Tucker's Tidbits" — publicación del CII por y para trabajadores de oficio que compartía innovaciones de campo. Concepto válido para programas formales de mejora continua en campo.
41

## Slide 42
Planificación del Frente de Trabajo (Workface Planning)
La planificación detallada del frente de trabajo es la materialización del Concepto III-1 en campo:
Paquetes de Trabajo de Campo (IWPs)
Cada cuadrilla recibe un paquete completo: planos, materiales, herramientas, secuencia y criterios de calidad — todo disponible ANTES de comenzar.
Gestión de Restricciones
Identificar y levantar proactivamente las restricciones que impedirán el trabajo de la cuadrilla. Las 7 Restricciones del Last Planner.
Lookahead de 3-6 Semanas
Planificación intermedia que conecta el cronograma master con la programación semanal de campo. Permite anticipar recursos y materiales.
Programación Semanal (Commitments)
Compromisos semanales de la cuadrilla. PPC (Porcentaje Plan Cumplido) mide confiabilidad del sistema de planificación.
Análisis de Causas de No Cumplimiento
Cada promesa no cumplida requiere análisis de causa raíz. El objetivo no es castigar — es mejorar el sistema de planificación.
Retroalimentación a Diseño
Los problemas identificados en campo se capturan en la base de datos de Lecciones Aprendidas para retroalimentar el diseño de futuros proyectos.
42

## Slide 43
06
Implementación del Programa
Hoja de Ruta CII — 6 Hitos para el Éxito
43

## Slide 44
Hoja de Ruta de Implementación de Constructabilidad CII
Un enfoque comprehensivo-integrado organizado en 6 hitos progresivos:
1
Compromiso para Implementar
Reconocer beneficios. Evaluar estado actual. Desarrollar política.
2
Establecer Programa Corporativo
Estructura organizacional. Capacitación. Herramientas corporativas.
3
Obtener Capacidades de Constructabilidad
Contratar/desarrollar al Gerente de Constructabilidad. Fuentes de mejora.
4
Planificar la Implementación
Plan de concepto por concepto. Taller de planificación. Metas cuantitativas.
5
Implementar Constructabilidad
Ejecutar el plan. Registrar ideas. Actualizar log. Reportar trimestralmente.
6
Actualizar Programa Corporativo
Lecciones aprendidas. Retroalimentar al nivel corporativo. Mejora continua.
44

## Slide 45
Hito 1: Compromiso para Implementar Constructabilidad
"Sin un compromiso bien desarrollado, generalizado y comprehensivo con la constructabilidad, el programa no tendrá sustento." — CII SP 34-1
Actividades del Hito 1:
Evaluar y Reconocer Beneficios
Revisar casos de estudio CII. Cuantificar el ahorro potencial para proyectos típicos de la organización. Calcular el ROI potencial del programa.
Comprender Métodos, Conceptos y Barreras
Estudiar los 17 conceptos CII. Identificar cuáles son más aplicables al tipo de proyectos de la organización. Evaluar las barreras internas.
Desarrollar Política de Implementación
Redactar una declaración formal de la dirección comprometiendo a la organización con la constructabilidad como práctica estándar.
Designar Campeón de Constructabilidad
Nombrar al Gerente de Constructabilidad corporativo. Definir su autoridad, recursos y reporte directo a la alta dirección.
45

## Slide 46
Hito 2: Establecer el Programa Corporativo de Constructabilidad
El programa corporativo es la infraestructura permanente que soporta la constructabilidad en todos los proyectos:
Estructura Organizacional
Definir roles: Gerente Corporativo de Constructabilidad, Campeón de Constructabilidad por proyecto, Especialistas técnicos de apoyo.
Capacitación del Equipo
Programa formal de capacitación en constructabilidad para ingenieros de diseño, directores de proyecto y personal de campo.
Base de Datos de LL
Establecer la Base de Datos de Lecciones Aprendidas — el pegamento de constructabilidad entre proyectos. Sistema de captura y recuperación.
Documentos Modelo
Política de implementación, formulario de sugerencias, log de ideas, reporte trimestral, cláusulas contractuales estándar.
Matrices de Conceptos
Matrices de aplicación de conceptos por tipo de proyecto (industrial y comercial). Guía qué concepto aplica en qué fase.
Sistema de Evaluación
Matrices de evaluación del programa corporativo y de proyecto. 5 niveles de madurez con 15 parámetros descriptivos.
46

## Slide 47
Barreras más Comunes a la Constructabilidad — CII Research
Identificadas en entrevistas con 62 empresas. Las barreras existen a nivel corporativo y de proyecto:
Falta de Compromiso de la Alta Dirección
Sin soporte visible de los líderes, los esfuerzos de constructabilidad son marginales. Es la barrera #1 y su ausencia hace imposible superar las demás.
Separación Organizacional D&C
Contratos y culturas organizacionales que separan diseñadores de constructores. Comunicación limitada a revisiones formales tardías.
Percepción de Costo Front-End
"La constructabilidad cuesta más en la fase temprana." Falso — el retorno promedio es 10:1. El costo es pequeño, el beneficio es grande.
Falta de Personal con Doble Experiencia
Pocas personas tienen experiencia real tanto en diseño/ingeniería como en construcción de campo. Este perfil es crítico para el programa.
Ausencia de Base de Datos LL
Sin un sistema formal de Lecciones Aprendidas, los mismos errores se repiten en cada proyecto. El conocimiento no se transfiere.
Mentalidad "Todos los proyectos son únicos"
Impide estandarizar y aplicar soluciones probadas. Frecuente en ingenieros con alta especialización técnica pero baja visión de campo.
47

## Slide 48
Rompedores de Barreras — Tool 10 CII
Estrategias específicas para combatir cada barrera identificada (CII Tool 10):
Para falta de compromiso:
Presentar casos de estudio CII con datos específicos del sector. Cuantificar el costo de NO tener constructabilidad en proyectos recientes.
Para separación organizacional:
Contratos que incentiven la colaboración temprana (gain-sharing, alianzas). Workshops conjuntos de planificación con E+P+C desde el inicio.
Para percepción de costo:
Calcular el ROI potencial del programa usando los factores CII (10:1). Presentar business case claro con datos del proyecto específico.
Para falta de personal:
Contratar Gerente de Constructabilidad con perfil híbrido E+C. Implementar programa de rotación de ingenieros por campo.
Para ausencia de LL DB:
Establecer un sistema simple de captura de lecciones aprendidas desde el primer proyecto. No esperar el sistema perfecto.
Para mentalidad de unicidad:
Identificar y documentar los elementos COMUNES entre proyectos. Enfocarse primero en estandarizar esos elementos específicos.
48

## Slide 49
Estructura Organizacional de Constructabilidad
La estructura debe existir tanto a nivel corporativo como a nivel de proyecto:
Dirección / Alta Gerencia
Gerente Corporativo
de Constructabilidad
NIVEL CORPORATIVO
NIVEL DE PROYECTO
Director de Proyecto
Gerente de Constructabilidad del Proyecto
Campeones por Especialidad
(Estructuras, Mec., Elec., Civil)
Equipo de Campo (Superintendentes,
Capataces, Subcontratistas)
49

## Slide 50
Hito 3: Obtener Capacidades de Constructabilidad
El proyecto requiere capacidades específicas para ejecutar el programa de constructabilidad:
1
Gerente de Constructabilidad del Proyecto
Perfil: experiencia combinada en ingeniería Y construcción. Debe conocer tanto el proceso de diseño como las operaciones de campo. Típicamente ex-director de obra con base de ingeniería.
2
Personal de Diseño con Sensibilidad de Campo
Ingenieros de diseño que han pasado tiempo en obra. Entienden las consecuencias de sus decisiones de diseño en la ejecución real.
3
Campeones de Constructabilidad
Un campeón por especialidad técnica (estructuras, mecánica, eléctrica, civil). Responsables de capturar y propagar buenas prácticas.
4
Constructores Participando Temprano
Personal de campo involucrado desde la fase de diseño. No solo disponibles — deben ser experimentados y comprometidos.
Fuentes de mejora: experiencia del equipo del proyecto, Base de Datos de Lecciones Aprendidas corporativa, literatura CII, consultores de constructabilidad, programas de intercambio de industria.
50

## Slide 51
Hito 4: Planificar la Implementación del Proyecto
La planificación transforma los conceptos CII en acciones específicas para el proyecto:
Taller de Planificación de Constructabilidad
Workshop estructurado con todo el equipo EPC. Agenda formal (Tool 13 CII). Revisar matrices de aplicación de conceptos para el tipo de proyecto.
Establecer Metas Cuantitativas
Definir metas de ahorro en costo (%), reducción de cronograma (%) y ratio B/C objetivo. El programa necesita un presupuesto dedicado.
Plan de Aplicación de Conceptos
Para cada uno de los 17 conceptos CII: ¿aplica al proyecto? ¿cuándo? ¿quién es responsable? ¿qué entregable produce?
Integrar al PEP
El plan de constructabilidad del proyecto debe quedar formalmente integrado al Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) — no como apéndice sino como sección principal.
51

## Slide 52
Hito 5: Implementar Constructabilidad — Herramientas Operativas
Las herramientas operativas del CII para documentar y gestionar la implementación en el proyecto:
Tool 13: Formulario de Sugerencias
Cualquier miembro del equipo puede documentar una sugerencia de constructabilidad. Incluye: descripción, concepto aplicable, fase, estimado de beneficio y nombre del autor.
Tool 14: Log de Ideas de Constructabilidad
Registro maestro de todas las sugerencias presentadas. Columnas: ID, descripción, concepto, fecha, propietario, estado (evaluada/aprobada/implementada), ahorro estimado vs. real.
Tool 15: Reporte Trimestral del Programa
Informe formal al Director del Proyecto. Incluye: número de ideas generadas, ideas implementadas, costo del programa a la fecha, ahorro logrado a la fecha y ratio B/C actualizado.
Tool 16: Cláusulas Contractuales
Cláusulas modelo para incluir en contratos: establece la responsabilidad del contratista de participar activamente en el programa de constructabilidad del propietario.
Ciclo: Taller de planificación → Generar sugerencias → Evaluar → Aprobar → Implementar → Medir → Reportar → Actualizar Log → Siguiente ciclo.
52

## Slide 53
Base de Datos de Lecciones Aprendidas — El Motor del Programa
"LA CLAVE para no repetir errores ni reinventar ruedas. Es el pegamento de constructabilidad entre diferentes proyectos." — CII
Estructura de la Base de Datos
Campos recomendados por lección: concepto CII aplicable, fase del proyecto, tipo de proyecto, descripción del problema, solución aplicada, ahorro estimado y real, condiciones de aplicabilidad.
Proceso de Captura
Captura sistemática al cerrar cada fase del proyecto. Responsable: Gerente de Constructabilidad. Revisión y validación por experto técnico. Publicación en la LLDB corporativa.
Proceso de Recuperación
Al inicio de un nuevo proyecto, el equipo revisa las lecciones aplicables al tipo y condiciones del proyecto. El Gerente de Constructabilidad facilita el proceso.
Métricas del Sistema
Número de lecciones capturadas por proyecto, porcentaje de lecciones recuperadas en proyectos siguientes, valor del ahorro generado por lecciones aplicadas.
53

## Slide 54
Matrices de Aplicación de Conceptos — Tools 18 y 19 CII
Las matrices indican la significancia de cada concepto CII en las distintas fases y actividades del proyecto:
Concepto
Fact.
Conc.
Dis. Básico
Dis. Det.
Procura
Campo
Arranque
I-1: PEP Constructabilidad
●
●
●
○
○
○
○
I-2: Factibilidad temprana
●
●
○
○
○
○
○
I-3: Estrategia contratación
●
●
●
○
○
○
○
I-4: Cronograma orientado
●
●
●
●
●
○
○
I-5: Métodos constructivos
●
●
●
●
○
○
○
II-2: Diseño eficiente
○
●
●
●
●
○
○
II-3: Estandarización
○
●
●
●
●
○
○
II-5: PPMOF
○
●
●
●
●
○
○
III-1: Innovaciones campo
○
○
○
○
○
●
●
● = Alta significancia ○ = Baja o no aplica Matrices completas disponibles en Tools 18 (Comercial) y 19 (Industrial) del CII SP 34-1
54

## Slide 55
Hito 6: Actualizar el Programa Corporativo
Al cierre de cada proyecto, las lecciones aprendidas alimentan el programa corporativo:
1
Recolectar resultados del proyecto
Compilar el reporte final del programa de constructabilidad del proyecto: ideas generadas vs. implementadas, costo del programa, ahorro total logrado, ratio B/C real.
2
Evaluar efectividad del programa
Usar la Matriz de Evaluación del Programa de Proyecto (Tool 5 CII). ¿Qué conceptos fueron más efectivos? ¿Cuáles necesitan más atención?
3
Capturar Lecciones Aprendidas
Documentar las lecciones más valiosas del proyecto en la Base de Datos corporativa. Incluir contexto, condiciones de aplicabilidad y cuantificación del beneficio.
4
Actualizar la LLDB corporativa
Agregar las nuevas lecciones a la base de datos accesible para todos los proyectos. Retirar o actualizar lecciones obsoletas o superadas.
5
Revisar el programa corporativo
¿Qué aspectos del programa corporativo deben ajustarse? ¿Se necesitan nuevas herramientas, capacitación o cambios organizacionales?
55

## Slide 56
Niveles de Madurez del Programa Corporativo (5 Niveles)
Parámetros del programa de constructabilidad a nivel organizacional:
Nivel 1 — Informal
No existe un programa formal. Algunos individuos aplican conceptos de manera intuitiva. Sin documentación ni seguimiento sistemático.
Nivel 2 — Iniciando
El liderazgo reconoce los beneficios. Se está desarrollando una política. Hay un campeón identificado pero sin recursos formales asignados.
Nivel 3 — Desarrollado
Existe un programa formal con política escrita, Gerente de Constructabilidad designado, herramientas CII adoptadas, y primeras lecciones capturadas.
Nivel 4 — Avanzado
Programa implementado en la mayoría de proyectos. LLDB activa y usada. Métricas de beneficios documentadas. Capacitación formal en marcha.
Nivel 5 — Líder en la Industria
Programa comprehensivo. Alta ratio B/C documentada. Reconocido externamente como referente. Contribuye activamente a la investigación CII.
56

## Slide 57
Evaluación del Programa — Tools 3 y 4 CII
Parámetros del programa de constructabilidad a nivel organizacional:
15 Parámetros Evaluados
Cada parámetro se evalúa en 5 niveles (1-5) de implementación. La suma total indica el nivel de madurez del programa.
Compromiso de la Dirección
Nivel 1: sin compromiso. Nivel 5: la alta dirección lidera activamente el programa con recursos y atención permanente.
Estructura Organizacional
Nivel 1: sin roles definidos. Nivel 5: Gerentes de Constructabilidad en todos los proyectos con soporte corporativo completo.
Herramientas y Procesos
Nivel 1: sin herramientas. Nivel 5: las 19 herramientas CII implementadas y personalizadas para la organización.
Base de Datos LL
Nivel 1: sin base de datos. Nivel 5: LLDB activa, completa, accesible, y con alta tasa de uso en nuevos proyectos.
57

## Slide 58
Cláusulas Contractuales para Constructabilidad — Tool 16 CII
Parámetros del programa de constructabilidad a nivel organizacional:
Obligación del Contratista
El Contratista participará activamente en el programa de constructabilidad del Propietario y asignará personal calificado para dicho fin.
Reporte de Ideas
El Contratista reportará mensualmente al Propietario todas las ideas de constructabilidad identificadas, incluyendo el beneficio estimado.
Captura de Lecciones Aprendidas
Al cierre del proyecto, el Contratista entregará un informe formal de Lecciones Aprendidas de constructabilidad según el formato del Propietario.
Participación en Talleres
El Contratista designará representantes para participar en los talleres de planificación de constructabilidad convocados por el Propietario.
Incentivos por Ahorros
Se establecerá un sistema de gain-sharing donde ahorros de constructabilidad documentados se distribuirán según la fórmula acordada contractualmente.
58

## Slide 59
Métricas Clave del Programa de Constructabilidad
Sistema de indicadores para medir y gestionar el programa a lo largo del proyecto:
Ideas Generadas
# de sugerencias por mes y por fase del proyecto. Meta: mínimo 2 ideas por concepto por fase.
Ideas Implementadas
% de ideas aprobadas que se implementaron efectivamente. Meta: >70%.
Costo del Programa
Horas-hombre del Gerente de Constructabilidad + talleres + herramientas. Típicamente 0.5-1% del TIC.
Ahorro Logrado
Ahorro documentado en costo y cronograma por ideas implementadas. Debe ser verificado objetivamente.
Ratio B/C Acumulado
Beneficio total acumulado dividido entre costo total del programa. Meta: >10:1. Reportar trimestralmente.
Índice de Madurez del Programa
Evaluación usando la matriz de 15 parámetros. Reportar al inicio, a mitad y al cierre del proyecto.
59

## Slide 60
Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios
Ing. Pablo Orihuela — Motiva S.A. | Aplicación a proyectos de pequeña y mediana escala:
El Paradigma a Romper
"Las mayores oportunidades de mejora NO se dan durante la construcción — se dan en el diseño, la planificación y sobre todo en el anteproyecto y la factibilidad."
Coordinación Arquitecto-Estructural
Es frecuente que el arquitecto diseñe sin coordinar con el ingeniero estructural. Al diseñador no se le comunican los procesos operativos que se usarán en obra.
Last Planner en Campo
El Lean Construction denomina esto "Last Planner" — incluir al maestro de obra, capataz y residente en la programación. Lo que "Queremos Hacer" debe coincidir con lo que "Podemos Hacer".
Decisiones de Abastecimiento
Las decisiones de materiales (viguetas prefabricadas vs. losa aligerada, mallas electrosoldadas vs. fierro convencional) deben planificarse antes — no en campo.
60

## Slide 61
07
Casos de Estudio
Evidencia Real del Retorno de la Constructabilidad
61

## Slide 62
Resumen de Casos de Estudio Documentados
CII ha documentado múltiples casos con datos cuantificados de beneficios. Los casos guía son CII:
CS-1
Planta de Gas Bajo Sulfuro
Corpus Christi, TX | $145M TIC
✓ 9% bajo presupuesto
CS-2
Planta de Aluminio Fjardaal
Islandia oriental | 320K ton/año
✓ ~10% reducción costos campo
CS-3
Edificio Comercial
Case study CII | Comercial
✓ 1.1% ahorro TIC, B/C = 10:1
CS-4
Planta Petroquímica
Case study CII | Industrial
✓ 6-23% reducción TIC
CS-5
Planta Fertilizante Indonesia
1,500 ton/día | Asia
✓ 2 meses adelanto en cronograma
CS-6
Planta de Gas Industrial
Case study CII | Industrial
✓ Reducción 10% duración
62

## Slide 63
CS-1: Planta de Gas de Bajo Sulfuro — Corpus Christi, TX
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Planta para producción de combustibles más limpios (mandato EPA)
• Capacidad: 63,000 barriles/día en 3 unidades de proceso
• Nueva tecnología de proceso
• Presupuesto TIC: $145 millones
• Sitio: Corpus Christi, Texas
• Escasez de soldadores y electricistas en la zona (20% turnover)
• A 4 millas de puerto de aguas profundas
• Fast-track, proyecto orientado al cronograma
• Contrato EPC: 15 meses para diseño detallado, procura, construcción y arranque
• Movilización al campo al 30% de avance de ingeniería
RESULTADOS
Seguridad:
0 accidentes en 1.6 MM horas-hombre
Costo:
$13 MM (9%) BAJO el presupuesto
Cronograma:
1 semana (1.8%) sobre cronograma
Productividad:
5% mejor que lo planeado
Retrabajo:
Reducido a ~2% del costo total
Rotación:
Reducida a la mitad del promedio regional
INVERSIÓN EN CONSTRUCTABILIDAD
~$1 millón invertido = 0.7% del presupuesto TIC
Retorno B/C implícito > 13:1
LECCIÓN CLAVE: Mobilizar al equipo de campo durante el diseño (3-5 meses antes de la movilización) genera coordinación E-C que vale millones.
63

## Slide 64
CS-1: Modularización en la Planta de Gas
La modularización fue el elemento de constructabilidad de mayor impacto en este proyecto:
20 Cubos de Equipos Modulares
74,000 horas pico transferidas a Charleston, SC (taller de fabricación). Equivale al 5.7% del total de horas de campo.
Planificación de Rutas
Planificación detallada para líneas eléctricas a lo largo de la ruta de transporte de los módulos. Coordinación con autoridades viales.
Ingeniería Civil Especializada
Conexiones especiales columna-viga para soportar las cargas de izaje de los módulos en campo.
Pre-ensamble en Sitio
Prefabricación y carga de racks de tubería en sitio: 14% de toda la tubería del proyecto ensamblada en tierra antes de izaje.
Acompañamiento CE
Ingeniero de campo viajó con los módulos para resolver cualquier problema durante el transporte e instalación.
Modelo Electrónico PDS
Modelado 3D CAD para toda la tubería. Usado para planeamiento del sitio, planificación de izajes y routing en campo.
64

## Slide 65
CS-1: Gestión de Personal, Calidad y Cronograma Agresivo
Gestión de Personal — Innovaciones Clave
• Reducción del pico de mano de obra en 100 personas a través de planificación inteligente del frente de trabajo
• Cuadrillas de tubería y mecánicos con carga frontal (inicio temprano para maximizar curva de aprendizaje)
• Programas de incentivos y capacitación para la fuerza laboral local
• Evaluación de habilidades y compensación basada en competencias demostradas
• Multi-skilling: capacitación cruzada para mayor flexibilidad operacional
Control de Calidad y Retrabajo
• Retrabajo controlado al ~2% del costo total (vs. 10-15% sin programa formal)
• Paquetes de trabajo encogidos en papel aluminio ("shrink-wrapped"): materiales + instrucciones + planos en un paquete por cuadrilla
• Seguimiento de efectividad de planificación del capataz (foreman planning effectiveness)
• Evaluación de habilidades de campo + capacitación para trabajadores nuevos
Gestión Agresiva del Cronograma
• Ingeniería en 2 turnos con oficina satelital en Mumbai, India
• Movilización temprana al campo al 30% de avance de ingeniería
• Programación orientada al arranque (JSTD — Just-in-Time Startup Driven)
• Planificación interactiva para abordar retrasos en tiempo real
65

## Slide 66
CS-2: Planta de Aluminio Fjardaál — Islandia Oriental
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Primera planta de procesamiento de metales del propietario en 20 años
• Capacidad: 320,000 toneladas/año + planta de 500 MW
• Sitio remoto en el este de Islandia
• Fuerza laboral local mínima (importar trabajadores)
• Puerto de aguas profundas cercano (logística)
• Alta prioridad de sostenibilidad ambiental
• La planta comenzó operaciones en 2007
• Fuerza laboral diversa: múltiples nacionalidades y culturas
• Clima ártico: temperaturas extremas, vientos, nieve
• Proyecto de escala masiva: miles de trabajadores en pico
OBJETIVOS DE CONSTRUCTABILIDAD
• Mejorar la integración E-P-C desde la planificación inicial hasta la terminación mecánica
• Desarrollar el camino óptimo de construcción considerando ruta crítica, equipos mayores, clima y mejor uso de recursos
• Incorporar seguridad en el diseño considerando riesgos de construcción del smelter y condiciones únicas del sitio
• Incorporar LLs, BPs y sugerencias del equipo Fjardaál
• Reducir subproductos de construcción para minimizar residuos y establecer nuevo estándar de sostenibilidad
• Reducir complejidad a través de planificación del frente de trabajo y logística efectiva
• Optimizar indirectos de construcción mediante uso común de servicios, instalaciones y equipos
• Construir trabajo en equipo y expectativas compartidas entre EPC
66

## Slide 67
CS-2: Temas Comunes de los Talleres de Constructabilidad
Los talleres EPC de Fjardaál produjeron 6 temas recurrentes que guiaron las decisiones de diseño:
Simplicidad y Estandarización
Las operaciones de trabajo repetibles mejoran la eficiencia. Menos ensambles en campo equivalen a menos horas-hombre. El sistema de construcción debe ser "simple de ejecutar".
Trabajo en el Suelo
Trabajar en tierra es más seguro, eficiente y económico. Diseñar para maximizar el trabajo pre-armado al nivel del suelo antes de izar.
Construir Fuera del Sitio
Los costos de mano de obra en Islandia son altos. Las condiciones de campo son adversas. La fabricación controlada en taller es preferible cuando es posible.
Permanente para Construcción
Utilizar instalaciones permanentes para las necesidades de la construcción previene duplicaciones y disrupciones. Ejemplos: energía, agua, drenaje.
Secuenciamiento de Construcción
Alinear la continuidad de construcción con las influencias estacionales y la disponibilidad de mano de obra maximiza la productividad.
Gestión de Materiales
El control eficiente de materiales es crítico para el éxito, especialmente en sitios remotos. Sistema robusto de logística y almacenamiento.
67

## Slide 68
CS-2: Las 12 Iniciativas de Valor Más Importantes
Identificadas y priorizadas durante los talleres de constructabilidad del proyecto Fjardaál:
1. Permanente para Construcción
Task Force específica para reducir costos indirectos usando instalaciones permanentes para la construcción.
2. Instalación de Servicios Paralela
Proceso óptimo para instalar servicios en paralelo con los movimientos de tierra.
3. Revestimiento de Cubas (Pot Lining)
Detallar un proceso de trabajo altamente repetitivo para mejoras de tiempo de ciclo.
4. Integración de Pre-ensamble
Diseñar para pre-ensamble en lugar de añadir una capa sobre prácticas estándar.
5. Transportador de Poder y Libre
Optimizar la instalación de un complejo sistema de conveyance de materiales.
6. Guía de Constructabilidad
Instrucciones sobre cómo incorporar valor sin interrumpir la producción.
7. Instalación de Recubrimientos
Selección de sistemas de roofing y siding que minimizan trabajo en altura.
8. Proceso de Trabajo en Concreto
Nueva visión del colado de concreto para maximizar eficiencia laboral.
9. Especificación de Recubrimientos
Seleccionar productos que minimicen mano de obra en sitio.
10. Paquetes Hidráulicos
Estandarizar el diseño de unidades de potencia hidráulica y tuberías relacionadas.
11. Estandarización de Ductos
Reducir costo de instalación a través de la repetición.
12. Constructabilidad en Requisiciones
Incorporar expectativas de constructabilidad en el proceso de compras.
68

## Slide 69
CS-2: Resultados del Programa de Constructabilidad Fjardaál
Los resultados del programa de constructabilidad del proyecto Fjardaál fueron excepcionales:
~10%
Reducción en costos
directos de campo
$1M/día
Costo de interrupción
evitado en pico
140+
Sugerencias de
constructabilidad
On-Time
Entrega de
instalaciones
Logros Cualitativos:
Mitigación de Riesgos de Seguridad
La planificación temprana y la revisión de procesos contuvieron sustancialmente la exposición potencial a riesgos de seguridad.
Entrega en Fecha del Plan
La constructabilidad fue clave para permitir al propietario ingresar al mercado en la fecha planificada.
Protección de Contingencias
Se crearon soluciones para responder a desafíos específicos del sitio como el clima, donde las interrupciones en el pico de personal tenían un costo de ~$1 millón/día.
69

## Slide 70
Casos Históricos CII — Mini-Cases del Primer Estudio (1986)
Los 7 mini-casos del Primer CII Primer (Publication 3-1, 1986) demostraron la validez del concepto:
Planta Fertilizante Indonesia
1,500 ton/día. Completada 2 meses antes del cronograma. Modularización de los hornos de reforming incluyendo tubos y refractarios. Cronograma fast-track, almacenamiento estratégico para temporada seca.
Expansión de Refinería
Input constructivo desde fase de propuesta. Distribución de sitio optimizada para construcción. Reduce tiempo de comisionamiento. B/C = 10:1 documentado.
Comunidad Residencial
Estandarización de componentes redujo tiempo de construcción. Pre-ensamble de módulos de baño y cocina. Curvas de aprendizaje sustanciales.
Jet Engine Overhaul Facility
Restauración en tiempo récord. Pre-planeamiento extenso de secuencia y logística. Simulación de trabajo antes de movilización a campo.
Pulpería de Mercado Blanqueada
Modularización para sitio remoto. Lay-flat de tuberías y estructuras. Prefabricación de subestaciones eléctricas. 6% reducción en TIC.
Instalación de Producción Ártica
Diseño para condiciones extremas. Modularización extensiva. 100% de trabajo en taller para elementos de proceso. Instalación rápida en temporada de construcción corta.
Planta Generadora Eléctrica
Pre-ensamble de turbinas y generadores. Cronograma orientado a arranque crítico. B/C = 8:1 documentado. Participación de construcción desde factibilidad.
70

## Slide 71
Análisis Comparativo de los Casos de Estudio CII
La comparación de los 4 casos documentados en SP 34-1 revela patrones comunes de éxito:
Proyecto
TIC
Ahorro Costo
Reducción Cronograma
B/C Ratio
Edificio Comercial
$28M
1.1%
10%
10:1
Planta Manufacturera
$42M
2.8%
8%
12:1
Petroquímica (expansión)
$95M
4.3%
6.5%
9:1
Gas Industrial
$38M
3.5%
7.2%
11:1
PROMEDIO CII
—
4.3%
7.5%
10:1
Conclusión del análisis comparativo: Todos los casos mostraron beneficios positivos independientemente del tipo, tamaño o ubicación del proyecto. El ratio B/C promedio de 10:1 es consistente con la predicción de la investigación CII. La constructabilidad funciona en proyectos comerciales e industriales por igual.
71

## Slide 72
Diseño para Construcción — Ejemplos de Aplicación Real
Aplicaciones documentadas del Concepto II-2 en proyectos industriales y comerciales:
Elevación de Piping en Sleepers vs. Rack
En planta de shale oil: tubería en sleepers a nivel del suelo vs. rack elevado. Ahorro de 1 mes en entrega de acero estructural, valor de $550K en flujo de caja anticipado.
Posición de Centros de Control de Motores
MCC ubicado cerca de las cargas eléctricas reduce longitud de cables y tiempo de instalación. $400K de ahorro documentado solo por optimización de layout.
Zanja Común para Firewater y Ducto Eléctrico
Coordinación de instalaciones subterráneas en una sola excavación. Ahorro: $66K en trabajo de zanjeado y relleno.
Losa Aligerada vs. Losa Maciza
Para proyectos en zonas sísmicas moderadas: evaluación del impacto constructivo de cada alternativa. La selección temprana evita cambios costosos durante la construcción.
Materiales de Revestimiento para Trabajo en Altura
Seleccionar sistemas de roofing y siding que minimizan la necesidad de trabajo en altura difícil. Reduce tiempo de instalación y riesgo de caídas.
Conexiones Estructurales Precalificadas
Usar conexiones aprobadas por los fabricantes de acero en lugar de conexiones especiales. Reduce el tiempo de fabricación y el costo de inspección en campo.
72

## Slide 73
Constructabilidad y Seguridad — Safety by Design
La constructabilidad temprana reduce el riesgo de accidentes al eliminar condiciones inseguras antes de llegar al campo:
Trabajo en Altura Reducido
Diseñar para que el máximo trabajo posible se realice al nivel del suelo. Pre-ensamble de estructuras antes del izaje. El trabajo en tierra es más seguro y eficiente.
Detección Temprana de Interferencias
BIM clash detection identifica interferencias que en campo requieren trabajo en espacios confinados o en altura. Resolver en diseño es más seguro y barato.
Planes de Izaje Formales
Cada izaje pesado requiere un plan formal revisado por ingeniería. Área estéril, capacidad de grúa verificada, clima y señalización planificados.
Ergonomía del Trabajo de Campo
Diseñar la posición de válvulas, instrumentos y equipos de mantenimiento considerando la ergonomía del trabajo del operario. Reduce lesiones músculo-esqueléticas.
Secuenciación para Evitar Exposición
Programar el trabajo de manera que las cuadrillas no estén expuestas a peligros simultáneos (izajes, trabajos en caliente, espacios confinados).
Acceso de Emergencia
Diseño de rutas de evacuación y acceso para emergencias desde la fase de diseño. Considerar escenarios de rescate en las fases tempranas.
73

## Slide 74
Constructabilidad en Proyectos de Carreteras e Infraestructura Vial
El CII SD-4 documenta conceptos específicos para proyectos de carreteras y obras lineales:
Plan de Control de Tráfico (TCP)
El TCP es crítico en proyectos de carreteras activas. La constructabilidad analiza el impacto del TCP en la productividad y cronograma de construcción. TCP mal planificado puede duplicar el costo de mano de obra.
Diseño de Terraplenes y Cortes
La secuencia de movimiento de tierras define el cronograma de la obra vial. El diseño debe considerar: estabilidad de taludes, balance de corte-relleno, acceso de equipos y disposición de material excedente.
Puentes y Pasos a Nivel
Los elementos de puente (superestructura, subestructura) tienen secuencias constructivas que deben integrarse al cronograma general. Prefabricación vs. construcción in situ.
Alcantarillas y Drenaje
Instalar drenajes durante la temporada seca para maximizar productividad. El drenaje temprano protege las siguientes fases de trabajo.
Pavimentación
Las operaciones de pavimentación requieren análisis de productividad de tren de trabajo. Secuencias de bases, sub-bases y capas de rodadura.
Señalización y Marcas Viales
Planificar la secuencia de señalización como parte del proceso de liberación de tramos al tráfico. Impacto en el TCP y en las fechas de entrega parcial.
74

## Slide 75
Constructabilidad en Proyectos de Concreto Reforzado
Aplicaciones de los conceptos CII en el diseño de elementos de concreto reforzado:
Densidad del Refuerzo
El espaciamiento mínimo entre barras debe permitir el paso del vibrador de concreto. Barras demasiado juntas impiden la correcta colocación y compactación del concreto.
Sistemas de Cimbrado
La selección temprana del sistema de cimbrado (convencional, tablero, trepante, deslizante) define el cronograma de concreto y el costo de encofrado. Decisión de Concepto I-5.
Planos Separados por Oficio
Planos separados para encofrado y para fierro mejoran la legibilidad y reducen errores. Las dimensiones necesarias para cada operación son distintas.
Resistencia del Concreto
Mayor f'c puede reducir secciones y simplificar la armadura. Evaluar el impacto en el costo de construcción vs. el costo de materiales.
Tolerancias Alcanzables
Especificar tolerancias que el campo puede lograr razonablemente. Tolerancias exageradas aumentan el costo sin mejorar el desempeño.
Prefabricado vs. CIP
La elección entre concreto prefabricado y vaciado en sitio es una decisión de Concepto I-5. El prefabricado acelera el cronograma pero requiere planificación logística especial.
75

## Slide 76
Constructabilidad y Operabilidad — El Vínculo con las Abilities
La constructabilidad y la operabilidad son "abilities" complementarias. Un proyecto que se construye eficientemente DEBE también ser fácil de operar y mantener. La integración temprana de los operadores en el diseño (Operations Input) es análoga a la integración de constructores en la constructabilidad.
Acceso para Operación
Válvulas, instrumentos y equipos accesibles para el operador. No solo accesibles para la construcción — también para la operación diaria.
Mantenibilidad Integrada
Espacio suficiente para reemplazo de equipos, acceso para mantenimiento preventivo. Grúas permanentes o rieles de mantenimiento donde se necesitan.
Seguridad Operacional
Protecciones de equipos en movimiento, sistemas de ventilación, plataformas de acceso. Diseñadas desde el inicio para la operación segura.
Flexibilidad de Arranque
El diseño debe facilitar el proceso de comisionamiento y arranque gradual de sistemas. Bypasses, válvulas de test, puntos de medición.
76

## Slide 77
Constructabilidad en la Era Digital — Industry 4.0
Las tecnologías digitales modernas potencian la constructabilidad de maneras que no eran posibles en la era del CII original. Sin embargo, los principios subyacentes son los mismos:
Digital Twin
El gemelo digital del proyecto permite simular la construcción antes de ejecutarla. Detecta conflictos, optimiza secuencias y valida la constructabilidad en el entorno virtual.
Drones y Realidad Aumentada
Los drones permiten monitorear el avance de obra y verificar constructabilidad en tiempo real. La RA superpone el diseño sobre el campo para verificar instalaciones.
Prefabricación Digital
Control numérico computarizado (CNC) permite prefabricación de alta precisión. Los datos del modelo BIM van directo a las máquinas de fabricación.
IoT en Campo
Sensores en equipos y materiales permiten seguimiento en tiempo real. RFID para gestión de materiales. Datos de productividad capturados automáticamente.
77

## Slide 78
Gestión del Cambio para Implementar Constructabilidad
Implementar constructabilidad es un cambio cultural, no solo un cambio de proceso. La gestión del cambio es fundamental para el éxito del programa:
Liderazgo Visible
Los líderes de la organización deben demostrar su compromiso participando activamente en los talleres de constructabilidad. El "Management by Walking Around" aplicado a constructabilidad.
Capacitación Efectiva
No solo formación teórica — casos de estudio reales, visitas a proyectos con programas maduros, intercambio con empresas líderes en constructabilidad.
Sistemas de Reconocimiento
Reconocer y recompensar las contribuciones al programa. El proyecto Fjardaál implementó reconocimientos periódicos para miembros del equipo que contribuyeron al éxito del programa.
Comunicación Continua
Mantener al equipo informado sobre los beneficios del programa. Publicar los ahorros logrados. Celebrar los éxitos para mantener el momentum.
78

## Slide 79
Procura Estratégica y Constructabilidad
Profundización en prácticas de implementación avanzada:
Identificación de Long-Lead Items
Los equipos de largo plazo de entrega (HFUs, transformadores, turbinas, reactores) deben identificarse en la fase conceptual. Su lead time define la ruta crítica de la ingeniería.
Participación de Proveedores en Diseño
Involucrar a proveedores estratégicos en las revisiones de constructabilidad. Aportarán conocimiento sobre fabricación, transporte e instalación que el equipo de diseño no tiene.
Paquetes de Ingeniería Alineados con Procura
Los paquetes de ingeniería para licitar deben estar alineados con los paquetes de construcción. La misma zona geográfica y temporal de campo debe ser un paquete de procura cohesivo.
Requisiciones con Criterios de Constructabilidad
Las solicitudes de cotización deben incluir criterios de constructabilidad: dimensiones máximas de transporte, puntos de izaje, secuencia de instalación, interface de conexión.
79

## Slide 80
Revisiones Formales de Constructabilidad
Profundización en prácticas de implementación avanzada:
¿Qué es una Revisión de Constructabilidad?
Una evaluación sistemática del diseño por parte de expertos con experiencia de campo. NO es solo "que construcción revise los planos" — es un proceso estructurado con metodología formal.
Cuándo Realizarlas
Al 30%, 60% y 90% de avance del diseño básico. En cada entrega de documentos clave de diseño detallado. Como parte del "30-60-90% review" del proyecto.
Quién las Realiza
Gerente de Constructabilidad + campeones por especialidad + constructores con experiencia en el tipo de proyecto. Opcionalmente: consultor externo para perspectiva independiente.
Entregables de la Revisión
Lista de comentarios de constructabilidad con número de concepto CII aplicable, descripción del problema, solución propuesta, responsable y fecha de respuesta requerida.
80

## Slide 81
Constructabilidad y Gestión de Riesgos del Proyecto
Profundización en prácticas de implementación avanzada:
Riesgos de Constructabilidad
Identificar tempranamente los riesgos que afectan la ejecutabilidad del proyecto: suelos contaminados, interferencias con operaciones existentes, escasez de mano de obra especializada, restricciones de acceso.
Mitigation a través del Diseño
Muchos riesgos de construcción pueden mitigarse a través de decisiones de diseño tempranas. El riesgo de trabajo en campo restringido se mitiga con más pre-ensamble en taller.
Cuantificación de Riesgos
El análisis de constructabilidad debe cuantificar el costo potencial de los riesgos identificados. Esto permite tomar decisiones informadas sobre las inversiones en mitigación.
Contingencias Inteligentes
Las contingencias del presupuesto deben ser proporcionales a los riesgos de constructabilidad identificados. Un análisis cuantitativo de riesgos respaldado por constructabilidad.
81

## Slide 82
El Taller de Planificación de Constructabilidad — Agenda y Metodología
Profundización en prácticas de implementación avanzada:
Objetivo del Taller
Revisar los 17 conceptos CII y determinar cuáles son aplicables al proyecto. Asignar responsables. Establecer el plan de aplicación. Generar buy-in del equipo.
Participantes Requeridos
Director del Proyecto, Gerente de Constructabilidad, Jefes de Disciplina de Ingeniería, Gerente de Procura, Superintendente General, Gerentes de Subcontratistas clave.
Dinámica del Taller
Para cada concepto: ¿Qué significa para ESTE proyecto? ¿Cuándo debería aplicarse? ¿Quién lo liderará? ¿Qué entregable producirá? Documentar acuerdos en tiempo real.
Seguimiento Post-Taller
Plan de Aplicación de Conceptos formalizado, Log de Ideas iniciado, primera reunión de seguimiento agendada para 30 días. Resultados integrados al PEP.
82

## Slide 83
Cómo Medir el Éxito del Programa de Constructabilidad
Sistema de indicadores integrado para evaluar el programa a nivel corporativo y de proyecto:
INDICADORES DE PROCESO
• # de ideas de constructabilidad generadas por millón de dólares de TIC
• % de ideas aprobadas que se implementaron efectivamente
• Horas del programa de constructabilidad vs. horas totales del proyecto
• # de revisiones de constructabilidad realizadas por fase del proyecto
INDICADORES DE RESULTADO
• Reducción de costo TIC atribuible a constructabilidad (%)
• Reducción de cronograma atribuible a constructabilidad (%)
• Ratio Beneficio/Costo acumulado del programa
• Reducción de retrabajo vs. proyectos sin programa formal
INDICADORES DE APRENDIZAJE
• # de lecciones aprendidas capturadas en la LLDB
• # de lecciones de proyectos anteriores aplicadas en este proyecto
• Índice de madurez del programa (1-5) al inicio, mitad y cierre
• Evaluación de competencias del equipo de constructabilidad
83

## Slide 84
Diagnóstico de Constructabilidad en la Empresa
Herramienta de diagnóstico para evaluar el estado actual de la constructabilidad en su organización (basada en investigación CII):
Compromiso y Liderazgo
□ ¿La alta dirección menciona explícitamente la constructabilidad en su comunicación de objetivos?
□ ¿Existe un Gerente de Constructabilidad designado con recursos asignados?
□ ¿El PEP de todos los proyectos incluye un plan de constructabilidad?
Capacidades del Equipo
□ ¿El equipo de diseño tiene experiencia de campo real o acceso a personal con ella?
□ ¿Existen "campeones de constructabilidad" por especialidad técnica?
□ ¿Los ingenieros reciben capacitación formal en los conceptos CII?
Herramientas y Procesos
□ ¿Existe una Base de Datos de Lecciones Aprendidas activa y usada?
□ ¿Se realizan talleres de constructabilidad formales por proyecto?
□ ¿Se usan las herramientas CII (log de ideas, reporte trimestral, matrices de conceptos)?
Métricas y Resultados
□ ¿Se mide y reporta el ahorro generado por el programa?
□ ¿Se calcula el ratio B/C del programa por proyecto?
□ ¿Hay evidencia de mejora continua entre proyectos?
84

## Slide 85
Constructabilidad y el Propietario — El Rol Central
El CII identifica al PROPIETARIO como el actor clave para implementar constructabilidad. Sin el liderazgo del propietario, el programa no puede tener el alcance ni el impacto necesarios.
¿Por qué el Propietario?
El propietario tiene autoridad sobre TODO el proyecto — diseño, procura y construcción. Puede requerir constructabilidad en contratos. Los contratistas no pueden hacer esto por sí solos.
Rol del Propietario en Diseño
Requerir que el diseñador integre input constructivo. Facilitar el acceso de constructores al equipo de diseño. Financiar el programa de constructabilidad.
Rol del Propietario en Contratos
Incluir cláusulas contractuales de constructabilidad. Requerir Gerente de Constructabilidad en los contratos. Implementar sistemas de gain-sharing para incentivos.
Rol del Propietario en Campo
Monitorear la implementación del plan de constructabilidad. Revisar el log de ideas mensualmente. Validar los ahorros reportados. Propagar las lecciones aprendidas.
85

## Slide 86
Constructabilidad vs. "Revisión de Diseño" — La Trampa Común
La confusión más común en la industria: creer que la constructabilidad es sinónimo de la revisión de documentos de diseño por parte del constructor. Este es solo un componente menor.
La "Revisión" como Componente Parcial
La revisión de documentos es importante, pero llega tarde en la curva de influencia de costos. Para ese momento, muchas decisiones fundamentales ya están tomadas.
Lo Que NO es Constructabilidad
No es solo determinar métodos de construcción más eficientes después de la movilización. No es solo asignar personal de construcción a la oficina de diseño.
Lo Que SÍ es Constructabilidad
La integración efectiva y oportuna de input constructivo en PLANIFICACIÓN y DISEÑO DESDE EL INICIO. Pensamiento proactivo sobre cómo se construirá antes de diseñarlo.
La Diferencia Crítica
Proactivo vs. Reactivo. La constructabilidad real anticipa. La revisión tardía reacciona. El costo del cambio es 100x más barato en planificación que en campo.
86

## Slide 87
Los 10 Mandamientos de la Constructabilidad
1
La constructabilidad empieza en la FACTIBILIDAD, no en el diseño de detalle.
2
El PROPIETARIO lidera — sin su compromiso, no hay programa real.
3
La inversión en constructabilidad tiene retorno de 10:1 — no es un gasto, es una inversión.
4
El diseñador DEBE escuchar al constructor — su resistencia es la barrera #1.
5
Estandariza lo que puedas — la variación innecesaria cuesta dinero y tiempo.
6
Piensa en el izaje ANTES de diseñar — los izajes pesados son ruta crítica.
7
Modulariza cuando el sitio sea adverso, la mano de obra escasa o el cronograma apretado.
8
El cronograma del CAMPO define el cronograma de DISEÑO, no al revés.
9
Captura las lecciones aprendidas — sin ellas, repites errores y reinventas ruedas.
10
Mide el programa — lo que no se mide, no se mejora.
87

## Slide 88
Resumen de Beneficios de la Constructabilidad
Evidencia consolidada de los beneficios documentados por el CII y la industria:
6-23%
reducción en
costo total
7.5%
reducción en
duración
10:1
ratio
beneficio/costo
<2%
retrabajo en
proyectos maduros
Beneficios en Costo
4.3% reducción promedio en TIC (CII). Casos extremos: hasta 23% de reducción. ROI de 10:1 a 15:1 sobre la inversión en el programa.
Beneficios en Cronograma
7.5% reducción promedio en duración total. Arranque de planta anticipado genera flujo de caja temprano para el propietario.
Beneficios en Calidad
Diseño más construible produce menos errores en campo. Menos retrabajo (meta: <2%). Mayor satisfacción del equipo de campo.
Beneficios en Seguridad
Safety by Design reduce exposición a riesgos en campo. Caso Corpus Christi: 0 accidentes en 1.6MM horas-hombre.
88

## Slide 89
Conclusiones
"La constructabilidad bien implementada es una de las herramientas más poderosas que los propietarios pueden utilizar en sus proyectos." — CII Publication 3-1
La oportunidad es mayor en las fases tempranas
La planificación conceptual y el diseño básico son las fases donde el impacto de la constructabilidad es máximo y el costo del cambio mínimo. Actuar tarde reduce exponencialmente los beneficios.
Requiere compromiso organizacional
Sin un compromiso formal de la alta dirección, recursos asignados y un Gerente de Constructabilidad designado, el programa no puede generar beneficios sistémicos. Es un cambio cultural.
Los 17 conceptos son guías, no reglas
Cada proyecto es distinto. Los 17 conceptos CII son un marco de referencia para pensar constructabilidad, no una receta. La clave es aplicar los más relevantes para el contexto específico.
El retorno está documentado y es consistente
La evidencia CII de 40 años muestra retornos consistentes: 10:1 en promedio. La pregunta no es si funciona — es cómo implementarlo efectivamente en nuestra organización.
Las lecciones aprendidas son el activo más valioso
El verdadero poder del programa está en la Base de Datos de Lecciones Aprendidas. Cada proyecto mejora el siguiente. Sin ella, el conocimiento se pierde con la rotación del personal.
89

## Slide 90
Recomendaciones para Iniciar el Programa
Pasos concretos para iniciar un programa de constructabilidad en su organización:
INMEDIATO (0-3 meses)
• Leer la CII Publication 3-1 (Constructability: A Primer) con el equipo de liderazgo
• Revisar los casos de estudio de SP 34-1 con datos de retorno (10:1)
• Designar un Campeón de Constructabilidad provisional
• Evaluar el nivel de madurez actual usando la Matriz de Evaluación (Tool 3)
CORTO PLAZO (3-12 meses)
• Diseñar e implementar el programa corporativo formal
• Desarrollar la política de implementación y la estructura organizacional
• Capacitar al equipo en los 17 conceptos CII
• Iniciar la Base de Datos de Lecciones Aprendidas en el próximo proyecto
MEDIANO PLAZO (1-3 años)
• Implementar el programa en todos los proyectos de capital
• Medir y reportar los beneficios del programa sistemáticamente
• Desarrollar la LLDB con lecciones de múltiples proyectos
• Evaluar y buscar reconocimiento como programa maduro (Nivel 4-5)
90

## Slide 91
Constructabilidad en Proyectos con Restricciones de Sitio
Análisis detallado:
Sitios Urbanos Congestionados
La constructabilidad en sitios urbanos requiere análisis especial: acceso restringido para equipos, sin espacio de acopio, operaciones de terceros adyacentes, restricciones de horario y ruido.
Construcción en Sitio Operativo (Brownfield)
El proyecto se ejecuta mientras la planta sigue operando. Máxima complejidad de constructabilidad. Permisos de trabajo, aislamientos, HAZOPs, planes de interfaz.
Sitios con Contaminación
La constructabilidad debe considerar protocolos de manejo de suelos contaminados. Impacto en productividad, costo adicional de disposición, cronograma impactado.
Sitios Remotos
Transporte de personal y materiales domina el costo. Modularización maximizada. Prefabricación total cuando sea posible. Autosuficiencia del campamento.
91

## Slide 92
Constructabilidad para Megaproyectos
Análisis detallado:
Escala y Complejidad Única
Los megaproyectos (>$1B) tienen una constructabilidad de mayor complejidad. La interfaz entre múltiples contratistas se convierte en la principal fuente de problemas constructivos.
Gestión de Interfaces
Planes de interfaz entre contratistas. Definición clara de "battery limits". Coordinación de cronogramas de diferentes frentes de trabajo. Arbitraje de conflictos de acceso.
Logística de Gran Escala
Gestión de miles de trabajadores. Sistema de buses, comedores, alojamiento. Logística de materiales a escala industrial. Plan maestro de tráfico en el sitio.
Programa de Constructabilidad Corporativo
Los megaproyectos requieren un programa de constructabilidad formal con Gerente de Constructabilidad dedicado, múltiples campeones y reportes a la dirección de proyecto.
92

## Slide 93
Constructabilidad y Sostenibilidad — Proyectos Verdes
Análisis detallado:
Sinergia Natural
La constructabilidad y la sostenibilidad comparten el objetivo de optimizar el uso de recursos. Un proyecto bien construible genera menos desperdicios y consume menos energía durante la construcción.
Reducción de Desperdicios
El programa de constructabilidad debe incluir indicadores de minimización de desperdicios de construcción. El proyecto Fjardaál estableció un nuevo estándar de minimización de residuos.
Construcción Fuera del Sitio
La prefabricación y modularización en taller genera menos desperdicio que el trabajo en campo, mayor control de calidad y menor impacto ambiental en el sitio.
Materiales Sostenibles
La selección de materiales (Concepto II-2) debe considerar la huella ambiental del proceso de fabricación e instalación, no solo el costo inicial.
93

## Slide 94
El Futuro de la Constructabilidad — Tendencias Emergentes
Análisis detallado:
Constructabilidad Digital (DfMA)
Design for Manufacture and Assembly (DfMA) con soporte de BIM. La integración del modelo digital con el proceso de fabricación permite prefabricación de alta precisión a menor costo.
Inteligencia Artificial en Constructabilidad
IA aplicada a la detección automática de problemas de constructabilidad en modelos BIM. Sistemas que aprenden de la base de datos de lecciones aprendidas de la empresa.
Impresión 3D en Construcción
La impresión 3D de componentes estructurales y no estructurales cambiará la constructabilidad de ciertos tipos de proyectos. Eliminación de encofrados, reducción de labor.
Robótica en Campo
Robots para soldadura, colocación de ladrillos, instalación de paneles. La constructabilidad del futuro incorporará la accesibilidad y operación de robots en el análisis de diseño.
94

## Slide 95
Evaluación Final: ¿Está su Empresa Lista para la Constructabilidad?
Análisis detallado:
Nivel de Comprensión
¿El equipo directivo entiende la diferencia entre constructabilidad y revisión de diseño? ¿Conocen los datos CII sobre retorno de la inversión? Primer paso: educación del liderazgo.
Nivel de Compromiso
¿Hay voluntad de asignar recursos al programa? ¿Existe un campeón con autoridad real? ¿La dirección está dispuesta a cambiar contratos para incluir constructabilidad?
Nivel de Capacidad
¿Tienen personal con experiencia dual E+C? ¿Existe una LLDB aunque sea básica? ¿Los diseñadores tienen acceso a constructores durante el diseño?
Nivel de Integración
¿El PEP incluye constructabilidad? ¿Los cronogramas se construyen desde el campo hacia atrás? ¿La procura considera las necesidades de campo antes que las de diseño?
95

## Slide 96
Las Publicaciones CII que Todo Director de Proyecto Debe Conocer
Análisis detallado:
Constructability: A Primer (3-1)
El documento introductorio. Para ejecutivos y directores. 15 páginas que resumen el concepto y presentan 7 mini-casos con beneficios cuantificados. Lectura obligatoria.
Constructability Implementation Guide (SP 34-1)
La guía completa. 19 herramientas, hoja de ruta, 4 casos de estudio detallados. Para el Gerente de Proyecto y el Gerente de Constructabilidad. La biblia del programa.
Constructability Concepts File (3-3)
Descripción detallada de los 14 conceptos originales. Base conceptual para la capacitación del equipo.
SD-4, SD-5, SD-25, SD-34
Los 4 Source Documents de la Constructability Task Force (1984-1987). Investigación original que fundamenta todos los conceptos. Para especialistas que quieren profundizar.
96

## Slide 97
Recursos Adicionales para Profundizar en Constructabilidad
Análisis detallado:
CII Website (construction-institute.org)
Biblioteca completa de publicaciones CII. Membresía para propietarios, diseñadores y constructores. Acceso a herramientas, talleres y benchmarking.
Universidad de Texas at Austin
Programa de capacitación en Constructabilidad con Dr. James T. O'Connor. Curso CIV 1278: Pre-Project Planning & Constructability Analysis.
Diagnóstico Empresarial CII
El Construction Industry Institute ofrece diagnósticos de madurez de constructabilidad para organizaciones miembro. Benchmark contra la industria.
Lean Construction Institute
El LCI complementa la constructabilidad con herramientas Lean (Last Planner, Big Room, Target Value Design). La intersección entre ambas filosofías es altamente productiva.
97

## Slide 98
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 1
Análisis detallado:
Constructabilidad
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, el diseño, las adquisiciones y las operaciones de campo, para alcanzar los objetivos generales del proyecto." — CII
PEP (Project Execution Plan)
Documento maestro del proyecto que formaliza objetivos, estrategias, organización y planes de implementación de todas las áreas clave, incluyendo constructabilidad.
PPMOF (Prefab/Pre-assembly/Modularization/Off-site Fabrication)
Familia de técnicas que trasladan trabajo del sitio de construcción a talleres controlados para mejorar eficiencia, calidad y seguridad.
TIC (Total Installed Cost)
Costo total instalado del proyecto: incluye ingeniería, procura, construcción, comisionamiento y los costos indirectos del propietario.
98

## Slide 99
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 2
Análisis detallado:
Fast-Track
Estrategia de proyecto donde la construcción se inicia antes de completar el diseño. Requiere constructabilidad avanzada para gestionar el traslape entre fases.
Path of Construction (Camino de Construcción)
La secuencia óptima de actividades de construcción que maximiza la productividad, minimiza interferencias y respeta las restricciones de sitio y clima.
Gain-Share
Mecanismo contractual donde los ahorros generados (incluyendo los de constructabilidad) se comparten entre el propietario y el contratista según una fórmula acordada.
IWP (Installation Work Package)
Paquete de trabajo de instalación: unidad básica de planificación de campo que incluye planos, materiales, herramientas, secuencia y criterios de calidad para una cuadrilla.
99

## Slide 100
Indicadores de Madurez de la Constructabilidad — Cuadro de Mando
Análisis detallado:
Madurez Programa (1-5)
Evaluado con la Matriz de 15 parámetros CII. Meta de primer año: pasar de Nivel 1-2 a Nivel 3. Meta a 3 años: Nivel 4 o superior.
Ideas/Millón de Dólares
Meta: ≥5 ideas por millón de dólares de TIC. Proyectos maduros generan 10-15 ideas/M$. Indicador de cultura de constructabilidad del equipo.
B/C Ratio del Programa
Meta: ≥10:1. Calcular al cierre de cada fase y al cierre del proyecto. Comparar contra el promedio histórico de proyectos de la empresa.
% Retrabajo
Meta: <2% del costo directo. El retrabajo es el indicador más directo de falla en constructabilidad. Proyectos sin programa: 10-15% de retrabajo.
100

## Slide 101
CONSTRUCTABILIDAD
El Camino hacia Proyectos más Eficientes
"Constructabilidad significa mejores proyectos — menores costos, mejor productividad, terminaciones anticipadas e inicios de operación más tempranos."
— CII Publication 3-1, 1986
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · Publication 3-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34
101

## Slide 102
Herramientas CII SP 34-1: Descripción Detallada
T-1
Revisión Temprana de Constructabilidad
Evalúa el proyecto en etapa conceptual antes de comprometer el 15% del costo total
T-2
Equipo Constructabilidad Multidisciplinario
Integra CM, PM, ingenieros, constructores desde el inicio
T-3
Simplificación del Diseño
Reduce complejidad sin afectar función: menos juntas, interfaces, piezas
T-4
Estandarización de Componentes
Reutiliza soluciones probadas; reduce curva de aprendizaje en campo
T-5
Modularización / Pre-ensamble
Traslada trabajo del campo a taller controlado; hasta 40% reducción horas-campo
102

## Slide 103
Herramientas CII SP 34-1: T-6 a T-10
T-6
Accesibilidad en Diseño
Diseña rutas de acceso para construcción, mantenimiento y retiro de equipos
T-7
Secuenciación Constructiva
Define la lógica de construcción desde diseño; evita conflictos de interferencias
T-8
Diseño para Condiciones Climáticas
Considera clima local; techos provisionales, orientación, estaciones lluviosas
T-9
Interfaz Diseño-Campo Temprana
Involucra al superintendente de campo en revisiones de diseño
T-10
Revisión de Especificaciones
Elimina requisitos innecesariamente restrictivos que aumentan costo sin valor
103

## Slide 104
Herramientas CII SP 34-1: T-11 a T-19 (Resumen)
Las 9 herramientas restantes cubren procura, operaciones de campo y medición del programa:
T-11
Plan de Procura Constructabilidad
Lotes de compra alineados con secuencia constructiva
T-12
Empaque de Trabajo de Ingeniería (EWP)
Paquetes de diseño que alimentan AWP directamente
T-13
Zonas de Construcción Delimitadas
Divide el sitio en zonas manejables para asignación de cuadrillas
T-14
Plan de Manejo de Materiales en Sitio
Reduce doble manejo; define áreas de almacenamiento
T-15
Revisiones de Constructabilidad de Diseño
Checkpoints formales en 30%, 60%, 90% de diseño
T-16
Métricas del Programa Constructabilidad
KPIs: # revisiones, # ideas implementadas, ahorro documentado
T-17
Lecciones Aprendidas Constructabilidad
Base de datos de oportunidades y soluciones probadas
T-18
Constructabilidad en Contratos EPC
Cláusulas que exigen plan constructabilidad al contratista EPC
T-19
Evaluación Post-Proyecto
Mide beneficios reales vs. proyectados; alimenta futuros proyectos
104

## Slide 105
Cuantificación del ROI de Constructabilidad
CII SP 34-1 provee metodología de medición basada en datos reales de 50+ proyectos:
ROI Constructabilidad = (Ahorro Total - Costo del Programa) / Costo del Programa × 100
Costo del programa
(equipo + reuniones + tools)
0.2 - 0.5%
del costo total
Ahorro típico documentado
(CII promedio 50+ proyectos)
3 - 8%
del costo total
Ratio beneficio/costo
(ROI)
10:1 a 40:1
Reducción de duración
típica
5 - 10%
del cronograma
105

## Slide 106
Constructabilidad en Contratos EPC / EPCM
En contratos EPC, la constructabilidad es responsabilidad compartida entre owner y contratista principal:
Licitación / FEL
• Owner incluye requerimientos de constructabilidad en los documentos de licitación
• Contratistas EPC proponen su plan constructabilidad como parte de la oferta técnica
• Evaluación de propuestas incluye criterio de madurez constructabilidad
Ingeniería Básica (FEED)
• Equipo constructabilidad del contratista inicia revisiones en IFC inicial
• Estudios de modularización y pre-ensamble se definen en FEED
• Se establecen zonas de construcción y acceso temprano
Ingeniería Detalle
• Revisiones formales T-15 en 30%, 60%, 90%
• EWP / AWP integrados con constructabilidad
• Especificaciones revisadas para eliminar restricciones innecesarias
Construcción
• Implementación de AWP basada en constructabilidad
• WFP alineada con IWP derivados de diseño constructible
• Métricas T-16 de seguimiento mensual
106

## Slide 107
Advanced Work Packaging (AWP) y Constructabilidad
AWP es la metodología de ejecución que implementa los principios de constructabilidad en campo:
CONSTRUCTABILIDAD
(Principios y Diseño)
• Secuencia lógica de construcción definida desde diseño
• Zonas de trabajo delimitadas en planos
• Modularización planificada para fabricación en taller
• Acceso y grúas considerados en diseño
• IWPs derivados del modelo de diseño
AWP
(Ejecución en Campo)
• EWP → CWP → IWP (jerarquía de paquetes)
• Paquete de trabajo instalable (IWP) = unidad de planificación
• Constraint management antes de liberar IWP
• WFP: asignación diaria de cuadrillas por IWP
• Medición de progreso por IWP completados
↔
107

## Slide 108
Constructabilidad en Proyectos de Infraestructura
Los principios CII aplican directamente a carreteras, puentes, túneles, presas y ferrocarriles:
Carreteras y Autopistas
• Traslapes de subbase/base/pavimento optimizados
• Alineamiento que minimiza movimiento de tierras neto
• Prefabricación de alcantarillas y muros de contención
• Método constructivo considerado desde diseño geométrico
Puentes y Viaductos
• Dovelas prefabricadas vs. concreto in situ: análisis constructabilidad
• Secuencia de izado y colocación de vigas definida en diseño
• Acceso de equipos de montaje planificado
• Interferencia con tráfico existente resuelta en diseño
Túneles
• Método de excavación (NATM, TBM, cut-and-cover) define diseño
• Logística de extracción de material considerada
• Ventilación provisional integrada con definitiva
• Segmentos de revestimiento estandarizados para velocidad
108

## Slide 109
Constructabilidad en Plantas Industriales y Process
Oil & Gas / Petroquímica
• Modularización offshore/onshore (topside modules, compressor skids)
• Secuencia de montaje de estructuras metálicas pesadas
• Gestión de hot work y safety en ambientes ATEX
• Tie-ins planificados para minimizar paradas de planta
Minería y Procesamiento
• Acceso remoto: equipos de gran porte, logística de transporte
• Fundaciones de molinos y equipos críticos: secuencia detallada
• Conveyors y estructuras metálicas en terrenos difíciles
• Pre-ensamble de subestaciones eléctricas en taller
Energía (Plantas Power)
• Secuencia de montaje de turbinas y generadores
• Sistemas de enfriamiento: obra civil + mecánica integradas
• Tendido de cable de alta tensión planificado desde diseño
• Comisionamiento por fases considerado en diseño de sistemas
109

## Slide 110
Gestión del Conocimiento: Base de Datos LLDB
La Lessons Learned Database (LLDB) es el corazón del aprendizaje organizacional en constructabilidad:
01
Captura
Ideas y observaciones de constructabilidad se registran en campo y diseño mediante formularios estándar
02
Clasificación
Cada lección se categoriza por fase (I/II/III), concepto CII, tipo de proyecto y sector industrial
03
Validación
El equipo constructabilidad revisa, valida y cuantifica el ahorro/beneficio de cada lección
04
Diseminación
Lecciones aprobadas se comparten en talleres, boletines técnicos y plataformas digitales internas
05
Aplicación
En proyectos nuevos, el equipo consulta LLDB durante revisiones de constructabilidad y FEL
06
Medición
Se mide la tasa de reutilización y el ahorro acumulado para justificar el programa
110

## Slide 111
Factores Críticos de Éxito del Programa
CII SP 34-1 identifica 8 factores que determinan si un programa de constructabilidad prospera o fracasa:
1
Patrocinio Ejecutivo
El CEO / Project Director debe creer, defender y financiar activamente el programa. Sin esto, todo esfuerzo es frágil.
2
Integración desde FEL-1
Constructabilidad en etapa de factibilidad captura el mayor potencial de ahorro (curva de influencia de costos).
3
Recursos Dedicados
Un Construction Manager de tiempo completo asignado al equipo de ingeniería, no solo disponible cuando se le llama.
4
Proceso Formal Documentado
Procedimientos, checklists y criterios de revisión escritos, no solo reuniones informales.
5
Métricas y Reporte
KPIs del programa reportados mensualmente con beneficios cuantificados para mantener la justificación.
6
Base de Lecciones Aprendidas
LLDB activa, accesible y actualizada; tasa de reutilización medida por proyecto.
7
Capacitación Continua
Talleres anuales de constructabilidad para nuevos integrantes de equipos de proyecto.
8
Aplicación en Contratos
Cláusulas contractuales que exigen plan constructabilidad a contratistas EPC/EPCm.
111

## Slide 112
Errores Comunes en Programas de Constructabilidad
CII documenta los errores más frecuentes que sabotean los programas, y sus contramedidas:
Iniciativa tardía
❌ Incorporar constructabilidad en diseño detalle (>30%) en lugar de desde FEED o antes
✓ Agendar primer taller de constructabilidad durante FEL-2, antes de IFR de ingeniería básica
CM sin autoridad
❌ CM de constructabilidad es consultor opcional sin poder de decisión en el equipo
✓ CM de constructabilidad tiene voto en revisiones de diseño y acceso directo al PM
Sin métricas
❌ No se mide cuántas ideas se generan, implementan ni cuánto ahorran; el programa muere en austeridad
✓ KPI mensual: # ideas → implementadas → $ ahorrados; reportado al sponsor ejecutivo
Silos de información
❌ Ingeniería y construcción no comparten modelos, planos actualizados ni información a tiempo
✓ BIM 3D/4D compartido con constructores desde ingeniería básica; modelo único de referencia
Capacitación única
❌ Un solo taller inicial y luego el equipo cambia sin transferir conocimiento
✓ Programa de inducción de constructabilidad para cada nuevo miembro del equipo de proyecto
112

## Slide 113
Constructabilidad y Sostenibilidad: Sinergia Natural
Un diseño constructible es también más sostenible: menos desperdicios, menos energía, menos tiempo:
♻
Reducción de Desperdicios
• Prefabricación → reduce scrap en campo 60-80%
• Estandarización → menos material sobrante
• Paquetes de trabajo precisos → menos over-ordering
• Menos re-trabajo → menos material desperdiciado
⚡
Eficiencia Energética
• Menos horas-hombre = menos energía consumida
• Menor duración = menos equipos y maquinaria activos
• Construcción eficiente = menor huella de carbono
• Modular = fabricación en talleres con energía renovable
🛡
Construcción Segura
• Diseño para seguridad reduce incidentes en campo
• Trabajo en altura minimizado con pre-ensamble
• Accesos planificados evitan maniobras improvisadas
• Menos tiempo en campo = menos exposición al riesgo
113

## Slide 114
Modelo de Madurez del Programa de Constructabilidad
CII define 5 niveles de madurez para evaluar y mejorar progresivamente el programa:
Nivel 1
Inicial / Ad-hoc
Sin proceso formal. Constructabilidad ocurre por casualidad o iniciativa personal. No hay métricas ni documentación sistemática.
Nivel 2
Repetible
Proceso básico documentado. Se realizan revisiones formales pero no en todos los proyectos. LLDB incipiente.
Nivel 3
Definido
Proceso estándar aplicado en todos los proyectos mayores. CM de constructabilidad asignado. LLDB activa con historial.
Nivel 4
Gestionado
KPIs medidos mensualmente. Beneficios cuantificados por proyecto. Capacitación formal. Cláusulas contractuales estándar.
Nivel 5
Optimizando
Mejora continua basada en datos. Benchmarking con industria. Integración total con BIM/AWP/WFP. Innovación sistemática.
114

## Slide 115
Constructabilidad Digital: BIM, Digital Twin e IA
La transformación digital amplifica el alcance y velocidad de los principios de constructabilidad CII:
BIM 3D/4D/5D
• 3D: detección de interferencias 100x más rápido que en 2D
• 4D: simulación de secuencia constructiva visualizada
• 5D: integración de costos y cronograma con el modelo
• Revisiones de constructabilidad directamente en el modelo
Digital Twin
• Gemelo digital del proyecto desde diseño hasta operación
• Simulación de constructibilidad en entorno virtual antes de campo
• Actualización en tiempo real con datos de campo IoT
• Identificación temprana de conflictos constructivos
Inteligencia Artificial
• ML para predecir problemas de constructabilidad en nuevos proyectos
• NLP para extraer lecciones aprendidas automáticamente
• Optimización automática de secuencias constructivas
• Detección de patrones de diseño no-constructible
Realidad Aumentada / VR
• Walkthroughs virtuales de constructabilidad con el equipo
• Operarios en campo con AR para instrucciones de IWP
• Revisiones de seguridad en entorno virtual antes de campo
• Entrenamiento de constructabilidad en simulador inmersivo
115

## Slide 116
KPIs Avanzados del Programa de Constructabilidad
Sistema completo de indicadores para medir el impacto real del programa en cada proyecto:
KPI
Fórmula / Definición
Unidad
Benchmark CII
Tasa de Ideas
# Ideas implementadas / # Ideas generadas × 100
%
> 60%
Ahorro por Idea
Ahorro total ($) / Ideas implementadas
$/idea
Var.
ROI Programa
(Ahorro - Costo programa) / Costo programa × 100
%
> 1,000%
Cobertura Fases
Proyectos con constructabilidad FEL-2 / Total proyectos
%
> 80%
Velocidad Revisión
Días promedio desde solicitud a revisión completada
días
< 5 días
Satisfacción Equipo
NPS del programa entre PMs e ingenieros de proyecto
NPS
> 30
Reutilización LLDB
Ideas de LLDB usadas / Total ideas revisadas × 100
%
> 40%
CPI Proyectos
Cost Performance Index de proyectos con vs. sin prog.
ratio
> 1.05
116

## Slide 117
Plan de Acción: Primeros 90 Días del Programa
Hoja de ruta práctica para establecer un programa de constructabilidad desde cero:
Días 1-30
• Diagnóstico del estado actual: entrevistas a PMs, CMs e ingenieros
• Análisis de 3-5 proyectos recientes: identificar pérdidas no-constructibles
• Definir campeón del programa (Construction Champion) con autoridad real
• Propuesta al CEO: caso de negocio con ROI esperado basado en datos propios
Días 31-60
• Redactar procedimiento del programa (estándar corporativo)
• Desarrollar checklist de revisión de constructabilidad por fase
• Seleccionar proyecto piloto: ideal mid-size, en FEED, con CM receptivo
• Capacitación inicial del equipo piloto (taller 8 horas, basado en CII)
Días 61-90
• Primera revisión formal de constructabilidad en proyecto piloto
• Documentar 10-15 primeras lecciones aprendidas en LLDB
• Reporte de avance al sponsor ejecutivo con primeros beneficios identificados
• Plan del programa para siguiente año: proyectos, recursos, métricas
117

## Slide 118
Construcción vs. Constructabilidad: La Diferencia Clave
"Construcción es hacer. Constructabilidad es pensar antes de hacer."
Dimensión
Construcción
Constructabilidad
¿Cuándo?
Etapa de ejecución en campo
Desde factibilidad hasta campo
¿Quién?
Constructores y supervisores
Equipo integrado (ingeniería + campo)
¿Qué problema resuelve?
Ejecutar lo que se diseñó
Hacer que lo diseñado sea ejecutable
¿Cuándo ve el diseño?
Cuando llega al campo (tarde)
Desde que se genera (temprano)
¿Impacto en costo?
Construir al costo del diseño dado
Reducir el costo total del proyecto
¿Herramienta principal?
Programación y recursos
Revisiones tempranas + BIM + LLDB
Resultado si falla
Re-trabajo caro y tardío
Costos evitados proactivamente
118

## Slide 119
Construyendo una Cultura de Constructabilidad
La mayor barrera no es técnica — es cultural. CII SP 34-1 aborda el cambio cultural explícitamente:
Lenguaje Común
Todos hablan de "constructabilidad" con la misma definición. Los 17 conceptos CII son el vocabulario estándar del equipo.
Curiosidad Constructiva
"¿Cómo se va a construir esto?" es la pregunta que todo ingeniero de diseño se hace a sí mismo antes de emitir cualquier plano.
Respeto al Conocimiento de Campo
La experiencia del constructor se valora tanto como el análisis del ingeniero. No hay jerarquía en las revisiones de constructabilidad.
Reconocimiento de Ideas
Las ideas implementadas de constructabilidad se celebran y atribuyen. El aportador ve su lección en la LLDB con su nombre.
Tolerancia al Error Temprano
Equivocarse en papel (en revisión de constructabilidad) es bueno. Equivocarse en campo es caro. Se celebra el "error evitado".
Aprendizaje Continuo
Cada proyecto termina con un Post-Project Constructability Review. Lo aprendido entra a LLDB antes de que el equipo se disuelva.
119

## Slide 120
Checklist Ejecutivo: 20 Preguntas de Constructabilidad
Un PM debe poder responder SÍ a estas 20 preguntas para confirmar que el proyecto es constructible:
1
¿Se realizó una revisión de constructabilidad en FEL-2 o antes?
2
¿El CM de constructabilidad tiene voto en las revisiones de diseño?
3
¿Existe un plan documentado de constructabilidad aprobado por el PM?
4
¿El diseño considera la secuencia de construcción lógica?
5
¿Se han identificado oportunidades de modularización / pre-ensamble?
6
¿Los accesos de construcción y grúas están definidos en el diseño?
7
¿Las especificaciones se han revisado para eliminar restricciones innecesarias?
8
¿El plan de procura está alineado con la secuencia constructiva?
9
¿Se usa BIM 3D para detección de interferencias constructivas?
10
¿El programa (cronograma) refleja la lógica constructiva real?
11
¿Existe una LLDB con lecciones de proyectos similares consultada?
12
¿Los subcontratistas conocen y cumplen los requisitos de constructabilidad?
13
¿Se han realizado talleres de constructabilidad con el equipo de campo?
14
¿El plan de workface planning está integrado con constructabilidad?
15
¿Se miden KPIs del programa mensualmente y se reportan al PM?
16
¿El contrato EPC incluye cláusulas de constructabilidad?
17
¿Las revisiones formales en 30%-60%-90% de diseño están programadas?
18
¿El plan de comisionamiento fue considerado en el diseño de sistemas?
19
¿La seguridad durante la construcción fue revisada en diseño?
20
¿Hay un plan de post-project review de constructabilidad al final?
120

## Slide 121
Los 17 Conceptos CII: Síntesis Visual Completa
Referencia rápida de los 17 conceptos organizados por fase del proyecto:
FASE I: Planificación Conceptual (I-1 a I-7)
FASE II: Diseño y Procura (II-1 a II-8)
FASE III: Campo (III-1)
I-1
Objetivos Corporativos
en Constructabilidad
I-2
Integración Temprana del
Equipo Constructabilidad
I-3
Planificación Avanzada
del Proyecto
I-4
Experiencia de
Contratistas Clave
I-5
Factibilidad de
Configuración del Proyecto
I-6
Factibilidad de Métodos
y Secuencias
I-7
Planificación y Comunicación
con Tecnología de Información
II-1
Programación de
Ingeniería Basada en Constr.
II-2
Innovación y Simplif.
del Diseño
II-3
Estandarización
de Elementos
II-4
Pre-ensamble,
Modularización, Pre-fab
II-5
Diseño para Condiciones
y Restricciones del Sitio
II-6
Diseño para Acceso,
Espacio y Tolerancias
II-7
Diseño para Constructabilidad
en Climas Adversos
II-8
Estrategia de Procura
Influenciada por Constr.
III-1
Mejoras Innovadoras
del Proceso de Campo
III-1
Mejoras Innovadoras del Proceso de Campo
121

## Slide 122
Evolución Histórica de la Constructabilidad
La constructabilidad formal nació de la necesidad de reducir el enorme desperdicio de los proyectos de los 70s:
1969
US Army Corps of Engineers publica primeros estudios de "buildability" como concepto técnico formal
1979
CIRIA (UK) publica "Buildability: an assessment" — primera guía práctica sobre constructabilidad en Europa
1983
CII se funda en la Universidad de Texas en Austin con el mandato de mejorar los proyectos de capital
1986
CII publica la definición canónica de Constructabilidad en Publication 3-1 (CII Primer)
1993
CII lanza SP 34-1 — la guía de implementación más completa jamás publicada (19 herramientas)
2000s
Integración de constructabilidad con BIM: los modelos 3D permiten revisiones visuales constructivas
2010s
AWP emerge como metodología de ejecución: implementa constructabilidad sistemáticamente en campo
2020s
IA, Digital Twin y AR transforman constructabilidad: simulaciones en tiempo real y ML predictivo
122

## Slide 123
Preguntas Frecuentes sobre Constructabilidad
P: ¿Cuál es la diferencia entre constructabilidad y Value Engineering?
R: VE elimina costo sin perder función — puede aplicarse a cualquier etapa. Constructabilidad optimiza cómo se ejecuta el proyecto. Son complementarias, pero constructabilidad influye más en el costo total al actuar antes.
P: ¿Cuánto cuesta implementar un programa de constructabilidad?
R: Típicamente 0.2 a 0.5% del costo total del proyecto. Con un ROI documentado por CII de 10:1 a 40:1, es una de las inversiones de mayor retorno disponibles en gestión de proyectos.
P: ¿Aplica constructabilidad a proyectos pequeños?
R: Sí, aunque con herramientas simplificadas. CII documenta constructabilidad para proyectos desde $5M. Para proyectos menores, checklists y una revisión informal por CM experimentado capturan el 80% del valor.
P: ¿Qué pasa si el contratista de construcción no es conocido en diseño?
R: Se puede contratar a un Independent Construction Reviewer o usar el historial de LLDB corporativa. CII también ofrece benchmarks de constructabilidad por tipo de proyecto para el Owner.
P: ¿Cómo medir si una revisión de constructabilidad fue exitosa?
R: Por número de ideas generadas, porcentaje implementadas, ahorro documentado, y tiempo de revisión. Una revisión que genera 0 ideas probablemente fue poco profunda.
123

## Slide 124
Benchmarking: Promedio Industria vs. Mejores Prácticas CII
Los datos de CII muestran la brecha entre proyectos típicos y proyectos con constructabilidad madura:
Indicador
Promedio Industria
Con Constructabilidad CII
Mejora
Desviación de Costo
+20 a +35%
+5 a +10%
~65%
Desviación de Plazo
+30 a +50%
+5 a +15%
~65%
Re-trabajo (%)
5 - 15% de horas
< 3% de horas
3-5x
CPI (Cost Perf. Index)
0.78 - 0.92
0.95 - 1.05
+20%
SPI (Schedule Perf. Index)
0.72 - 0.88
0.92 - 1.02
+25%
Horas-hombre por unidad
Baseline = 1.0
0.75 - 0.88
-15 a 25%
Incidentes (TRIR)
Baseline = 1.0
0.6 - 0.8
-20 a 40%
Satisfacción del Cliente
65 - 75 NPS
80 - 92 NPS
+20 pts
124

## Slide 125
Formación y Certificaciones en Constructabilidad
El conocimiento formal de constructabilidad se adquiere a través de CII, universidades y programas corporativos:
CII (Construction Industry Institute)
• CII Best Practices Training: cursos online de 4-8 horas por práctica
• Annual CII Conference: talleres de constructabilidad con líderes globales
• CII Research Teams: participación en investigación sobre constructabilidad
• CII Benchmarking & Metrics: herramienta comparativa para programas
AACE International
• Certified Construction Project Manager (CCPM): incluye módulo de constructabilidad
• Total Cost Management Framework: sección de constructabilidad en FEED
• Recommended Practices: RP 57R-09 "Integrated Project Planning & Control"
• Talleres técnicos de estimación y constructabilidad en proyectos capital
PMI / Universidades
• PMI-CP (Capital Projects): new credential with constructability module
• UT Austin: cursos de posgrado en Project Management con énfasis CII
• Universidad de Calgary: formación en AWP/WFP (sinergia constructabilidad)
• Programas corporativos in-house basados en publicaciones CII
125

## Slide 126
Constructabilidad
El Compromiso de Construir Mejor
"La constructabilidad no es una técnica especial ni una habilidad mística — es simplemente sentido común aplicado de manera sistemática desde el inicio del proyecto."
— CII, Construction Industry Institute
Aplicar los 17 Conceptos CII desde el próximo FEL
CII SP 34-1 · Publication 3-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34
126