## Slide 1
Path of Construction
La ruta de construcción en Advanced Work Packaging: elementos, línea de tiempo, procesos y responsables
Kit de implementación AWP · Proyecto tipo de 36 meses (M1 = enero de 2027) · Septiembre de 2026
Notes: Bienvenidos. En esta presentación vamos a estudiar a fondo el Path of Construction, o ruta de construcción, la pieza central de Advanced Work Packaging. Veremos qué es, cuándo se desarrolla, qué elementos lo componen, cómo se construye paso a paso, quién es responsable de cada parte, y cómo se traduce en fechas concretas para la ingeniería, la procura y la construcción. Todo con el proyecto tipo del kit de implementación, que dura treinta y seis meses y empieza en enero de dos mil veintisiete.

## Slide 2
Cómo usar esta presentación
Para estudiar sola, para un taller o para seguir el video narrado
Un caso real de principio a fin
Las fechas, CWA y CWP son las del proyecto tipo del kit: las mismas filas de ejemplo de la plantilla Path_of_Construction.xlsx.
Varias líneas de tiempo
Del ciclo de vida completo al Gantt de los 10 CWP, con las fechas de EWP, CWP y RAS calculadas hacia atrás.
Procesos
Los tres pasos iterativos del CII, el taller de planificación interactiva (IPP) y el control de cambios del PoC.
Responsables
Quién lidera, quién facilita, quién aprueba y quién aporta en cada paso, con la matriz RACI del kit.
Notas del orador
Cada lámina trae en sus notas el texto completo de la narración.
Para todo el equipo
Construcción, ingeniería, procura, comisionamiento, controles, planificadores y cliente.
2
Notes: Unas indicaciones para aprovechar este material. Todo se explica con un caso real de principio a fin: las fechas, las áreas y los paquetes son los del proyecto tipo del kit, los mismos que aparecen como filas de ejemplo en la plantilla Path of Construction. Encontrarás varias líneas de tiempo, desde el ciclo de vida completo hasta el Gantt de los diez paquetes de construcción. Veremos los procesos y los responsables de cada paso. Y cada lámina trae en sus notas el texto de la narración, para usarla en un taller.

## Slide 3
Contenido
1
Qué es el Path of Construction
2
Cuándo se desarrolla: el PoC en el ciclo de vida
3
Elementos e insumos del PoC
4
Proceso de desarrollo en tres pasos
5
El taller de planificación interactiva (IPP)
6
Responsables y gobierno
7
Secuenciar CWA y CWP
8
Programar hacia atrás
9
Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
10
La plantilla Path_of_Construction.xlsx
11
Del PoC a la ejecución
12
Control, riesgos y lecciones
13
Buenas prácticas y cierre
3
Notes: Este es el recorrido. Empezamos por qué es el Path of Construction y cuándo se desarrolla dentro del ciclo de vida. Luego sus elementos e insumos, el proceso de desarrollo en tres pasos y el taller de planificación interactiva. Después los responsables y el gobierno. Pasamos a lo práctico: secuenciar áreas y paquetes, programar hacia atrás, la línea de tiempo completa del proyecto tipo y la plantilla Excel del kit. Terminamos con el paso a la ejecución, el control, los riesgos, las lecciones y las buenas prácticas.

## Slide 4
01
Qué es el Path of Construction
La secuencia óptima para construir, probar y entregar
EN ESTA SECCIÓN
Definición del CII
Las preguntas que responde
La construcción manda
Relación con los paquetes de trabajo
Vocabulario básico
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
4
Notes: Sección uno: qué es el Path of Construction. Veremos su definición, las preguntas que responde, su principio rector y su relación con los paquetes de trabajo.

## Slide 5
Definición
«Secuencia óptima de ejecución de las actividades de construcción, dentro de las áreas de trabajo de construcción (CWA) y de los paquetes de trabajo de construcción (CWP), para lograr el desempeño deseado del proyecto. El cronograma de entregables de ingeniería debe estar alineado con la ruta de construcción.»
— Curso integrado de AWP (2023), definición del CII
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
5
Notes: Empecemos por la definición. El Path of Construction es la secuencia óptima de ejecución de las actividades de construcción, dentro de las áreas de trabajo de construcción y de los paquetes de trabajo de construcción, para lograr el desempeño deseado del proyecto. Y agrega una consecuencia clave: el cronograma de entregables de ingeniería debe estar alineado con esa ruta. Es decir, primero se decide cómo se construye, y después se ordenan la ingeniería y las compras para que lleguen a tiempo.

## Slide 6
Las preguntas que responde el PoC
«¿Cómo se construirá la planta?»
¿Por dónde empezamos?
¿De norte a sur? ¿De izquierda a derecha? ¿Desde la sala eléctrica hacia los bloques de proceso?
¿Cuáles son las prioridades?
Qué sistemas deben entregarse primero para comisionar y poner en marcha a tiempo.
¿En qué orden van las áreas?
La secuencia de CWA y, dentro de cada una, la de sus CWP por disciplina.
¿Qué depende de qué?
Predecesores: redes enterradas antes de cimentaciones, cimentaciones curadas antes de estructura.
¿Qué recursos se comparten?
Grúas, accesos, zonas de acopio y rutas de izaje que condicionan la secuencia.
¿Cuándo se necesita cada cosa?
Fechas requeridas de planos (EWP), de paquetes (CWP) y de materiales en obra (RAS).
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
6
Notes: El Path of Construction responde una pregunta sencilla: cómo se construirá la planta. De ella se desprenden otras. Por dónde empezamos: de norte a sur, o desde la sala eléctrica hacia los bloques. Cuáles son las prioridades, es decir, qué sistemas deben entregarse primero. En qué orden van las áreas y sus paquetes. Qué depende de qué: por ejemplo, las redes enterradas antes que las cimentaciones. Qué recursos se comparten, como grúas y accesos. Y cuándo se necesita cada cosa: planos, paquetes y materiales.

## Slide 7
El PoC en el centro de AWP
El comisionamiento y la puesta en marcha fijan la prioridad; la construcción fija la secuencia
Construcción
Fija la secuencia de CWA y CWP
Ingeniería
Emite EWP en la secuencia (Path of Engineering)
Procura
Compra por PWP con fechas RAS del PoC
Comisionamiento
Fija la prioridad: qué sistemas primero
PoC
Path of Construction
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
7
Notes: Esta figura resume la idea central. El Path of Construction está en el centro, y a su alrededor están construcción, ingeniería, procura y comisionamiento. El comisionamiento y la puesta en marcha fijan la prioridad: qué sistemas deben estar listos primero. La construcción fija la secuencia para lograrlo. Y la ingeniería y la procura se ordenan para respaldar esa secuencia. Ninguna de estas áreas planifica por su cuenta: todas se alinean con la misma ruta.

## Slide 8
La secuencia de construcción manda
El cambio de lógica que introduce AWP
Planificación tradicional
Ingeniería avanza por disciplina, según su propia conveniencia.
Procura compra según el avance de ingeniería o el precio.
Construcción recibe planos y materiales en un orden que no le sirve.
Los frentes esperan información; se trabaja «donde se puede».
El cronograma de nivel 3 se arma sin una lógica constructiva común.
Con Path of Construction
Construcción define la secuencia de CWA y CWP en talleres.
Ingeniería entrega cada EWP en la secuencia de los CWP (Path of Engineering).
Procura fija las fechas RAS desde el PoC, no desde el avance de ingeniería.
Cada CWP arranca con planos IFC y materiales disponibles.
El PoC es la base del cronograma integrado de nivel 3.
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
8
Notes: El Path of Construction introduce un cambio de lógica. En la planificación tradicional, la ingeniería avanza por disciplina según su conveniencia, la procura compra según el avance de ingeniería, y la construcción recibe planos y materiales en un orden que no le sirve; se termina trabajando donde se puede. Con el Path of Construction, la construcción define la secuencia en talleres, la ingeniería entrega cada paquete en esa secuencia, la procura fija las fechas de materiales en obra desde la ruta, y cada paquete de construcción arranca completo. La secuencia de construcción manda.

## Slide 9
El PoC y los niveles de cronograma
La ruta ordena cada nivel; cada nivel tiene su paquete
Nivel | Contenido | Relación con el PoC | Quién lo mantiene
Nivel 1 | Hitos del proyecto y fases | Insumo del paso 1: fechas de contrato y de puesta en marcha | GP / CTR
Nivel 2 | CWA y grandes frentes | Resultado del paso 2 (PoC con restricciones) | CTR
Nivel 3 | Una actividad por CWP, EWP y PWP | Resultado del paso 3: el PoC final es su base | CTR con CON, ING, PRO
Nivel 4 | Programas por disciplina o contratista | Siguen la secuencia de los CWP | CON / SUB
Nivel 5 | IWP (una cuadrilla, ~1 semana) | Los IWP se ordenan en el lookahead según el PoC | LWF / WFP
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
9
Notes: La ruta ordena todos los niveles del cronograma. El nivel uno, con los hitos y las fases, es un insumo del primer paso. El nivel dos, con las áreas y los grandes frentes, es el resultado del segundo paso. El nivel tres, con una actividad por cada paquete de construcción, de ingeniería y de procura, es el resultado del paso final: la ruta es su base. El nivel cuatro sigue la secuencia de los paquetes. Y el nivel cinco, el de los paquetes de trabajo de cuadrilla, los ordena en el lookahead según la ruta. Controles del proyecto mantiene los niveles dos y tres, y el Líder de WFP el nivel cinco.

## Slide 10
PoC y cronograma no son lo mismo
Una confusión frecuente
Path of Construction
Es la secuencia y su lógica: qué va primero y por qué.
Se construye en talleres, sobre el plano y los sistemas.
Incluye justificaciones, supuestos, interfaces y recursos.
Se expresa en áreas, paquetes y sistemas.
Es la base para el cronograma.
Cronograma de nivel 3
Es la programación en el tiempo: fechas y duraciones.
Lo arma controles del proyecto a partir del PoC.
Agrega recursos, calendario y ruta crítica.
Se expresa en actividades de CWP, EWP y PWP.
Se controla con avance y valor ganado (K13).
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
10
Notes: Una confusión frecuente es pensar que la ruta y el cronograma son lo mismo. La ruta es la secuencia y su lógica: qué va primero y por qué. Se construye en talleres, incluye justificaciones, supuestos, interfaces y recursos, y se expresa en áreas, paquetes y sistemas. El cronograma de nivel tres es la programación en el tiempo, que controles arma a partir de la ruta, con recursos, calendario y ruta crítica, y que se controla con avance y valor ganado.

## Slide 11
El PoC y los paquetes de trabajo
Sustenta la visión macro (CWA, CWP) y la micro (IWP, SWP, TOP)
CWA
El PoC fija la secuencia en que se liberan y ejecutan las áreas.
CWP
Orden de ejecución de los paquetes; base del cronograma de nivel 3.
EWP / PWP
Se estructuran y liberan en la misma secuencia que los CWP que respaldan.
IWP
Guía la división de los CWP en IWP y su orden en el lookahead.
SWP / TOP
Los IWP terminados se agrupan por sistemas según la secuencia del PoC.
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
11
Notes: La ruta de construcción se relaciona con todos los paquetes. Fija la secuencia en que se liberan y ejecutan las áreas de trabajo de construcción. Determina el orden de los paquetes de construcción y es la base del cronograma de nivel tres. Los paquetes de ingeniería y de procura se estructuran y liberan en la misma secuencia que los paquetes que respaldan. En la ejecución, guía la división en paquetes de trabajo de instalación y su orden en el lookahead. Y al final, los paquetes terminados se agrupan por sistemas para la entrega. Así, el Path of Construction sostiene tanto la visión macro como la micro.

## Slide 12
Por qué vale la pena
Lo que se gana con una ruta acordada temprano
Productividad
Frentes con información y materiales completos; menos tiempo de espera y de búsqueda.
Previsibilidad
Cada área sabe cuándo empieza y qué necesita; el cronograma de nivel 3 tiene lógica constructiva.
Puesta en marcha temprana
Los sistemas prioritarios se completan primero: por ejemplo, energizar la sala eléctrica antes de los bloques.
Seguridad
Menos trabajos superpuestos en la misma área y mejor uso de grúas, accesos y acopio.
Alineamiento
Propietario, ingeniería, procura, construcción y comisionamiento comparten un mismo plan.
Menos retrabajo
Menos cambios tardíos, menos compras urgentes y menos materiales en el lugar equivocado.
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
12
Notes: Por qué vale la pena. Primero, productividad: los frentes arrancan con información y materiales completos. Segundo, previsibilidad: cada área sabe cuándo empieza y qué necesita. Tercero, puesta en marcha temprana, porque los sistemas prioritarios se completan primero. Cuarto, seguridad, con menos trabajos superpuestos y mejor uso de los recursos compartidos. Quinto, alineamiento: todos los actores comparten un mismo plan. Y sexto, menos retrabajo, menos compras urgentes y menos materiales en el lugar equivocado.

## Slide 13
Vocabulario del Path of Construction
Términos que se usan a lo largo de la presentación
Término | Significado
PoC / POC | Path of Construction: ruta o secuencia óptima de construcción. También OPC, Optimal Path of Construction.
CWA | Construction Work Area: área de trabajo de construcción, con límites físicos o lógicos.
CWP | Construction Work Package: paquete de una disciplina dentro de una CWA; menos de 40 000 HH; nivel 3.
EWP / PWP | Paquete de ingeniería / de procura que alimenta a un CWP (1 EWP = 1 PWP = 1 CWP).
IWP | Installation Work Package: trabajo de una cuadrilla en una semana, 300–600 HH; nivel 5.
Path of Engineering | Secuencia de emisión de los EWP derivada del PoC.
IPP / IPPM | Interactive Project Planning (Meeting): taller de planificación interactiva donde se construye el PoC.
RAS | Required At Site: fecha en que el material o equipo debe estar en obra.
SWP / TOP | Paquete de sistema / de entrega para comisionamiento.
FEL 1, 2, 3 | Front End Loading: etapas de planificación temprana (visualizar, seleccionar, definir).
Path of Construction · Qué es el Path of Construction
13
Notes: Antes de avanzar, el vocabulario. PoC es la ruta de construcción; algunas fuentes dicen OPC, ruta óptima. CWA es el área de trabajo de construcción. CWP, el paquete de construcción de una disciplina. EWP y PWP, los paquetes de ingeniería y de procura que alimentan a cada CWP. IWP, el paquete de trabajo de una cuadrilla en una semana. Path of Engineering, la secuencia de emisión de ingeniería que se deriva de la ruta. IPP, el taller de planificación interactiva. RAS, la fecha en que el material debe estar en obra. SWP y TOP, los paquetes de sistema y de entrega. Y FEL uno, dos y tres, las etapas de planificación temprana.

## Slide 14
02
Cuándo se desarrolla
El PoC a lo largo del ciclo de vida del proyecto
EN ESTA SECCIÓN
Se crea en FEL 2 y se congela al final de FEL 3
Línea de tiempo completa del PoC
Las ventanas del PoC en el proyecto tipo
Hitos H1, H2 y H3
Un documento vivo
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
14
Notes: Sección dos: cuándo se desarrolla el Path of Construction a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

## Slide 15
Las etapas de planificación temprana (FEL)
El PoC nace en FEL 2, madura en FEL 3 y se mantiene durante la ejecución
1
FEL 1 · Visualizar
Plano de ubicación general, cronograma de nivel 1, presupuesto FEL 1. Aún no hay PoC; se identifican prioridades de operación.
2
FEL 2 · Seleccionar
Se crea el PoC: primera secuencia de prioridades contra la que se evalúan todos los demás planes. Se definen las CWA.
3
FEL 3 · Definir
Se actualiza al inicio y se finaliza al término. PoC congelado: entregable de la compuerta 3; cronograma y presupuesto de nivel 3.
4
Ejecución
EWP, PWP y CWP en la secuencia del PoC; IWP y lookahead. El PoC se revisa con control de cambios.
5
Comisionamiento
SWP y TOP según la secuencia de sistemas. Lecciones del PoC para la siguiente fase.
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
15
Notes: Veamos cuándo ocurre cada cosa. En FEL uno, visualizar, aún no hay ruta: se trabaja con el plano de ubicación general, un cronograma de nivel uno y un presupuesto preliminar. En FEL dos, seleccionar, se crea el Path of Construction: es la primera secuencia de prioridades contra la que se evalúan todos los demás planes, y se definen las áreas. En FEL tres, definir, se actualiza al inicio y se finaliza al término: la ruta congelada es un entregable de la compuerta tres. En la ejecución, todos los paquetes siguen esa secuencia, y la ruta se revisa con control de cambios. Y en el comisionamiento se entregan los sistemas en ese orden.

## Slide 16
Línea de tiempo del Path of Construction
Todos los elementos del PoC, del FEL 1 al cierre de la fase
FEL 1
Visualizar
FEL 2
Seleccionar
FEL 3
Definir
Ingeniería
de detalle
Procura
Construcción
Comisiona-
miento
PoC
CON · CHA
Talleres IPP
CHA facilita
Ingeniería
ING
Procura
PRO · MAT
Construcción
CON · LWF · WFP
Comisionamiento
COM · CLI
Control
CTR · CHA · CLI
Paso 1
Paso 2
Paso 3 · final
PoC congelado · se mantiene con control de cambios
H1 CWA
H2
H3
IPP 1 · FEL 2
IPP 2 · FEL 3
IPP 3 · actualización
EWP IFC −13 sem
H5 primer EWP
PWP por CWP · RAS −10 días
CWP −10 sem → IWP → lookahead
H6
H7
H8 backlog
Prioridad de sistemas
SWP · TOP
H9 sistema
K01 · K02 · K04 · K13 · plan de liberación
H10
◆ hito del plan ● taller IPP Responsables en la columna izquierda (códigos de rol del kit).
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
16
Notes: Esta es la línea de tiempo completa del Path of Construction con todos sus elementos. Arriba, las etapas del ciclo de vida. En FEL dos se definen las áreas y se desarrollan los pasos uno y dos de la ruta, con los primeros talleres. En FEL tres se hace el paso tres, se congela la ruta y se cumplen los hitos H uno, H dos y H tres. A partir de ahí, la ruta se traduce en fechas: la ingeniería emite cada EWP trece semanas antes del inicio de su paquete, el paquete de construcción se emite diez semanas antes, y los materiales llegan diez días antes. En construcción, los paquetes se dividen en paquetes de trabajo que se liberan y entran al lookahead. Al final, los sistemas se entregan con sus paquetes de sistema y de entrega, y las lecciones alimentan la ruta de la fase siguiente.

## Slide 17
Qué se hace con el PoC en cada momento
Entradas, actividades, salidas y responsable principal
Momento | Actividad sobre el PoC | Salida | Responsable
FEL 2 | Paso 1 sin restricciones y paso 2 con restricciones; definir CWA | PoC preliminar; cronograma y presupuesto de nivel 2 | CON (lidera), CHA (facilita)
Inicio de FEL 3 | Actualizar el PoC con la estrategia de compras, módulos y contratación | PoC revisado | CON
Fin de FEL 3 | Paso 3: finalizar y congelar el PoC; calcular fechas requeridas | PoC congelado (H2); nivel 3; plan de liberación (H3) | CLI y CON aprueban
Ingeniería | Emitir EWP en la secuencia del PoC (Path of Engineering) | EWP IFC a tiempo (K01) | ING
Procura | Fijar y seguir las fechas RAS desde el PoC | PWP con materiales a tiempo (K02) | PRO
Construcción | Emitir CWP, dividir en IWP, lookahead según el PoC | Backlog de IWP liberados (K04) | CON, LWF
Cambios | Evaluar y aprobar cambios de secuencia | Nueva revisión del PoC | CON, CHA, CLI
Cierre de fase | Registrar lecciones del PoC | Insumo para el PoC de la fase siguiente (H10) | CHA
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
17
Notes: Esta tabla resume qué se hace con la ruta en cada momento. En FEL dos se hacen los pasos uno y dos y se definen las áreas; lo lidera el Gerente de Construcción y lo facilita el AWP Champion. Al inicio de FEL tres se actualiza. Al final de FEL tres se finaliza y se congela, lo que da el hito H dos, y se publica el plan de liberación, hito H tres. En ingeniería se emiten los EWP en la secuencia; en procura se fijan las fechas RAS; en construcción se emiten los paquetes y se divide el trabajo. Los cambios de secuencia pasan por aprobación. Y al cierre de la fase, las lecciones de la ruta alimentan la fase siguiente.

## Slide 18
Entregables de FEL 3 que acompañan al PoC
Lo que debe estar listo en la compuerta 3 (Education Primer del CII)
Prioridades de puesta en marcha
Definidas con operaciones: el punto de partida de la secuencia.
Ruta de construcción (PoC)
Final y congelada: entregable de la compuerta 3.
WBS y paquetes de trabajo
Estructura de desglose y lista de CWA, CWP, EWP y PWP.
Organigrama del proyecto
Con los roles AWP: Champion, Líder de WFP, planificadores.
Sesión IPP: cronograma
Cronograma integrado de nivel 3 acordado en el taller.
Plan de ejecución y presupuesto
Plan de ejecución de la construcción; presupuesto con precisión de −15 / +30 %.
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
18
Notes: La ruta no llega sola a la compuerta tres. Según el CII, la acompañan las prioridades de puesta en marcha, la estructura de desglose y los paquetes de trabajo, el organigrama del proyecto con los roles AWP, el cronograma acordado en la sesión de planificación interactiva, el plan de ejecución de la construcción y un presupuesto con precisión de menos quince a más treinta por ciento.

## Slide 19
Las etapas del CII y el PoC
Cuatro etapas de implementación de AWP (Education Primer)
Etapa del CII | Qué ocurre | Papel del PoC
I · Planificación / diseño preliminar | Planificación interactiva; se definen CWA, CWP y EWP | Se crea y se congela el PoC
II · Ingeniería de detalle y compras | Se crean los CWP, EWP y PWP | Ordena la emisión de EWP y las RAS
III · Ejecución, pruebas y cierre | IWP, lookahead, avance | Ordena la división en IWP y el lookahead
IV · Energización y comisionamiento | SWP y TOP | Define el orden de entrega de sistemas
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
19
Notes: El CII describe cuatro etapas de implementación de AWP, y la ruta tiene un papel en cada una. En la etapa uno, planificación y diseño preliminar, se crea y se congela. En la etapa dos, ingeniería de detalle y compras, ordena la emisión de los paquetes de ingeniería y las fechas de materiales. En la etapa tres, ejecución, ordena la división en paquetes de trabajo y el lookahead. Y en la etapa cuatro, energización y comisionamiento, define el orden de entrega de los sistemas.

## Slide 20
Las ventanas del PoC en el proyecto tipo
Proyecto de 36 meses (M1 = enero de 2027) con tres fases superpuestas
M1
M4
M7
M10
M13
M16
M19
M22
M25
M28
M31
M34
M36
2027
2028
2029
Programa
H0
Comité AWP mensual
Fase 1
PoC
Construcción IWP
H2
Ingeniería EWP
Procura PWP
Fase 2
PoC por sistemas
Construcción IWP
SWP
H2
Ingeniería EWP
Procura PWP
Fase 3
PoC + comis.
Construcción IWP
Comis.
H2
Ingeniería EWP
Procura PWP
Ventanas del PoC: Fase 1 M3–M4 · Fase 2 M6–M9 (por sistemas) · Fase 3 M16–M21 (con comisionamiento) · cronograma del kit.
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
20
Notes: En el proyecto tipo del kit, de treinta y seis meses, hay tres fases superpuestas, y cada una tiene su propio Path of Construction. La Fase uno, infraestructura y obras tempranas, desarrolla su ruta entre los meses tres y cuatro. La Fase dos, instalación principal, entre los meses seis y nueve, organizada por sistemas. Y la Fase tres, edificaciones complementarias y ampliación, entre los meses dieciséis y veintiuno, integrada con el comisionamiento. Cada ventana termina con los hitos H uno a H tres de su fase, antes de que empiece su construcción.

## Slide 21
Los hitos del PoC
Criterio de cumplimiento, evidencia y quién aprueba (catálogo del kit)
Hito | Criterio de cumplimiento | Evidencia | Aprueba
H1 · CWA definidas | 100 % del alcance de la fase asignado a CWA sin superposiciones; CWA con límites en plano y código | Plano de CWA, Definicion_CWA | AWP Champion
H2 · Path of Construction aprobado | Secuencia de CWA y CWP acordada en taller IPP con construcción, ingeniería, procura y comisionamiento; PoC congelado | Acta del taller, Path_of_Construction | Cliente y Gerente de Construcción
H3 · CWP, EWP y PWP definidos | Lista completa de CWP con su EWP y PWP; fechas requeridas calculadas desde el PoC; plan de liberación publicado | Seguimiento_Paquetes con fechas plan | AWP Champion
H5 · Primer EWP IFC en secuencia | El EWP del primer CWP del PoC emitido IFC completo antes de su fecha requerida | Transmittal de ingeniería | Líder de Ingeniería
H6 · Primer CWP emitido | CWP completo, con materiales asegurados (PWP), aprobado | Plantilla de CWP firmada | Gerente de Construcción
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
21
Notes: Cinco hitos del plan se relacionan directamente con la ruta. H uno, áreas definidas: todo el alcance de la fase asignado a áreas, sin superposiciones. H dos, Path of Construction aprobado: la secuencia acordada en un taller con construcción, ingeniería, procura y comisionamiento, y congelada; lo aprueban el cliente y el Gerente de Construcción. H tres, paquetes definidos, con fechas requeridas calculadas desde la ruta. H cinco, el primer EWP emitido en secuencia. Y H seis, el primer paquete de construcción emitido, completo y con materiales asegurados.

## Slide 22
Un documento vivo
El PoC se congela al final de FEL 3 para que ingeniería y procura puedan cumplir, pero no se abandona: se mantiene y se revisa, con control de cambios, cuando cambian las condiciones del proyecto, para que la secuencia siga siendo óptima y realista.
Path of Construction · Cuándo se desarrolla
22
Notes: Una idea importante: la ruta de construcción es un documento vivo. Se congela al final de FEL tres, porque ingeniería y procura necesitan una secuencia estable para cumplir. Pero no se abandona: se mantiene y se revisa cuando cambian las condiciones del proyecto, siempre con control de cambios, para que la secuencia siga siendo óptima y realista.

## Slide 23
03
Elementos e insumos del PoC
Lo que se necesita tener sobre la mesa para construir la ruta
EN ESTA SECCIÓN
Plano de ubicación general y CWA
Sistemas y prioridades de puesta en marcha
Cronogramas, presupuesto y estrategias
Restricciones y recursos críticos
Lecciones y modelo 3D
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
23
Notes: Sección tres: los elementos e insumos del Path of Construction, es decir, lo que hay que tener sobre la mesa para construir la ruta.

## Slide 24
Los elementos del Path of Construction
Un PoC completo contiene estos elementos
Áreas (CWA) y su secuencia
Con límites, código, predecesora y el orden en que se liberan.
CWP secuenciados
Cada CWP con inicio plan, duración, predecesor, sistema y justificación.
Sistemas y prioridades
Qué sistemas se entregan primero y qué CWP los completan.
Fechas requeridas
EWP IFC requerido, emisión del CWP y RAS de materiales, calculadas hacia atrás.
Recursos críticos
Grúas, accesos, zonas de acopio, rutas de izaje e instalaciones temporales.
Supuestos, riesgos e interfaces
Registrados en el acta del taller, con responsable y fase afectada.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
24
Notes: Un Path of Construction completo contiene seis elementos. Las áreas y su secuencia, con límites, código y predecesora. Los paquetes de construcción secuenciados, cada uno con inicio, duración, predecesor, sistema y justificación. Los sistemas y sus prioridades. Las fechas requeridas, calculadas hacia atrás. Los recursos críticos, como grúas, accesos y zonas de acopio. Y los supuestos, riesgos e interfaces, registrados en el acta del taller.

## Slide 25
Insumos por paso del desarrollo
Según el curso integrado de AWP del CII
Paso | Insumos | Resultado
1 · Sin restricciones | Plano de ubicación general; CWA; cronograma de nivel 1; presupuesto FEL 1 | Borrador del PoC: plan puramente constructivo
2 · Con restricciones | Estrategia preliminar de compras; requerimientos preliminares de recursos; estrategia preliminar de módulos; estrategia preliminar de contratación | PoC ajustado; cronograma y presupuesto de nivel 2
3 · PoC final | Estrategia final de compras; requerimientos finales de recursos; estrategia final de módulos; estrategia final de contratación; datos técnicos de FEL 3 | PoC final (entregable de la compuerta 3); presupuesto y cronograma de nivel 3
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
25
Notes: Los insumos cambian en cada paso del desarrollo. En el paso uno, sin restricciones, bastan el plano de ubicación general, las áreas, un cronograma de nivel uno y el presupuesto de FEL uno; el resultado es un plan puramente constructivo. En el paso dos, con restricciones, entran las estrategias preliminares de compras, de recursos, de módulos y de contratación; el resultado es la ruta ajustada con cronograma y presupuesto de nivel dos. En el paso tres entran las versiones finales de esas estrategias y los datos técnicos de FEL tres; el resultado es la ruta final, con presupuesto y cronograma de nivel tres.

## Slide 26
Plano de ubicación general y CWA
La base física del PoC
Plano de ubicación general
Muestra la huella de la instalación, accesos, vías, zonas libres y edificios. Es el primer insumo del paso 1.
Dividir en CWA
Áreas con límites físicos o lógicos, sin superposición, que pertenecen a una sola fase.
Tamaño manejable
Cada CWA debe poder dividirse en CWP de una disciplina y menos de 40 000 HH.
Código
CWA-<fase>.<nn>, por ejemplo CWA-2.01; cargado en el modelo 3D y el cronograma.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
26
Notes: El primer elemento es físico. El plano de ubicación general muestra la huella de la instalación, los accesos, las vías y las zonas libres. Sobre ese plano se dividen las áreas de trabajo de construcción: con límites físicos o lógicos, sin superposición, y cada una perteneciente a una sola fase. Deben tener un tamaño manejable, que permita dividirlas en paquetes de una disciplina y de menos de cuarenta mil horas hombre. Y cada una lleva su código, por ejemplo CWA dos punto cero uno.

## Slide 27
Los 10 criterios de una buena CWA (1 de 2)
Plantilla Definicion_CWA.xlsx, hoja Criterios
Criterio | Qué debe cumplir la CWA
1 · Límites | Tiene límites físicos o lógicos claros, dibujados en un plano de CWA y sin superposición con otras CWA.
2 · Fase | Pertenece a una sola fase del proyecto.
3 · Secuencia | Permite construir en una secuencia lógica que termina en sistemas o áreas entregables.
4 · Tamaño | Su tamaño permite dividirla en CWP de una disciplina y menos de 40 000 HH.
5 · Accesos | Considera accesos, zonas de acopio, grúas y rutas de izaje.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
27
Notes: La plantilla de definición de áreas incluye diez criterios de calidad. Los primeros cinco: límites claros, dibujados en un plano y sin superposición; pertenencia a una sola fase; que permita construir en una secuencia lógica que termina en sistemas o áreas entregables; un tamaño que permita dividirla en paquetes de una disciplina y de menos de cuarenta mil horas; y que considere accesos, zonas de acopio, grúas y rutas de izaje.

## Slide 28
Los 10 criterios de una buena CWA (2 de 2)
Plantilla Definicion_CWA.xlsx, hoja Criterios
Criterio | Qué debe cumplir la CWA
6 · Interfaces | Identifica las interfaces con CWA vecinas y con otras fases (entregas de área, conexiones).
7 · Sistemas | Identifica los sistemas de comisionamiento que atraviesan la CWA.
8 · Modularización | Evalúa si parte del alcance se prefabrica o modulariza.
9 · Código | Tiene código único según la codificación del kit y está cargada en el modelo 3D y el cronograma.
10 · Aprobación | Fue revisada por construcción, ingeniería, procura y comisionamiento y aprobada por el AWP Champion.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
28
Notes: Y los otros cinco: que identifique las interfaces con áreas vecinas y con otras fases; que identifique los sistemas de comisionamiento que la atraviesan; que evalúe si parte del alcance se puede prefabricar o modularizar; que tenga un código único cargado en el modelo 3D y el cronograma; y que haya sido revisada por construcción, ingeniería, procura y comisionamiento, y aprobada por el AWP Champion.

## Slide 29
Ejemplo: CWA-2.01 · Bloque A
Instalación principal, Fase 2 · 380 000 HH · secuencia 2
Límites
Ejes A1–A12 de la instalación principal; plano de CWA con código.
Disciplinas y CWP
Todas las disciplinas; en el PoC de ejemplo: CWP-2.01-CIV-01 (cimentaciones), EST-01 (estructura) y TUB-01 (tuberías).
Predecesora
CWA-2.03, sala eléctrica y de servicios (secuencia 1): energizar antes de probar el bloque.
Sucesoras
CWA-2.02 (bloque B) y CWA-2.04 (galería de servicios e interconexiones).
Recursos
Grúas para montaje de estructura; acceso y acopio compartidos con el bloque B.
Sistemas
Estructura bloque A; agua de servicio; distribución eléctrica.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
29
Notes: Veamos un ejemplo de área: el bloque A de la instalación principal, en la Fase dos, con trescientas ochenta mil horas hombre y secuencia dos. Sus límites son los ejes A uno a A doce. Incluye todas las disciplinas; en la ruta de ejemplo aparecen sus cimentaciones, su estructura metálica y sus tuberías. Su predecesora es la sala eléctrica, porque hay que energizar antes de probar el bloque. Sus sucesoras son el bloque B y la galería de servicios. Comparte grúas, acceso y acopio con el bloque B, y la atraviesan los sistemas de estructura, agua de servicio y distribución eléctrica.

## Slide 30
Sistemas y prioridades de puesta en marcha
El final de la ruta define su comienzo
Empezar por el final
Comisionamiento y operaciones dicen qué sistemas deben estar listos primero; la ruta se diseña para lograrlo.
Ejemplo: energía
La sala eléctrica (CWA-2.03) va primero en la Fase 2 para energizar temprano y probar los bloques A y B.
Lista de sistemas
Insumo revisado en el taller; cada CWP y luego cada IWP indica su sistema.
Hito H9
Primer sistema o área entregado: la prueba de que la ruta termina en sistemas completos.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
30
Notes: El final de la ruta define su comienzo. Comisionamiento y operaciones dicen qué sistemas deben estar listos primero, y la ruta se diseña para lograrlo. En el proyecto tipo, por ejemplo, la sala eléctrica va primero en la Fase dos, para energizar temprano y poder probar los bloques. La lista de sistemas es un insumo del taller, y cada paquete indica a qué sistema pertenece. La prueba de que la ruta termina en sistemas completos es el hito H nueve, el primer sistema o área entregado.

## Slide 31
Cronogramas, presupuesto y estrategias
Insumos de planificación que maduran con el PoC
Cronograma nivel 1 → 2 → 3
Nivel 1 en el paso 1, nivel 2 como resultado del paso 2 y nivel 3 como resultado del paso 3.
Presupuesto
FEL 1 al inicio; nivel 2 y nivel 3 a medida que la ruta madura. En FEL 3, precisión de −15 / +30 %.
Estrategia de compras
Plazos de fabricación y de entrega de equipos y materiales de largo plazo.
Estrategia de módulos
Qué se prefabrica o modulariza y cómo llega al sitio.
Estrategia de contratación
Cómo se reparten los CWP entre contratistas; un CWP puede ser límite contractual.
Requerimientos de recursos
Mano de obra, equipos y supervisión que condicionan cuántos frentes pueden abrirse a la vez.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
31
Notes: Otros insumos maduran junto con la ruta. El cronograma pasa del nivel uno al dos y al tres. El presupuesto también, hasta la precisión de FEL tres. La estrategia de compras aporta los plazos de fabricación y entrega. La estrategia de módulos dice qué se prefabrica. La estrategia de contratación dice cómo se reparten los paquetes entre contratistas; recuerda que un paquete puede ser un límite contractual. Y los requerimientos de recursos definen cuántos frentes pueden abrirse a la vez.

## Slide 32
Restricciones blandas y duras
En el paso 2 se revisan las restricciones que condicionan la secuencia
Restricciones duras
Físicas o lógicas: no se puede montar estructura sin cimentaciones curadas.
Plazos de fabricación de equipos de largo plazo.
Permisos, ventanas climáticas o paradas de planta obligatorias.
Interfaces con otras fases: empalmes solo durante una parada programada.
No se negocian: la ruta debe respetarlas.
Restricciones blandas
Preferencias de ejecución o de contratación.
Disponibilidad de recursos que puede ampliarse (más grúas, turnos).
Estrategias que pueden cambiar (comprar antes, modularizar).
Se evalúan con su costo y su beneficio en el taller.
Pueden cambiarse si mejoran la secuencia.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
32
Notes: En el paso dos se revisan las restricciones, que pueden ser duras o blandas. Las duras no se negocian: no se puede montar estructura sin cimentaciones curadas, los equipos de largo plazo tienen su tiempo de fabricación, hay permisos, ventanas climáticas o paradas obligatorias, y hay interfaces con otras fases. Las blandas son preferencias o supuestos que pueden cambiar: una estrategia de contratación, la cantidad de grúas o la decisión de comprar antes. Se evalúan en el taller por su costo y su beneficio, y se cambian si mejoran la secuencia.

## Slide 33
Recursos críticos compartidos
Condicionan la secuencia tanto como la lógica constructiva
Grúas y equipos de izaje
Su ubicación y disponibilidad definen qué áreas pueden trabajar a la vez.
Accesos y vías
La vía de acceso principal (CWA-1.03) se construye al inicio para habilitar el resto.
Zonas de acopio
Patio de acopio y almacenes cerca de los frentes; se liberan o reubican según la secuencia.
Rutas de izaje
Deben quedar libres cuando se montan equipos grandes o módulos.
Instalaciones temporales
Oficinas de obra, energía y agua de construcción.
Fases superpuestas
Riesgo R09: conflictos de grúas y accesos entre fases; se mitiga con un lookahead conjunto.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
33
Notes: Los recursos críticos compartidos condicionan la secuencia tanto como la lógica constructiva. Las grúas definen qué áreas pueden trabajar a la vez. Los accesos se construyen al inicio para habilitar el resto: en el proyecto tipo, la vía de acceso principal es parte de la Fase uno. Las zonas de acopio deben estar cerca de los frentes. Las rutas de izaje deben quedar libres para los equipos grandes. Y las instalaciones temporales dan soporte a la obra. Cuando las fases se superponen, estos recursos generan conflictos, que se mitigan con un lookahead conjunto.

## Slide 34
Lecciones aprendidas y modelo 3D
Dos insumos que mejoran cada nuevo PoC
Lecciones de la fase anterior
El acta del taller exige revisarlas (Registro_Lecciones_Aprendidas.xlsx). La categoría «Path of Construction» existe en el registro.
Modelo 3D con atributos
CWA, CWP e IWP como atributos del modelo permiten visualizar la secuencia y revisar interferencias (4D).
Codificación común
La misma codificación en modelo, cronograma, compras y documentos (lección LA-02).
Visualizar la secuencia
Mostrar la ruta sobre el modelo ayuda a que todos entiendan el plan en el taller.
Path of Construction · Elementos e insumos del PoC
34
Notes: Dos insumos más mejoran cada nueva ruta. Las lecciones aprendidas de la fase anterior: el acta del taller exige revisarlas, y el registro de lecciones tiene una categoría propia para el Path of Construction. Y el modelo 3D con atributos: si las áreas y los paquetes son atributos del modelo, se puede visualizar la secuencia y revisar interferencias. Para eso hace falta una codificación común en modelo, cronograma, compras y documentos, algo que el proyecto tipo aprendió en su lección LA cero dos.

## Slide 35
04
Proceso de desarrollo en tres pasos
Un enfoque iterativo y colaborativo
EN ESTA SECCIÓN
Paso 1: sin restricciones
Paso 2: con restricciones
Paso 3: PoC final
Diagrama de carriles del proceso
Actualizar y controlar cambios
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
35
Notes: Sección cuatro: el proceso de desarrollo. El CII propone un enfoque iterativo en tres pasos, y cada paso tiene sus insumos, participantes y resultados.

## Slide 36
Desarrollar el PoC: un enfoque iterativo
Cada paso agrega restricciones e interesados, hasta llegar al plan final
Paso 1 · Sin restricciones
CUÁNDO
FEL 2
QUIÉN
Solo construcción
CÓMO
Reunión de construcción: revisar el alcance y evaluar la secuencia de instalación más eficiente.
RESULTADO
Borrador: plan puramente constructivo
Paso 2 · Con restricciones
CUÁNDO
FEL 2 → inicio FEL 3
QUIÉN
Construcción + ingeniería + compras
CÓMO
Taller IPPM: cada interesado presenta sus plazos y restricciones (blandas y duras).
RESULTADO
PoC ajustado; nivel 2
Paso 3 · PoC final
CUÁNDO
Fin de FEL 3
QUIÉN
Todos los interesados clave
CÓMO
Plan afinado revisando las restricciones actualizadas y los datos técnicos de FEL 3.
RESULTADO
PoC congelado; nivel 3; compuerta 3
↻ Iterativo: cada paso revisa el anterior con más información y más interesados.
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
36
Notes: El desarrollo es iterativo. En el paso uno, en FEL dos, solo participa el personal de construcción, sin limitaciones: una reunión para revisar el alcance y evaluar la secuencia de instalación más eficiente; el resultado es un borrador puramente constructivo. En el paso dos se suman ingeniería y compras en un taller de planificación interactiva, donde cada interesado presenta sus plazos y restricciones; el resultado es la ruta ajustada, de nivel dos. En el paso tres, al final de FEL tres, participan todos los interesados clave para afinar el plan con las restricciones actualizadas; el resultado es la ruta final congelada, de nivel tres, entregable de la compuerta tres.

## Slide 37
Paso 1 · PoC sin restricciones
«Un plan puramente constructivo»
Objetivo
Definir un borrador de la ruta de construcción sin tener en cuenta las restricciones del proyecto: ¿cómo lo construiríamos si nada nos limitara?
Cuándo
FEL 2 / seleccionar, apenas se tienen el plano de ubicación general y las CWA preliminares.
Participantes
Equipo de gestión de la construcción del propietario, contratista de gestión de la construcción (CM) y contratista de ingeniería y compras. En el kit: CON lidera, CHA facilita, SUP y LWF aportan experiencia de campo.
Insumos
Plano de ubicación general, CWA, cronograma de nivel 1 y presupuesto FEL 1.
Cómo
Reunión de construcción: recorrer el plano, proponer el orden de las áreas, identificar predecesores lógicos y sistemas a entregar primero.
Resultado
Borrador del PoC con la secuencia de CWA y una primera lista de CWP.
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
37
Notes: Paso uno, la ruta sin restricciones. El objetivo es responder cómo lo construiríamos si nada nos limitara. Ocurre en FEL dos, apenas se tienen el plano de ubicación general y las áreas preliminares. Participa el equipo de gestión de la construcción del propietario y del contratista; en el kit, el Gerente de Construcción lidera y el AWP Champion facilita, con aportes de superintendentes y del Líder de WFP. Los insumos son el plano, las áreas, un cronograma de nivel uno y el presupuesto de FEL uno. El resultado es un borrador con la secuencia de áreas y una primera lista de paquetes.

## Slide 38
Paso 2 · PoC con restricciones
La lógica constructiva se enfrenta a la realidad del proyecto
Objetivo
Afinar la ruta teniendo en cuenta las restricciones del proyecto: plazos de ingeniería, fabricación, contratación y recursos.
Cuándo
Final de FEL 2 e inicio de FEL 3 (actualización).
Participantes
Equipo de gestión de la construcción del propietario, equipo de ingeniería y equipo de gestión de la construcción. En el kit: CON, CHA, ING, PRO, COM, CTR, HSE, LWF.
Insumos
Estrategias preliminares de compras, de módulos y de contratación; requerimientos preliminares de recursos.
Cómo
Taller IPPM: cada interesado presenta sus plazos y restricciones; se ajusta la secuencia y se registran supuestos y riesgos.
Resultado
PoC ajustado; cronograma y presupuesto de nivel 2.
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
38
Notes: Paso dos, la ruta con restricciones. Aquí la lógica constructiva se enfrenta a la realidad del proyecto: plazos de ingeniería, de fabricación, de contratación y de recursos. Ocurre al final de FEL dos y al inicio de FEL tres. Se suman ingeniería, procura, comisionamiento, controles y HSE. Los insumos son las estrategias preliminares de compras, módulos y contratación, y los requerimientos de recursos. Se trabaja en un taller de planificación interactiva donde cada interesado presenta sus plazos y restricciones. El resultado es la ruta ajustada, con cronograma y presupuesto de nivel dos.

## Slide 39
Paso 3 · PoC final
Entregable de la compuerta 3: la base del cronograma EPC de nivel 3
Objetivo
Desarrollar la ruta de construcción final con los planes finales y aportes de todos los interesados.
Cuándo
Término de FEL 3 / definir. Fijarlo aquí da al contratista de ingeniería la mejor oportunidad de cumplir el plan.
Participantes
Equipo de gestión de la construcción del propietario y del contratista; aprueban el cliente y el Gerente de Construcción (hito H2).
Insumos
Estrategias finales de compras, módulos y contratación; requerimientos finales de recursos; datos técnicos de FEL 3.
Cómo
Revisar todas las restricciones actualizadas; calcular fechas requeridas de EWP, CWP y RAS; firmar el acta.
Resultado
PoC congelado; presupuesto y cronograma de nivel 3; plan de liberación CWP/EWP/PWP (H3).
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
39
Notes: Paso tres, la ruta final. Se desarrolla al término de FEL tres con los planes finales. Fijarla en ese momento da al contratista de ingeniería la mejor oportunidad de cumplir. Participa el equipo de gestión de la construcción, y la aprueban el cliente y el Gerente de Construcción, lo que cumple el hito H dos. Se revisan todas las restricciones actualizadas, se calculan las fechas requeridas de ingeniería, de emisión de paquetes y de materiales, y se firma el acta. El resultado es la ruta congelada, el presupuesto y cronograma de nivel tres, y el plan de liberación de paquetes, que es el hito H tres.

## Slide 40
Los tres pasos, lado a lado
Resumen comparativo
 | Paso 1 · Sin restricciones | Paso 2 · Con restricciones | Paso 3 · PoC final
Etapa | FEL 2 / seleccionar | FEL 2 → inicio de FEL 3 | Término de FEL 3 / definir
Quién | Solo construcción | Construcción, ingeniería y compras | Todos los interesados clave
Formato | Reunión de construcción | Taller IPPM | Plan afinado y aprobación
Insumos | Plano general, CWA, nivel 1, presupuesto FEL 1 | Estrategias preliminares (compras, módulos, contratación, recursos) | Estrategias finales y datos técnicos de FEL 3
Restricciones | Ninguna | Blandas y duras | Actualizadas
Resultado | Borrador constructivo | PoC ajustado; nivel 2 | PoC congelado; nivel 3; H2 y H3
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
40
Notes: Esta tabla pone los tres pasos lado a lado. El paso uno ocurre en FEL dos, solo con construcción, en una reunión, sin restricciones, y produce un borrador. El paso dos va de FEL dos al inicio de FEL tres, con construcción, ingeniería y compras, en un taller, revisando restricciones blandas y duras, y produce la ruta ajustada de nivel dos. El paso tres cierra FEL tres, con todos los interesados, y produce la ruta congelada de nivel tres y los hitos H dos y H tres.

## Slide 41
Proceso del PoC en carriles
Quién hace qué, de FEL 2 al congelamiento
FEL 2 · inicio
Paso 1
Taller IPP
Paso 2
Paso 3
Congelado
CHA
AWP Champion
Preparar insumos
Convocar y facilitar IPP
Consolidar acta
CON
Gerente de Construcción
Secuencia sin restricciones
Ajustar secuencia
Presentar PoC final
ING / PRO
Ingeniería y Procura
Plazos y restricciones
Path of Engineering y RAS
COM
Comisionamiento
Prioridad de sistemas
Validar secuencia de sistemas
CTR
Controles del proyecto
Fechas hacia atrás
Cronograma nivel 3
CLI
Cliente
Prioridades de operación
Aprobar y congelar (H2)
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
41
Notes: Este diagrama de carriles muestra el proceso completo y quién hace cada actividad. El AWP Champion prepara los insumos, convoca y facilita los talleres y consolida el acta. El Gerente de Construcción propone la secuencia sin restricciones, la ajusta y la presenta para aprobación. Ingeniería y procura presentan sus plazos y restricciones, y luego derivan de la ruta el Path of Engineering y las fechas RAS. Comisionamiento aporta las prioridades de sistemas desde el inicio. Controles calcula las fechas requeridas y arma el cronograma de nivel tres. Y el cliente aprueba y congela la ruta, cumpliendo el hito H dos.

## Slide 42
SIPOC del proceso del PoC
Proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes
Proveedores | Entradas | Proceso | Salidas | Clientes
Cliente y operaciones | Prioridades de operación; lista de sistemas | 1 · Preparar insumos | Paquete de insumos del taller | Participantes del IPP
Construcción (CON, SUP) | Plano general, CWA, nivel 1 | 2 · Secuencia sin restricciones | Borrador del PoC | Ingeniería, procura
Ingeniería, procura, COM | Plazos de diseño y fabricación; estrategias | 3 · Taller IPP con restricciones | PoC ajustado; supuestos y riesgos | CTR, CLI
Controles (CTR) | PoC ajustado; parámetros | 4 · Fechas hacia atrás | EWP, CWP y RAS requeridos; nivel 3 | ING, PRO, LWF
CHA, CON, CLI | Acta y plantilla | 5 · Aprobar y congelar | PoC congelado (H2); plan de liberación (H3) | Todo el proyecto; contratos
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
42
Notes: Este SIPOC resume el proceso. El cliente y operaciones aportan las prioridades y la lista de sistemas para preparar los insumos. Construcción aporta el plano y las áreas para la secuencia sin restricciones, y entrega un borrador. Ingeniería, procura y comisionamiento aportan sus plazos en el taller, que produce la ruta ajustada. Controles calcula las fechas hacia atrás y arma el nivel tres para ingeniería, procura y el Líder de WFP. Y el Champion, construcción y el cliente aprueban y congelan la ruta, que sirve a todo el proyecto y a los contratos.

## Slide 43
Proceso detallado para cada fase
Cinco pasos con responsable; después, comunicar el PoC y mantenerlo con control de cambios
1
1 · Preparar insumos
Plano de CWA, lista de sistemas, cronograma nivel 2/3, lecciones de la fase anterior. Resp.: CHA.
2
2 · Secuencia sin restricciones
Orden de CWA y CWP desde los sistemas a entregar primero. Resp.: CON.
3
3 · Taller IPP
Predecesores, interfaces y recursos críticos; plazos de cada área. Resp.: CHA facilita, CON lidera.
4
4 · Fechas hacia atrás
EWP IFC requerido, emisión del CWP y RAS. Resp.: CTR, con ING y PRO.
5
5 · Aprobar y congelar
Acta firmada; PoC congelado (H2); plan de liberación (H3). Resp.: CLI y CON.
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
43
Notes: Para cada fase, el kit propone un proceso detallado. Uno: preparar los insumos, a cargo del AWP Champion. Dos: proponer la secuencia sin restricciones, a cargo del Gerente de Construcción. Tres: el taller de planificación interactiva, que facilita el Champion y lidera construcción. Cuatro: calcular las fechas hacia atrás, a cargo de controles con ingeniería y procura. Y cinco: aprobar y congelar la ruta con el acta firmada, a cargo del cliente y del Gerente de Construcción. Después vienen dos actividades permanentes: comunicar la ruta a todos, y mantenerla con control de cambios.

## Slide 44
Actualizar el PoC: control de cambios
Cuándo y cómo se modifica una ruta congelada
DISPARADORES
Atraso de EWP o PWP que no se puede recuperar
Cambio de alcance
Nueva prioridad de puesta en marcha
Restricción dura nueva (permiso, parada, clima)
Lecciones de la ejecución
1
Plantear Quien detecta la necesidad (cualquier área).
2
Evaluar impacto CTR: efecto en fechas de EWP, CWP, RAS y en el backlog.
3
Taller corto CHA facilita con los afectados; CON propone la nueva secuencia.
4
Aprobar CON y CLI; en el Comité AWP si es mayor.
5
Publicar Nueva revisión del PoC y del plan de liberación; acta registrada.
Path of Construction · Proceso de desarrollo en tres pasos
44
Notes: Una ruta congelada puede cambiar, pero con control. Los disparadores típicos son un atraso de ingeniería o de procura que no se puede recuperar, un cambio de alcance, una nueva prioridad de puesta en marcha, una restricción dura que aparece, o las lecciones de la ejecución. El proceso es: quien detecta la necesidad la plantea; controles evalúa el impacto en fechas de EWP, CWP y RAS; se revisa en un taller corto con los afectados; el Gerente de Construcción y el cliente aprueban; y se publica una nueva revisión de la ruta y del plan de liberación. Todo cambio queda registrado.

## Slide 45
05
El taller de planificación interactiva
IPP: donde se construye y se acuerda el PoC
EN ESTA SECCIÓN
Qué es un IPP
Preparación y participantes
Agenda de cinco puntos
Dinámica del taller
El acta del taller (PT-AWP-FOR-IPP)
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
45
Notes: Sección cinco: el taller de planificación interactiva, o IPP, el espacio donde se construye y se acuerda la ruta.

## Slide 46
Qué es un taller IPP
Interactive Project Planning: planificar juntos, en la misma sala
Todos en la misma mesa
Propietario, EPC/EPCM, ingeniería, compras, construcción, comisionamiento y operaciones.
Interactivo
La secuencia se construye sobre el plano y una línea de tiempo visible, no se presenta ya hecha.
Cada uno presenta sus plazos
Ingeniería, compras y fabricantes explican cuánto tardan y qué necesitan.
Voz de campo
La participación temprana de supervisores y trabajadores de oficio aporta constructabilidad.
Varias sesiones
El acta prevé el taller N.° «1 de 3»: FEL 2, FEL 3 y actualización en ejecución.
Termina en acuerdos
Secuencia, decisiones y acciones con responsable, firmadas en el acta.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
46
Notes: Un taller IPP es una sesión de planificación interactiva: todos en la misma mesa, propietario, contratista, ingeniería, compras, construcción, comisionamiento y operaciones. Es interactivo porque la secuencia se construye sobre el plano y sobre una línea de tiempo visible; no se presenta ya hecha. Cada interesado presenta sus plazos. La participación de supervisores y trabajadores de oficio aporta criterios de constructabilidad. Normalmente se hacen varias sesiones: el acta del kit prevé tres, en FEL dos, en FEL tres y en la ejecución. Y el taller termina en acuerdos firmados.

## Slide 47
Participantes del taller y su aporte
Según el acta del taller y la matriz RACI del kit
Participante | Rol en el taller | Aporte principal
AWP Champion (CHA) | Facilita | Prepara insumos, conduce la agenda, registra acuerdos, consolida el acta. Es R en la RACI.
Gerente de Construcción (CON) | Lidera (A) | Propone y defiende la secuencia; decide ante conflictos; firma el acta.
Líder de Ingeniería (ING) | Aporta (C) | Plazos de diseño por EWP; dependencias entre disciplinas; datos de proveedores.
Líder de Procura (PRO) | Aporta (C) | Plazos de fabricación y entrega; equipos de largo plazo; estrategia de compras.
Líder de comisionamiento (COM) | Aporta (C) | Sistemas y su prioridad de puesta en marcha.
Gerente del proyecto del cliente (CLI) | Aporta y aprueba | Prioridades de operación; aprueba el PoC (H2); firma el acta.
Controles del proyecto (CTR) | Aporta (C) | Cronograma de nivel 2/3; cálculo de fechas requeridas.
Líder de HSE y Líder de WFP | Aportan (C) | Riesgos de trabajos simultáneos; factibilidad de planificar los frentes.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
47
Notes: Estos son los participantes del taller y su aporte. El AWP Champion facilita: prepara los insumos, conduce la agenda y consolida el acta. El Gerente de Construcción lidera: propone la secuencia y decide ante conflictos. Ingeniería aporta los plazos de diseño por paquete. Procura aporta los plazos de fabricación y entrega. Comisionamiento aporta los sistemas y su prioridad. El cliente aporta las prioridades de operación y aprueba. Controles arma el cronograma y calcula las fechas. Y HSE y el Líder de WFP aportan los riesgos de trabajos simultáneos y la factibilidad de planificar los frentes.

## Slide 48
Agenda del taller: cinco objetivos
Tal como figuran en el acta del kit (Acta_Taller_Path_of_Construction.docx)
1
Revisar las CWA
Revisar las CWA y sus límites con Definicion_CWA.xlsx.
2
Acordar la secuencia
Secuencia de CWA y CWP, empezando por los sistemas a entregar primero.
3
Predecesores e interfaces
Identificar predecesores, interfaces entre fases y recursos críticos (grúas, accesos, acopio).
4
Fechas hacia atrás
Calcular las fechas requeridas de EWP, emisión de CWP y RAS de materiales.
5
Acciones y responsables
Acordar acciones con responsable y fecha, y registrar decisiones.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
48
Notes: La agenda del taller tiene cinco objetivos, tal como figuran en el acta del kit. Primero, revisar las áreas y sus límites. Segundo, acordar la secuencia de áreas y paquetes, empezando por los sistemas a entregar primero. Tercero, identificar predecesores, interfaces entre fases y recursos críticos. Cuarto, calcular hacia atrás las fechas requeridas de ingeniería, emisión de paquetes y materiales. Y quinto, acordar acciones con responsable y fecha, y registrar las decisiones.

## Slide 49
Preparación del taller
Lo que el AWP Champion deja listo antes de la sesión
Plano de CWA impreso
En gran formato, con códigos y límites; revisión indicada en el acta.
Cronograma nivel 2 / 3
La versión vigente, con hitos de contrato y fechas de puesta en marcha.
Lista de sistemas
Con su prioridad de puesta en marcha acordada con operaciones.
Lecciones de la fase anterior
Filtradas por categoría «Path of Construction» e «Interfaces entre fases».
Plantilla Path_​of_​Construction.xlsx
Con parámetros cargados (M1, anticipaciones) lista para capturar la secuencia.
Convocatoria
Participantes con poder de decisión; agenda y objetivos enviados con anticipación.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
49
Notes: Un buen taller se prepara. El AWP Champion deja listo el plano de áreas en gran formato, el cronograma vigente con los hitos de contrato, la lista de sistemas con su prioridad, las lecciones de la fase anterior filtradas por las categorías de ruta de construcción e interfaces entre fases, y la plantilla Excel con sus parámetros cargados. Y convoca a participantes con poder de decisión, enviando la agenda con anticipación.

## Slide 50
Dinámica sugerida del taller
Una jornada de trabajo típica
1
Apertura
Objetivos, reglas, prioridades de puesta en marcha y lecciones relevantes. 30 min.
2
Secuencia en el plano
Construcción coloca las CWA en orden sobre el plano y la línea de tiempo. 90 min.
3
Plazos y restricciones
Ingeniería, procura y comisionamiento marcan sus plazos y conflictos. 90 min.
4
Ajuste y fechas
Se reordena, se registran supuestos y se calculan fechas en la plantilla. 60 min.
5
Cierre
Decisiones, acciones con responsable y estado del PoC en el acta. 30 min.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
50
Notes: Esta es una dinámica sugerida para una jornada de taller. Media hora de apertura, con objetivos, reglas, prioridades de puesta en marcha y lecciones. Hora y media para que construcción coloque las áreas en orden sobre el plano y la línea de tiempo. Hora y media para que ingeniería, procura y comisionamiento marquen sus plazos y los conflictos. Una hora para ajustar, registrar supuestos y calcular fechas en la plantilla. Y media hora de cierre, con decisiones, acciones y el estado de la ruta en el acta.

## Slide 51
Preguntas guía para el taller
Para que cada área sea discutida a fondo
¿Qué sistema completa?
¿Qué CWP faltan para entregarlo? ¿Es prioritario para la puesta en marcha?
¿Qué necesita antes?
¿Qué área o paquete debe terminar antes? ¿Es una restricción dura o blanda?
¿Llega la ingeniería?
Con 13 semanas de anticipación, ¿puede emitirse el EWP IFC completo?
¿Llegan los materiales?
¿Hay equipos de largo plazo? ¿La RAS es alcanzable con la estrategia de compras?
¿Qué recursos comparte?
Grúas, accesos, acopio, rutas de izaje. ¿Con qué otra área o fase?
¿Qué riesgos trae?
Trabajos simultáneos, izajes, interfaces. ¿Quién es responsable de mitigarlos?
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
51
Notes: Para que cada área se discuta a fondo, el facilitador puede usar seis preguntas guía. Qué sistema completa y si es prioritario. Qué necesita antes, y si esa restricción es dura o blanda. Si la ingeniería puede llegar completa con trece semanas de anticipación. Si los materiales pueden llegar a tiempo. Qué recursos comparte y con qué otra área o fase. Y qué riesgos trae, y quién es responsable de mitigarlos.

## Slide 52
El acta del taller (PT-AWP-FOR-IPP)
Plantilla Word del kit: nueve secciones
1
Datos del taller
Fase, taller N.° (1 de 3), fecha, lugar, facilitador (AWP Champion), etapa: FEL 2 / FEL 3 / actualización.
2
Participantes
CON, ING, PRO, COM, CLI, CTR con organización y asistencia.
3
Objetivos y agenda
Los cinco objetivos: CWA, secuencia, predecesores e interfaces, fechas hacia atrás, acciones.
4
Insumos revisados
Plano de CWA, cronograma nivel 2/3, lista de sistemas, lecciones de la fase anterior.
5
Secuencia acordada
Secuencia, CWA, CWP, inicio plan, predecesor y justificación.
6
Supuestos, riesgos e interfaces
Tipo, descripción, fase afectada y responsable.
7
Decisiones
N.°, decisión y quién la tomó.
8
Acciones
Acción, responsable (rol), fecha y estado.
9
Aprobación del PoC
Borrador / Acordado / Congelado (H2). Firmas: CON, CHA y cliente.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
52
Notes: El acta del taller es una plantilla Word del kit, con código PT AWP FOR IPP, y tiene nueve secciones. Datos del taller: fase, número de taller, fecha, facilitador y etapa. Participantes, con su rol y asistencia. Objetivos y agenda. Insumos revisados: plano de áreas, cronograma, lista de sistemas y lecciones. Secuencia acordada, con cada paquete, su inicio, su predecesor y su justificación. Supuestos, riesgos e interfaces. Decisiones. Acciones con responsable y fecha. Y la aprobación, donde se marca si la ruta es un borrador, está acordada o está congelada, con las firmas del Gerente de Construcción, del AWP Champion y del cliente.

## Slide 53
Ejemplo de supuestos, riesgos e interfaces
Sección 6 del acta, con casos del proyecto tipo
Tipo | Descripción | Fase afectada | Responsable
Supuesto | La estructura del bloque A se fabrica en 12 semanas desde la emisión del EWP IFC. | Fase 2 | PRO
Supuesto | Las cimentaciones del bloque A alcanzan la resistencia de montaje antes del 25/04/2028. | Fase 2 | CON
Riesgo | Ingeniería planifica por disciplina y no entrega EWP en la secuencia del PoC (R02). | Fase 2 | ING
Riesgo | Documentación del proveedor de tableros tardía (LA-04). | Fase 2 | PRO
Interfaz | Empalmes a la galería de servicios solo durante la parada programada de la Fase 2. | Fases 2 y 3 | CON
Interfaz | Grúa compartida entre el bloque B y la ampliación (R09). | Fases 2 y 3 | CON
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
53
Notes: Así se ve la sección de supuestos, riesgos e interfaces del acta con casos del proyecto tipo. Supuestos: la estructura del bloque A se fabrica en doce semanas, y las cimentaciones alcanzan su resistencia antes del montaje. Riesgos: que ingeniería no entregue en secuencia, o que la documentación del proveedor de tableros llegue tarde. Interfaces: los empalmes a la galería solo durante la parada programada, y la grúa compartida entre el bloque B y la ampliación. Cada línea tiene fase afectada y responsable.

## Slide 54
Buenas y malas señales en un taller
Cómo saber si el taller está funcionando
Buenas señales
Ingeniería y procura discuten fechas concretas por CWP.
Comisionamiento cambia el orden de un área por una prioridad de sistema.
Se descubren interfaces y recursos compartidos que nadie había visto.
Cada acuerdo termina con responsable y fecha.
El acta se firma en la misma semana.
Malas señales
Construcción presenta un cronograma cerrado y nadie opina.
Faltan ingeniería, procura o comisionamiento.
Se discute por disciplina y no por área o sistema.
No se calculan fechas requeridas: «después lo vemos».
Las decisiones no se registran y el PoC queda en un borrador eterno.
Path of Construction · El taller de planificación interactiva
54
Notes: Cómo saber si el taller funciona. Buenas señales: ingeniería y procura discuten fechas concretas por paquete; comisionamiento cambia el orden de un área por una prioridad de sistema; aparecen interfaces que nadie había visto; cada acuerdo termina con responsable y fecha; y el acta se firma esa misma semana. Malas señales: construcción presenta un cronograma cerrado y nadie opina; faltan actores clave; se discute por disciplina y no por área; no se calculan fechas; y la ruta queda como un borrador eterno.

## Slide 55
06
Responsables y gobierno
Quién lidera, quién facilita, quién aprueba y quién aporta
EN ESTA SECCIÓN
Gobierno del PoC
Matriz RACI del kit
Responsabilidades por rol
Quién firma y aprueba
Path of Construction · Responsables y gobierno
55
Notes: Sección seis: responsables y gobierno de la ruta de construcción.

## Slide 56
Gobierno del PoC
Responsabilidad del EPC/EPCM bajo el gobierno del propietario
Propietario (cliente)
Gobierna: fija prioridades de operación, aprueba el PoC y los cambios de secuencia; exige AWP en contratos.
EPC / EPCM
Define y mantiene la ruta de construcción; estructura CWA y CWP; coordina ingeniería, compras y construcción.
Gerente sénior del proyecto
Convoca el proceso del PoC en la planificación temprana, antes de la ingeniería de detalle (procedimiento 1).
Principio
La lógica de una construcción optimizada debe ser la influencia dominante en la ruta final.
Path of Construction · Responsables y gobierno
56
Notes: El gobierno de la ruta está claro en las fuentes. La responsabilidad recae en el EPC o EPCM, bajo el gobierno del propietario. El propietario fija las prioridades de operación, aprueba la ruta y los cambios de secuencia, y exige AWP en los contratos. El contratista define y mantiene la ruta, estructura áreas y paquetes, y coordina ingeniería, compras y construcción. Según el procedimiento de AWP, el gerente sénior del proyecto convoca el proceso en la planificación temprana, antes de la ingeniería de detalle. Y un principio: la lógica de una construcción optimizada debe ser la influencia dominante en la ruta final.

## Slide 57
Matriz RACI del PoC
Matriz_Roles_RACI.xlsx del kit; la última fila, del catálogo de hitos (H2)
Actividad | CLI | GP | CHA | CON | ING | PRO | COM | CTR | HSE | LWF | IM
Definir las CWA de la fase | C |  | A | R | C |  | C | C |  |  | I
Desarrollar el PoC en talleres IPP | C |  | R | A | C | C | C | C | C | C | 
Elaborar el plan de liberación CWP/EWP/PWP |  |  | A | R | R | R |  | R |  | C | 
Planificar la ingeniería por EWP según el PoC |  |  | C | C | A |  |  | R |  |  | 
Emitir EWP completos en la secuencia del PoC |  |  | I | I | A | I |  |  |  | I | 
Alinear las fechas RAS con el PoC |  |  |  | C | C | A |  | R |  |  | 
Emitir los CWP |  |  |  | A | C | C |  | C | C | R | 
Aprobar el PoC (hito H2) | A |  | C | R |  |  |  |  |  |  | 
R
Responsable: lo hace
A
Rinde cuentas: una sola por actividad
C
Consultado
I
Informado
Path of Construction · Responsables y gobierno
57
Notes: Esta es la matriz RACI del kit para las actividades de la ruta. Definir las áreas: responsable el Gerente de Construcción, y el AWP Champion rinde cuentas. Desarrollar la ruta en talleres: el Champion es responsable de hacerlo y el Gerente de Construcción rinde cuentas, con aportes de cliente, ingeniería, procura, comisionamiento, controles, HSE y el Líder de WFP. El plan de liberación lo elaboran construcción, ingeniería, procura y controles. Ingeniería rinde cuentas por planificar y emitir sus paquetes según la ruta. Procura, por alinear las fechas RAS. Construcción, por emitir los paquetes de construcción. Y el cliente aprueba la ruta en el hito H dos.

## Slide 58
Responsabilidades por rol (1 de 2)
Qué hace cada rol con el Path of Construction
Rol | Responsabilidades con el PoC
Gerente de Construcción (CON) | Lidera el PoC; propone y decide la secuencia de ejecución; aprueba los CWP; prioriza restricciones críticas; firma el acta.
AWP Champion (CHA) | Facilita los talleres; prepara insumos y plantillas; consolida el acta; publica el plan de liberación; audita que la ingeniería y la procura sigan el PoC.
Cliente (CLI) | Patrocina AWP; fija prioridades de operación; aprueba el PoC y sus cambios; firma el acta.
Gerente de Proyecto (GP) | Integra el PoC en el plan de ejecución; asigna recursos; resuelve conflictos escalados.
Líder de comisionamiento (COM) | Define sistemas y su secuencia de puesta en marcha desde FEL para que el PoC termine en sistemas completos.
Path of Construction · Responsables y gobierno
58
Notes: Las responsabilidades por rol, primera parte. El Gerente de Construcción lidera la ruta, decide la secuencia y aprueba los paquetes. El AWP Champion facilita los talleres, consolida el acta, publica el plan de liberación y audita que ingeniería y procura sigan la ruta. El cliente patrocina, fija prioridades y aprueba. El Gerente de Proyecto integra la ruta en el plan de ejecución y resuelve los conflictos escalados. Y el líder de comisionamiento define los sistemas y su secuencia desde la planificación temprana.

## Slide 59
Responsabilidades por rol (2 de 2)
Qué hace cada rol con el Path of Construction
Rol | Responsabilidades con el PoC
Líder de Ingeniería (ING) | Planifica y emite los EWP en la secuencia del PoC (Path of Engineering); lidera revisiones de constructabilidad; informa avance por EWP.
Líder de Procura (PRO) | Estructura los PWP por CWP; fija fechas RAS desde el PoC; asegura que la estrategia de compras respalde la secuencia.
Controles del proyecto (CTR) | Arma el cronograma de nivel 3 desde el PoC; calcula fechas requeridas; mide K01, K02 y K13.
Líder de WFP (LWF) | Verifica que la secuencia permita planificar frentes y un backlog estable; divide CWP en IWP según el PoC.
Coordinador de IM (IM) | Codificación común; carga CWA y CWP como atributos del modelo 3D y del cronograma.
Líder de HSE y Líder de calidad | Evalúan riesgos de trabajos simultáneos, izajes y accesos; requisitos de calidad por área.
Path of Construction · Responsables y gobierno
59
Notes: Segunda parte. El Líder de Ingeniería planifica y emite los paquetes de ingeniería en la secuencia de la ruta, y lidera las revisiones de constructabilidad. El Líder de Procura estructura los paquetes de procura y fija las fechas RAS desde la ruta. Controles arma el cronograma de nivel tres, calcula las fechas requeridas y mide los indicadores. El Líder de WFP verifica que la secuencia permita un backlog estable y divide los paquetes en trabajos de cuadrilla. El coordinador de gestión de información asegura la codificación común. Y HSE y calidad evalúan los riesgos de trabajos simultáneos y los requisitos por área.

## Slide 60
Quién aprueba el PoC
Las firmas del acta y los hitos
Gerente de Construcción
Lidera el PoC (A)
Firma el acta · aprueba H2
AWP Champion
Facilita el PoC (R)
Firma el acta · aprueba H1 y H3
Gerente del proyecto del cliente
Gobierna y aprueba
Firma el acta · aprueba H2
H1 · CWA definidas
Aprueba: AWP Champion
H2 · PoC aprobado
Aprueba: Cliente y Gerente de Construcción
H3 · CWP, EWP y PWP definidos
Aprueba: AWP Champion
Path of Construction · Responsables y gobierno
60
Notes: Finalmente, quién aprueba. El acta del taller la firman tres personas: el Gerente de Construcción, que lidera la ruta; el AWP Champion, que la facilita; y el gerente del proyecto del cliente, que la aprueba. El hito H dos, Path of Construction aprobado, lo aprueban el cliente y el Gerente de Construcción. El hito H uno, áreas definidas, y el hito H tres, paquetes definidos, los aprueba el AWP Champion.

## Slide 61
Responsables a lo largo del ciclo de vida
Quién tiene la iniciativa en cada momento del PoC
Momento | Lidera | Facilita / calcula | Aporta | Aprueba
Definir CWA (H1) | CON (R) | CHA (A) | ING, COM, CTR, CLI | CHA
Paso 1 · sin restricciones | CON | CHA | SUP, LWF | —
Paso 2 · taller IPP | CON (A) | CHA (R) | ING, PRO, COM, CTR, HSE, LWF, CLI | —
Paso 3 · PoC final (H2) | CON | CHA; CTR calcula fechas | Todos los interesados | CLI y CON
Plan de liberación (H3) | CON, ING, PRO, CTR (R) | CHA (A) | LWF | CHA
Ejecución y cambios | CON | CHA; CTR evalúa impacto | Afectados por el cambio | CLI y CON
Path of Construction · Responsables y gobierno
61
Notes: Esta tabla muestra quién tiene la iniciativa en cada momento. En la definición de áreas lidera construcción y aprueba el Champion. En el paso uno lidera construcción, con superintendentes y el Líder de WFP. En el taller del paso dos, construcción rinde cuentas, el Champion lo hace posible, y aportan todos los demás. En el paso tres, controles calcula las fechas, y aprueban el cliente y construcción. El plan de liberación lo elaboran construcción, ingeniería, procura y controles, y lo aprueba el Champion. Y en la ejecución, los cambios los evalúa controles y los aprueban el cliente y construcción.

## Slide 62
Instancias de gobierno donde vive el PoC
Estructura de gobierno AWP del plan de implementación
Instancia | Frecuencia | Participantes | Qué se hace con el PoC
Taller de planificación interactiva (IPP) | Al inicio de cada fase y en cambios mayores | CHA, CON, ING, PRO, COM, CLI | Desarrollar y actualizar el PoC
Comité AWP | Mensual | CLI, GP, CHA, CON, ING, PRO, CTR | Revisar K01, K02, K13 e hitos; aprobar cambios de secuencia
Reunión de lookahead de 3 semanas | Semanal (conjunta si hay superposición) | CON, SUP, LWF, WFP, SUB | Seleccionar IWP del backlog en el orden del PoC
Reunión de restricciones | Semanal por fase | LWF, WFP, ING, PRO, MAT, HSE, CAL, SUP | Levantar lo que bloquea la secuencia
Revisión de lecciones | Trimestral y al cierre de fase | CHA, LWF, líderes funcionales | Llevar lecciones al PoC de la fase siguiente
Path of Construction · Responsables y gobierno
62
Notes: La ruta vive en cinco instancias de gobierno. El taller de planificación interactiva, al inicio de cada fase y en cambios mayores, la desarrolla y actualiza. El Comité AWP, mensual, revisa los indicadores y los hitos, y aprueba los cambios de secuencia. La reunión semanal de lookahead selecciona los trabajos en el orden de la ruta. La reunión semanal de restricciones levanta lo que bloquea la secuencia. Y la revisión de lecciones, trimestral y al cierre de fase, lleva lo aprendido a la ruta siguiente.

## Slide 63
07
Secuenciar CWA y CWP
El PoC del proyecto tipo: 10 áreas y 10 paquetes
EN ESTA SECCIÓN
Las 10 CWA del proyecto tipo
Red de precedencias
Criterios de secuencia
Los 10 CWP del PoC
Justificación de cada posición
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
63
Notes: Sección siete: secuenciar áreas y paquetes, con el Path of Construction completo del proyecto tipo del kit.

## Slide 64
Las 10 CWA del proyecto tipo
Plantilla Definicion_CWA.xlsx: fase, HH, secuencia y predecesora
CWA | Fase | Nombre | Disciplinas | HH | Sec. | Predecesora | Límites
CWA-1.01 | Fase 1 | Plataformas y movimiento de tierras | CIV | 120 000 | 1 | — | Plataformas norte y sur, taludes y drenaje superficial
CWA-1.02 | Fase 1 | Redes enterradas | CIV, TUB, ELE | 110 000 | 2 | CWA-1.01 | Redes de agua, desagüe y bancos de ductos en todo el terreno
CWA-1.03 | Fase 1 | Vías de acceso e instalaciones temporales | CIV, ELE, ARQ | 70 000 | 1 | — | Vía de acceso principal, patio de acopio y oficinas de obra
CWA-2.01 | Fase 2 | Instalación principal – bloque A | Todas | 380 000 | 2 | CWA-2.03 | Ejes A1–A12 de la instalación principal
CWA-2.02 | Fase 2 | Instalación principal – bloque B | Todas | 360 000 | 3 | CWA-2.01 | Ejes B1–B10 de la instalación principal
CWA-2.03 | Fase 2 | Sala eléctrica y de servicios | CIV, EST, ELE, INS | 160 000 | 1 | CWA-1.02 | Edificio de sala eléctrica y cuarto de servicios
CWA-2.04 | Fase 2 | Galería de servicios e interconexiones | EST, TUB, ELE | 200 000 | 4 | CWA-2.01 | Galería elevada entre bloques y sala eléctrica
CWA-3.01 | Fase 3 | Edificaciones complementarias | CIV, EST, ARQ, ELE | 180 000 | 1 | CWA-1.02 | Almacén, oficinas y talleres
CWA-3.02 | Fase 3 | Ampliación de la instalación principal | Todas | 200 000 | 2 | CWA-2.04 | Ejes C1–C6, contiguos al bloque B
CWA-3.03 | Fase 3 | Urbanización y obras exteriores | CIV, ELE | 70 000 | 3 | CWA-3.01 | Pavimentos, veredas, alumbrado y cercos
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
64
Notes: El proyecto tipo tiene diez áreas de trabajo de construcción. En la Fase uno: plataformas y movimiento de tierras, redes enterradas, y vías de acceso e instalaciones temporales. En la Fase dos: el bloque A y el bloque B de la instalación principal, la sala eléctrica y de servicios, y la galería de servicios e interconexiones. En la Fase tres: edificaciones complementarias, la ampliación de la instalación principal, y la urbanización y obras exteriores. Cada área tiene sus horas hombre estimadas, su número de secuencia dentro de la fase y su área predecesora.

## Slide 65
Red de precedencias de las CWA
Cada flecha es «debe avanzar antes que»
CWA-1.01 · Fase 1
Plataformas y movimiento de tierras
CWA-1.02 · Fase 1
Redes enterradas
CWA-1.03 · Fase 1
Vías de acceso e instalaciones temporales
CWA-2.01 · Fase 2
Instalación principal – bloque A
CWA-2.02 · Fase 2
Instalación principal – bloque B
CWA-2.03 · Fase 2
Sala eléctrica y de servicios
CWA-2.04 · Fase 2
Galería de servicios e interconexiones
CWA-3.01 · Fase 3
Edificaciones complementarias
CWA-3.02 · Fase 3
Ampliación de la instalación principal
CWA-3.03 · Fase 3
Urbanización y obras exteriores
→ precedencia dentro de la fase → interfaz entre fases
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
65
Notes: Esta red muestra las precedencias entre áreas. Todo empieza con las plataformas y las vías de acceso de la Fase uno. Las plataformas habilitan las redes enterradas. Las redes enterradas habilitan la sala eléctrica de la Fase dos y las edificaciones complementarias de la Fase tres. La sala eléctrica habilita el bloque A, que habilita el bloque B y la galería de servicios. La galería habilita la ampliación de la Fase tres, y las edificaciones complementarias habilitan la urbanización. Fíjate que hay flechas que cruzan de una fase a otra: son las interfaces entre fases.

## Slide 66
Criterios para ordenar la secuencia
Aplicados en el PoC del proyecto tipo
Sistemas primero
La sala eléctrica (CWA-2.03, secuencia 1 de la Fase 2) para energizar temprano los bloques A y B.
De abajo hacia arriba
Redes enterradas antes de cimentaciones, para evitar interferencias y reexcavaciones.
Liberar el terreno
Movimiento de tierras de la plataforma norte libera la huella de la instalación principal.
Por niveles
Tuberías montadas sobre estructura terminada por niveles.
Accesos al inicio
Vía principal, patio de acopio y oficinas (CWA-1.03) con secuencia 1.
Entregas tempranas
Edificios independientes (oficinas) pueden adelantarse para entregarse antes.
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
66
Notes: Estos son los criterios que ordenan la secuencia del proyecto tipo. Sistemas primero: la sala eléctrica va primero en la Fase dos para energizar temprano. De abajo hacia arriba: las redes enterradas antes de las cimentaciones. Liberar el terreno: el movimiento de tierras libera la huella de la instalación principal. Por niveles: las tuberías se montan sobre estructura ya terminada. Accesos al inicio: la vía principal y el patio de acopio van primero. Y entregas tempranas: un edificio independiente, como las oficinas, puede adelantarse.

## Slide 67
Los 10 CWP del Path of Construction
Plantilla Path_of_Construction.xlsx: inicio plan, duración y predecesor
CWP | Descripción | Fase | Disc. | HH | Inicio plan | Sem. | Fin plan | Predecesor
CWP-1.01-CIV-01 | Movimiento de tierras plataforma norte | Fase 1 | CIV | 42 000 | 07/06/2027 | 7 | 26/07/2027 | —
CWP-1.02-TUB-01 | Redes de agua y desagüe | Fase 1 | TUB | 26 000 | 02/08/2027 | 18 | 06/12/2027 | CWP-1.01-CIV-01
CWP-1.02-ELE-01 | Bancos de ductos eléctricos | Fase 1 | ELE | 18 000 | 16/08/2027 | 16 | 06/12/2027 | CWP-1.01-CIV-01
CWP-2.03-ELE-01 | Equipos y cableado de sala eléctrica | Fase 2 | ELE | 30 000 | 06/03/2028 | 30 | 02/10/2028 | CWP-1.02-ELE-01
CWP-2.01-CIV-01 | Cimentaciones bloque A | Fase 2 | CIV | 36 000 | 07/02/2028 | 11 | 24/04/2028 | CWP-1.01-CIV-01
CWP-2.01-EST-01 | Estructura metálica bloque A | Fase 2 | EST | 9 600 | 25/04/2028 | 17 | 22/08/2028 | CWP-2.01-CIV-01
CWP-2.01-TUB-01 | Tuberías de servicios bloque A | Fase 2 | TUB | 34 000 | 28/08/2028 | 26 | 26/02/2029 | CWP-2.01-EST-01
CWP-3.01-ARQ-01 | Arquitectura edificio de oficinas | Fase 3 | ARQ | 22 000 | 05/03/2029 | 20 | 23/07/2029 | CWP-1.02-TUB-01
CWP-3.02-CIV-01 | Cimentaciones de la ampliación | Fase 3 | CIV | 28 000 | 05/02/2029 | 14 | 14/05/2029 | CWP-2.01-CIV-01
CWP-3.02-TUB-01 | Empalmes a la galería de servicios | Fase 3 | TUB | 12 000 | 02/07/2029 | 12 | 24/09/2029 | CWP-2.01-TUB-01
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
67
Notes: Estos son los diez paquetes de construcción del Path of Construction del proyecto tipo, con su fase, disciplina, horas hombre, inicio plan, duración en semanas y predecesor. Por ejemplo, el movimiento de tierras de la plataforma norte empieza el siete de junio de dos mil veintisiete y dura siete semanas. La estructura metálica del bloque A empieza el veinticinco de abril de dos mil veintiocho, dura diecisiete semanas y tiene como predecesor las cimentaciones del bloque A. Todos los paquetes son de una sola disciplina y tienen menos de cuarenta mil horas hombre.

## Slide 68
Por qué cada CWP está en su lugar
La columna «Justificación» del PoC: la razón de cada decisión de secuencia
CWP | Sistema | Justificación
CWP-1.01-CIV-01 Movimiento de tierras | Plataformas | Libera la plataforma de la instalación principal para la Fase 2.
CWP-1.02-TUB-01 Redes de agua y desagüe | Agua y desagüe | Redes enterradas antes de cimentaciones para evitar interferencias.
CWP-1.02-ELE-01 Bancos de ductos | Energía de obra | Alimenta la subestación de obra y la futura sala eléctrica.
CWP-2.03-ELE-01 Sala eléctrica | Distribución eléctrica | Energización temprana para pruebas de los bloques A y B.
CWP-2.01-CIV-01 Cimentaciones bloque A | Estructura bloque A | Primer frente de la instalación principal.
CWP-2.01-EST-01 Estructura metálica bloque A | Estructura bloque A | Requiere cimentaciones curadas y estructura fabricada (RAS).
CWP-2.01-TUB-01 Tuberías de servicios | Agua de servicio | Tuberías montadas sobre estructura terminada por niveles.
CWP-3.01-ARQ-01 Oficinas | Edificio de oficinas | Edificio independiente; permite adelantar su entrega.
CWP-3.02-CIV-01 Cimentaciones ampliación | Estructura ampliación | Inicia cuando la Fase 2 libera el acceso lateral del bloque B.
CWP-3.02-TUB-01 Empalmes a la galería | Agua de servicio | Empalmes durante parada programada de la Fase 2 (interfaz entre fases).
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
68
Notes: La columna justificación es una de las más valiosas de la plantilla, porque registra por qué cada paquete está en su lugar. El movimiento de tierras libera la plataforma para la Fase dos. Las redes van antes de las cimentaciones para evitar interferencias. Los bancos de ductos alimentan la subestación de obra. La sala eléctrica permite energizar temprano. La estructura metálica requiere cimentaciones curadas y estructura fabricada. Las tuberías se montan sobre estructura terminada. Las oficinas se adelantan por ser independientes. Y los empalmes a la galería se hacen durante una parada programada de la Fase dos: una interfaz entre fases.

## Slide 69
Secuencia dentro de una CWA: el bloque A
De abajo hacia arriba, disciplina por disciplina
1
CWP-2.01-CIV-01
Cimentaciones · 36 000 HH · 07/02/2028 → 24/04/2028 (11 sem). Predecesor: movimiento de tierras (Fase 1).
2
CWP-2.01-EST-01
Estructura metálica · 9 600 HH · 25/04/2028 → 22/08/2028 (17 sem). Requiere cimentaciones curadas y RAS 15/04.
3
CWP-2.01-TUB-01
Tuberías de servicios · 34 000 HH · 28/08/2028 → 26/02/2029 (26 sem). Sobre estructura terminada por niveles.
4
Sistemas
Estructura bloque A; agua de servicio → SWP cuando los IWP del sistema estén cerrados.
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
69
Notes: Dentro de un área, la secuencia va de abajo hacia arriba, disciplina por disciplina. En el bloque A, primero las cimentaciones, del siete de febrero al veinticuatro de abril de dos mil veintiocho, después del movimiento de tierras de la Fase uno. Luego la estructura metálica, del veinticinco de abril al veintidós de agosto, que requiere cimentaciones curadas y la estructura en obra el quince de abril. Luego las tuberías de servicios, del veintiocho de agosto a febrero de dos mil veintinueve, sobre estructura terminada por niveles. Y al final, los sistemas se entregan con sus paquetes de sistema.

## Slide 70
Ficha: CWP-2.03-ELE-01 · Sala eléctrica
El caso de «sistemas primero»
Alcance
Equipos y cableado de la sala eléctrica · disciplina ELE · 30 000 HH · CWA-2.03 (secuencia 1 de la Fase 2).
Fechas
Inicio 06/03/2028 · 30 semanas · fin 02/10/2028.
Fechas requeridas
EWP IFC 06/12/2027 · emisión del CWP 27/12/2027 · RAS 25/02/2028.
Predecesor
CWP-1.02-ELE-01, bancos de ductos (Fase 1), terminado el 06/12/2027: interfaz entre fases.
Por qué aquí
Energización temprana para pruebas de los bloques A y B: el sistema de distribución eléctrica habilita el comisionamiento.
Riesgo asociado
Documentación del proveedor de tableros (LA-04): fecha propia en el PWP-2.03-ELE-01.
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
70
Notes: Veamos la ficha de un paquete clave: la sala eléctrica. Es de la disciplina eléctrica, con treinta mil horas hombre, y pertenece al área que va primera en la Fase dos. Empieza el seis de marzo de dos mil veintiocho y dura treinta semanas. Su EWP se requiere el seis de diciembre de dos mil veintisiete, el paquete se emite el veintisiete de diciembre y los tableros deben estar en obra el veinticinco de febrero. Su predecesor son los bancos de ductos de la Fase uno: una interfaz entre fases. Está aquí para energizar temprano. Y su riesgo es la documentación del proveedor de tableros.

## Slide 71
Reglas para los CWP del PoC
Del flujo de paquetes del kit
Una disciplina
Cada CWP es parte de una CWA y de una sola disciplina (CIV, EST, ARQ, MEC, TUB, ELE, INS).
Menos de 40 000 HH
Y una sola actividad de nivel 3 en el cronograma. Sin superposición entre CWP.
1 EWP = 1 PWP = 1 CWP
Con el mismo sufijo de código: EWP-2.01-EST-01 y PWP-2.01-EST-01.
Límite contractual
Un CWP puede coincidir con el alcance de un contratista o subcontratista.
Código
CWP-<fase>.<nn>-<disciplina>-<nn>, con los mismos dígitos que su CWA.
Sistema
Cada CWP indica el sistema al que aporta, para cerrar sistemas completos.
Path of Construction · Secuenciar CWA y CWP
71
Notes: Estas son las reglas para los paquetes de la ruta. Cada paquete pertenece a un área y a una sola disciplina. Tiene menos de cuarenta mil horas hombre y es una sola actividad de nivel tres. Se relaciona uno a uno con su paquete de ingeniería y su paquete de procura, con el mismo sufijo de código. Puede ser un límite contractual. Su código repite los dígitos de su área. Y cada paquete indica el sistema al que aporta.

## Slide 72
08
Programar hacia atrás
De la fecha de inicio del CWP a las fechas de ingeniería, procura y construcción
EN ESTA SECCIÓN
La lógica «hacia atrás»
Los tres parámetros del kit
Ejemplo: estructura metálica del bloque A
Fechas requeridas de los 10 CWP
Control de secuencia
Path of Construction · Programar hacia atrás
72
Notes: Sección ocho: programar hacia atrás. Es el paso que convierte la ruta de construcción en fechas concretas para ingeniería, procura y construcción.

## Slide 73
Hacia adelante vs. hacia atrás
La pregunta cambia: no «cuándo termina ingeniería», sino «cuándo la necesita construcción»
Programar hacia adelante
Ingeniería estima cuándo termina cada disciplina.
Procura compra cuando recibe la ingeniería.
Construcción empieza cuando llega todo.
El resultado: fechas de construcción que dependen del ritmo de otros.
Los frentes esperan planos o materiales.
Programar hacia atrás (AWP)
El PoC fija la fecha de inicio de cada CWP.
Desde esa fecha se restan las anticipaciones necesarias.
Resultan las fechas requeridas: EWP IFC, emisión del CWP y RAS.
Esas fechas entran al contrato y al plan de ingeniería y procura (R02).
Se miden con K01 (EWP a tiempo) y K02 (materiales al liberar).
Path of Construction · Programar hacia atrás
73
Notes: La diferencia es de pregunta. Programando hacia adelante, se pregunta cuándo termina ingeniería, y construcción espera lo que llegue. Programando hacia atrás, como hace AWP, se pregunta cuándo necesita construcción cada cosa. La ruta fija la fecha de inicio de cada paquete de construcción; desde ahí se restan las anticipaciones necesarias, y resultan las fechas requeridas de ingeniería, de emisión del paquete y de materiales en obra. Esas fechas entran al contrato y a los planes de ingeniería y procura, y se miden con los indicadores K cero uno y K cero dos.

## Slide 74
Los tres parámetros del kit
Fila 3 de Path_of_Construction.xlsx: se ajustan por proyecto
13 semanas
Anticipación EWP
EWP IFC requerido = inicio del CWP − 13 semanas (≈ 3 meses para fabricar).
10 semanas
Anticipación CWP
Emisión del CWP = inicio − 10 semanas: tiempo para armar IWP y levantar restricciones.
10 días
Anticipación RAS
Materiales en obra = inicio − 10 días antes del primer IWP.
M1 01/2027
Mes M1 del proyecto
Fija el calendario de las columnas M1…M36 del diagrama de barras.
Path of Construction · Programar hacia atrás
74
Notes: La plantilla usa tres parámetros de anticipación, que se ajustan por proyecto. El EWP debe emitirse para construcción trece semanas antes del inicio del paquete, es decir, unos tres meses, para permitir la fabricación. El paquete de construcción se emite diez semanas antes, para que los planificadores armen los paquetes de trabajo y levanten restricciones. Y los materiales deben estar en obra diez días antes del inicio, que es la fecha RAS. Un cuarto parámetro, el mes M uno, fija el calendario del proyecto.

## Slide 75
Las fórmulas de la plantilla
Columnas calculadas de Path_of_Construction.xlsx
Fecha requerida = Inicio plan del CWP − anticipación
Fin plan
Inicio plan + duración (semanas) × 7 días.
EWP IFC requerido
Inicio plan − 13 semanas (anticipación EWP).
Emisión del CWP
Inicio plan − 10 semanas (anticipación CWP).
Materiales en obra (RAS)
Inicio plan − 10 días (anticipación RAS).
Path of Construction · Programar hacia atrás
75
Notes: Las fórmulas son simples. El fin plan es el inicio más la duración en semanas. La fecha requerida del EWP es el inicio menos trece semanas. La emisión del paquete de construcción, el inicio menos diez semanas. Y la fecha RAS, el inicio menos diez días. Además, la columna control de secuencia compara el fin del predecesor con el inicio del paquete: si el predecesor termina después, marca conflicto en rojo.

## Slide 76
Ejemplo: CWP-2.01-EST-01
Estructura metálica del bloque A · 9 600 HH · inicio de montaje 25/04/2028 · 17 semanas
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
25/01/2028
EWP IFC requerido
−13 semanas · ING
15/02/2028
Emisión del CWP
−10 semanas · CON / LWF
15/04/2028
Materiales en obra (RAS)
−10 días · PRO / MAT
25/04/2028
Inicio de construcción
Fijado por el PoC
Construcción 17 semanas → fin 22/08/2028
Control de secuencia: OK. El predecesor CWP-2.01-CIV-01 (cimentaciones bloque a) termina el 24/04/2028, antes del inicio del CWP-2.01-EST-01 (25/04/2028).
Path of Construction · Programar hacia atrás
76
Notes: Veamos un ejemplo completo: la estructura metálica del bloque A, de nueve mil seiscientas horas hombre, cuyo montaje empieza el veinticinco de abril de dos mil veintiocho y dura diecisiete semanas. Contando hacia atrás: el EWP debe emitirse para construcción a más tardar el veinticinco de enero, trece semanas antes, para que la estructura se fabrique. El paquete de construcción se emite el quince de febrero, diez semanas antes, para armar los paquetes de trabajo y levantar restricciones. La estructura fabricada debe estar en obra el quince de abril, diez días antes. Y el montaje termina el veintidós de agosto. Su predecesor, las cimentaciones del bloque A, terminan el veinticuatro de abril: la secuencia es correcta.

## Slide 77
Segundo ejemplo: CWP-1.01-CIV-01
Movimiento de tierras plataforma norte · 42 000 HH · inicio 07/06/2027 · 7 semanas
mar
abr
may
jun
jul
ago
08/03/2027
EWP IFC requerido
−13 semanas · ING
29/03/2027
Emisión del CWP
−10 semanas · CON / LWF
28/05/2027
Materiales en obra (RAS)
−10 días · PRO / MAT
07/06/2027
Inicio de construcción
Fijado por el PoC
Construcción 7 semanas → fin 26/07/2027
Control de secuencia: OK. Sin predecesor: es el primer CWP de la secuencia.
Path of Construction · Programar hacia atrás
77
Notes: Un segundo ejemplo, en la Fase uno: el movimiento de tierras de la plataforma norte, de cuarenta y dos mil horas hombre, que empieza el siete de junio de dos mil veintisiete y dura siete semanas. Su EWP se requiere el ocho de marzo, el paquete se emite el veintinueve de marzo, y el material de préstamo y el geotextil deben estar en obra el veintiocho de mayo. Termina el veintiséis de julio. Fíjate que el EWP se requiere en el mes tres, justo cuando se desarrolla la ruta de la Fase uno: en obras tempranas, la ruta y la ingeniería van casi en paralelo, y por eso los plazos son más cortos.

## Slide 78
Fechas requeridas de los 10 CWP
Calculadas por la plantilla con 13 semanas (EWP), 10 semanas (CWP) y 10 días (RAS)
CWP | Inicio plan | Fin plan | EWP IFC requerido | Emisión del CWP | RAS | Predecesor | Control
CWP-1.01-CIV-01 | 07/06/2027 | 26/07/2027 | 08/03/2027 | 29/03/2027 | 28/05/2027 | — | OK
CWP-1.02-TUB-01 | 02/08/2027 | 06/12/2027 | 03/05/2027 | 24/05/2027 | 23/07/2027 | CWP-1.01-CIV-01 | OK
CWP-1.02-ELE-01 | 16/08/2027 | 06/12/2027 | 17/05/2027 | 07/06/2027 | 06/08/2027 | CWP-1.01-CIV-01 | OK
CWP-2.01-CIV-01 | 07/02/2028 | 24/04/2028 | 08/11/2027 | 29/11/2027 | 28/01/2028 | CWP-1.01-CIV-01 | OK
CWP-2.03-ELE-01 | 06/03/2028 | 02/10/2028 | 06/12/2027 | 27/12/2027 | 25/02/2028 | CWP-1.02-ELE-01 | OK
CWP-2.01-EST-01 | 25/04/2028 | 22/08/2028 | 25/01/2028 | 15/02/2028 | 15/04/2028 | CWP-2.01-CIV-01 | OK
CWP-2.01-TUB-01 | 28/08/2028 | 26/02/2029 | 29/05/2028 | 19/06/2028 | 18/08/2028 | CWP-2.01-EST-01 | OK
CWP-3.02-CIV-01 | 05/02/2029 | 14/05/2029 | 06/11/2028 | 27/11/2028 | 26/01/2029 | CWP-2.01-CIV-01 | OK
CWP-3.01-ARQ-01 | 05/03/2029 | 23/07/2029 | 04/12/2028 | 25/12/2028 | 23/02/2029 | CWP-1.02-TUB-01 | OK
CWP-3.02-TUB-01 | 02/07/2029 | 24/09/2029 | 02/04/2029 | 23/04/2029 | 22/06/2029 | CWP-2.01-TUB-01 | OK
Path of Construction · Programar hacia atrás
78
Notes: Esta tabla muestra las fechas requeridas de los diez paquetes del proyecto tipo, calculadas por la plantilla. Por ejemplo, para las cimentaciones del bloque A, que empiezan el siete de febrero de dos mil veintiocho, el EWP se requiere el ocho de noviembre de dos mil veintisiete, el paquete se emite el veintinueve de noviembre, y los materiales deben estar en obra el veintiocho de enero. La última columna es el control de secuencia: en los diez paquetes, el predecesor termina antes del inicio, así que todos están en OK.

## Slide 79
Qué pasa si una fecha requerida no se cumple
El efecto dominó de romper la secuencia
EWP tarde
No hay planos IFC al emitir el CWP; la fabricación se retrasa; la RAS se pierde. Se mide con K01.
CWP tarde
Menos de 10 semanas para armar IWP y levantar restricciones: se liberan IWP incompletos (riesgo R06).
RAS tarde
IWP liberados sin 100 % de materiales (K02); cuadrillas esperando.
Backlog insuficiente
Riesgo R08: se proyecta el backlog a 8 semanas y se activa el trabajo de «plan B».
Respuesta
Evaluar si se recupera la fecha o se cambia la secuencia con control de cambios; nunca ignorar la desviación.
Path of Construction · Programar hacia atrás
79
Notes: Qué pasa si una fecha requerida no se cumple. Si el EWP llega tarde, no hay planos al emitir el paquete, la fabricación se retrasa y se pierde la fecha RAS. Si el paquete de construcción se emite tarde, no hay tiempo para armar los paquetes de trabajo y se liberan incompletos. Si la RAS no se cumple, se liberan trabajos sin materiales. El efecto final es un backlog insuficiente. La respuesta es evaluar si se recupera la fecha o si se cambia la secuencia con control de cambios, pero nunca ignorar la desviación.

## Slide 80
Path of Engineering y plan de procura
Las fechas requeridas ordenan a ingeniería y procura
Path of Engineering
La lista de EWP ordenada por su fecha requerida: primero los que alimentan los CWP tempranos y las compras de largo plazo (ING-02).
Plan de procura
Cada PWP con fecha RAS; la estructura fabricada de EST-01 debe llegar el 15/04/2028.
Documentación del proveedor
Lección LA-04: darle fecha propia en el PWP; si llega tarde, retrasa los IWP de montaje.
En el contrato
Riesgo R02: fechas de EWP derivadas del PoC en el contrato de ingeniería; revisión quincenal del plan de liberación.
Path of Construction · Programar hacia atrás
80
Notes: Las fechas requeridas ordenan a ingeniería y procura. El Path of Engineering es la lista de paquetes de ingeniería ordenada por fecha requerida: primero los que alimentan los paquetes tempranos y las compras de largo plazo. El plan de procura asigna a cada paquete de procura su fecha RAS. La documentación del proveedor debe tener fecha propia, como enseña la lección LA cero cuatro. Y las fechas de ingeniería derivadas de la ruta deben estar en el contrato, que es la mitigación del riesgo R cero dos.

## Slide 81
Del CWP a los plazos de liberación de IWP
El PoC fija el inicio; los plazos de la fase ordenan el trabajo del planificador
Fase 2: 12 / 10 / 8 / 4 / 2
Semanas antes de la ejecución del IWP: iniciado, restricciones identificadas, asignadas, levantadas y liberación.
Fases 1 y 3: 8 / 6 / 5 / 3 / 2
Plazos más cortos en la fase piloto y en la última fase.
Emisión del CWP (−10 sem)
Coincide con el inicio de la ventana de planificación: da tiempo a dividir en IWP y levantar restricciones.
Backlog
Meta de 2 a 3 semanas de IWP liberados; el hito H8 exige mantenerla 4 semanas seguidas.
Path of Construction · Programar hacia atrás
81
Notes: Cuando el paquete de construcción se emite, empieza el trabajo del planificador. Los plazos de liberación de la fase ordenan ese trabajo: en la Fase dos, doce semanas antes de ejecutar un paquete de trabajo se inicia, diez semanas antes se identifican sus restricciones, ocho se asignan, cuatro se levantan y dos se libera. En las Fases uno y tres los plazos son más cortos. La emisión del paquete de construcción diez semanas antes coincide con el inicio de esa ventana. Y la meta es un backlog de dos a tres semanas de trabajo liberado.

## Slide 82
09
Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
Los 10 CWP con sus fechas de EWP, CWP y RAS, de 2027 a 2029
EN ESTA SECCIÓN
Línea de tiempo completa
Fase 1 en detalle
Fase 2 en detalle
Fase 3 en detalle
Carga de horas por mes
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
82
Notes: Sección nueve: la línea de tiempo del Path of Construction del proyecto tipo, con todos sus elementos.

## Slide 83
Línea de tiempo completa del PoC
Barra = construcción del CWP · ◆ EWP IFC requerido · ▲ emisión del CWP · ● RAS · flecha = predecesor
2027
abr
jul
oct
2028
abr
jul
oct
2029
abr
jul
oct
CWP-1.01-CIV-01
Movimiento de tierras plataforma norte
CWP-1.02-TUB-01
Redes de agua y desagüe
18 sem
CWP-1.02-ELE-01
Bancos de ductos eléctricos
16 sem
CWP-2.01-CIV-01
Cimentaciones bloque A
CWP-2.03-ELE-01
Equipos y cableado de sala eléctrica
30 sem
CWP-2.01-EST-01
Estructura metálica bloque A
17 sem
CWP-2.01-TUB-01
Tuberías de servicios bloque A
26 sem
CWP-3.02-CIV-01
Cimentaciones de la ampliación
14 sem
CWP-3.01-ARQ-01
Arquitectura edificio de oficinas
20 sem
CWP-3.02-TUB-01
Empalmes a la galería de servicios
EWP IFC requerido (−13 sem)
Emisión del CWP (−10 sem)
Materiales en obra RAS (−10 días)
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
83
Notes: Esta es la línea de tiempo completa del Path of Construction del proyecto tipo, de enero de dos mil veintisiete a diciembre de dos mil veintinueve. Cada barra es la construcción de un paquete, con el color de su fase. Delante de cada barra hay tres marcas: el rombo es la fecha requerida del EWP, el triángulo la emisión del paquete, y el círculo la llegada de materiales. Se ve claramente la lógica: la Fase uno libera el terreno y las redes en dos mil veintisiete; la Fase dos arranca con cimentaciones y la sala eléctrica a inicios de dos mil veintiocho; y la Fase tres se superpone desde finales de dos mil veintiocho, con interfaces hacia la Fase dos.

## Slide 84
Fase 1 · Infraestructura y obras tempranas
PoC desarrollado en M3–M4 · construcción de M6 a M12
ene 27
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene 28
CWP-1.01-CIV-01
Movimiento de tierras plataforma norte
7 sem
07/06
CWP-1.02-TUB-01
Redes de agua y desagüe
18 sem
02/08
CWP-1.02-ELE-01
Bancos de ductos eléctricos
16 sem
16/08
EWP IFC requerido (−13 sem)
Emisión del CWP (−10 sem)
Materiales en obra RAS (−10 días)
Fase 1
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
84
Notes: En detalle, la Fase uno. Su ruta se desarrolla en los meses tres y cuatro. El movimiento de tierras de la plataforma norte empieza el siete de junio de dos mil veintisiete; su EWP se requería el ocho de marzo, lo que muestra lo apretada que es una fase de obras tempranas. Luego vienen, en paralelo, las redes de agua y desagüe y los bancos de ductos eléctricos, ambos con el movimiento de tierras como predecesor, y ambos terminan el seis de diciembre.

## Slide 85
Fase 2 · Instalación principal
PoC por sistemas desarrollado en M6–M9 · construcción de M14 a M26
oct 27
nov
dic
ene 28
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene 29
feb
mar
CWP-2.01-CIV-01
Cimentaciones bloque A
11 sem
07/02
CWP-2.03-ELE-01
Equipos y cableado de sala eléctrica
30 sem
06/03
CWP-2.01-EST-01
Estructura metálica bloque A
17 sem
25/04
CWP-2.01-TUB-01
Tuberías de servicios bloque A
26 sem
28/08
EWP IFC requerido (−13 sem)
Emisión del CWP (−10 sem)
Materiales en obra RAS (−10 días)
Fase 2
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
85
Notes: La Fase dos, instalación principal. Su ruta se organiza por sistemas y se desarrolla entre los meses seis y nueve. Arranca en febrero de dos mil veintiocho con las cimentaciones del bloque A, y en marzo con la sala eléctrica, que dura treinta semanas para energizar temprano. Sobre las cimentaciones se monta la estructura metálica desde el veinticinco de abril, y sobre la estructura, las tuberías de servicios desde el veintiocho de agosto hasta febrero de dos mil veintinueve.

## Slide 86
Fase 3 · Complementarias y ampliación
PoC integrado con comisionamiento, desarrollado en M16–M21 · construcción de M26 a M33
oct 28
nov
dic
ene 29
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
CWP-3.02-CIV-01
Cimentaciones de la ampliación
14 sem
05/02
CWP-3.01-ARQ-01
Arquitectura edificio de oficinas
20 sem
05/03
CWP-3.02-TUB-01
Empalmes a la galería de servicios
12 sem
02/07
EWP IFC requerido (−13 sem)
Emisión del CWP (−10 sem)
Materiales en obra RAS (−10 días)
Fase 3
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
86
Notes: La Fase tres, edificaciones complementarias y ampliación, con su ruta integrada con el comisionamiento, desarrollada entre los meses dieciséis y veintiuno. Las cimentaciones de la ampliación empiezan en febrero de dos mil veintinueve, cuando la Fase dos libera el acceso lateral del bloque B. La arquitectura de las oficinas, en marzo. Y los empalmes a la galería de servicios, en julio, durante una parada programada de la Fase dos.

## Slide 87
Carga de horas-hombre por mes según el PoC
HH de los 10 CWP de ejemplo repartidas uniformemente en su duración
Chart: HH directas por mes (CWP de ejemplo del PoC)
| may 27 | jun 27 | jul 27 | ago 27 | sep 27 | oct 27 | nov 27 | dic 27 | ene 28 | feb 28 | mar 28 | abr 28 | may 28 | jun 28 | jul 28 | ago 28 | sep 28 | oct 28 | nov 28 | dic 28 | ene 29 | feb 29 | mar 29 | abr 29 | may 29 | jun 29 | jul 29 | ago 29 | sep 29 | oct 29
Fase 1 | 0 | 20571 | 21429 | 8762 | 11012 | 11379 | 11012 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10753 | 18208 | 15523 | 6929 | 6706 | 6929 | 6870 | 9890 | 5934 | 5604 | 5791 | 5791 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857 | 13100 | 13286 | 8586 | 4714 | 7743 | 4429 | 3286 | 0
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
87
Notes: La ruta también permite ver la carga de trabajo en el tiempo. Este gráfico reparte las horas hombre de los diez paquetes de ejemplo a lo largo de su duración. Se ven tres picos: el de la Fase uno en junio y julio de dos mil veintisiete, el de la Fase dos en marzo y abril de dos mil veintiocho, cuando se superponen las cimentaciones, la sala eléctrica y la estructura, y el de la Fase tres en marzo y abril de dos mil veintinueve. Esta curva sirve para dimensionar la mano de obra y a los planificadores, a razón de uno por cada cincuenta trabajadores directos.

## Slide 88
La cadena de precedencias más larga
Del movimiento de tierras (Fase 1) a los empalmes de la Fase 3
Jun 2027
CWP-1.01-CIV-01 · Movimiento de tierras plataforma norte (7 sem).
Feb 2028
CWP-2.01-CIV-01 · Cimentaciones bloque A (11 sem).
Abr 2028
CWP-2.01-EST-01 · Estructura metálica bloque A (17 sem).
Ago 2028
CWP-2.01-TUB-01 · Tuberías de servicios bloque A (26 sem).
Jul 2029
CWP-3.02-TUB-01 · Empalmes a la galería, en parada de la Fase 2 (12 sem).
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
88
Notes: La cadena de precedencias más larga del ejemplo cruza las tres fases. Empieza con el movimiento de tierras en junio de dos mil veintisiete, sigue con las cimentaciones del bloque A en febrero de dos mil veintiocho, la estructura en abril, las tuberías en agosto, y termina con los empalmes a la galería en julio de dos mil veintinueve, durante la parada de la Fase dos. Un atraso en cualquier eslabón empuja a todos los siguientes; por eso estos paquetes merecen el seguimiento más estrecho.

## Slide 89
Hitos del PoC en la línea de tiempo
H1, H2 y H3 de cada fase antes de su construcción
M1
M4
M7
M10
M13
M16
M19
M22
M25
M28
M31
M34
M36
Fase 1
PoC
H1
H2
H3
Construcción desde M6
Obras tempranas: PoC y construcción casi en paralelo
Fase 2
PoC
H1
H2
H3
Construcción desde M14
PoC por sistemas: 5 meses entre H3 y el inicio de obra
Fase 3
PoC
H1
H2
H3
Construcción desde M26
PoC integrado con comisionamiento; interfaces con la Fase 2
Regla: ninguna fase inicia su construcción sin su PoC congelado (H2) y su plan de liberación publicado (H3).
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
89
Notes: En la línea de tiempo del proyecto tipo, cada fase cumple sus hitos de ruta antes de construir. La Fase uno define áreas, aprueba su ruta y define sus paquetes entre los meses tres y cuatro, y construye desde el mes seis. La Fase dos lo hace entre los meses seis y nueve, y construye desde el mes catorce. La Fase tres, entre los meses dieciséis y veintiuno, y construye desde el mes veintiséis. La regla es que ninguna fase empiece su construcción sin su ruta congelada.

## Slide 90
Interfaces entre fases en el PoC
Las flechas que cruzan de una fase a otra
Interfaz | De → a | Qué se entrega | Cómo se gestiona
Plataforma norte | Fase 1 → Fase 2 | Terreno nivelado para la instalación principal | Acta de entrega de área
Bancos de ductos | Fase 1 → Fase 2 | Alimentación de la futura sala eléctrica | Predecesor de CWP-2.03-ELE-01
Redes de agua | Fase 1 → Fase 3 | Redes para edificaciones complementarias | Predecesor de CWP-3.01-ARQ-01
Acceso lateral bloque B | Fase 2 → Fase 3 | Área libre para la ampliación | Restricción tipo «Interfaz entre fases»
Galería de servicios | Fase 2 → Fase 3 | Empalmes en parada programada | Lookahead conjunto (LA-05); riesgo R09
Path of Construction · Línea de tiempo del PoC del proyecto tipo
90
Notes: Las flechas que cruzan de una fase a otra son interfaces, y la ruta las hace visibles. La plataforma norte y los bancos de ductos pasan de la Fase uno a la dos. Las redes de agua, de la Fase uno a la tres. El acceso lateral del bloque B y la galería de servicios, de la Fase dos a la tres; los empalmes se hacen en una parada programada. Estas interfaces se gestionan con actas de entrega de área, con restricciones del tipo interfaz entre fases, y con un lookahead conjunto, como recomienda la lección LA cero cinco.

## Slide 91
10
La plantilla Path_of_Construction.xlsx
Cómo se documenta el PoC en el kit
EN ESTA SECCIÓN
Estructura y columnas
Parámetros y columnas calculadas
Diagrama de barras M1–M36
Cómo llenarla paso a paso
Relación con otras plantillas
Path of Construction · La plantilla Path_of_Construction.xlsx
91
Notes: Sección diez: la plantilla Path of Construction del kit, donde se documenta la ruta.

## Slide 92
Columnas de la plantilla (1 de 2)
Columnas que se ingresan
Columna | Qué se escribe | Tipo
Secuencia | Orden del CWP dentro del PoC de su fase. | Número
Fase del proyecto | Fase 1, 2 o 3 (lista). | Lista
CWP | Código del CWP: CWP-<fase>.<nn>-<disciplina>-<nn>. | Texto
Descripción | Alcance resumido del CWP. | Texto
Disciplina | CIV, EST, ARQ, MEC, TUB, ELE, INS, VAR (lista). | Lista
HH estimadas | Horas-hombre directas estimadas. | Número
Predecesor | CWP que debe terminar antes (fin–comienzo); «—» si no tiene. | Texto
Inicio plan · Duración | Fecha de inicio de construcción y duración en semanas. | Fecha · número
Sistema · Justificación | Sistema de comisionamiento que completa; por qué va en esa posición (acuerdo del IPP). | Texto
Path of Construction · La plantilla Path_of_Construction.xlsx
92
Notes: La plantilla tiene columnas que se ingresan y columnas calculadas. Las que se ingresan son: la secuencia dentro de la fase; la fase; el código del paquete; su descripción; la disciplina; las horas hombre estimadas; el predecesor, con relación fin comienzo; el inicio plan y la duración en semanas; el sistema que completa; y la justificación de su posición, que es el acuerdo del taller.

## Slide 93
Columnas de la plantilla (2 de 2)
Columnas calculadas (no se editan)
Columna | Cálculo | Uso
CWA | A partir del código del CWP. | Agrupar por área
Fin plan | Inicio + duración. | Predecesores y carga
EWP IFC requerido | Inicio − anticipación de EWP (13 sem). | Plan de ingeniería; K01
Emisión del CWP | Inicio − anticipación de CWP (10 sem). | Ventana de planificación
Materiales en obra (RAS) | Inicio − anticipación RAS (10 días). | Plan de procura; K02
Control de secuencia | «Conflicto» si el predecesor termina después del inicio; «OK» si no. | Verde u rojo
M1 … M36 | 1 si el CWP se construye en ese mes: barra azul. | Diagrama de barras
Path of Construction · La plantilla Path_of_Construction.xlsx
93
Notes: Y las calculadas, que no se editan: el área, obtenida del código; el fin plan; la fecha requerida del EWP; la emisión del paquete; la fecha RAS; el control de secuencia, en verde si está bien y en rojo si hay conflicto; y las treinta y seis columnas de meses, que dibujan un diagrama de barras azul con los meses en que se construye cada paquete.

## Slide 94
Cómo llenar la plantilla
Instrucciones del kit (hoja Instrucciones)
1
Parámetros
Ajustar en la fila 3 el mes M1 y las anticipaciones de EWP, CWP y RAS.
2
Limpiar
Borrar las filas amarillas de ejemplo.
3
Registrar
Los CWP en el orden acordado en el taller, con predecesor, inicio y duración.
4
Controlar
Revisar «Control de secuencia»: no debe haber conflictos.
5
Trasladar
Llevar «EWP IFC requerido» y «RAS» al plan de ingeniería y de procura, y a Seguimiento_Paquetes.
Path of Construction · La plantilla Path_of_Construction.xlsx
94
Notes: Llenar la plantilla toma cinco pasos. Primero, ajustar los parámetros: el mes M uno y las tres anticipaciones. Segundo, borrar las filas amarillas de ejemplo. Tercero, registrar los paquetes en el orden acordado en el taller. Cuarto, revisar el control de secuencia: no debe haber conflictos. Y quinto, trasladar las fechas requeridas de ingeniería y de materiales a los planes de ingeniería y procura, y a la plantilla de seguimiento de paquetes.

## Slide 95
La plantilla en el kit
De dónde vienen sus datos y a dónde van
Definicion_​CWA
CWA, límites, secuencia y predecesoras de cada fase.
Acta del taller IPP
Secuencia acordada, supuestos, decisiones y firmas.
Path_​of_​Construction
CWP secuenciados y fechas requeridas; control de secuencia.
Seguimiento_​Paquetes
Fechas plan de CWP, EWP y PWP; avance y situación.
Programa_​Liberacion_​IWP
IWP del CWP con los plazos de la fase; lookahead.
Path of Construction · La plantilla Path_of_Construction.xlsx
95
Notes: La plantilla se conecta con el resto del kit. Recibe las áreas, sus límites y su secuencia desde la definición de áreas, y la secuencia acordada desde el acta del taller. Produce los paquetes secuenciados y sus fechas requeridas. Esas fechas pasan al seguimiento de paquetes, donde se controlan las fechas plan y reales. Y de ahí al programa de liberación de paquetes de trabajo, donde se aplican los plazos de la fase.

## Slide 96
11
Del PoC a la ejecución
Cómo la ruta guía el trabajo diario en el campo
EN ESTA SECCIÓN
La cadena completa
CWP → IWP → lookahead
Sistemas, SWP y TOP
El PoC en la aplicación AWP
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
96
Notes: Sección once: del Path of Construction a la ejecución, es decir, cómo la ruta guía el trabajo diario en el campo.

## Slide 97
La cadena completa, del PoC al sistema entregado
Cada eslabón hereda la secuencia del anterior
PoC
Secuencia de CWA y CWP
CON · CHA
Fechas requeridas
EWP −13 sem · RAS −10 días
CTR · ING · PRO
CWP emitido
−10 semanas, completo (H6)
CON · LWF
IWP liberados
Sin restricciones (H7); backlog (H8)
LWF · WFP
Lookahead
3 semanas; orden del PoC
SUP · LWF
SWP · TOP
Sistemas entregados (H9)
COM · CLI
Cada eslabón hereda la secuencia del anterior: un cambio en el PoC se propaga a toda la cadena.
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
97
Notes: Esta es la cadena completa. La ruta de construcción fija la secuencia de áreas y paquetes. De ella salen las fechas requeridas de ingeniería y de materiales. Cada paquete de construcción se emite diez semanas antes, completo. El planificador lo divide en paquetes de trabajo de una cuadrilla, que se liberan sin restricciones. Los superintendentes eligen del backlog los trabajos para el lookahead de tres semanas. Y los trabajos terminados se agrupan por sistemas en paquetes de sistema y de entrega. Cada eslabón hereda la secuencia del anterior.

## Slide 98
El PoC en el nivel de ejecución
La visión micro: IWP, lookahead y sistemas
División en IWP
El PoC guía cómo se divide cada CWP: por niveles, ejes o tramos en la secuencia acordada (ej.: columnas nivel 1 ejes A1–A4).
Lookahead de 3 semanas
Los IWP entran al lookahead en el orden del PoC; solo IWP liberados del backlog.
Sistema en cada IWP
Lección LA-06: sin sistema en el IWP no se sabe qué falta para entregar cada sistema.
SWP y TOP
El SWP se prepara cuando los IWP del sistema están cerrados; la entrega sigue la secuencia de sistemas.
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
98
Notes: En el nivel de ejecución, la ruta sigue actuando. Guía cómo se divide cada paquete en trabajos de cuadrilla: por niveles, ejes o tramos, en la secuencia acordada. Los trabajos entran al lookahead en el orden de la ruta. Cada trabajo debe indicar su sistema, como enseñó la lección LA cero seis. Y el paquete de sistema se prepara cuando todos los trabajos del sistema están cerrados.

## Slide 99
Del CWP a los IWP: la estructura del bloque A
CWP-2.01-EST-01 (≈ 9 600 HH) dividido en 24 IWP según la secuencia
IWP-001
Columnas nivel 1, ejes A1–A4 · ≈ 420 HH.
IWP-002
Vigas nivel 1, ejes A1–A4.
IWP-003
Arriostres nivel 1.
IWP-004 …
Niveles superiores y ejes siguientes, en el orden del PoC.
IWP-024
Cubierta: cierra el CWP y el sistema «Estructura bloque A».
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
99
Notes: Así baja la ruta al nivel de ejecución. La estructura del bloque A, de unas nueve mil seiscientas horas hombre, se divide en veinticuatro paquetes de trabajo. El primero son las columnas del nivel uno en los ejes A uno a A cuatro, con unas cuatrocientas veinte horas. Siguen las vigas y los arriostres del mismo nivel, luego los niveles superiores y los ejes siguientes, siempre en el orden de la ruta, hasta la cubierta, que cierra el paquete y el sistema.

## Slide 100
Programa de liberación del IWP-2.01-EST-01-001
Plazos de la Fase 2 (12 / 10 / 8 / 4 / 2 semanas) aplicados al primer IWP de montaje
01/02/2028
IWP iniciado: 12 semanas antes de su ejecución (≈ al emitirse el CWP el 15/02).
15/02/2028
Restricciones identificadas: 10 semanas antes.
29/02/2028
Restricciones asignadas: 8 semanas antes, con responsable y fecha.
28/03/2028
Restricciones levantadas: 4 semanas antes.
11/04/2028
IWP liberado (2 semanas antes); estructura en obra (RAS) el 15/04; montaje el 25/04.
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
100
Notes: Y así se programa la liberación del primer paquete de trabajo de montaje, con los plazos de la Fase dos. Doce semanas antes de su ejecución, a inicios de febrero de dos mil veintiocho, se inicia; en la práctica, al emitirse el paquete de construcción. Diez semanas antes se identifican sus restricciones. Ocho semanas antes se asignan. Cuatro semanas antes se levantan. Y dos semanas antes, el once de abril, se libera; la estructura llega el quince y el montaje empieza el veinticinco de abril.

## Slide 101
El PoC en la aplicación AWP
Módulo «Path of Construction», previsto para la Etapa 3 de la aplicación
Ordenar la secuencia
Arrastrar y soltar los CWP; predecesor elegido de una lista.
Gantt por fase
Con conflictos de secuencia marcados y fechas requeridas de EWP, CWP y RAS.
Parámetros
Anticipaciones de EWP, CWP y RAS por proyecto.
Talleres IPP
Registrar el acta: participantes desde la lista de personas; secuencia desde el PoC.
Hito H2 y actividad FEL-04
Ya disponibles hoy en los módulos Hitos y Avance AWP.
Mientras tanto
Usar Path_of_Construction.xlsx y el acta desde Recursos.
Path of Construction · Del PoC a la ejecución
101
Notes: La ruta también tendrá su módulo en la aplicación AWP, previsto para la Etapa tres. Permitirá ordenar los paquetes arrastrándolos, ver un Gantt por fase con los conflictos marcados, ajustar los parámetros de anticipación y registrar el acta de cada taller. Hoy ya están disponibles el hito H dos en el módulo de hitos y la actividad FEL cero cuatro en el checklist. Mientras tanto, se usan la plantilla Excel y el acta desde la biblioteca de recursos.

## Slide 102
12
Control, riesgos y lecciones
Cómo saber si el PoC se está cumpliendo
EN ESTA SECCIÓN
Indicadores del PoC
Riesgos del kit
Lecciones del proyecto tipo
Señales de alerta
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
102
Notes: Sección doce: control, riesgos y lecciones. Cómo saber si la ruta se está cumpliendo.

## Slide 103
Indicadores que miden el PoC
KPI del Tablero_KPI.xlsx con metas por fase (F1 / F2 / F3)
KPI | Qué mide del PoC | Fórmula | Metas
K01 · EWP emitidos a tiempo | Que ingeniería siga el PoC | EWP IFC a tiempo ÷ EWP con fecha requerida vencida | 80 / 90 / 95 %
K02 · Materiales al liberar | Que procura cumpla las RAS | IWP liberados con 100 % de materiales ÷ IWP liberados | 90 / 95 / 98 %
K04 · Backlog de IWP liberados | Que el flujo llegue al campo | HH liberadas no iniciadas ÷ HH ejecutadas por semana | 2 / 2 / 3 sem
K08 · PPC | Que el plan semanal se cumpla | IWP completados según plan ÷ planificados | 75 / 80 / 85 %
K13 · SPI de construcción | Que la secuencia avance según lo planificado | Valor ganado ÷ valor planificado | 0,95 / 0,98 / 1,00
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
103
Notes: Cinco indicadores del kit miden si la ruta se cumple. K cero uno, EWP emitidos a tiempo, mide si ingeniería sigue la ruta. K cero dos, materiales disponibles al liberar, mide si procura cumple las fechas RAS. K cero cuatro, el backlog, mide si el flujo llega al campo. K cero ocho, el porcentaje de plan cumplido, mide el plan semanal. Y K trece, el índice de desempeño del cronograma, mide si la secuencia avanza según lo planificado. Todos tienen metas más exigentes de la Fase uno a la tres.

## Slide 104
Riesgos del kit relacionados con el PoC
Registro_Riesgos.xlsx: probabilidad × impacto y mitigación
Riesgo | Causa | P × I | Mitigación | Responsable
R02 · Ingeniería no entrega EWP en la secuencia del PoC | Planificación por disciplina y no por CWP | 4×4 = 16 | Fechas de EWP del PoC en el contrato; K01; revisión quincenal del plan de liberación | ING
R08 · Backlog insuficiente por ingeniería o procura detrás del PoC | Atrasos de EWP y PWP | 3×4 = 12 | Backlog proyectado a 8 semanas; alertas tempranas; trabajo de «plan B» | CON
R09 · Conflictos de recursos entre fases superpuestas | Grúas, accesos y almacenes compartidos | 4×3 = 12 | Registro único de restricciones; lookahead conjunto; tablero de recursos compartidos | CON
R07 · Herramientas y datos desintegrados | Sin codificación común | 3×3 = 9 | Coordinador de IM desde FEL; codificación única; integración probada | IM
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
104
Notes: El registro de riesgos del kit incluye cuatro riesgos relacionados con la ruta. R cero dos: ingeniería no entrega en la secuencia de la ruta, porque planifica por disciplina; se mitiga poniendo las fechas en el contrato y midiendo K cero uno. R cero ocho: backlog insuficiente porque ingeniería o procura van detrás de la ruta; se mitiga proyectando el backlog a ocho semanas. R cero nueve: conflictos de recursos entre fases superpuestas; se mitiga con un lookahead conjunto. Y R cero siete: datos desintegrados; se mitiga con una codificación única desde la planificación temprana.

## Slide 105
Lecciones del proyecto tipo para el próximo PoC
Registro_Lecciones_Aprendidas.xlsx
Lección | Qué pasó | Qué hacer en el próximo PoC
LA-02 | Las órdenes de compra no tenían código de CWP; el almacén no podía reservar por IWP. | Código de CWP obligatorio en toda orden de compra: el PWP debe seguir al PoC.
LA-04 | La documentación del proveedor de tableros llegó tarde y retrasó los IWP de montaje. | Dar fecha propia a la documentación del proveedor en cada PWP.
LA-05 | El lookahead conjunto con la Fase 3 redujo los conflictos de grúas (positiva). | Mantener un lookahead conjunto durante la superposición de fases.
LA-06 | Los IWP no indicaban sistema; no se sabía qué faltaba para entregar cada sistema. | Sistema obligatorio en cada CWP e IWP desde el PoC.
LA-01 | IWP de movimiento de tierras de 3 semanas: el PPC no reflejaba los problemas. | Dividir según el PoC en IWP de 1 semana y 600 HH máximo.
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
105
Notes: El proyecto tipo dejó lecciones para la siguiente ruta. LA cero dos: sin código de paquete en las órdenes de compra, el almacén no puede reservar; el código debe ser obligatorio. LA cero cuatro: la documentación del proveedor necesita fecha propia. LA cero cinco, positiva: el lookahead conjunto entre fases redujo los conflictos de grúas. LA cero seis: cada paquete debe indicar su sistema desde la ruta. Y LA cero uno: los paquetes de trabajo deben ser de una semana como máximo.

## Slide 106
Señales de alerta
Síntomas de un PoC que no se está cumpliendo
EWP fuera de secuencia
Ingeniería emite paquetes que construcción no necesita todavía, y atrasa los que sí.
CWP emitidos incompletos
Sin planos IFC o sin PWP asegurado: el hito H6 no debería cumplirse así.
Compras por urgencia
Materiales pedidos «para ayer» porque la RAS no se respetó.
Frentes «donde se puede»
Cuadrillas movidas a áreas fuera de secuencia para no parar.
Backlog que cae
K04 por debajo de la meta varias semanas seguidas.
Cambios sin registro
La secuencia real ya no coincide con la última revisión del PoC.
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
106
Notes: Estas son las señales de alerta de una ruta que no se está cumpliendo. Ingeniería emite paquetes fuera de secuencia. Se emiten paquetes de construcción incompletos. Se compra por urgencia porque no se respetó la fecha RAS. Las cuadrillas se mueven a donde se puede, fuera de secuencia. El backlog cae por debajo de la meta varias semanas seguidas. Y la secuencia real ya no coincide con la última revisión de la ruta. Cualquiera de estas señales justifica revisar la ruta en un taller corto.

## Slide 107
Ritmo de revisión del PoC
Qué se revisa, con qué frecuencia y quién lo hace
Frecuencia | Qué se revisa | Quién | Instrumento
Semanal | IWP del lookahead en el orden del PoC; restricciones que bloquean la secuencia | CON, LWF, WFP | Lookahead_3_Semanas; Registro_Restricciones
Quincenal | Plan de liberación CWP/EWP/PWP frente a las fechas requeridas | CHA, ING, PRO, CTR | Seguimiento_Paquetes (mitigación de R02)
Mensual | K01, K02, K04, K13; hitos; cambios de secuencia propuestos | Comité AWP | Tablero_KPI
En cada cambio mayor | Nueva revisión del PoC con impacto en fechas | CON, CHA, CLI | Taller IPP corto; acta
Cierre de fase | Qué funcionó y qué no del PoC; recomendaciones | CHA | Informe_Cierre_Fase_AWP; lecciones
Path of Construction · Control, riesgos y lecciones
107
Notes: La ruta se revisa con un ritmo definido. Cada semana, el lookahead y las restricciones que bloquean la secuencia. Cada quince días, el plan de liberación frente a las fechas requeridas, que es la mitigación del riesgo R cero dos. Cada mes, en el Comité AWP, los indicadores, los hitos y los cambios de secuencia propuestos. En cada cambio mayor, una nueva revisión en un taller corto. Y al cierre de cada fase, qué funcionó y qué no, en el informe de cierre y el registro de lecciones.

## Slide 108
13
Buenas prácticas y cierre
Lo esencial para que el PoC funcione
EN ESTA SECCIÓN
Buenas prácticas
Errores comunes
Checklist del PoC
Preguntas frecuentes
Resumen
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
108
Notes: Sección trece: buenas prácticas y cierre.

## Slide 109
Buenas prácticas y errores comunes
Lo que hace la diferencia
Buenas prácticas
Empezar por los sistemas a entregar y trabajar hacia atrás.
Hacer el paso 1 solo con construcción; luego sumar a todos.
Registrar la justificación de cada posición en la secuencia.
Poner las fechas requeridas en los contratos de ingeniería y procura.
Revisar lecciones y riesgos de la fase anterior en cada taller.
Congelar al final de FEL 3 y cambiar solo con control de cambios.
Errores comunes
Hacer el PoC tarde, cuando la ingeniería de detalle ya avanzó.
Un PoC hecho solo por construcción y nunca revisado con ingeniería y procura.
Secuenciar por disciplina en lugar de por área y sistema.
No calcular las fechas requeridas: el PoC queda como un dibujo.
Olvidar recursos compartidos e interfaces entre fases.
No actualizarlo: la obra sigue otra secuencia.
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
109
Notes: Buenas prácticas: empezar por los sistemas a entregar y trabajar hacia atrás; hacer el primer paso solo con construcción y luego sumar a todos; registrar la justificación de cada posición; poner las fechas requeridas en los contratos; revisar las lecciones y riesgos de la fase anterior; y congelar al final de FEL tres, cambiando solo con control. Errores comunes: hacer la ruta tarde; hacerla solo con construcción y nunca revisarla con ingeniería y procura; secuenciar por disciplina; no calcular fechas, dejando la ruta como un dibujo; olvidar recursos compartidos e interfaces; y no actualizarla.

## Slide 110
Checklist del Path of Construction
Antes de declarar cumplido el hito H2
Las CWA de la fase cumplen los 10 criterios y el hito H1.
Hay lista de sistemas con su prioridad de puesta en marcha.
Construcción, ingeniería, procura y comisionamiento participaron en el taller.
Cada CWP tiene inicio, duración, predecesor, sistema y justificación.
El control de secuencia no muestra conflictos.
Están calculadas las fechas de EWP IFC, emisión de CWP y RAS.
Supuestos, riesgos, decisiones y acciones están en el acta.
El acta está firmada por CON, CHA y el cliente: PoC congelado.
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
110
Notes: Antes de declarar cumplido el hito H dos, revisa este checklist. Las áreas cumplen los diez criterios. Hay una lista de sistemas con su prioridad. Construcción, ingeniería, procura y comisionamiento participaron en el taller. Cada paquete tiene inicio, duración, predecesor, sistema y justificación. El control de secuencia no muestra conflictos. Están calculadas las fechas requeridas. Los supuestos, riesgos, decisiones y acciones están en el acta. Y el acta está firmada por el Gerente de Construcción, el AWP Champion y el cliente.

## Slide 111
Preguntas frecuentes
¿Quién es el dueño del PoC?
Lo lidera el Gerente de Construcción (A); lo facilita el AWP Champion; lo aprueba el cliente.
¿Cuándo debe estar listo?
Se crea en FEL 2 y se congela al final de FEL 3, antes de la ingeniería de detalle.
¿Es lo mismo que el cronograma?
No: el PoC es la secuencia y su lógica; el cronograma de nivel 3 se construye a partir de él.
¿Cada fase tiene su PoC?
Sí: en el proyecto tipo, en M3–M4, M6–M9 y M16–M21.
¿Se puede cambiar?
Sí, con control de cambios: evaluar impacto, taller corto, aprobación y nueva revisión.
¿Por qué 13 semanas para el EWP?
Es el parámetro del kit (≈ 3 meses) para permitir la fabricación; se ajusta por proyecto.
¿Dónde se documenta?
Path_of_Construction.xlsx y el acta del taller (PT-AWP-FOR-IPP).
¿Y si ingeniería no puede cumplir?
Se discute en el taller (paso 2) y, si hace falta, se reordena; nunca se ignora.
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
111
Notes: Algunas preguntas frecuentes. El dueño de la ruta es el Gerente de Construcción, con el Champion como facilitador y el cliente como aprobador. Debe estar congelada al final de FEL tres. No es lo mismo que el cronograma: la ruta es la secuencia y su lógica, y el cronograma de nivel tres se construye a partir de ella. Cada fase tiene su propia ruta. Se puede cambiar, con control de cambios. Las trece semanas del EWP son un parámetro del kit que se ajusta por proyecto. Se documenta en la plantilla Excel y en el acta. Y si ingeniería no puede cumplir, se discute en el taller y se reordena si hace falta; nunca se ignora.

## Slide 112
Resumen: el PoC en una lámina
Qué, cuándo, quién, cómo y con qué
Pregunta | Respuesta
¿Qué es? | La secuencia óptima para construir, probar y entregar las CWA, CWP y sistemas; la base del cronograma de nivel 3.
¿Cuándo? | Se crea en FEL 2, se congela al final de FEL 3 (H2) y se mantiene con control de cambios.
¿Quién? | Lidera CON; facilita CHA; aportan ING, PRO, COM, CTR, HSE, LWF; aprueba CLI.
¿Cómo? | Tres pasos iterativos (sin restricciones, con restricciones, final) en talleres IPP.
¿Con qué? | Plano general, CWA, sistemas, cronogramas, estrategias, restricciones, recursos críticos, lecciones.
¿Qué produce? | CWP secuenciados; fechas de EWP (−13 sem), CWP (−10 sem) y RAS (−10 días); plan de liberación (H3).
¿Cómo se controla? | K01, K02, K04, K08, K13; riesgos R02, R07, R08, R09; lecciones LA-01 a LA-06.
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
112
Notes: Resumamos en una lámina. Qué es: la secuencia óptima para construir, probar y entregar, base del cronograma de nivel tres. Cuándo: se crea en FEL dos, se congela al final de FEL tres y se mantiene con control. Quién: lidera construcción, facilita el Champion, aportan ingeniería, procura, comisionamiento, controles, HSE y WFP, y aprueba el cliente. Cómo: en tres pasos iterativos, en talleres de planificación interactiva. Con qué: el plano, las áreas, los sistemas, los cronogramas, las estrategias, las restricciones, los recursos y las lecciones. Qué produce: paquetes secuenciados y sus fechas requeridas. Y cómo se controla: con indicadores, riesgos y lecciones.

## Slide 113
Plantillas y documentos del kit para el PoC
Disponibles en Recursos de la aplicación AWP y en la web del kit
Definicion_​CWA.xlsx
CWA, límites, HH, secuencia, predecesora y los 10 criterios.
Path_​of_​Construction.xlsx
CWP secuenciados, fechas requeridas, control de secuencia y barras M1–M36.
Acta_​Taller_​Path_​of_​Construction.docx
Acta del taller IPP (PT-AWP-FOR-IPP), 9 secciones y firmas.
Seguimiento_​Paquetes.xlsx
Fechas plan y real de CWP, EWP, PWP e IWP.
Programa_​Liberacion_​IWP.xlsx
Plazos de liberación por fase aplicados a cada IWP.
Plan de implementación AWP
Hitos H1–H3, actividad FEL-04, organización y gobierno.
Path of Construction · Buenas prácticas y cierre
113
Notes: Estas son las plantillas y documentos del kit para trabajar la ruta, disponibles en la biblioteca de recursos de la aplicación y en la web del kit: la definición de áreas; la plantilla de Path of Construction; el acta del taller; el seguimiento de paquetes; el programa de liberación de paquetes de trabajo; y el plan de implementación, con los hitos, la actividad de planificación temprana correspondiente y la organización.

## Slide 114
La secuencia de construcción manda
Construye la ruta temprano, con todos en la mesa, y deja que ordene la ingeniería, la procura y el campo.
Plantillas: Path_of_Construction.xlsx · Acta_Taller_Path_of_Construction.docx · Definicion_CWA.xlsx
Notes: Llegamos al final. Si hay una sola idea que llevarse, es esta: la secuencia de construcción manda. Construye la ruta temprano, con todos en la mesa, conviértela en fechas concretas, y deja que ordene la ingeniería, la procura y el trabajo en el campo. Las plantillas del kit te acompañan: la de Path of Construction, el acta del taller y la definición de áreas. Gracias.