KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Acta del taller de Path of Construction (IPP)

Registro de los acuerdos del taller de planificación interactiva en que se desarrolla o actualiza el Path of Construction de una fase.

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases | Código del formato | PT-AWP-FOR-IPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del formato | 0 | Fecha de emisión | 25/09/2026 |

Instrucción: Se usa en cada taller de planificación interactiva (IPP). El PoC se desarrolla en FEL 2 y se congela en FEL 3 (hito H2). Adjunte la versión de Path_of_Construction.xlsx acordada.

# 1.  Datos del taller

| Fase del proyecto | ☐ Fase 1 ☐ Fase 2 ☐ Fase 3 | Taller N.° | ‹1 de 3› |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | ‹dd/mm/aaaa› | Lugar / modalidad | ‹completar› |
| Facilitador | AWP Champion | Etapa del ciclo de vida | ☐ FEL 2 ☐ FEL 3 ☐ Actualización en ejecución |

# 2.  Participantes

| Nombre | Rol | Organización | Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| ‹completar› | Gerente de Construcción |  | ☐ |
| ‹completar› | Líder de Ingeniería |  | ☐ |
| ‹completar› | Líder de Procura |  | ☐ |
| ‹completar› | Líder de comisionamiento |  | ☐ |
| ‹completar› | Gerente del proyecto del cliente |  | ☐ |
| ‹completar› | Controles del proyecto |  | ☐ |

# 3.  Objetivos y agenda

- Revisar las CWA y sus límites (Definicion_CWA.xlsx).

- Acordar la secuencia de construcción de CWA y CWP, empezando por los sistemas a entregar primero.

- Identificar predecesores, interfaces entre fases y recursos críticos (grúas, accesos, acopio).

- Calcular hacia atrás las fechas requeridas de EWP, emisión de CWP y RAS de materiales.

- Acordar acciones y responsables.

# 4.  Insumos revisados

| Plano de CWA | ☐ Revisado Revisión: ‹› |
| --- | --- |
| Cronograma nivel 2 / 3 | ☐ Revisado Revisión: ‹› |
| Lista de sistemas | ☐ Revisado |
| Lecciones aprendidas de la fase anterior | ☐ Revisadas (Registro_Lecciones_Aprendidas.xlsx) |

# 5.  Secuencia acordada

| Secuencia | CWA | CWP | Inicio plan | Predecesor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‹CWA-2.03› | ‹CWP-2.03-ELE-01› |  |  | ‹Energización temprana› |

# 6.  Supuestos, riesgos e interfaces

| Tipo | Descripción | Fase afectada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| ‹Supuesto / riesgo / interfaz› |  |  |  |

# 7.  Decisiones

| N.° | Decisión | Tomada por |
| --- | --- | --- |
| 1 | ‹completar› |  |

# 8.  Acciones

| N.° | Acción | Responsable (rol) | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‹completar› |  |  |  |

# 9.  Aprobación del Path of Construction

| Estado del PoC | ☐ Borrador ☐ Acordado ☐ Congelado (hito H2) |
| --- | --- |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Construcción |  |  |  |
| AWP Champion |  |  |  |
| Gerente del proyecto del cliente |  |  |  |