## Instrucciones
Lookahead de 3 semanas
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Planificar las próximas 3 semanas de trabajo con IWP tomados del backlog, confirmar recursos críticos y medir el cumplimiento del plan semanal (PPC) con sus causas de no cumplimiento.
Por qué se incluye | El procedimiento 3.0 y la comparación AWP–Lean Construction establecen el three-week look-ahead y el PPC como el nexo entre el backlog de IWP y la ejecución semanal.
Cuándo se usa | Cada semana, en la reunión de lookahead (jueves). Durante la superposición de fases, se usa un solo lookahead conjunto.
Quién la llena | Los superintendentes seleccionan los IWP; el Líder de WFP y los planificadores preparan la hoja; el Gerente de Construcción la aprueba.
Cómo llenarla | 1. Escriba el lunes de la semana 1 (B3); las fechas de los días se actualizan solas. 2. Borre las filas amarillas de ejemplo. 3. Registre los IWP seleccionados del backlog con sus restricciones abiertas y recursos críticos. 4. Marque con «X» los días de ejecución de cada IWP en las 3 semanas. 5. Un día marcado en rojo indica un IWP programado con restricciones abiertas: resuélvalo o sáquelo del plan. 6. Al cerrar la semana 1, indique si cada IWP planificado se completó y, si no, la causa. El PPC se calcula en E3. 7. Revise la hoja «Causas de no cumplimiento» y lleve las causas repetidas al registro de lecciones aprendidas.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «Lookahead»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
CWP | Calculado a partir del código del IWP. | Calculado
IWP | Código del IWP seleccionado del backlog. | Manual
Superintendente / capataz | Responsables de la ejecución. | Manual
Personas en cuadrilla | Tamaño de la cuadrilla. | Manual
HH | Horas-hombre del IWP. | Manual
Restricciones abiertas | Restricciones abiertas del IWP (del registro). | Manual
Listo para ejecutar | Calculado: «Sí» si no tiene restricciones abiertas. | Calculado
Recursos críticos | Grúas, andamios, equipos o permisos que deben confirmarse. | Manual
Planificado semana 1 | Calculado: «Sí» si el IWP tiene días marcados en la semana 1. | Calculado
Completado semana 1 | Al cierre de la semana 1: «Sí» si el IWP planificado se completó. | Lista
Causa de no cumplimiento | Si no se completó, causa principal (sirve para el análisis de PPC). | Lista
S1 L … S3 S | Días de las 3 semanas (lunes a sábado). Marque «X» los días de ejecución del IWP. | Lista

## Lookahead
Lookahead de 3 semanas
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Ejemplo en M27, con las fases 2 y 3 en construcción simultánea (la fase 1 ya está cerrada). Filas amarillas = ejemplo.
Lunes de la semana 1: | 2029-03-05 |  | PPC semana 1:
Ejemplo | Fase del proyecto | CWP | IWP | Descripción | Superintendente / capataz | Personas en cuadrilla | HH | Restricciones abiertas | Listo para ejecutar | Recursos críticos | S1 L | S1 M | S1 X | S1 J | S1 V | S1 S | S2 L | S2 M | S2 X | S2 J | S2 V | S2 S | S3 L | S3 M | S3 X | S3 J | S3 V | S3 S | Planificado semana 1 | Completado semana 1 | Causa de no cumplimiento
EJEMPLO | Fase 2 |  | IWP-2.01-TUB-01-021 | Tubería de agua de servicio nivel 3 ejes A5–A8 | Superint. tuberías / Capataz T-06 | 8 | 440 | 0 |  | Andamio AN-31 | X | X | X | X | X | X | [13 empty] | Sí
EJEMPLO | Fase 2 |  | IWP-2.01-TUB-01-022 | Tubería de agua de servicio nivel 3 ejes A9–A12 | Superint. tuberías / Capataz T-06 | 8 | 440 | 0 |  | Andamio AN-32 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
EJEMPLO | Fase 2 |  | IWP-2.03-ELE-01-012 | Tendido de cables de media tensión al bloque A | Superint. eléctrico / Capataz E-04 | 10 | 560 | 0 |  | Carretes y tiracables | X | X | X | X | X | [14 empty] | No | Materiales
EJEMPLO | Fase 2 |  | IWP-2.03-ELE-01-013 | Conexionado de tableros de media tensión | Superint. eléctrico / Capataz E-04 | 6 | 300 | 0 |  | Equipo de pruebas | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
EJEMPLO | Fase 3 |  | IWP-3.02-CIV-01-003 | Zapatas ejes C4–C6 | Superint. civil / Capataz C-08 | 12 | 580 | 0 |  | Bomba de concreto | X | X | X | X | X | X | [13 empty] | Sí
EJEMPLO | Fase 3 |  | IWP-3.02-CIV-01-004 | Pedestales ejes C1–C3 | Superint. civil / Capataz C-08 | 10 | 420 | 0 |  | Encofrado metálico | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
EJEMPLO | Fase 3 |  | IWP-3.01-ARQ-01-001 | Tabiquería nivel 1 edificio de oficinas | Superint. arquitectura / Capataz A-02 | 9 | 350 | 1 |  | Plataforma elevadora | [12 empty] | X | X | X | X | X | X
EJEMPLO | Fase 3 |  | IWP-3.01-ARQ-01-002 | Tabiquería nivel 2 edificio de oficinas | Superint. arquitectura / Capataz A-02 | 9 | 350 | 0 |  | Plataforma elevadora

## Causas de no cumplimiento
Causas de no cumplimiento (semana 1)
Calculado a partir de la hoja «Lookahead». Úselo en la reunión semanal y en el análisis de lecciones.
IWP no completados por causa y fase
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Total
Ingeniería
Materiales
Equipos de construcción
Permisos
Mano de obra
Andamios
Acceso / interferencias
Trabajos predecesores
Calidad
HSE
Documentación del proveedor
Interfaz entre fases
Clima
Cambio de prioridad
Productividad menor a la prevista
Otro

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | SiNo | Causas
Fase 1 | Sí | Ingeniería
Fase 2 | No | Materiales
Fase 3 |  | Equipos de construcción
Permisos
Mano de obra
Andamios
Acceso / interferencias
Trabajos predecesores
Calidad
HSE
Documentación del proveedor
Interfaz entre fases
Clima
Cambio de prioridad
Productividad menor a la prevista
Otro