## Instrucciones
Path of Construction
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Documentar el Path of Construction (PoC): la secuencia en que se construirán los CWP de cada fase, con sus predecesores, y calcular hacia atrás las fechas que ingeniería (EWP), construcción (emisión de CWP) y procura (RAS) deben cumplir.
Por qué se incluye | Las fuentes coinciden en que la secuencia de construcción debe dirigir la ingeniería y la procura. Esta plantilla convierte el PoC en fechas requeridas concretas y detecta conflictos de secuencia.
Cuándo se usa | Se desarrolla en los talleres de planificación interactiva (IPP) de la planificación temprana de cada fase y se congela en el hito H2. Se revisa ante cambios mayores.
Quién la llena | El Gerente de Construcción lidera; el AWP Champion facilita; ingeniería, procura, comisionamiento y controles del proyecto participan.
Cómo llenarla | 1. Ajuste los parámetros de la fila 3: mes M1 del proyecto y anticipaciones de EWP, CWP y RAS. 2. Borre las filas amarillas de ejemplo. 3. Registre los CWP en el orden acordado en el taller, con su predecesor, inicio y duración. 4. Revise la columna «Control de secuencia»: no debe haber conflictos. 5. Traslade las fechas «EWP IFC requerido» y «RAS» al plan de ingeniería y de procura, y a Seguimiento_Paquetes. 6. Las columnas M1 a M36 muestran un diagrama de barras por mes (no las edite).
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «Path of Construction»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
Secuencia | Orden del CWP en el Path of Construction. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
CWA | Calculado a partir del código del CWP. | Calculado
CWP | Código del CWP. | Manual
Descripción | Alcance resumido del CWP. | Manual
Disciplina | Disciplina del CWP. | Lista
HH estimadas | Horas-hombre directas estimadas. | Manual
Predecesor | CWP que debe terminar antes (relación fin–comienzo). «—» si no tiene. | Manual
Inicio plan | Fecha de inicio de construcción del CWP. | Manual
Duración (semanas) | Duración de construcción en semanas. | Manual
Fin plan | Calculado: inicio + duración. | Calculado
EWP IFC requerido | Calculado: fecha límite para emitir el EWP IFC (inicio − anticipación de EWP). | Calculado
Emisión del CWP | Calculado: fecha de emisión del CWP (inicio − anticipación de CWP). | Calculado
Materiales en obra (RAS) | Calculado: fecha requerida en obra de los materiales del PWP (inicio − días RAS). | Calculado
Control de secuencia | Calculado: «Conflicto» si el predecesor termina después del inicio de este CWP. | Calculado
Sistema | Sistema de comisionamiento que completa el CWP. | Manual
Justificación de la secuencia | Por qué el CWP va en esa posición (acuerdo del taller IPP). | Manual
M1 … M36 | Calculado: meses del proyecto en que se construye el CWP (barra azul). | Calculado

## Path of Construction
Path of Construction (secuencia de CWP)
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Mes M1 del proyecto: | 2027-01-01 |  | Anticipación EWP (semanas): | 13 |  | Anticipación CWP (semanas): | 10 |  | Anticipación RAS (días): | 10
Ejemplo | Secuencia | Fase del proyecto | CWA | CWP | Descripción | Disciplina | HH estimadas | Predecesor | Inicio plan | Duración (semanas) | Fin plan | EWP IFC requerido | Emisión del CWP | Materiales en obra (RAS) | Control de secuencia | Sistema | Justificación de la secuencia | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
EJEMPLO | 1 | Fase 1 |  | CWP-1.01-CIV-01 | Movimiento de tierras plataforma norte | CIV | 42000 | — | 2027-06-07 | 7 | [5 empty] | Plataformas | Libera la plataforma de la instalación principal para la Fase 2.
EJEMPLO | 2 | Fase 1 |  | CWP-1.02-TUB-01 | Redes de agua y desagüe | TUB | 26000 | CWP-1.01-CIV-01 | 2027-08-02 | 18 | [5 empty] | Agua y desagüe | Redes enterradas antes de cimentaciones para evitar interferencias.
EJEMPLO | 3 | Fase 1 |  | CWP-1.02-ELE-01 | Bancos de ductos eléctricos | ELE | 18000 | CWP-1.01-CIV-01 | 2027-08-16 | 16 | [5 empty] | Energía de obra | Alimenta la subestación de obra y la futura sala eléctrica.
EJEMPLO | 4 | Fase 2 |  | CWP-2.03-ELE-01 | Equipos y cableado de sala eléctrica | ELE | 30000 | CWP-1.02-ELE-01 | 2028-03-06 | 30 | [5 empty] | Distribución eléctrica | Energización temprana para pruebas de los bloques A y B.
EJEMPLO | 5 | Fase 2 |  | CWP-2.01-CIV-01 | Cimentaciones bloque A | CIV | 36000 | CWP-1.01-CIV-01 | 2028-02-07 | 11 | [5 empty] | Estructura bloque A | Primer frente de la instalación principal.
EJEMPLO | 6 | Fase 2 |  | CWP-2.01-EST-01 | Estructura metálica bloque A | EST | 9600 | CWP-2.01-CIV-01 | 2028-04-25 | 17 | [5 empty] | Estructura bloque A | Requiere cimentaciones curadas y estructura fabricada (RAS).
EJEMPLO | 7 | Fase 2 |  | CWP-2.01-TUB-01 | Tuberías de servicios bloque A | TUB | 34000 | CWP-2.01-EST-01 | 2028-08-28 | 26 | [5 empty] | Agua de servicio | Tuberías montadas sobre estructura terminada por niveles.
EJEMPLO | 8 | Fase 3 |  | CWP-3.01-ARQ-01 | Arquitectura edificio de oficinas | ARQ | 22000 | CWP-1.02-TUB-01 | 2029-03-05 | 20 | [5 empty] | Edificio de oficinas | Edificio independiente; permite adelantar su entrega.
EJEMPLO | 9 | Fase 3 |  | CWP-3.02-CIV-01 | Cimentaciones de la ampliación | CIV | 28000 | CWP-2.01-CIV-01 | 2029-02-05 | 14 | [5 empty] | Estructura ampliación | Inicia cuando la Fase 2 libera el acceso lateral del bloque B.
EJEMPLO | 10 | Fase 3 |  | CWP-3.02-TUB-01 | Empalmes a la galería de servicios | TUB | 12000 | CWP-2.01-TUB-01 | 2029-07-02 | 12 | [5 empty] | Agua de servicio | Empalmes durante parada programada de la Fase 2 (interfaz entre fases).

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | Disciplinas | SiNo
Fase 1 | CIV | Sí
Fase 2 | EST | No
Fase 3 | ARQ
MEC
TUB
ELE
INS
VAR