KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Paquete de trabajo de construcción (CWP)

Plantilla para definir y emitir un CWP: una disciplina dentro de una CWA, menos de 40 000 HH, una actividad de nivel 3.

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases | Código del formato | PT-AWP-FOR-CWP |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del formato | 0 | Fecha de emisión | 25/09/2026 |

Instrucción: El CWP lo prepara construcción con los aportes de ingeniería (EWP) y procura (PWP). Se emite 10 semanas antes del inicio en la Fase 2 (8 semanas en las Fases 1 y 3), para que los planificadores lo dividan en IWP.

# 1.  Identificación

| Código del CWP | ‹CWP-2.01-EST-01› | Revisión | ‹0› |
| --- | --- | --- | --- |
| CWA | ‹CWA-2.01› | Fase del proyecto | ☐ Fase 1 ☐ Fase 2 ☐ Fase 3 |
| Disciplina | ‹EST› | Contratista / subcontratista | ‹completar› |
| EWP asociado | ‹EWP-2.01-EST-01› | PWP asociado | ‹PWP-2.01-EST-01› |
| Responsable (rol) | Gerente de Construcción | Actividad nivel 3 | ‹ID en el cronograma› |
| Inicio plan | ‹dd/mm/aaaa› | Fin plan | ‹dd/mm/aaaa› |
| HH estimadas | ‹< 40 000› | Posición en el PoC | ‹Secuencia N.°› |

# 2.  Alcance y límites

| Descripción del alcance | ‹completar› |
| --- | --- |
| Límites físicos | ‹Ejes, niveles, sistemas; adjuntar plano de límites› |
| Exclusiones | ‹completar› |
| Supuestos | ‹completar› |

# 3.  Entregables de ingeniería (EWP)

| Documento | Título | Revisión | Estado | Fecha IFC plan | Fecha IFC real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹completar› |  |  | ‹IFC› |  |  |

# 4.  Materiales y equipos (PWP)

| Ítem / tag | Descripción | Tipo | Cantidad | Fecha RAS | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹completar› |  | ‹Granel / tag / equipo› |  |  |  |

# 5.  Estimación de cantidades y horas-hombre

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento (HH/u) | HH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹completar› |  |  |  |  |  |

# 6.  Secuencia y división en IWP

Instrucción: Lista preliminar de IWP. El planificador la detalla dentro de la ventana de planificación de la fase.

| IWP | Alcance | HH | Inicio plan | Sistema | Predecesor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹IWP-2.01-EST-01-001› |  |  |  |  |  |

# 7.  Estrategia de ejecución

| Recursos y cuadrillas | ‹completar› |
| --- | --- |
| Equipos mayores (grúas, izajes) | ‹completar› |
| Andamios y accesos | ‹completar› |
| Logística y acopio | ‹completar› |
| Prefabricación / modularización | ‹completar› |
| Turnos y horarios | ‹completar› |

# 8.  Seguridad (HSE)

| Riesgos principales | ‹completar› |
| --- | --- |
| Permisos típicos | ‹completar› |
| Planes específicos (izaje, excavación) | ‹completar› |

# 9.  Calidad

| ITP | ‹Código› |
| --- | --- |
| Ensayos y pruebas | ‹completar› |
| Registros de entrega | ‹completar› |

# 10.  Restricciones del CWP

| ID | Tipo | Descripción | Responsable (rol) | Fecha requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹R-0000› |  |  |  |  |  |

# 11.  Interfaces

Instrucción: Incluya las interfaces con otros CWP y con otras fases del proyecto (entregas de área, conexiones, recursos compartidos).

| Interfaz con | Descripción | Fase | Fecha requerida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹CWP / fase› |  |  |  |  |

# 12.  Comisionamiento

| Sistemas / subsistemas | ‹completar› |
| --- | --- |
| Requisitos de entrega (SWP / TOP) | ‹completar› |

# 13.  Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Construcción (aprueba) |  |  |  |
| Líder de WFP |  |  |  |
| Líder de Ingeniería |  |  |  |
| Líder de Procura |  |  |  |
| Líder de HSE |  |  |  |
| Líder de calidad (QA/QC) |  |  |  |