KIT DE IMPLEMENTACIÓN DE AWP

Procedimiento de gestión de restricciones

Identificación, registro, seguimiento, escalamiento y liberación de restricciones, y liberación de IWP libres de restricciones.

| Proyecto | Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases |
| --- | --- |
| Documento | PT-AWP-PRO-001 – Procedimiento de gestión de restricciones |
| Revisión | 0 – Emitido para uso |
| Fecha | 25/09/2026 |
| Elaborado por | AWP Champion |
| Aprobado por | Gerente de Proyecto |

Índice

1.  Propósito
2.  Alcance
3.  Referencias
4.  Definiciones
5.  Responsabilidades
6.  Tipos de restricción
7.  Procedimiento
    7.1  Identificación
    7.2  Registro
    7.3  Asignación
    7.4  Seguimiento semanal
    7.5  Escalamiento
    7.6  Liberación de la restricción
    7.7  Liberación del IWP
    7.8  IWP devuelto de campo
8.  Plazos por fase del proyecto
9.  Restricciones de interfaz entre fases
10.  Indicadores
11.  Registros
12.  Control de cambios

# 1.  Propósito

Establecer cómo se identifican, registran, gestionan y liberan las restricciones de los paquetes de trabajo del proyecto, para que ningún IWP se entregue a campo con restricciones abiertas (regla de oro de Workface Planning) y para que las cuadrillas trabajen con todo lo necesario disponible.

# 2.  Alcance

Aplica a todas las fases del proyecto (Fase 1, Fase 2 y Fase 3), a todos los CWP e IWP y a todos los participantes: cliente, contratista principal, proveedores y subcontratistas. Cubre desde que un IWP entra en la ventana de planificación hasta su cierre.

# 3.  Referencias

Plan de implementación de AWP (PT-AWP-PLN-001), secciones «Restricciones y liberación de IWP» y «Organización y roles».

Procedimiento 3.0 Workface Planning (Insight-AWP, 2017): backlog, look-ahead de tres semanas y Pack Track.

AWP Education Framework v1.0 (CII, 2020): gestión de restricciones y programa típico de restricciones.

Plantillas: Registro_Restricciones.xlsx, Programa_Liberacion_IWP.xlsx, Checklist_Liberacion_IWP.xlsx, Lookahead_3_Semanas.xlsx y Plantilla_IWP.docx.

# 4.  Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Restricción | Cualquier información, material, equipo, permiso, acceso u otro factor que impida o retrase la ejecución segura y completa de un trabajo. |
| Restricción vencida | Restricción no liberada ni cancelada cuya fecha requerida ya pasó. |
| Fecha requerida | Fecha límite para liberar la restricción sin afectar la liberación del IWP. |
| IWP liberado | IWP sin restricciones abiertas, con checklist de liberación firmado, que ingresa al backlog. |
| Backlog | Conjunto de IWP liberados y listos para ejecutar (meta de 2 a 4 semanas de trabajo). |
| Ventana de planificación | Periodo previo a la ejecución en que el IWP se prepara y se levantan sus restricciones (8 a 12 semanas según la fase). |
| Fase del proyecto | Fase 1, Fase 2 o Fase 3 del proyecto tipo. |
| Etapa del ciclo de vida | Planificación temprana (FEL), ingeniería, procura, construcción o comisionamiento. |

# 5.  Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en este procedimiento |
| --- | --- |
| Planificador de frente de trabajo | Identifica y registra las restricciones de sus IWP; propone fecha requerida; prepara el checklist de liberación. |
| Líder de WFP | Dirige la reunión semanal de restricciones; asigna responsables; escala; aprueba la liberación de IWP; consolida KPI. |
| Responsable de la restricción | Levanta la restricción asignada antes de la fecha requerida y aporta la evidencia. |
| Gerente de Construcción | Prioriza las restricciones críticas; resuelve conflictos de recursos; recibe el primer escalamiento. |
| Gerente de Proyecto | Resuelve las restricciones escaladas que afectan al lookahead o a la ruta crítica. |
| AWP Champion | Vela por el cumplimiento del procedimiento; gestiona las restricciones de interfaz entre fases; audita. |
| Superintendente | Selecciona del backlog solo IWP liberados; informa restricciones nuevas detectadas en campo. |

# 6.  Tipos de restricción

El registro usa una lista única de tipos para todas las fases. La anticipación indicada es el plazo mínimo recomendado entre la identificación y la fecha requerida.

| Tipo | Ejemplos | Responsable habitual | Anticipación mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería | Plano no emitido IFC, RFI abierta, revisión pendiente | Líder de Ingeniería | 4 semanas |
| Materiales | Material no recibido, no conforme o no reservado | Líder de Procura / Gestor de materiales | 4 semanas |
| Equipos de construcción | Grúa, plataforma o equipo pesado no disponible | Gerente de Construcción | 3 semanas |
| Permisos | Permiso de trabajo, excavación, trabajo en caliente, licencia | Líder de HSE | 3 semanas |
| Mano de obra | Cuadrilla o especialista no disponible, acreditaciones | Superintendente / capataz general | 2 semanas |
| Andamios | Andamio no solicitado, no montado o no inspeccionado | Superintendente / capataz general | 3 semanas |
| Acceso / interferencias | Frente ocupado por otra cuadrilla, vía cerrada | Gerente de Construcción | 2 semanas |
| Trabajos predecesores | Trabajo previo no terminado o no aceptado | Superintendente / capataz general | 1 semana |
| Calidad | ITP no aprobado, procedimiento no calificado | Líder de calidad (QA/QC) | 2 semanas |
| HSE | JHA no aprobado, plan de izaje pendiente | Líder de HSE | 2 semanas |
| Documentación del proveedor | Planos certificados o manuales pendientes | Líder de Procura | 4 semanas |
| Interfaz entre fases | Entrega de área o conexión de otra fase pendiente | AWP Champion | 6 semanas |

Restricciones por defecto Todo IWP nuevo se registra con estas restricciones por defecto hasta verificarlas: planos IFC, materiales, permisos, andamios (si hay trabajo en altura), JHA e ITP. Esta regla incorpora la lección LA-03 de la Fase 1.

# 7.  Procedimiento

## 7.1  Identificación

- Cuando un IWP entra en la ventana de planificación, el planificador revisa su alcance con planos, modelo 3D, estado de materiales, recursos y trabajos predecesores.

- Identifica toda condición que falte para ejecutar el IWP, incluidas las restricciones por defecto.

- Las restricciones detectadas en campo, en auditorías o en IWP devueltos se registran igual que las demás.

## 7.2  Registro

- Registrar cada restricción en Registro_Restricciones.xlsx con: ID correlativo, fase del proyecto, CWP, IWP, tipo, descripción verificable, responsable (rol y nombre), fecha identificada y fecha requerida.

- La fecha requerida se toma del programa de liberación de IWP (restricciones levantadas antes de la ejecución: 3 semanas en las Fases 1 y 3, 4 semanas en la Fase 2).

- Estado inicial: «Abierta».

## 7.3  Asignación

- En la reunión semanal se confirma el responsable y la fecha requerida de cada restricción nueva.

- Cuando el responsable acepta y empieza a gestionarla, el estado pasa a «En gestión».

## 7.4  Seguimiento semanal

| Día | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Actualizar el registro con las restricciones nuevas de los IWP que entran a la ventana. | Planificadores |
| Martes | Reunión de restricciones por fase: vencidas, por vencer (≤ 7 días) y nuevas. | Líder de WFP |
| Miércoles | Actualizar estado y adjuntar evidencia de liberación. | Responsables |
| Jueves | Reunión de lookahead de 3 semanas: selección de IWP liberados del backlog. | Gerente de Construcción |
| Viernes | Liberar los IWP de la semana siguiente con el checklist y publicar KPI. | Líder de WFP |

## 7.5  Escalamiento

| Nivel | Condición | Escala a | Plazo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Restricción abierta a 7 días o menos de su fecha requerida | Gerente de Construcción | 3 días |
| 2 | Restricción vencida que afecta a un IWP del lookahead | Gerente de Proyecto | 2 días |
| 3 | Restricción vencida que afecta a la ruta crítica o a otra fase | Comité AWP / cliente | Próxima reunión o convocatoria extraordinaria |

## 7.6  Liberación de la restricción

- El responsable informa la liberación con evidencia verificable (transmittal IFC, vale de almacén, permiso aprobado, acta de inspección de andamio, etc.).

- El planificador verifica la evidencia, registra la fecha de liberación y cambia el estado a «Liberada».

- Si la restricción deja de aplicar, se marca «Cancelada» con la justificación en observaciones.

## 7.7  Liberación del IWP

- Cuando todas las restricciones del IWP están liberadas o canceladas, el planificador aplica el checklist de liberación (Checklist_Liberacion_IWP.xlsx).

- Si el resultado es «LIBERAR», el superintendente y el Líder de WFP firman la sección de liberación del IWP y este ingresa al backlog.

- Si no, las condiciones faltantes se registran como nuevas restricciones.

Figura 1. Proceso de liberación de IWP

## 7.8  IWP devuelto de campo

Si un IWP se retira de campo sin terminar por una restricción no detectada: se registra la causa en el cierre del IWP, se crea la restricción en el registro, el trabajo pendiente se reprograma (nuevo IWP o revisión) y se evalúa una lección aprendida. El KPI K09 mide estos casos.

# 8.  Plazos por fase del proyecto

| Concepto | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventana de planificación de IWP | 8 semanas | 12 semanas | 8 semanas |
| Restricciones identificadas | 6 semanas antes | 10 semanas antes | 6 semanas antes |
| Restricciones asignadas | 5 semanas antes | 8 semanas antes | 5 semanas antes |
| Restricciones levantadas | 3 semanas antes | 4 semanas antes | 3 semanas antes |
| Liberación (ingreso al backlog) | 2 semanas antes | 2 a 4 semanas antes | 2 semanas antes |
| Backlog objetivo | ≥ 2 semanas | 2 a 4 semanas | 3 a 4 semanas |
| Tolerancia de IWP liberados con restricciones | ≤ 15 % | ≤ 5 % | ≤ 2 % |

# 9.  Restricciones de interfaz entre fases

Se registran con el tipo «Interfaz entre fases» y la fase del proyecto que recibe el trabajo.

Su responsable es el AWP Champion, que coordina con los gerentes de construcción de ambas fases.

Durante la superposición de fases, la reunión de restricciones revisa las interfaces antes que las demás.

Las entregas de área entre fases se liberan con acta de entrega firmada por ambas fases.

# 10.  Indicadores

| KPI | Fórmula | Meta F1 / F2 / F3 |
| --- | --- | --- |
| K03 IWP liberados sin restricciones | IWP liberados sin restricciones abiertas ÷ IWP liberados | ≥ 85 % / 95 % / 98 % |
| K05 Restricciones liberadas a tiempo | Liberadas en o antes de la fecha requerida ÷ liberadas | ≥ 80 % / 90 % / 95 % |
| K06 Atraso promedio de restricciones | Días de atraso promedio de las vencidas | ≤ 7 / 5 / 3 días |
| K09 IWP devueltos | IWP devueltos ÷ IWP entregados a campo | ≤ 8 % / 5 % / 3 % |

# 11.  Registros

| Registro | Responsable | Conservación |
| --- | --- | --- |
| Registro_Restricciones.xlsx | Líder de WFP | Hasta el cierre del proyecto |
| Checklist de liberación de cada IWP | Planificador | En el dossier del IWP |
| Actas de la reunión semanal de restricciones | Líder de WFP | Hasta el cierre de la fase |

# 12.  Control de cambios

| Revisión | Fecha | Descripción del cambio | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25/09/2026 | Emisión inicial. | Gerente de Proyecto |