## Instrucciones
Programa de liberación de IWP
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Programar hacia atrás, para cada IWP, las fechas en que debe iniciarse, en que deben identificarse, asignarse y levantarse sus restricciones, y en que debe liberarse, según los plazos de su fase. Permite ver con anticipación qué IWP no llegarán liberados a tiempo.
Por qué se incluye | El procedimiento 3.0 (Pack Track) y el marco educativo del CII definen hitos de preparación del IWP en semanas antes de la ejecución. Esta plantilla aplica esos plazos a cada fase del proyecto tipo.
Cuándo se usa | Cada semana, para los IWP que entran en la ventana de planificación (8 semanas en las fases 1 y 3, 12 semanas en la fase 2).
Quién la llena | Los planificadores de frente de trabajo; el Líder de WFP revisa y usa la situación en la reunión de restricciones.
Cómo llenarla | 1. Actualice la fecha de corte (B3). 2. Revise los plazos por fase en la hoja «Plazos». 3. Borre las filas amarillas de ejemplo y registre los IWP con su fecha de inicio de ejecución planificada. 4. Las fechas intermedias se calculan solas; registre la liberación real cuando el checklist esté firmado. 5. Copie las restricciones abiertas del registro de restricciones (o de Seguimiento_Paquetes). 6. Filtre por «Situación» para preparar la reunión semanal.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Formato condicional | Rojo: IWP con liberación objetivo vencida y sin liberar. Ámbar: liberación objetivo en 14 días o menos. Verde: liberado.
Columnas de la hoja «Programa»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
IWP | Código del IWP. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto (define los plazos de la hoja «Plazos»). | Lista
CWP | Calculado a partir del código del IWP. | Calculado
Descripción | Alcance del IWP. | Manual
Cuadrilla / capataz | Cuadrilla o capataz asignado. | Manual
HH estimadas | Horas-hombre del IWP (300 a 600 HH). | Manual
Inicio de ejecución plan | Fecha planificada de inicio en campo (cronograma de nivel 5). | Manual
IWP iniciado | Calculado: fecha en que debe definirse el alcance del IWP. | Calculado
Restricciones identificadas | Calculado: fecha límite para identificar restricciones. | Calculado
Restricciones asignadas | Calculado: fecha límite para asignar responsables. | Calculado
Restricciones levantadas | Calculado: fecha límite para levantar todas las restricciones. | Calculado
Liberación objetivo | Calculado: fecha objetivo de liberación (ingreso al backlog). | Calculado
Liberación real | Fecha real de liberación con checklist firmado. | Manual
Restricciones abiertas | Restricciones abiertas o en gestión (del registro de restricciones). | Manual
Estado | Estado del IWP. | Lista
Días de atraso en liberación | Calculado: días de atraso respecto de la liberación objetivo. | Calculado
Situación | Calculado: Liberado a tiempo, Liberado con atraso, Vencido sin liberar, Próximo a liberar (≤ 14 días) o En plazo. | Calculado
Observaciones | Comentarios. | Manual

## Programa
Programa de liberación de IWP
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Fecha de corte: | 2028-06-15
Ejemplo | IWP | Fase del proyecto | CWP | Descripción | Cuadrilla / capataz | HH estimadas | Inicio de ejecución plan | IWP iniciado | Restricciones identificadas | Restricciones asignadas | Restricciones levantadas | Liberación objetivo | Liberación real | Restricciones abiertas | Estado | Días de atraso en liberación | Situación | Observaciones
EJEMPLO | IWP-1.01-CIV-01-001 | Fase 1 |  | Excavación masiva ejes 1–5 | Cuadrilla C-01 | 480 | 2027-06-07 | [5 empty] | 2027-06-11 | 0 | Cerrado
EJEMPLO | IWP-1.02-TUB-01-001 | Fase 1 |  | Tubería de agua tramo T1 | Cuadrilla T-02 | 360 | 2027-08-02 | [5 empty] | 2027-07-19 | 0 | Cerrado
EJEMPLO | IWP-1.02-ELE-01-001 | Fase 1 |  | Banco de ductos BD-01 a BD-04 | Cuadrilla E-01 | 400 | 2027-08-16 | [5 empty] | 2027-08-06 | 0 | Cerrado
EJEMPLO | IWP-2.01-CIV-01-001 | Fase 2 |  | Zapatas ejes A1–A4 | Cuadrilla C-05 | 520 | 2028-02-07 | [5 empty] | 2028-01-26 | 0 | Cerrado
EJEMPLO | IWP-2.01-EST-01-001 | Fase 2 |  | Montaje de columnas nivel 1 ejes A1–A4 | Cuadrilla M-01 | 420 | 2028-04-25 | [6 empty] | 2 | En desarrollo
EJEMPLO | IWP-2.03-ELE-01-001 | Fase 2 |  | Montaje de tableros de media tensión | Cuadrilla E-04 | 380 | 2028-07-03 | [6 empty] | 1 | En desarrollo
EJEMPLO | IWP-2.01-TUB-01-001 | Fase 2 |  | Tubería de agua de servicio nivel 1 | Cuadrilla T-06 | 450 | 2028-08-28 | [6 empty] | 1 | En desarrollo
EJEMPLO | IWP-3.02-CIV-01-001 | Fase 3 |  | Zapatas ejes C1–C3 | Por asignar | 500 | 2029-02-05 | [6 empty] | 0 | Planificado
EJEMPLO | IWP-3.01-ARQ-01-001 | Fase 3 |  | Tabiquería nivel 1 | Por asignar | 350 | 2029-03-05 | [6 empty] | 1 | Planificado

## Plazos
Plazos de liberación por fase (semanas antes del inicio de ejecución)
Basado en el programa típico de restricciones del marco educativo del CII. Puede ajustarlos: las fechas del programa se recalculan.
Fase del proyecto | IWP iniciado | Restricciones identificadas | Restricciones asignadas | Restricciones levantadas | Liberación (backlog)
Fase 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2
Fase 2 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2
Fase 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | EstadosPaquete | Roles
Fase 1 | Planificado | Gerente del proyecto del cliente
Fase 2 | En desarrollo | Gerente de Proyecto
Fase 3 | En revisión | AWP Champion
| Aprobado | Líder de WFP
| Liberado | Planificador de frente de trabajo
| En ejecución | Líder de Ingeniería
| Cerrado | Líder de Procura
| Suspendido | Gestor de materiales
Gerente de Construcción
Superintendente / capataz general
Controles del proyecto
Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad