## Instrucciones
Registro de lecciones aprendidas
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Capturar las lecciones aprendidas de cada fase del proyecto y asegurar que se conviertan en acciones implementadas y verificadas en la fase siguiente.
Por qué se incluye | El curso 2023 dedica una lección a las lecciones aprendidas y el plan exige transferirlas entre fases superpuestas; el registro las convierte en acciones con dueño y fecha.
Cuándo se usa | De forma continua; se analiza en la revisión trimestral, en el Comité AWP y al cierre de cada fase (antes de las puertas de control de M14 y M20).
Quién la llena | Cualquier miembro del equipo registra; el Líder de WFP consolida; el AWP Champion analiza y el Comité AWP aprueba las acciones.
Cómo llenarla | 1. Actualice la fecha de corte (B3). 2. Borre las filas amarillas de ejemplo. 3. Registre el evento con datos concretos y su causa raíz; no culpe a personas. 4. Formule la lección como recomendación y proponga una acción concreta sobre un documento. 5. Asigne responsable, fase de aplicación y fecha compromiso. 6. Actualice el estado hasta «Verificada», con la evidencia (KPI, auditoría).
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «Lecciones»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
ID | Identificador (LA-01, LA-02…). | Manual
Fase de origen | Fase del proyecto en que se produjo la lección. | Lista
Etapa del ciclo de vida | Etapa del ciclo de vida relacionada. | Lista
Categoría | Tema de la lección. | Lista
Tipo | Positiva (práctica a repetir) o Negativa (problema a evitar). | Lista
Evento o situación | Qué pasó, con datos concretos. | Manual
Causa raíz | Por qué pasó. | Manual
Impacto | Alto, Medio o Bajo. | Lista
Lección / recomendación | Qué debe hacerse (o repetirse) en adelante. | Manual
Acción propuesta | Cambio concreto: procedimiento, plantilla, meta, contrato, formación. | Manual
Documento afectado | Documento o plantilla que se actualiza. | Manual
Fase de aplicación | Fase del proyecto en que se aplicará la acción. | Lista
Responsable (rol) | Rol responsable de implementar la acción. | Lista
Fecha compromiso | Fecha límite de implementación (antes de la puerta de control de la fase siguiente). | Manual
Estado | Registrada, En análisis, Aprobada, Implementada, Verificada o Descartada. | Lista
Verificación (KPI / evidencia) | Cómo se comprobó que la acción funcionó. | Manual
Días para vencer | Calculado: días hasta la fecha compromiso (negativo si venció). Vacío si está cerrada. | Calculado
Situación | Calculado: Vencida, Por vencer (≤ 15 días), En plazo o Cerrada. | Calculado

## Lecciones
Registro de lecciones aprendidas
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Fecha de corte: | 2028-06-15
Ejemplo | ID | Fase de origen | Etapa del ciclo de vida | Categoría | Tipo | Evento o situación | Causa raíz | Impacto | Lección / recomendación | Acción propuesta | Documento afectado | Fase de aplicación | Responsable (rol) | Fecha compromiso | Estado | Verificación (KPI / evidencia) | Días para vencer | Situación
EJEMPLO | LA-01 | Fase 1 | Construcción | Definición de paquetes | Negativa | Los IWP de movimiento de tierras definidos por volumen total duraban 3 semanas; el PPC no reflejaba los problemas reales. | No se aplicó el criterio de una semana por IWP. | Medio | Limitar los IWP a 1 semana y 600 HH. | Incluir la regla en la plantilla de IWP de la Fase 2. | Plantilla_IWP.docx | Fase 2 | Líder de WFP | 2027-12-15 | Verificada | PPC de Fase 2 con IWP de ≤ 600 HH (tablero de KPI).
EJEMPLO | LA-02 | Fase 1 | Procura | Materiales | Negativa | Las órdenes de compra no tenían código de CWP; el almacén no podía reservar materiales por IWP. | Codificación AWP no incluida en el sistema de compras. | Alto | El código de CWP debe estar en toda orden de compra y guía de despacho. | Campo obligatorio de CWP en el sistema de compras desde la Fase 2. | Procedimiento de procura | Fase 2 | Líder de Procura | 2027-11-30 | Implementada | Pendiente de auditoría al 20 % de la Fase 2.
EJEMPLO | LA-03 | Fase 1 | Construcción | Restricciones | Negativa | Los permisos de excavación fueron la restricción más frecuente y se identificaban tarde. | El permiso no estaba en la lista de restricciones por defecto. | Alto | Incluir el permiso como restricción por defecto y solicitarlo 3 semanas antes. | Actualizar el procedimiento de restricciones y la plantilla de IWP. | Procedimiento_Gestion_Restricciones.docx | Fase 2 | Líder de HSE | 2027-12-15 | Verificada | Sin restricciones de permiso vencidas en Fase 2 (registro).
EJEMPLO | LA-04 | Fase 2 | Ingeniería | Ingeniería | Negativa | La documentación del proveedor de tableros llegó después de la emisión del EWP y retrasó los IWP de montaje. | La documentación del proveedor no tenía fecha propia en el PWP. | Medio | Tratar la documentación del proveedor como entregable del PWP con fecha propia. | Agregar la fecha de documentación del proveedor en los PWP de la Fase 3. | Seguimiento_Paquetes.xlsx | Fase 3 | Líder de Procura | 2028-09-30 | Aprobada
EJEMPLO | LA-05 | Fase 2 | Construcción | Interfaces entre fases | Positiva | La reunión conjunta de lookahead con la Fase 3 redujo los conflictos de grúas. | Coordinación semanal de recursos compartidos. | Medio | Mantener un lookahead conjunto durante la superposición de fases. | Ampliar la reunión a los subcontratistas de la Fase 3. | Plan de implementación (organización) | Fase 3 | Gerente de Construcción | 2028-08-31 | Implementada
EJEMPLO | LA-06 | Fase 2 | Comisionamiento | Comisionamiento | Negativa | Los IWP no indicaban sistema; fue difícil saber qué faltaba para entregar cada sistema. | El campo sistema no era obligatorio. | Alto | Asignar el sistema a cada IWP desde su creación. | Campo «Sistema» obligatorio en IWP y en el seguimiento de paquetes. | Plantilla_IWP.docx | Fase 3 | Líder de comisionamiento | 2028-06-10 | En análisis

## Resumen
Resumen de lecciones aprendidas
Calculado a partir de la hoja «Lecciones».
Por fase de origen y estado
| Registrada | En análisis | Aprobada | Implementada | Verificada | Descartada | Vencidas
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Por fase de aplicación (acciones que recibe cada fase)
| Total | Pendientes | Implementadas o verificadas
Fase 1
Fase 2
Fase 3

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | Etapas | Roles | CategoriasLeccion | EstadosLeccion
Fase 1 | Planificación temprana (FEL) | Gerente del proyecto del cliente | Definición de paquetes | Registrada
Fase 2 | Ingeniería | Gerente de Proyecto | Path of Construction | En análisis
Fase 3 | Procura | AWP Champion | Restricciones | Aprobada
| Construcción | Líder de WFP | Materiales | Implementada
| Comisionamiento | Planificador de frente de trabajo | Ingeniería | Verificada
|  | Líder de Ingeniería | Herramientas e información | Descartada
|  | Líder de Procura | Organización y roles
|  | Gestor de materiales | HSE
|  | Gerente de Construcción | Calidad
|  | Superintendente / capataz general | Comisionamiento
|  | Controles del proyecto | Interfaces entre fases
Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad