## Slide 1
CONSTRUCTABILIDAD
Principios, Conceptos e Implementación
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34 · Publication 3-1
CII
1 / 126

## Slide 2
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
2 / 126
Tabla de Contenidos
01
Introducción y Definición
02
Fundamentos CII — Publicaciones Clave
03
Conceptos Fase I: Planificación Conceptual
04
Conceptos Fase II: Diseño y Procura
05
Conceptos Fase III: Operaciones de Campo
06
Implementación del Programa
07
Casos de Estudio

## Slide 3
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
3 / 126
¿Qué es la Constructabilidad?
DEF
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, diseño, adquisiciones y operaciones de campo para alcanzar los objetivos del proyecto."
— Construction Industry Institute (CII), 1986
01
Integración
Une diseño y construcción, disciplinas tradicionalmente separadas desde ~1750.
02
Anticipación
Incorpora conocimiento constructivo ANTES de que se completen los diseños.
03
Proactividad — Retorno
No es solo revisión; es co-creación del diseño. Retornos documentados de hasta 15:1 sobre la inversión.

## Slide 4
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
4 / 126
Historia de la Constructabilidad
~1750
D&C separados
La Rev. Industrial separa diseño y construcción en disciplinas independientes
1960s–70s
Primeras iniciativas
Propietarios notan pérdidas de eficiencia por falta de coordinación
1982
Fundación CII
Construction Industry Institute fundado en UT Austin
1984–86
Task Force CII
Primera Task Force conduce 4 estudios fundamentales
1986
Publication 3-1
CII publica "Constructability: A Primer"
1993
SP 34-1
CII publica la Constructability Implementation Guide
2006
2da Edición
Revisión con 17 conceptos formales y nuevos casos de estudio

## Slide 5
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
5 / 126
¿Por qué la Constructabilidad no ocurre naturalmente?
01
Especialización extrema
Organizaciones en "silos aislados" (stovepipes). Ingenieros, procuradores y constructores raramente colaboran en tiempo real.
02
Retroalimentación negada
La experiencia del campo raramente regresa a los equipos de diseño. No existen bases de datos sistemáticas de lecciones aprendidas.
03
Costo front-end mal entendido
Propietarios perciben que la participación temprana de constructores incrementa el costo. En realidad genera retornos de 10:1 a 15:1.
04
Tecnología no aprovechada
BIM, 4D, GIS y simulación no se usan sistemáticamente para evaluar constructabilidad en fases tempranas.

## Slide 6
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
6 / 126
Constructabilidad vs. Ingeniería de Valor (VE)
Dimensión
Constructabilidad
Ingeniería de Valor
Objetivo
Optimizar la ejecución de la construcción integrando conocimiento constructivo en el diseño
Reducir costo de ciclo de vida mediante el análisis de funciones y alternativas de diseño
Momento de acción
Desde la factibilidad hasta el cierre; mayor impacto en fases tempranas
Generalmente aplicada durante diseño o construcción; retroactiva
Iniciativa
Proactiva — anticipa problemas constructivos antes de que se diseñen
Reactiva — analiza lo ya diseñado para encontrar ahorros
Alcance
17 conceptos formales que abarcan todo el ciclo de proyecto
Metodología SAVE/FAST de análisis funcional de componentes
Resultado típico
6–23% reducción de costo instalado; mejoras en cronograma y seguridad
5–20% reducción de costo de componentes seleccionados
Sinergia
Se pueden combinar: constructabilidad define el qué y cuándo; VE optimiza el cómo
Complementaria cuando se aplica temprano con enfoque constructivo

## Slide 7
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
7 / 126
Contexto: Las "Abilities" del Proyecto
Project
Delivery
System
Constructabilidad
Optimizar construcción en diseño
Operabilidad
Facilitar operación y mantenimiento
Mantenibilidad
Reducir costo de mantenimiento
Confiabilidad
Asegurar disponibilidad del sistema
Programabilidad
Alinear diseño con cronograma
Sustentabilidad
Minimizar impacto ambiental

## Slide 8
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
8 / 126
Beneficios Documentados de la Constructabilidad
6–23%
Reducción en costo total instalado del proyecto
CII SP 34-1 — datos de 62 empresas
15:1
ROI
Retorno sobre la inversión en el programa
Hasta 15 dólares ahorrados por cada 1 invertido
4–10%
Reducción en duración del cronograma de construcción
Impacto en tiempo de entrega del proyecto

## Slide 9
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
9 / 126
Curva de Influencia de Costos del Proyecto
Chart: 
| Factibilidad | Diseño Básico | Diseño Detalle | Procura | Construcción | Arranque
Capacidad de influir en costos (%) | 90 | 75 | 55 | 35 | 15 | 5
La oportunidad de mejorar la constructabilidad es inversamente proporcional al avance del proyecto.
El 80% del potencial de ahorro se concentra en las fases de Factibilidad y Diseño Básico — antes de que el 15% del presupuesto haya sido comprometido.
Implicación: cada semana de retraso en incorporar constructabilidad tiene costo exponencialmente mayor.

## Slide 10
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
10 / 126
Constructabilidad y Lean Construction
Sinergias Clave
Last Planner System: el sistema de planificación colaborativa de Lean exige exactamente el tipo de input constructivo que provee la constructabilidad.
Eliminación de desperdicios: Lean identifica 7 tipos de desperdicio; la constructabilidad elimina sus causas de diseño (retrabajo, esperas, movimientos).
Pull Planning: la planificación pull basada en entregables constructivos es la operacionalización de los conceptos de cronograma orientado a construcción (I-4 y II-1).
Principios Compartidos
Flujo continuo: ambas filosofías buscan eliminar interrupciones en el flujo de trabajo del campo.
Mejora continua (Kaizen): la base de datos de lecciones aprendidas de constructabilidad es el mecanismo kaizen del proyecto.
Involucramiento temprano: Lean requiere involucrar a proveedores y constructores desde el diseño — exactamente el concepto de constructabilidad.

## Slide 11
CONSTRUCTABILIDAD CII
02
Fundamentos CII
Publicaciones Clave y Marco Conceptual
11 / 126

## Slide 12
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
12 / 126
Publicaciones CII de Constructabilidad — Documentos Guía
3-1
Constructability: A Primer (1986)
Primer documento formal para ejecutivos. Introduce el concepto y documenta los 7 mini-casos fundacionales que demuestran el retorno.
SP 34-1
Constructability Implementation Guide (1993, 2006)
Guía completa con 19 herramientas de implementación, 17 conceptos formales organizados por fase y 4 estudios de caso detallados.
SD-4
Constructability of Highway & Bridge Projects
Aplicación de los conceptos CII a proyectos de carreteras, puentes y obras de infraestructura civil.
SD-5 / SD-25
Investigación de Productividad y Campo
Documentos de investigación que cuantifican el impacto de la constructabilidad en productividad de campo y rendimiento del proyecto.
SD-34
Workface Planning
Planificación del frente de trabajo: la materialización operacional de los principios de constructabilidad en las operaciones diarias de campo.
Pub. 3-1
Evidencia Estadística CII (62 empresas)
Análisis de 62 empresas con programas de constructabilidad documentados: base estadística de los beneficios cuantificados.

## Slide 13
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
13 / 126
Los 17 Conceptos Formales de Constructabilidad CII
FASE I — Planificación Conceptual
I-1: PEP con Constructabilidad
I-2: Factibilidad Temprana
I-3: Estrategia de Contratación
I-4: Cronogramas Orientados a Construcción
I-5: Métodos de Construcción Mayores
I-6: Distribución Eficiente del Sitio
I-7: Tecnologías de Información
FASE II — Diseño y Procura
II-1: Cronogramas de Diseño y Procura
II-2: Configuración para Eficiencia
II-3: Estandarización de Elementos
II-4: Eficiencia en Documentos
II-5: Modularización y Prefabricación
II-6: Accesibilidad en el Diseño
II-7: Diseño para Condiciones Adversas
II-8: Seguridad en el Diseño
FASE III — Operaciones de Campo
III-1: Métodos Innovadores de Gestión
III-2: Workface Planning (AWP)

## Slide 14
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
14 / 126
Evidencia Estadística — Investigación CII
62
empresas
con programas de constructabilidad analizadas por CII Task Force
Base de datos estadística representativa de la industria
90%
reportan reducción mensurable de costos del proyecto
Resultado más citado de la investigación CII
15:1
ROI máximo
documentado en proyectos con implementación completa
Promedio del sector: 10:1 sobre inversión en el programa

## Slide 15
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
15 / 126
CII SP 34-1: Estructura de la Guía de Implementación
PARTE I
Programa Corporativo
Infraestructura permanente a nivel organizacional. Define hitos, roles, cultura y base de datos de lecciones aprendidas.
PARTE II
Implementación por Proyecto
17 conceptos aplicados por fase del proyecto. Matrices de aplicación y herramientas operativas específicas.
PARTE III
19 Herramientas
Instrumentos concretos: desde revisiones tempranas hasta matrices de aplicación de conceptos y medición del ROI.
PARTE IV
Casos de Estudio
4 proyectos documentados con datos cuantificados de beneficios: Planta Gas TX, Aluminio Islandia y otros.

## Slide 16
CONSTRUCTABILIDAD CII
03
Conceptos Fase I
Planificación Conceptual — 7 Conceptos CII
16 / 126

## Slide 17
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
17 / 126
Fase I — Planificación Conceptual: Visión General
Esta fase es cuando las decisiones tienen la MAYOR influencia sobre el costo y cronograma del proyecto.
I-1
PEP con Constructabilidad
Plan de Ejecución integra constructabilidad desde el inicio
I-2
Factibilidad Temprana
Conocimiento constructivo impacta decisiones de inversión
I-3
Estrategia de Contratación
Input constructivo define modelo de contratación óptimo
I-4
Cronogramas Orientados
Cronogramas diseñados con lógica de construcción
I-5
Métodos Mayores
Modularización, prefabricación y métodos constructivos clave
I-6
Distribución de Sitio
Layout que promueve eficiencia y seguridad en campo
I-7
Tecnologías de Información
BIM, 4D, GIS al servicio de la constructabilidad

## Slide 18
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
18 / 126
Concepto I-1: Constructabilidad en el Plan de Ejecución (PEP)
"Los planes de implementación de constructabilidad son parte integral del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)."
Objetivo del PEP de Constructabilidad
Define los conceptos CII a aplicar, el equipo responsable, los hitos de revisión y los indicadores de medición del programa para el proyecto específico.
Momento de desarrollo
Debe crearse durante la fase de factibilidad o diseño conceptual — nunca como retroalimentación al final del diseño básico.
Contenido mínimo requerido
Identificación de conceptos relevantes al proyecto, asignación de champion de constructabilidad, cronograma de talleres y revisiones formales, y métrica de éxito.
Integración con otros planes
El PEP de constructabilidad se integra con el plan de calidad, el plan de seguridad y el plan de Workface Planning del proyecto.

## Slide 19
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
19 / 126
Concepto I-1: Beneficios del PEP con Constructabilidad
↓
Reducción de Retrabajo
La formalización del PEP reduce el retrabajo en diseño y construcción al anticipar conflictos y definir criterios constructivos desde el inicio.
⏱
Integración Temprana
Garantiza que el input constructivo esté disponible cuando las decisiones tienen mayor impacto (primeras fases del proyecto).
📋
Claridad de Roles
Define quién es responsable de aplicar cada concepto CII, eliminando la ambigüedad organizacional que impide la colaboración.
📊
Medición del Programa
Establece métricas desde el inicio, permitiendo demostrar el ROI del programa al cierre del proyecto con datos objetivos.

## Slide 20
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
20 / 126
Concepto I-2: Conocimiento Constructivo en Factibilidad Temprana
"La planificación temprana de factibilidad aprovecha el conocimiento y la experiencia de construcción." — CII SP 34-1
Decisiones críticas de inversión (go/no-go, selección de tecnología, configuración del proyecto) se toman durante factibilidad con input constructivo mínimo — o ninguno.
Integrar un experto constructivo (Constructor/CM) en la fase de factibilidad puede identificar opciones de configuración que reducen hasta un 30% el costo de construcción.
El concepto incluye la evaluación constructiva de alternativas de sitio, layout general, estrategia de modularización y secuencia de ejecución.
Herramienta CII aplicable: Tool 1 — Revisión Temprana de Constructabilidad, que evalúa el proyecto en las fases de factibilidad e ingeniería conceptual.

## Slide 21
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
21 / 126
Concepto I-3: Estrategia de Contratación con Input Constructivo
El Concepto
"El desarrollo de la estrategia de contratación del proyecto involucra y considera el conocimiento constructivo." — CII SP 34-1
La estrategia de contratación determina CUÁNDO y CÓMO entra el conocimiento constructivo al proyecto.
Una estrategia EPC con constructor seleccionado temprano permite aplicar constructabilidad desde el diseño básico.
Modelos de Contratación y Constructabilidad
DB (Design-Build): máxima integración D&C; el constructor puede aplicar todos los conceptos CII desde factibilidad.
EPCM: requiere mecanismos explícitos para capturar input del CM en las decisiones de diseño del EPC.
DBB (Design-Bid-Build): modelo de menor constructabilidad inherente; requiere revisiones formales adicionales.

## Slide 22
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
22 / 126
Concepto I-4: Cronogramas Orientados a la Construcción
"Los cronogramas del proyecto son sensibles a la construcción y al arranque de las instalaciones."
1
Definir secuencia constructiva primero
El cronograma comienza con la lógica óptima de construcción, no con la lógica de diseño o procura.
2
Identificar ruta crítica constructiva
Los ítems de ruta crítica se identifican desde perspectiva constructiva: izajes, frentes de trabajo, materiales de larga entrega.
3
Alinear diseño y procura
Las fechas de liberación de diseño y entrega de procura se derivan del cronograma de construcción, no al revés.
4
Hitos de arranque integrados
El cronograma incluye ventanas de arranque que influyen en la secuencia de terminación de sistemas para facilitar la comisión.

## Slide 23
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
23 / 126
Concepto I-5: Métodos de Construcción Mayores
DEF
"Las decisiones importantes de diseño temprano consideran la modularización, la prefabricación y otros métodos constructivos."
— CII SP 34-1, Concepto I-5
MOD
Modularización
Prefabricación offsite de módulos funcionales completos. Reduce trabajo en campo, mejora calidad y seguridad, acorta cronograma.
PRE
Prefabricación y Pre-ensamble
Componentes prefabricados en taller (tuberías, estructuras, equipos) instalados como unidades en campo con menor tiempo de montaje.
IZA
Izajes Pesados
Decisión temprana sobre equipos de izaje (grúas, transporte) que determina layout del sitio, secuencias y puntos de acceso permanente.

## Slide 24
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
24 / 126
Concepto I-5: Planificación de Izajes Pesados
Los izajes pesados son actividades de alto costo, en ruta crítica y alto riesgo: su planificación debe comenzar en la factibilidad, no en la construcción.
La decisión del método de izaje impacta el diseño: puntos de izaje en equipos, configuración estructural, accesos permanentes, resistencia del suelo y layout del sitio.
La planificación incluye: selección de grúas (dimensionamiento, movilización), rutas de transporte, permisos especiales y ventanas de trabajo.
BIM 4D permite simular izajes antes de ejecutarlos, identificando conflictos con estructuras existentes, líneas de servicios y frentes de trabajo activos.
Un izaje reprogramado por falta de planning puede costar 3x–5x más que su costo original por impacto en cronograma, movilización adicional y productividad perdida.

## Slide 25
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
25 / 126
Concepto I-6: Distribución Eficiente del Sitio
"La distribución de instalaciones permanentes y temporales promueve la eficiencia en las operaciones de campo."
Instalaciones temporales
Campamentos, talleres y almacenes ubicados para minimizar distancias de traslado de personal y materiales.
Accesos y circulación
Rutas de ingreso de equipos pesados y materiales de larga entrega definidas antes del diseño definitivo del sitio.
Áreas de prefabricación
Patios de prefabricación posicionados cerca de los frentes de trabajo para reducir tiempo de manipulación.
Servicios de campo
Lay-down areas, agua, energía eléctrica temporal y telecomunicaciones planificados con criterio constructivo.
Conflictos de subsuperficie
Interferencias con servicios existentes (cañerías, cables, fundaciones) identificadas antes de iniciar trabajos.
Seguridad integrada
La distribución del sitio incorpora zonas de seguridad, rutas de evacuación y separación de frentes de trabajo simultáneos.

## Slide 26
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
26 / 126
Concepto I-7: Tecnologías de Información para Constructabilidad
BIM
Building Information Modeling
Modelo 3D integrado que permite detectar interferencias, simular secuencias constructivas y revisar accesibilidad antes de construir.
4D
Simulación 4D (BIM + tiempo)
Integración del modelo BIM con el cronograma para simular la secuencia de construcción y identificar conflictos en el tiempo.
GIS
Sistemas de Información Geográfica
Evaluación de sitio, logística de acceso, gestión de restricciones geográficas y análisis de condiciones del subsuelo.
IA
Inteligencia Artificial y Digital Twins
Gemelo digital que simula condiciones de construcción, predice riesgos y optimiza secuencias de ejecución en tiempo real.

## Slide 27
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
27 / 126
BIM y Constructabilidad — La Intersección Tecnológica Clave
BIM Potencia Constructabilidad
Detección temprana de interferencias: clash detection en modelos 3D antes de iniciar construcción (evita retrabajo en campo).
Revisión de accesibilidad: simular el acceso de equipos y personal a todos los puntos del modelo antes de fijar el diseño.
Planificación de izajes: verificar trayectorias de grúas, alturas de trabajo y secuencias de montaje en el modelo virtual.
Visualización para campo: tabletas con modelo BIM en mano permiten al operario verificar instalación antes de ejecutar.
Madurez BIM y Constructabilidad
Nivel 1 (2D-3D): documentación y visualización básica. Bajo impacto en constructabilidad.
Nivel 2 (modelos federados): detección de interferencias entre disciplinas. Alto impacto en Concepto II-2.
Nivel 3 (4D+): simulación de secuencias constructivas. Impacto directo en Conceptos I-4, I-5 y I-6.
Nivel 5 (Digital Twin): constructabilidad en tiempo real durante la ejecución. El futuro del Concepto III-1.

## Slide 28
CONSTRUCTABILIDAD CII
04
Conceptos Fase II
Diseño y Procura — 8 Conceptos CII
28 / 126

## Slide 29
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
29 / 126
Fase II — Diseño y Procura: Visión General
Proyectos industriales: Diseño de detalle + procura de largo plazo. Proyectos de edificación: Diseño de detalle + documentos de contrato.
Esta fase ejecuta el 20–40% del presupuesto del proyecto antes de iniciar construcción. Las decisiones de diseño aquí determinan directamente el costo y productividad de campo.
Los 8 conceptos de Fase II tienen como objetivo central: diseñar para facilitar la construcción, no solo para cumplir requisitos técnicos funcionales.
Regla de oro del Concepto II-2: "Si no se puede construir eficientemente, hay que rediseñar — sin importar si el diseño es técnicamente correcto."
La procura estratégica (Concepto II-5) incluye decisiones de modularización que pueden reducir el trabajo en campo en 50–70% en proyectos industriales.

## Slide 30
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
30 / 126
Concepto II-1: Cronogramas de Diseño y Procura Orientados a Construcción
"Los cronogramas de diseño y procura son sensibles a la construcción." — CII SP 34-1
1. Cronograma de Construcción
Define la secuencia óptima de frentes de trabajo
Establece las fechas de necesidad de materiales y equipos
Determina ventanas de izajes pesados y accesos críticos
2. Cronograma de Procura
Tiempos de entrega de ítems de largo plazo definen fechas de pedido
Secuencia de entrega alineada con secuencia de construcción
Almacenamiento mínimo: "just-in-time" para materiales de campo
3. Cronograma de Diseño
Paquetes de diseño liberados por frente de trabajo
IFC (Issued for Construction) coordinado con inicio de cada frente
Revisiones de constructabilidad integradas en el cronograma de diseño

## Slide 31
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
31 / 126
Concepto II-2: Configuración del Diseño para Eficiencia Constructiva
DEF
"Los diseños se configuran y el equipo permanente se selecciona para promover la eficiencia en la construcción."
— CII SP 34-1, Concepto II-2. Este es el concepto de mayor impacto directo en el costo de construcción.
EJE
Ejemplos de Configuración Constructiva
Plataformas accesibles para mantenimiento y construcción. Estructuras que permiten montaje por niveles sin andamios. Tuberías con trayectorias ortogonales simples.
APP
Accesibilidad de Equipos
Diseñar para que equipos de construcción (grúas, andamios, manlift) puedan acceder a todos los puntos del diseño con la configuración permanente ya instalada.
IMP
Impacto Cuantificado
Proyectos que aplican II-2 sistemáticamente reportan 8–12% de reducción en horas-hombre de construcción, con mejoras simultáneas en calidad y seguridad.

## Slide 32
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
32 / 126
Concepto II-3: Estandarización de Elementos de Diseño
Beneficios de la Estandarización
"Los elementos de diseño se estandarizan." — CII SP 34-1
Reducción de la curva de aprendizaje: los trabajadores dominan un conjunto reducido de configuraciones y ejecutan con mayor velocidad y calidad.
Menos errores de campo: configuraciones repetidas reducen errores de interpretación de planos y retrabajo.
Productividad de procura: especificaciones estándar reducen tiempo de cotización, compra y gestión de proveedores.
Barreras a la Estandarización
Ego del diseñador: cada especialidad busca "optimizar" su componente ignorando el impacto de la variabilidad en campo.
Requerimientos contractuales únicos: algunos clientes exigen diseños "únicos" sin reconocer el costo constructivo de la variabilidad.
Falta de catálogo corporativo: ausencia de biblioteca de elementos estándar aprobados a nivel corporativo.
Proyectos de baja repetitividad: en proyectos únicos, la curva de aprendizaje no justifica el esfuerzo de estandarizar.

## Slide 33
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
33 / 126
Concepto II-3: Barreras a la Estandarización
Las barreras a la estandarización son principalmente organizacionales, no técnicas. El diseñador "creativo" resiste limitaciones a su autonomía de diseño.
Barrera 1 — Ego del diseñador: cada especialidad busca "optimizar" su componente sin considerar el costo de la variabilidad en campo para el constructor.
Barrera 2 — Requerimientos contractuales únicos: algunos clientes insisten en diseños únicos sin reconocer que la variabilidad tiene costo constructivo medible.
Barrera 3 — Ausencia de catálogo corporativo: sin biblioteca de elementos estándar aprobados, cada proyecto rediseña desde cero.
Solución CII: crear y mantener un catálogo corporativo de elementos estándar (estructuras, tuberías, instrumentación) que sea el punto de partida de todo diseño nuevo.

## Slide 34
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
34 / 126
Concepto II-4: Eficiencia en Documentos de Contrato
DEF
"La eficiencia en procura, construcción y arranque se considera en el desarrollo de documentos de contrato."
Los documentos de contrato (especificaciones, planos IFC, databooks) deben ser herramientas de construcción, no solo de cumplimiento legal.
ESP
Especificaciones Constructivas
Escritas desde perspectiva del constructor: qué hacer, cómo verificar, qué medir. No solo qué resultado se espera sin indicar cómo lograrlo.
PLN
Paquetes de Planos por Frente
Planos organizados por frente de trabajo y secuencia constructiva, no por disciplina de ingeniería. El constructor trabaja por frente, no por disciplina.
DIG
Documentos Digitales Accesibles
Versiones digitales de planos e IFC accesibles desde tabletas en campo, con mecanismo de control de revisiones en tiempo real.

## Slide 35
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
35 / 126
Concepto II-5: Modularización, Pre-ensamble y Prefabricación
"Los diseños de módulos/pre-ensambles facilitan la fabricación, el transporte y la instalación."
Módulo Proceso
Módulo completo de proceso: estructura + equipos + tuberías + instrumentación. Fabricado offsite, transportado e instalado como unidad.
Skid de Equipos
Grupos de equipos relacionados (bombas, intercambiadores) montados en bastidor metálico. Fabricado y probado en taller antes de llegar a campo.
Pre-ensamble Estructural
Secciones de estructura prefabricadas en taller y montadas como unidades en campo. Reduce trabajo en altura y acorta tiempo de montaje.
Spools de Tuberías
Tramos de tubería prefabricados en taller con soldaduras calificadas. Reducen soldadura en campo (condición adversa) hasta en 60%.

## Slide 36
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
36 / 126
Concepto II-6: Accesibilidad en el Diseño
DEF
"Los diseños promueven la accesibilidad de construcción de personal, material y equipo."
— CII SP 34-1. Diseñar para que se pueda construir, no solo para que funcione cuando esté terminado.
PER
Acceso de Personal
Plataformas, pasarelas y escaleras dimensionadas para que cuadrillas de trabajo puedan operar simultáneamente en múltiples frentes.
EQP
Acceso de Equipos
Rutas y áreas para que grúas, manlift y vehículos de transporte puedan acceder a todos los puntos del proyecto durante y después de la construcción.
MAT
Acceso de Materiales
Puntos de entrega de materiales ubicados para minimizar distancia de traslado a los frentes de trabajo. Incluye análisis de trayectorias de carga.

## Slide 37
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
37 / 126
Concepto II-7: Diseño para Condiciones Climáticas Adversas
El Concepto
"Los diseños facilitan la construcción y la productividad de campo bajo condiciones climáticas adversas." — CII SP 34-1
En proyectos con condiciones climáticas adversas (lluvia intensa, calor extremo, viento, frío), el diseño puede incluir estrategias que protejan la productividad de campo.
El análisis climático es parte de la evaluación de constructabilidad del sitio desde la factibilidad.
Estrategias de Diseño para Clima
Prefabricación máxima: trasladar trabajo al taller donde el clima es controlado.
Secuencia de techado temprano: priorizar el cierre de estructuras para crear espacios protegidos de trabajo interior.
Diseño de sistemas de drenaje y acceso que funcionen en condiciones de lluvia.
Especificaciones de soldadura y pintura adaptadas a rangos de temperatura y humedad del sitio.

## Slide 38
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
38 / 126
Concepto II-8: Seguridad del Proyecto en el Diseño
"Los planes del proyecto mejoran la seguridad durante la construcción." — CII SP 34-1
Safety by Design: Eliminar riesgos de construcción mediante decisiones de diseño: accesos seguros, plataformas integradas, reducción de trabajo en altura.
HAZID temprano: Identificación de peligros de construcción (HAZID) realizada como parte de las revisiones de constructabilidad en diseño básico.
Secuencias seguras: Diseño de secuencias de montaje que evitan trabajos simultáneos en diferentes niveles en la misma vertical (caída de objetos).
Modularización = seguridad: Prefabricación offsite en condiciones controladas de taller elimina los riesgos más frecuentes del trabajo de campo en altura.
Integración con SSPA: El plan de constructabilidad incluye el plan de seguridad, salud y protección ambiental como componente integrado.

## Slide 39
CONSTRUCTABILIDAD CII
05
Conceptos Fase III
Operaciones de Campo — Innovaciones Constructivas
39 / 126

## Slide 40
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
40 / 126
Concepto III-1: Métodos Innovadores de Gestión y Construcción
"Métodos innovadores de gestión de la construcción y métodos de campo se utilizan activamente para mejorar el desempeño del proyecto."
Workface Planning (AWP)
Planificación detallada del frente de trabajo: paquetes de instalación (IWP) con todo lo necesario para ejecutar sin interrupciones.
Gestión Visual
Tableros visuales de progreso en campo. Los indicadores de rendimiento son visibles para toda la cuadrilla en tiempo real.
Inspección con Drones
Drones para inspección de progreso, levantamiento topográfico y monitoreo de seguridad sin interrumpir el trabajo de campo.
Realidad Aumentada
AR para que trabajadores de campo visualicen sobre el modelo real qué va instalado en cada punto antes de ejecutar.
Lean Field Operations
Last Planner, look-ahead planning y análisis de restricciones aplicados sistemáticamente a nivel de cuadrilla.
IoT y Sensores
Sensores de productividad, rastreo de materiales y monitoreo de equipos en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos.

## Slide 41
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
41 / 126
Productividad de Campo y Constructabilidad
15–25%
Mejora en productividad de campo con AWP + Constructabilidad
CII Research — proyectos industriales
40%
Reducción en re-trabajo de campo con revisiones de constructabilidad tempranas
Impacto en horas-hombre directas
30%
Reducción de días perdidos por interferencias no planeadas
Con planificación de frentes de trabajo (IWP)

## Slide 42
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
42 / 126
Planificación del Frente de Trabajo (Workface Planning)
La planificación detallada del frente de trabajo es la materialización operacional de los principios de constructabilidad en el campo.
IWP — Installation Work Package
Paquete de trabajo para una cuadrilla: planos, especificaciones, materiales, permisos y herramientas. Todo lo necesario para ejecutar sin interrupciones.
CWP — Construction Work Package
Grupo de IWPs que definen un frente de trabajo completo. Alineado con el EWP de ingeniería y el PWP de procura.
EWP — Engineering Work Package
Paquetes de ingeniería organizados por frente de trabajo constructivo (no por disciplina). Base del AWP.
Path of Construction
Secuencia lógica de construcción que define la ruta de avance del proyecto. Define la prioridad de diseño, procura y construcción.

## Slide 43
CONSTRUCTABILIDAD CII
06
Implementación del Programa
Hoja de Ruta CII — 6 Hitos para el Éxito
43 / 126

## Slide 44
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
44 / 126
Hoja de Ruta de Implementación de Constructabilidad CII
H1
Compromiso
Compromiso organizacional comprehensivo de la alta dirección. Sin patrocinio ejecutivo, el programa no avanza.
H2
Programa Corporativo
Infraestructura permanente: roles, procesos, base de datos de lecciones aprendidas a nivel corporativo.
H3
Capacidades
Adquirir conocimiento y habilidades: champion de constructabilidad, formación del equipo, acceso a herramientas CII.
H4
Plan de Proyecto
Planificar la implementación en cada proyecto específico: PEP de constructabilidad, conceptos aplicables, talleres.
H5
Implementación
Ejecutar las herramientas operativas: revisiones, talleres, matrices de aplicación, registro de lecciones aprendidas.
H6
Actualizar
Al cierre del proyecto: actualizar el programa corporativo con nuevas lecciones aprendidas y métricas de ROI.

## Slide 45
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
45 / 126
Hito 1: Compromiso para Implementar Constructabilidad
"Sin un compromiso bien desarrollado, generalizado y comprehensivo con la constructabilidad, la implementación del programa será difícil, poco efectiva y probablemente de corta vida." — CII SP 34-1
Compromiso de la Alta Dirección
CEO y directores deben patrocinar visiblemente el programa. Sin su respaldo, el programa queda relegado a una función de staff sin poder de decisión.
Política Corporativa Explícita
La constructabilidad debe ser parte de la política de gestión de proyectos de la empresa, no un esfuerzo voluntario de proyecto a proyecto.
Recursos Dedicados
Asignación de presupuesto y personas dedicadas al programa. Mínimo: un Champion de Constructabilidad a nivel corporativo.
Reconocimiento y Métricas
Sistema de reconocimiento del ROI del programa. Los equipos que aplican constructabilidad deben ver sus resultados cuantificados y reconocidos.

## Slide 46
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
46 / 126
Hito 2: Establecer el Programa Corporativo de Constructabilidad
INF
Infraestructura Permanente
El programa corporativo define la estructura que soporta la constructabilidad en todos los proyectos: no recrea desde cero en cada proyecto.
ROL
Roles y Responsabilidades
Champion corporativo, Champions de proyecto, revisores expertos. Estructura de gobierno del programa con autoridad y responsabilidad claras.
LLDB
Base de Lecciones Aprendidas
Sistema corporativo de captura, clasificación y recuperación de lecciones aprendidas de todos los proyectos. El "activo" más valioso del programa.
MED
Sistema de Medición
Métricas estándar para cuantificar el ROI del programa en cada proyecto: horas evitadas, costo de retrabajo prevenido, días de cronograma ganados.

## Slide 47
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
47 / 126
Barreras más Comunes a la Constructabilidad — CII Research
Alta Dirección
Falta de patrocinio visible y sostenido del programa
Percepción de que incrementa costos en lugar de reducirlos
Resistencia a invertir en fase front-end del proyecto
Nivel Proyecto
Cronogramas de diseño sin tiempo para revisiones de constructabilidad
Falta de mecanismos para capturar input del constructor en diseño
Adversarialidad entre equipo de diseño y equipo de construcción
Nivel Técnico
Diseñadores no conocen ni valoran el conocimiento constructivo
Ausencia de constructores calificados en el equipo de diseño
Falta de herramientas y metodologías formales en la organización

## Slide 48
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
48 / 126
Rompedores de Barreras — Tool 10 CII
La herramienta CII Tool 10 identifica estrategias específicas para combatir cada barrera. Ninguna barrera es insuperable con la estrategia correcta.
Barrera: falta de compromiso directivo → Solución: cuantificar y presentar el ROI de proyectos anteriores a la dirección con datos propios de la empresa.
Barrera: cronogramas sin tiempo para constructabilidad → Solución: demostrar que las revisiones tempranas REDUCEN el tiempo total del proyecto al eliminar retrabajo.
Barrera: adversarialidad diseño-construcción → Solución: talleres integrados de constructabilidad con ambos equipos trabajando el mismo problema simultáneamente.
Barrera: falta de conocimiento técnico → Solución: programa de formación basado en los 17 conceptos CII + base de lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
La clave es atacar CAUSAS, no síntomas: no basta con pedir más colaboración; hay que crear los mecanismos institucionales que la hacen inevitable.

## Slide 49
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
49 / 126
Estructura Organizacional de Constructabilidad
Nivel Corporativo
Director/VP de Proyectos: patrocinio y política corporativa del programa.
Champion Corporativo de Constructabilidad: responsable del programa, base de lecciones aprendidas y formación.
Comité de Constructabilidad: revisa resultados, actualiza el programa y aprueba recursos.
Base de Datos LLDB: repositorio corporativo gestionado por el Champion corporativo.
Nivel de Proyecto
Gerente de Proyecto: responsable de integrar constructabilidad en el PEP del proyecto.
Champion de Proyecto: aplica los conceptos CII, coordina talleres y registra lecciones aprendidas.
Revisor de Constructabilidad: experto (interno o externo) que conduce las revisiones formales.
Equipo integrado D&C: diseñadores y constructores trabajando simultáneamente en los paquetes.

## Slide 50
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
50 / 126
Hito 3: Obtener Capacidades de Constructabilidad
CON
Conocimiento CII
Formación formal en los 17 conceptos CII, herramientas SP 34-1 y metodología de implementación. Mínimo para el Champion del programa.
EXP
Experiencia Constructiva
El Champion de proyecto debe tener experiencia real de campo. No puede enseñar constructabilidad quien no ha construido.
HER
Herramientas y Plantillas
Adaptación de las 19 herramientas CII al contexto de la empresa: plantillas de revisión, matrices de aplicación, formatos de lecciones aprendidas.
RED
Red de Expertos
Acceso a constructores experimentados que pueden participar como revisores en proyectos donde no hay expertise interno suficiente.

## Slide 51
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
51 / 126
Hito 4: Planificar la Implementación del Proyecto
La planificación transforma los conceptos CII en acciones específicas para el proyecto: "¿Cuáles de los 17 conceptos son relevantes aquí y cómo los aplicamos?"
Paso 1 — Selección de conceptos: usando la Matriz de Aplicación CII (Tool 18/19), identificar qué conceptos tienen mayor impacto en el proyecto específico.
Paso 2 — Cronograma de constructabilidad: definir hitos de revisión formal, talleres, deliverables del programa y responsables.
Paso 3 — PEP de constructabilidad: documentar todo en el Plan de Ejecución del Proyecto como componente formal del plan de gestión.
Paso 4 — Recursos del proyecto: asignar presupuesto para talleres, revisiones externas y tiempo del Champion de proyecto. Típicamente 0.1–0.3% del costo total del proyecto.

## Slide 52
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
52 / 126
Hito 5: Implementar Constructabilidad — Herramientas Operativas
T-1
Revisión Temprana
Evalúa constructabilidad en factibilidad e ingeniería conceptual. Identifica las oportunidades de mayor impacto.
T-2
Taller Integrado
Sesión estructurada con diseñadores y constructores. Produce ideas de constructabilidad formalmente documentadas.
T-3
Evaluación del Programa
Evalúa madurez del programa corporativo y del proyecto en los 5 niveles CII.
T-10
Rompedores de Barreras
Estrategias específicas para las barreras más comunes identificadas en la investigación CII.
T-16
Cláusulas Contractuales
Lenguaje contractual estándar que formaliza los requerimientos de constructabilidad en contratos EPC/EPCM.
T-18/19
Matrices de Aplicación
Evalúan la relevancia de cada concepto CII según tipo de proyecto, fase y características específicas.

## Slide 53
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
53 / 126
Base de Datos de Lecciones Aprendidas — El Motor del Programa
★
"La clave para no repetir errores ni reinventar ruedas. Es el pegamento del programa corporativo."
— CII SP 34-1. La LLDB es el activo de conocimiento más valioso del programa de constructabilidad.
CAP
Captura Sistemática
Proceso formal para capturar lecciones al final de cada taller, revisión y fase del proyecto. No depende de la memoria individual.
CLF
Clasificación por Concepto
Cada lección se clasifica por concepto CII aplicable, tipo de proyecto y fase. Permite recuperación precisa cuando se necesita.
USA
Usabilidad en Nuevos Proyectos
En el inicio de cada proyecto, el Champion busca en la LLDB las lecciones relevantes. Conocimiento que se compone con cada proyecto.

## Slide 54
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
54 / 126
Matrices de Aplicación de Conceptos — Tools 18 y 19 CII
Las matrices indican la significancia de cada concepto CII en distintos tipos de proyecto y fases de desarrollo.
Concepto
Industrial
Edificación
Infraestructura
Fase I
Fase II
Fase III
I-1: PEP
●●●
●●
●●
●●●
○
○
I-5: Módulos
●●●
●
●●
●●●
●●
○
II-2: Config. Diseño
●●●
●●●
●●
○
●●●
●
II-5: Modularización
●●●
●
●●●
●●
●●●
○
III-1: AWP
●●●
●●
●●●
○
●
●●●
●●● Alta significancia ●● Media ● Baja ○ No aplica

## Slide 55
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
55 / 126
Hito 6: Actualizar el Programa Corporativo
Al cierre de cada proyecto, las lecciones aprendidas alimentan el programa corporativo, mejorando continuamente su efectividad — es el mecanismo de mejora continua del sistema.
Actualización de la LLDB: todas las lecciones del proyecto se cargan clasificadas. El equipo hace un "post-mortem de constructabilidad" formal antes del cierre.
Actualización de herramientas: plantillas, matrices de aplicación y checklists se actualizan con lo aprendido en el proyecto reciente.
Medición del ROI del programa: se calcula el retorno de inversión del programa del proyecto para reportar a la dirección y justificar el presupuesto del siguiente.
Benchmarking externo: el programa corporativo se compara con los niveles de madurez CII y con prácticas de empresas líderes para identificar brechas a cerrar.

## Slide 56
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
56 / 126
Niveles de Madurez del Programa Corporativo (5 Niveles)
1
Inicial
Sin programa formal. Constructabilidad aplicada ocasionalmente por iniciativa individual de algunos ingenieros.
2
En Desarrollo
Compromiso directivo existe. Algunos proyectos tienen PEP de constructabilidad. Sin sistema corporativo de lecciones aprendidas.
3
Definido
Programa corporativo documentado. Champion designado. LLDB operativa. Revisiones formales en la mayoría de proyectos.
4
Gestionado
Programa con métricas de ROI. Todos los proyectos tienen PEP. Lecciones aprendidas alimentan activamente nuevos proyectos.
5
Optimizado
Constructabilidad integrada en cultura corporativa. Mejora continua sistemática. Benchmarking externo. ROI documentado proyecto a proyecto.

## Slide 57
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
57 / 126
Evaluación del Programa — Tools 3 y 4 CII
Tool 3: Evaluación Corporativa
Evalúa 8 parámetros del programa corporativo: políticas, organización, recursos, formación, métricas, LLDB, integración y mejora continua.
Cada parámetro se califica de 1 a 5, generando un perfil de madurez visual del programa.
Se recomienda aplicar anualmente a nivel corporativo y al inicio de proyectos grandes.
Tool 4: Evaluación de Proyecto
Evalúa la implementación de constructabilidad en el proyecto específico: PEP, revisiones, talleres, matrices aplicadas y lecciones registradas.
Genera un puntaje de implementación del proyecto que se incorpora al benchmark corporativo.
Se aplica a hitos clave del proyecto: fin de diseño básico, fin de diseño detalle y cierre.

## Slide 58
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
58 / 126
Cláusulas Contractuales para Constructabilidad — Tool 16 CII
La Tool 16 provee lenguaje contractual estándar para formalizar los requerimientos de constructabilidad en contratos EPC, EPCM y DBB.
Cláusula de PEP de Constructabilidad: el contratista debe presentar un Plan de Constructabilidad como parte del PEP, dentro de los 30 días de inicio del contrato.
Cláusula de Revisiones Formales: el contrato especifica el número mínimo de revisiones formales de constructabilidad por fase, con deliverables documentados.
Cláusula de Lecciones Aprendidas: el contratista debe registrar y entregar al propietario las lecciones aprendidas del proyecto en un formato estándar acordado.
Cláusula de Champion: el contratista asigna un Champion de Constructabilidad dedicado con nombre específico, cuya remoción requiere aprobación del propietario.

## Slide 59
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
59 / 126
Métricas Clave del Programa de Constructabilidad
ROI del Programa
Ahorro documentado / Costo del programa (meta: >10:1)
Retrabajo evitado (hh) / Total hh del proyecto
RFIs de constructabilidad cerrados vs. total de RFIs
Implementación
% de proyectos con PEP de constructabilidad aprobado
Número de revisiones formales realizadas vs. planificadas
Número de talleres integrados por proyecto y fase
Lecciones Aprendidas
Lecciones registradas por proyecto (meta: >20)
Lecciones aplicadas de proyectos anteriores (reutilización)
Tasa de actualización de la LLDB corporativa
Impacto en Proyecto
Reducción % en costo de construcción vs. línea base
Reducción % en duración de construcción vs. línea base
Índice de accidentes de construcción (TRIR)

## Slide 60
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
60 / 126
Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios
Ing. Pablo Orihuela — Motiva S.A. aplicó los conceptos CII en proyectos de edificación residencial de pequeña escala con resultados significativos.
Los principios de constructabilidad son escalables: los 17 conceptos CII aplican a proyectos de cualquier tamaño, adaptando la intensidad de las herramientas a la escala.
En edificación residencial: el Concepto II-3 (estandarización) y II-5 (prefabricación) tienen especial relevancia por su impacto en productividad de mano de obra.
Concepto I-4 en edificación: el cronograma de construcción por niveles y sistemas es el equivalente constructivo del Path of Construction industrial.
Lección del caso Motiva: incluso sin inversión en tecnología avanzada, la sola aplicación sistemática de los conceptos CII genera retornos medibles en pequeños proyectos.

## Slide 61
CONSTRUCTABILIDAD CII
07
Casos de Estudio
Evidencia Real del Retorno de la Constructabilidad
61 / 126

## Slide 62
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
62 / 126
Resumen de Casos de Estudio Documentados
CS-1
Planta de Gas de Bajo Sulfuro — Corpus Christi, TX
Modularización + gestión de personal + cronograma agresivo. Proyecto complejo ejecutado en tiempo récord con alta calidad.
CS-2
Planta de Aluminio Fjardaál — Islandia Oriental
Primera planta de procesamiento de metales en Islandia. Desafíos logísticos extremos. 12 iniciativas de valor de alto impacto.
CS-3
Casos Históricos CII (1986)
7 mini-casos del Primer Primer (1986) que establecieron la base estadística del ROI de constructabilidad.
CS-4
Análisis Comparativo CII
Comparación de 4 casos documentados en SP 34-1: patrones comunes, factores de éxito y lecciones compartidas.

## Slide 63
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
63 / 126
CS-1: Planta de Gas de Bajo Sulfuro — Corpus Christi, TX
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Planta para producción de combustibles más limpios (Ultra Low Sulfur Diesel)
Proyecto industrial de alta complejidad en zona urbana costera
Múltiples disciplinas y frentes de trabajo simultáneos
Cronograma extremadamente ajustado exigido por regulación ambiental
ESTRATEGIAS CII APLICADAS
Modularización extensiva: reducción masiva de trabajo en campo
Revisiones formales de constructabilidad desde factibilidad
Planificación de izajes pesados con 18 meses de anticipación
Gestión innovadora de personal: incentivos y productividad
Workface Planning aplicado sistemáticamente a todos los frentes

## Slide 64
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
64 / 126
CS-1: Modularización en la Planta de Gas
60%
Reducción en soldadura de campo vs. construcción convencional
Mediante prefabricación extensiva de spools y skids
40%
Reducción en trabajo en altura vs. método tradicional
Impacto directo en seguridad y costo de andamiaje
100%
On-time
Entrega en fecha comprometida a pesar del cronograma agresivo
Resultado directo del programa de constructabilidad

## Slide 65
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
65 / 126
CS-1: Gestión de Personal, Calidad y Cronograma Agresivo
Gestión de Personal
Reducción del pico de mano de obra mediante prefabricación extensiva
Sistema de incentivos de productividad por cuadrilla
Integración temprana de subcontratistas especializados
Control de Calidad
Inspecciones de calidad integradas en el IWP de cada paquete
Reducción de NCRs (Non-Conformance Reports) en 45% vs. proyectos similares
Pruebas en taller antes de envío a campo eliminan retrabajo in-situ
Cronograma Agresivo
Fast-track: diseño y construcción simultáneos con freezing zones
Ingeniería de detalle "just enough" para liberar frentes de campo
Look-ahead planning a 3 semanas con análisis de restricciones diario

## Slide 66
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
66 / 126
CS-2: Planta de Aluminio Fjardaál — Islandia Oriental
Primera planta de procesamiento de metales construida en Islandia. Desafíos logísticos y climáticos extremos en ubicación remota.
Complejidad del proyecto
USD 1,000M+. 3,000 trabajadores en pico. Ubicación remota a 850 km de Reykjavík. Clima subártico con vientos de 140 km/h.
Desafío logístico
Todos los materiales y equipos importados. Sin infraestructura local. Puerto nuevo construido para el proyecto. Campamento para 2,000 personas.
Proceso constructabilidad
Programa formal desde la fase de diseño básico. Talleres EPC mensuales con participación de todas las disciplinas.
Champion del programa
Champion de constructabilidad dedicado a tiempo completo durante toda la ejecución del proyecto, con autoridad formal.

## Slide 67
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
67 / 126
CS-2: Temas Comunes de los Talleres de Constructabilidad
Los talleres EPC de Fjardaál produjeron 6 temas recurrentes que guiaron la priorización de iniciativas de valor durante toda la ejecución del proyecto.
Tema 1 — Modularización máxima: fabricar en Europa en talleres controlados y enviar a Islandia como módulos listos para instalar.
Tema 2 — Secuencia de techado temprano: cerrar la estructura principal antes de la temporada de vientos para crear espacio de trabajo protegido.
Tema 3 — Estandarización de conexiones: reducir variabilidad en conexiones de tuberías e instrumentación para acelerar prefabricación.
Tema 4 — Logística integrada: planeación de ventanas de transporte marítimo y terrestre integradas con el cronograma de construcción.
Tema 5 — Gestión del conocimiento local: capturar conocimiento sobre clima, suelo y logística de Islandia para proyectos futuros en zonas remotas.

## Slide 68
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
68 / 126
CS-2: Las 12 Iniciativas de Valor Más Importantes
Identificadas y priorizadas durante los talleres de constructabilidad. Cada iniciativa tiene responsable, métrica de éxito y fecha de implementación.
1.
Modularización de sala de celdas electrolíticas
2.
Prefabricación de spools de tuberías en Europa
3.
Techado temprano de naves principales
4.
Estandarización de soportes de tuberías
5.
Planificación integrada de ventanas climáticas
6.
Pre-ensamble de transformadores en origen
7.
Paquetes de instrumentación prefabricados
8.
Sistema de gestión de materiales en tiempo real
9.
Formación técnica del personal local islandés
10.
Gestión visual de progreso en frentes de trabajo
11.
Accesibilidad de equipos de izaje en diseño
12.
Base de datos de lecciones aprendidas en campo

## Slide 69
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
69 / 126
CS-2: Resultados del Programa de Constructabilidad Fjardaál
12%
Reducción en costo total de construcción vs. línea base estimada
USD ~120M en ahorro documentado
5%
Reducción en duración total del cronograma de construcción
A pesar de desafíos climáticos extremos
Zero
Fatalidades
en un proyecto de 3,000 personas durante toda la ejecución
Resultado de Safety by Design (Concepto II-8)

## Slide 70
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
70 / 126
Casos Históricos CII — Mini-Cases del Primer Estudio (1986)
Los 7 mini-casos del Primer CII Primer (Publication 3-1, 1986) demostraron que la constructabilidad genera retornos positivos en proyectos de todos los tipos.
1
Refinería Industrial
Modularización de rack de tuberías: 30% reducción en trabajo en altura
2
Planta Química
Estandarización de skids: 18% reducción en horas-hombre de montaje
3
Hospital Universitario
Prefabricación de instalaciones eléctricas: 25% reducción de tiempo
4
Planta de Energía
Accesibilidad integrada: 12% reducción en horas de andamio
5
Edificio Comercial
Cronograma orientado a construcción: 8% reducción en duración
6
Infraestructura Vial
Diseño para condiciones locales: 15% reducción en costo de campo
7
Planta de Agua
Secuencia constructiva optimizada: 20% reducción en tiempo total

## Slide 71
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
71 / 126
Análisis Comparativo de los Casos de Estudio CII
Patrones Comunes de Éxito
Compromiso directivo visible desde el inicio del proyecto en TODOS los casos exitosos.
Champion de constructabilidad dedicado con tiempo completo y autoridad real en el equipo.
Inicio en factibilidad: sin excepción, los casos de mayor ROI iniciaron constructabilidad en fases tempranas.
Enfoque en modularización: la decisión de modularizar genera los mayores retornos en proyectos industriales.
Lecciones Compartidas
Ningún caso logró ROI positivo sin inversión explícita: la constructabilidad requiere presupuesto y personas dedicadas.
Los talleres integrados (diseñadores + constructores) son el mecanismo más efectivo para generar ideas de alto valor.
La cuantificación del ROI del programa es esencial para mantener el compromiso directivo en proyectos largos.
Las lecciones aprendidas de un proyecto rara vez se transfieren sin un sistema formal de captura y recuperación.

## Slide 72
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
72 / 126
Diseño para Construcción — Ejemplos de Aplicación Real
EJ1
Racks de Tuberías — Layout Ortogonal
Diseñar tuberías en trayectorias ortogonales (horizontal/vertical) en lugar de diagonales: reduce prefabricación de spools en 35% y errores de montaje.
EJ2
Estructuras Modulares con Junta de Montaje
Diseñar divisiones de módulos estructurales donde existen juntas atornilladas accesibles, eliminando soldadura en altura durante montaje.
EJ3
Nozzles de Equipos con Orientación Constructiva
Orientar nozzles de equipos hacia rutas de acceso de grúas y plataformas de trabajo, evitando trabajos en posición incómoda o acceso difícil.
EJ4
Instrumentación en Paneles Prefabricados
Agrupar instrumentación en paneles prefabricados en taller, reduciendo trabajo de cableado e instalación en campo de 60% a 70%.

## Slide 73
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
73 / 126
Constructabilidad y Seguridad — Safety by Design
El Vínculo Constructabilidad-Seguridad
La constructabilidad temprana reduce el riesgo de accidentes al eliminar las condiciones que los provocan: trabajo en altura innecesario, espacios confinados evitables, interferencias.
El Concepto II-8 formaliza la integración de HAZID (identificación de peligros) en las revisiones de constructabilidad de diseño.
Cada módulo prefabricado en taller elimina potencialmente cientos de horas de trabajo peligroso en campo.
Impacto en Métricas de Seguridad
Reducción en TRIR: proyectos con modularización extensiva reportan 20–35% menos accidentes.
Eliminación de trabajo en altura: prefabricación reduce trabajo a más de 2m en 40–60%.
Reducción de espacios confinados: diseño integrado minimiza la necesidad de trabajo en espacios confinados.
Menos interferencias: planning de frentes de trabajo (AWP) reduce colisiones entre cuadrillas simultáneas.

## Slide 74
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
74 / 126
Constructabilidad en Proyectos de Carreteras e Infraestructura
El CII SD-4 documenta conceptos específicos para proyectos de carreteras, puentes, túneles y obras civiles de infraestructura.
Concepto I-6 en infraestructura: el layout del frente de trabajo en una carretera es dinámico — avanza kilómetro a kilómetro. La planificación del frente debe anticipar la secuencia de avance.
Concepto II-5 en puentes: prefabricación de vigas, tableros y elementos de superestructura en planta industrializada reduce trabajo en altura y tiempo de montaje.
Condiciones geotécnicas: el conocimiento constructivo en factibilidad identifica riesgos de suelo que pueden cambiar radicalmente la estrategia de cimentación y el costo del proyecto.
Interferencias de servicios: la detección temprana de interferencias con servicios existentes (agua, gas, telefonía) es el equivalente civil del clash detection en BIM para proyectos industriales.

## Slide 75
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
75 / 126
Constructabilidad en Proyectos de Concreto Reforzado
Aplicaciones del Concepto II-2
Diseño del encofrado: configurar elementos de concreto para usar encofrado estándar o reutilizable, reduciendo costo de encofrado en 25–40%.
Densidad de acero: diseñar secciones con densidades de acero que permitan instalación manual sin equipo especializado, reduciendo tiempo de colocación.
Secuencia de vaciado: diseñar juntas de construcción en posiciones que optimicen la secuencia de vaciado y permitan continuidad del trabajo.
Concepto II-3 en Concreto
Estandarizar dimensiones de columnas y vigas para reutilizar encofrado en todos los niveles del proyecto.
Estandarizar detalles de armado en elementos repetitivos (losas, vigas): los cuadrilleros aprenden el detalle una vez y lo ejecutan con mayor velocidad.
Catálogo de detalles típicos aprobados: biblioteca corporativa de detalles constructivos estándar para proyectos de edificación.

## Slide 76
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
76 / 126
Constructabilidad y Operabilidad — El Vínculo con las Abilities
Constructabilidad
Objetivo: facilitar la ejecución de la construcción del proyecto.
Momento: factibilidad → diseño → construcción.
Responsable principal: constructor/CM con input en diseño.
Métricas: costo y tiempo de construcción, productividad de campo, índice de seguridad.
Operabilidad
Objetivo: facilitar la operación y mantenimiento de la instalación terminada.
Momento: diseño conceptual → diseño básico (antes de la construcción).
Responsable principal: operador/mantenedor con input en diseño.
Métricas: costo de operación, disponibilidad, índice de mantenimiento correctivo.

## Slide 77
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
77 / 126
Constructabilidad en la Era Digital — Industry 4.0
BIM
BIM Nivel 3+
Modelos federados con clash detection automático y revisión de constructabilidad integrada en el workflow de diseño.
AR
Realidad Aumentada
Trabajadores de campo visualizan el modelo 3D superpuesto sobre la realidad física para verificar instalación antes de ejecutar.
IoT
Internet of Things
Sensores en campo monitorean en tiempo real: progreso, productividad, calidad y condiciones de seguridad de cada frente de trabajo.
IA
Inteligencia Artificial
Machine learning sobre datos de proyectos anteriores para predecir riesgos de constructabilidad y optimizar secuencias de ejecución.
DT
Digital Twin
Gemelo digital de la instalación que simula condiciones de construcción, operación y mantenimiento desde la fase de diseño.
DfMA
Design for Manufacture & Assembly
Evolución digital de la modularización: diseño paramétrico para fabricación automatizada y ensamble robotizado.

## Slide 78
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
78 / 126
Gestión del Cambio para Implementar Constructabilidad
Implementar constructabilidad es un cambio cultural, no solo un cambio de proceso. Requiere gestión del cambio explícita.
1
Crear urgencia
Cuantificar el costo de NO implementar constructabilidad con datos de proyectos propios. El ROI habla más que los principios.
2
Patrocinio ejecutivo
Identificar al líder que patrocinará el programa. Sin sponsor visible, el cambio no se sostiene.
3
Equipo guía
Formar un equipo pequeño de champions: personas con credibilidad técnica y habilidades de facilitación.
4
Victoria temprana
Implementar en un proyecto piloto y cuantificar el ROI. La primera victoria crea credibilidad para expandir.
5
Institucionalizar
Incorporar constructabilidad en los procesos formales de gestión de proyectos. No puede ser voluntaria.

## Slide 79
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
79 / 126
Procura Estratégica y Constructabilidad
Procura como Palanca de Constructabilidad
Identificación temprana de ítems de largo plazo: equipos con lead times de 12–24 meses deben seleccionarse en diseño básico para no convertirse en cuello de botella.
Selección de fabricantes con capacidad de modularización: la decisión de modularizar requiere fabricantes calificados con infraestructura de pre-ensamble.
Integración del proveedor en diseño: los mejores proveedores de equipos tienen conocimiento constructivo de sus equipos que puede mejorar el diseño de la interfaz.
Procura y Concepto II-5
La decisión de modularizar debe tomarse en diseño básico: cambiarla en diseño detalle es 5x más costoso.
La procura de módulos es diferente a la procura de equipos sueltos: requiere contratos llave en mano con el fabricante del módulo.
Logística de transporte de módulos es parte del diseño: dimensiones máximas están limitadas por carreteras, puentes y transporte marítimo disponibles.

## Slide 80
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
80 / 126
Revisiones Formales de Constructabilidad
Rev. 1
Factibilidad
¿Es el proyecto constructible como está concebido? Evalúa configuración general, estrategia de contratación y métodos mayores.
Rev. 2
Diseño Básico
Revisión de planos preliminares: accesibilidad, modularización, estandarización y cronograma de construcción.
Rev. 3
Diseño Detalle
Revisión de IFC: detalles de montaje, secuencias de instalación, especificaciones de campo y procedimientos de izaje.
Rev. 4
Pre-Construcción
Revisión final del plan de construcción: layout de sitio, frentes de trabajo, secuencia de actividades y plan de comisión.

## Slide 81
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
81 / 126
Constructabilidad y Gestión de Riesgos del Proyecto
ID
Identificación Temprana de Riesgos Constructivos
Las revisiones de constructabilidad identifican riesgos de ejecución (izajes, accesos, interferencias, condiciones de sitio) antes de que se conviertan en problemas reales.
EVA
Evaluación Probabilística
Los conceptos CII proveen un framework para evaluar la probabilidad e impacto de riesgos constructivos en costo y cronograma.
MIT
Mitigación por Diseño
La mejor mitigación de un riesgo constructivo es eliminar su causa mediante una decisión de diseño: cambiar configuración, modularizar, anticipar acceso.
MON
Monitoreo en Ejecución
El programa de constructabilidad en campo monitorea la efectividad de las estrategias de mitigación y actualiza el registro de riesgos.

## Slide 82
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
82 / 126
El Taller de Planificación de Constructabilidad — Agenda y Metodología
Objetivo del Taller: identificar y documentar ideas de constructabilidad de alto valor para el proyecto, con responsables y plan de implementación.
Mañana: Preparación y Contexto
Revisión del proyecto: alcance, configuración, cronograma y estrategia de contratación
Presentación de los conceptos CII relevantes para el proyecto
Formación de grupos de trabajo mixtos (ingeniería + construcción)
Tarde: Generación de Ideas
Técnica de brainstorming estructurado por concepto CII
Priorización de ideas por impacto en costo/cronograma vs. esfuerzo de implementación
Documentación de las top 10 ideas con descripción, responsable y métrica de éxito
Cierre: Compromisos
Definición del plan de implementación de las ideas aceptadas
Asignación de responsables con fechas de hito
Programación de revisión de seguimiento a 30 días

## Slide 83
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
83 / 126
Cómo Medir el Éxito del Programa de Constructabilidad
Chart: 
| Factibilidad | Diseño Básico | Diseño Detalle | Procura | Construcción | Arranque
Capacidad de influir en costos (%) | 90 | 75 | 55 | 35 | 15 | 5
Evolución típica del ROI con programa maduro
Año 1: 3:1 — Fase de aprendizaje. Primeras revisiones formales. ROI bajo por curva de aprendizaje.
Año 2: 6:1 — Programa en marcha. LLDB operativa. Primera clase de proyectos con PEP completo.
Año 3: 9:1 — Madurez media. Lecciones de proyectos anteriores reutilizadas. Champions capacitados.
Año 5+: 15:1 — Programa maduro. Constructabilidad integrada en cultura corporativa.

## Slide 84
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
84 / 126
Diagnóstico de Constructabilidad en la Empresa
Herramienta de diagnóstico para evaluar el estado actual del programa de constructabilidad en su organización.
1. ¿Existe un Champion de Constructabilidad designado a nivel corporativo?
Hito 2
2. ¿Los proyectos incluyen un PEP de Constructabilidad en su plan de gestión?
Hito 4
3. ¿Se realizan revisiones formales de constructabilidad en diseño básico?
Hito 5
4. ¿Existe una Base de Datos de Lecciones Aprendidas operativa y actualizada?
Hito 6
5. ¿Se cuantifica y reporta el ROI del programa al cierre de cada proyecto?
Hito 6
6. ¿Los diseñadores conocen los 17 conceptos CII y su aplicación?
Hito 3
Si respondió "No" a 3 o más: programa en Nivel 1–2. Prioridad: iniciar con Hito 1 (Compromiso) y Hito 2 (Programa Corporativo).

## Slide 85
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
85 / 126
Constructabilidad y el Propietario — El Rol Central
El Propietario como Catalizador
El CII identifica al PROPIETARIO como el actor clave para implementar constructabilidad: sin su mandato, los contratistas raramente la implementan por iniciativa propia.
El propietario tiene el poder contractual de exigir constructabilidad: cláusulas del contrato, PEP requerido, revisiones formales y entrega de lecciones aprendidas.
El propietario tiene el mayor retorno económico del programa: el 80% de los beneficios de constructabilidad van directamente a su bolsillo.
Propietario vs. Contratista
Propietario típico (sin programa): acepta la propuesta del contratista sin cuestionar la constructabilidad del diseño.
Propietario avanzado (con programa): exige PEP de constructabilidad, revisa matrices de aplicación y audita el programa del contratista.
Propietario líder: incorpora constructabilidad en los criterios de selección de contratistas y mide el ROI del programa proyecto a proyecto.

## Slide 86
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
86 / 126
Constructabilidad vs. "Revisión de Diseño" — La Trampa Común
La confusión más común en la industria: creer que la constructabilidad es simplemente revisar los planos antes de construir.
Dimensión
Revisión de Diseño Tardía
Constructabilidad CII
Momento
Al final del diseño detalle, antes de IFC
Desde la factibilidad; continua en todas las fases
Objetivo
Detectar errores técnicos en el diseño
Co-crear el diseño con criterio constructivo desde el inicio
Iniciativa
Reactiva: revisar lo que ya está diseñado
Proactiva: influir en las decisiones de diseño
Poder de cambio
Bajo: el diseño está avanzado y cambiar es costoso
Alto: las decisiones aún son económicamente reversibles
Resultado típico
Corrección de errores y RFIs
Eliminación de la causa de los errores antes de que ocurran

## Slide 87
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
87 / 126
Los 10 Mandamientos de la Constructabilidad
1
La constructabilidad empieza en la FACTIBILIDAD, no en el diseño de detalle.
2
Sin compromiso de la alta dirección, el programa no existe en la práctica.
3
El constructor debe estar en la sala de diseño, no esperando los planos terminados.
4
Cada tarea de campo que puede hacerse en taller, debe hacerse en taller.
5
Un cronograma que no empieza por la lógica de construcción no es un cronograma de proyecto.
6
Las lecciones aprendidas que no se capturan no existen para el siguiente proyecto.
7
Si el diseño no se puede construir eficientemente, el diseño está mal, no la construcción.
8
El ROI de la constructabilidad se mide; lo que no se mide no se gestiona ni se sostiene.
9
Diseña para que la grúa pueda trabajar. Diseña para que el andamiero no sea necesario.
10
La constructabilidad no es un costo: es la inversión front-end de mayor retorno del proyecto.

## Slide 88
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
88 / 126
Resumen de Beneficios de la Constructabilidad

## Slide 89
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
89 / 126
Conclusiones
"La constructabilidad bien implementada es una de las herramientas más costo-efectivas disponibles para mejorar el desempeño de los proyectos de capital." — CII SP 34-1
C1
No es opcional
En un mercado global competitivo, las empresas que no implementan constructabilidad pagan un sobrecosto sistemático en sus proyectos.
C2
Inversión, no costo
El programa de constructabilidad tiene el mayor ROI de las inversiones en gestión de proyectos: promedio 10:1, máximo documentado 15:1.
C3
17 conceptos probados
Los conceptos CII han sido validados en miles de proyectos durante 40 años. No requieren reinvención — requieren aplicación sistemática.
C4
Comienza ahora
El mejor momento para implementar constructabilidad es en la factibilidad de cada proyecto. El segundo mejor momento es hoy.

## Slide 90
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
90 / 126
Recomendaciones para Iniciar el Programa
01
Diagnóstico inicial
Aplicar Tool 3/4 CII para evaluar el estado actual del programa corporativo e identificar las brechas prioritarias.
02
Compromiso directivo
Presentar el caso de negocio a la dirección con datos de ROI de la industria y proyectos propios. Obtener patrocinio explícito.
03
Proyecto piloto
Seleccionar un proyecto en fase de factibilidad o diseño básico para implementar el programa con todos los hitos CII.
04
Champion designado
Nombrar al Champion de Constructabilidad corporativo: idealmente alguien con experiencia técnica de campo y habilidades de facilitación.
05
Formación del equipo
Capacitar al equipo en los 17 conceptos CII y las herramientas SP 34-1. Puede hacerse con el material de este curso.
06
Medir y reportar
Desde el día uno: registrar ideas generadas, retrabajo evitado y lecciones aprendidas. El ROI del piloto justificará la expansión.

## Slide 91
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
91 / 126
Constructabilidad en Proyectos con Restricciones de Sitio
Sitios Urbanos Congestionados
La constructabilidad en sitio urbano requiere maximizar la prefabricación offsite: menos material crudo en sitio = menos congestionamiento.
Planificación de entregas: ventanas horarias de entrega de materiales coordenadas con el municipio y con la secuencia de instalación.
Minimización del lay-down area: diseñar para que los materiales lleguen "just-in-time" al frente de instalación.
Grúas tower o city cranes en lugar de grúas de terreno: menor ocupación de espacio en sitio con mayor alcance vertical.
Sitios Remotos / Logística Difícil
Modularización máxima: fabricar en zonas industriales y enviar módulos terminados al sitio remoto.
Diseño de infraestructura temporal: campamentos, almacenes y talleres en campo son parte del proyecto de constructabilidad.
Proveedores locales: identificar desde factibilidad qué materiales y servicios se pueden obtener localmente, reduciendo logística.
Ventanas de transporte: en sitios con acceso estacional (hielo, lluvia, marea), el cronograma se construye alrededor de esas ventanas.

## Slide 92
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
92 / 126
Constructabilidad para Megaproyectos
ESC
Escala y Complejidad Única
Los megaproyectos (>USD 1B) tienen interfaces entre contratistas que requieren coordinación de constructabilidad explícita: quién construye qué y en qué secuencia.
INT
Integración de Múltiples Contratistas
El propietario debe coordinar la constructabilidad entre todos los paquetes de contrato: interfaces, secuencias de entrega, accesos compartidos.
AWP
AWP como Obligatorio
En megaproyectos, el Workface Planning (AWP) no es opcional: es el único sistema que permite coordinar miles de trabajadores en múltiples frentes.
TEC
Tecnología Integrada
BIM 4D + gestión de materiales IoT + dashboards de productividad son herramientas necesarias, no opcionales, para gestionar la constructabilidad de un megaproyecto.

## Slide 93
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
93 / 126
Constructabilidad y Sostenibilidad — Proyectos Verdes
Sinergia Natural
La constructabilidad y la sostenibilidad comparten el objetivo de eliminar desperdicios: de material, tiempo, energía y esfuerzo humano.
Prefabricación = menor desperdicio de material en sitio: cortes y empalmes en taller producen hasta 30% menos scrap que el trabajo in-situ.
Menos retrabajo = menor consumo de energía: correcciones y demoliciones tienen una huella de carbono significativa.
LEED y Constructabilidad
Créditos LEED de construcción: varios créditos LEED están directamente relacionados con prácticas de constructabilidad (gestión de residuos, calidad del aire, materiales regionales).
Diseño para desmontaje: la constructabilidad incluye diseñar para que la estructura sea desmontable al final de su vida útil, facilitando la circularidad.
Medición de impacto: los KPIs de constructabilidad (residuos de campo, horas evitadas, retrabajo) son simultáneamente indicadores de sostenibilidad.

## Slide 94
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
94 / 126
El Futuro de la Constructabilidad — Tendencias Emergentes
DfMA
Design for Manufacture & Assembly
Evolución de la modularización: diseño paramétrico para fabricación automatizada (robots) y ensamble en sitio con mínima mano de obra.
AI
IA para Constructabilidad Predictiva
Machine learning sobre datos históricos de proyectos predice conflictos de constructabilidad antes de que el diseño esté completo.
XR
Extended Reality en Construcción
AR/VR permite que diseñadores experimenten virtualmente construir su diseño antes de finalizarlo, generando feedback constructivo intuitivo.
TWIN
Digital Twins de Construcción
Gemelos digitales que sincronizan el modelo virtual con el avance real, permitiendo gestión de constructabilidad en tiempo real durante la ejecución.

## Slide 95
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
95 / 126
Evaluación Final: ¿Está su Empresa Lista para la Constructabilidad?
Pregunta
SÍ → Siguiente paso
NO → Acción requerida
¿El equipo directivo entiende la diferencia entre constructabilidad y revisión de diseño?
Equipo alineado: puede avanzar directo al Hito 2
Empezar con presentación ejecutiva del caso de negocio
¿Existe un presupuesto asignado para el programa de constructabilidad en los proyectos?
Programa habilitado: asignar el Champion y arrancar
El primer paso es aprobar el presupuesto del piloto
¿Los contratos con contratistas incluyen cláusulas de constructabilidad (Tool 16)?
Marco contractual listo: implementar en próximo proyecto
Revisar Tool 16 CII y adaptar al contexto de la empresa
¿Se mide y reporta el ROI del programa al cierre de cada proyecto?
Programa gestionado (Nivel 4): sostener y mejorar
Definir métricas y sistema de reporte antes del próximo proyecto
¿Existe una base de datos corporativa de lecciones aprendidas actualizada?
Conocimiento compuesto: el mayor activo del programa
La LLDB es la primera inversión del programa — iniciarla hoy

## Slide 96
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
96 / 126
Las Publicaciones CII que Todo Director de Proyecto Debe Conocer
3-1
Constructability: A Primer (1986)
El documento fundacional. Introduce el concepto, documenta los 7 mini-casos y establece el caso de negocio para ejecutivos. Lectura obligatoria.
SP 34-1
Constructability Implementation Guide (2da Ed.)
La guía operacional completa: 17 conceptos, 19 herramientas, 4 casos de estudio y hoja de ruta de implementación. El manual del programa.
SD-34
Advanced Work Packaging (AWP)
La materialización operacional de los principios de constructabilidad en el campo. Complementario e imprescindible para proyectos industriales.
SD-4
Constructability of Highway Projects
Aplicación de los conceptos CII a infraestructura vial y civil. Esencial para empresas con cartera de proyectos de infraestructura.

## Slide 97
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
97 / 126
Recursos Adicionales para Profundizar en Constructabilidad
CII Website (construction-institute.org): repositorio completo de publicaciones, herramientas y casos de estudio del CII. Membresía abre acceso a todas las publicaciones.
Libros de referencia: "Construction Project Management" de Halpin & Senior (capítulos de constructabilidad); "Lean Construction" de Mossman, Ballard & Tommelein.
AACE International: publicaciones sobre estimación y control de costos con enfoque en constructabilidad de ingeniería front-end.
Cursos CII: el CII ofrece cursos presenciales y virtuales de certificación en constructabilidad y Advanced Work Packaging.
COAA (Construction Owners Association of Alberta): publicaciones sobre AWP y constructabilidad para proyectos industriales de Norteamérica.

## Slide 98
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
98 / 126
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 1
Constructabilidad
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, el diseño, las adquisiciones y las operaciones de campo." — CII, 1986
Champion de Constructabilidad
Persona designada responsable de implementar y gestionar el programa de constructabilidad en un proyecto o a nivel corporativo.
PEP de Constructabilidad
Plan de Ejecución del Proyecto que incluye formalmente los conceptos CII a aplicar, el cronograma de revisiones y las métricas del programa.
LLDB
Lessons Learned Database — Base de Datos de Lecciones Aprendidas. Repositorio corporativo de lecciones de constructabilidad de todos los proyectos.
IWP
Installation Work Package — Paquete de Instalación. Paquete de trabajo completo para una cuadrilla en el sistema AWP/Workface Planning.
CWP
Construction Work Package — Paquete de Trabajo de Construcción. Grupo de IWPs que definen un frente de trabajo completo.

## Slide 99
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
99 / 126
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 2
Fast-Track
Estrategia de proyecto donde la construcción comienza antes de que el diseño esté completo. Requiere constructabilidad avanzada para gestionar el riesgo.
Modularización
Estrategia de construcción donde componentes del proceso, estructura o instalaciones se prefabrican offsite como módulos listos para instalar.
AWP
Advanced Work Packaging — Metodología de planificación y ejecución que implementa operacionalmente los principios de constructabilidad en campo.
Clash Detection
Proceso de identificación de interferencias físicas entre elementos de diseño en modelo BIM antes de ejecutar la construcción.
Spool
Tramo de tubería prefabricado en taller con todas sus soldaduras, codos y conexiones, listo para instalar en campo como unidad.
HAZID
Hazard Identification — Revisión sistemática de peligros de construcción integrada en las revisiones de constructabilidad de diseño.

## Slide 100
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
100 / 126
Indicadores de Madurez de la Constructabilidad — Cuadro de Mando
Parámetro
Nivel 1
Inicial
Nivel 2
Desarr.
Nivel 3
Definido
Nivel 4
Gestion.
Nivel 5
Optimizado
Patrocinio directivo
Ninguno
Informal
Política aprobada
Activo y visible
Cultura corporativa
Champion designado
No
Parcial
Sí, proyectos grandes
Sí, todos los proyectos
Full-time corporativo
PEP de Constructabilidad
No
Ocasional
Proyectos grandes
Todos los proyectos
Estandarizado y auditado
LLDB operativa
No
Manual
Activa, sin uso
Reutilización sistemática
IA sobre lecciones aprendidas
ROI medido
No
Estimado
Calculado
Reportado a dirección
Benchmark externo

## Slide 101
CONSTRUCTABILIDAD
El Camino hacia Proyectos más Eficientes
"Constructabilidad significa diseñar para construir, no construir a pesar del diseño."
COSAPI · Programa de Constructabilidad CII
101 / 126

## Slide 102
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
102 / 126
Herramientas CII SP 34-1: Descripción Detallada (T-1 a T-5)
T-1
Revisión Temprana de Constructabilidad
Evalúa el proyecto en etapas de factibilidad e ingeniería conceptual. Identifica oportunidades de mayor impacto sobre el costo y cronograma.
T-2
Taller de Constructabilidad
Sesión estructurada de 1–2 días con equipo integrado de diseño y construcción. Produce lista priorizada de iniciativas con plan de implementación.
T-3
Evaluación del Programa Corporativo
Cuestionario de 8 parámetros que genera perfil de madurez del programa corporativo en los 5 niveles CII. Se aplica anualmente.
T-4
Evaluación del Programa de Proyecto
Evalúa la implementación en el proyecto específico. Genera puntaje que se incorpora al benchmark corporativo por tipo de proyecto.
T-5
Planificación de Recursos de Constructabilidad
Herramienta para planificar el presupuesto y los recursos (tiempo, personas, herramientas) necesarios para el programa en el proyecto.

## Slide 103
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
103 / 126
Herramientas CII SP 34-1: T-6 a T-10
T-6 — Accesibilidad en Diseño: herramienta para revisar sistemáticamente el acceso de personal, materiales y equipos en cada área del diseño.
T-7 — Análisis de Constructabilidad del Sitio: evalúa las características del sitio (suelo, clima, acceso, servicios) con enfoque en impacto constructivo.
T-8 — Plan de Módulos y Pre-ensambles: guía para desarrollar la estrategia de modularización incluyendo análisis de costo-beneficio y evaluación de fabricantes.
T-9 — Cronograma Orientado a la Construcción: herramienta para desarrollar el cronograma del proyecto comenzando por la lógica de construcción.
T-10 — Rompedores de Barreras: matriz de estrategias específicas para cada tipo de barrera a la constructabilidad identificada en la investigación CII.

## Slide 104
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
104 / 126
Herramientas CII SP 34-1: T-11 a T-19 (Resumen)
T-11
Constructabilidad en Diseño para Producción
Estandarización de elementos de diseño para facilitar la producción industrial.
T-12
Análisis de Constructabilidad del Cronograma
Revisión del cronograma desde perspectiva constructiva para identificar brechas.
T-13
Base de Datos de Lecciones Aprendidas
Estructura y proceso para implementar la LLDB corporativa de constructabilidad.
T-14
Revisión de Planos para Constructabilidad
Checklist estructurado para revisar planos de diseño desde perspectiva del constructor.
T-15
Constructabilidad en Operaciones de Campo
Herramienta para planificar métodos innovadores de campo (Concepto III-1).
T-16
Cláusulas Contractuales
Lenguaje estándar para contratos EPC/EPCM que formaliza requerimientos de constructabilidad.
T-17
Guía de Modularización y Pre-ensamble
Proceso paso a paso para tomar y ejecutar la decisión de modularizar.
T-18
Matriz de Aplicación por Tipo de Proyecto
Indica significancia de cada concepto CII según tipo y tamaño de proyecto.
T-19
Matriz de Aplicación por Fase de Proyecto
Indica el momento óptimo de aplicación de cada concepto a lo largo del ciclo de proyecto.

## Slide 105
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
105 / 126
Cuantificación del ROI de Constructabilidad
CII SP 34-1 provee metodología de medición basada en datos reales de 5 categorías de beneficio.
Chart: 
| Factibilidad | Diseño Básico | Diseño Detalle | Procura | Construcción | Arranque
Capacidad de influir en costos (%) | 90 | 75 | 55 | 35 | 15 | 5
Fórmula CII de ROI
ROI = (Beneficio Total Documentado) / (Costo del Programa) × 100
Costo del Programa
Champion + talleres + revisiones externas + tiempo del equipo. Típicamente 0.1–0.3% del costo total del proyecto.
Beneficio — Retrabajo Evitado
(Horas de retrabajo estimadas sin programa) − (Horas de retrabajo reales) × Tarifa de horas. Mayor fuente de ROI.
Beneficio — Cronograma
Días de cronograma ahorrados × Costo diario del proyecto (overhead, financiero, etc.).

## Slide 106
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
106 / 126
Constructabilidad en Contratos EPC / EPCM
Contrato EPC (Llave en Mano)
En EPC, la constructabilidad es responsabilidad integral del contratista, que controla diseño y construcción. El propietario debe exigirla contractualmente.
El propietario valida el PEP de constructabilidad del contratista y audita el programa mediante los entregables contractuales definidos.
Riesgo EPC: sin cláusulas explícitas, el contratista EPC puede reducir la inversión en constructabilidad para proteger su margen.
Contrato EPCM
En EPCM, la constructabilidad requiere coordinación explícita entre el CM y los contratistas de construcción, ya que son entidades separadas.
El CM/EPCM asume el rol de Champion corporativo de constructabilidad para el propietario, coordinando el programa entre todos los contratistas.
La revisión de constructabilidad del EPCM sobre el diseño de sus propios ingenieros debe ser independiente para evitar sesgo de confirmación.

## Slide 107
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
107 / 126
Advanced Work Packaging (AWP) y Constructabilidad
DEF
AWP — La Materialización Operacional de la Constructabilidad
AWP es la metodología que implementa los principios de constructabilidad en las operaciones diarias de campo, organizando el trabajo en paquetes ejecutables.
EWP
Engineering Work Package
El diseño se entrega organizado por frente de trabajo constructivo (no por disciplina), alineado con la secuencia de construcción — esto ES constructabilidad.
PWP
Procurement Work Package
La procura se organiza para entregar materiales al momento y lugar exacto en que la cuadrilla los necesita — eliminando esperas y almacenamiento en campo.
IWP
Installation Work Package
El paquete de la cuadrilla: planos, specs, materiales, permisos y herramientas. Si el IWP está incompleto, la cuadrilla para — eso es retrabajo evitable.

## Slide 108
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
108 / 126
Constructabilidad en Proyectos de Infraestructura
Los principios CII aplican directamente a carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles y obras hidráulicas, adaptando la intensidad de las herramientas a las características del proyecto civil.
Concepto I-5 en infraestructura: puentes con vigas prefabricadas en planta industrial, módulos de túnel prefabricados (cut-and-cover), prefabricación de armadura.
Concepto I-6 en obras lineales: la distribución del frente de trabajo avanza linealmente. La logística de materiales y equipos sigue la progresión de la obra.
Concepto II-7 en infraestructura costera o de montaña: el diseño incorpora estrategias para trabajar en condiciones climáticas adversas específicas del sitio.
Workface Planning en carreteras: los IWPs se organizan por kilómetro y sistema (subrasante, drenaje, pavimento), respetando la secuencia natural de avance.

## Slide 109
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
109 / 126
Constructabilidad en Plantas Industriales y Process
Oil & Gas / Petroquímica
Modularización offshore/onshore de topside y plataformas: el Concepto II-5 tiene su mayor expresión en proyectos offshore.
Tuberías: prefabricación de spools en talleres certificados; trabajo de soldadura en campo reducido a juntas de campo (field joints).
Izajes pesados: columnas de destilación, reactores y equipos de proceso requieren planificación de izaje de 18–24 meses de anticipación.
Edificación Industrial
Estandarización estructural: marcos estándar repetidos en naves industriales reducen costo de fabricación y aceleran montaje.
Instalaciones MEP prefabricadas: módulos de plomería, eléctrico y HVAC fabricados en taller, instalados como unidades en campo.
Cronograma por nivel: la secuencia de vaciados de concreto y montaje estructural define el cronograma de todas las instalaciones.

## Slide 110
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
110 / 126
Gestión del Conocimiento: Base de Datos LLDB
La LLDB es el corazón del aprendizaje organizacional del programa. Sin ella, el conocimiento muere con el fin de cada proyecto.
1. Captura
Al cierre de cada taller y revisión de constructabilidad
Al cierre de cada fase del proyecto
Feedback sistemático del campo durante construcción
2. Clasificación
Por concepto CII aplicable (I-1 a III-1)
Por tipo y tamaño de proyecto
Por fase del proyecto donde fue aprendida
3. Recuperación
Al inicio de cada nuevo proyecto: búsqueda por concepto y tipo
En las revisiones de constructabilidad: referencia a lecciones aplicables
Actualización de plantillas y checklists corporativos

## Slide 111
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
111 / 126
Factores Críticos de Éxito del Programa
FCE 1
Compromiso de la Alta Dirección
Sin patrocinio visible y sostenido del CEO/VP de proyectos, el programa no se sostiene más allá del primer proyecto piloto.
FCE 2
Champion Dedicado y Capacitado
Un Champion de constructabilidad con tiempo completo, credibilidad técnica y habilidades de facilitación es el factor individual de mayor impacto.
FCE 3
Inicio en Factibilidad
El 80% del ROI del programa viene de intervenciones en fases tempranas. Un programa que empieza en diseño detalle rinde menos del 20%.
FCE 4
LLDB Activa y Utilizada
La base de lecciones aprendidas que no se usa activamente en nuevos proyectos no genera valor. Uso sistemático en cada proyecto nuevo.
FCE 5
Cuantificación del ROI
El programa que no mide su retorno pierde el patrocinio directivo en el segundo o tercer año. Medir y reportar el ROI es parte del programa.
FCE 6
Equipo Integrado D&C
Diseñadores y constructores trabajando juntos físicamente, no en secuencia. Sin integración del equipo, los conceptos son teoría.

## Slide 112
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
112 / 126
Errores Comunes en Programas de Constructabilidad
Errores de Implementación
Error 1 — Constructabilidad tardía: iniciar el programa en diseño de detalle cuando el 80% del potencial de ahorro ya está perdido.
Error 2 — Sin champion dedicado: asignar la responsabilidad como tarea adicional a quien ya tiene agenda completa.
Error 3 — LLDB sin uso: capturar lecciones pero no consultarlas al inicio de nuevos proyectos.
Error 4 — Sin métricas: implementar el programa sin definir cómo se medirá el ROI desde el primer día.
Errores de Contenido
Error 5 — Solo revisión de diseño: confundir las revisiones tardías de planos con la constructabilidad proactiva.
Error 6 — Sin poder de decisión: el champion asiste a las reuniones de diseño pero no tiene autoridad para cuestionar decisiones.
Error 7 — Talleres sin seguimiento: generar listas de ideas en talleres que nunca se implementan por falta de seguimiento formal.
Error 8 — Omitir pequeños proyectos: creer que la constructabilidad solo aplica a proyectos grandes, perdiendo retornos en proyectos medianos.

## Slide 113
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
113 / 126
Constructabilidad y Sostenibilidad: Sinergia Natural
Un diseño constructible es también más sostenible: menos desperdicios, menos consumo de energía en campo, menos emisiones por correcciones y retrabajo.
Prefabricación = circularidad: los módulos prefabricados pueden desmontarse al final de su vida y sus componentes reciclarse, a diferencia del trabajo in-situ.
Reducción de residuos de construcción: la constructabilidad elimina las principales fuentes de residuos (cortes mal calculados, retrabajo, materiales no utilizados).
Construcción de bajo carbono: la reducción de horas-hombre y tiempo de construcción disminuye el consumo de energía de equipos, campamentos y logística.
BIM y sostenibilidad: la misma herramienta BIM que soporta la constructabilidad (clash detection, simulación) permite el análisis de ciclo de vida para certificaciones verdes.

## Slide 114
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
114 / 126
Modelo de Madurez del Programa de Constructabilidad
CII define 5 niveles de madurez para evaluar y mejorar progresivamente el programa corporativo.
N1
INICIAL
Sin programa formal. Constructabilidad aplicada ocasionalmente.
ROI: 0–3:1
N2
EN DESARROLLO
Compromiso directivo. Algunos proyectos tienen PEP.
ROI: 3–6:1
N3
DEFINIDO
Programa documentado. Champion. LLDB operativa.
ROI: 6–9:1
N4
GESTIONADO
ROI medido. Todos los proyectos con PEP. Lecciones reutilizadas.
ROI: 9–12:1
N5
OPTIMIZADO
Cultura corporativa. Benchmarking externo. Mejora continua.
ROI: 12–15:1

## Slide 115
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
115 / 126
Constructabilidad Digital: BIM, Digital Twin e IA
BIM
BIM como Plataforma de Constructabilidad
El modelo BIM integra todas las disciplinas, permitiendo detectar interferencias y revisar accesibilidad antes de ejecutar. Nivel 3 con 4D es el estándar mínimo para constructabilidad digital.
DT
Digital Twin de Construcción
El gemelo digital sincroniza el modelo virtual con el avance real de campo, permitiendo verificar en tiempo real si la construcción sigue la secuencia planeada.
IA
IA para Constructabilidad Predictiva
Algoritmos de ML entrenados con datos de proyectos anteriores predicen qué áreas del diseño generarán problemas constructivos con semanas de anticipación.
AR
AR/VR para Revisiones de Constructabilidad
Los talleres de constructabilidad en realidad virtual permiten que diseñadores "construyan" virtualmente su diseño, generando un feedback mucho más rico que la revisión de planos.

## Slide 116
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
116 / 126
KPIs Avanzados del Programa de Constructabilidad
ROI del Programa
Ahorro $ / Costo Programa
>10:1
Cobertura PEP
% proyectos con PEP constructabilidad
100%
Reutilización LLDB
Lecciones aplicadas / Lecciones disponibles
>50%
Retrabajo evitado
hh retrabajo / hh totales de campo
<3%
Índice de talleres
Talleres realizados / Talleres planificados
>95%

## Slide 117
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
117 / 126
Plan de Acción: Primeros 90 Días del Programa
Días 1–30: Diagnóstico y Compromiso
1
Aplicar Tool 3 CII para evaluar estado actual del programa
2
Presentar caso de negocio a la dirección con datos de ROI
3
Obtener presupuesto y mandato formal del programa
4
Designar Champion Corporativo de Constructabilidad
Días 31–60: Estructura y Herramientas
1
Instalar LLDB corporativa (puede ser simple base de datos)
2
Adaptar Matrices de Aplicación CII al contexto de la empresa
3
Identificar y capacitar al equipo en los 17 conceptos CII
4
Seleccionar proyecto piloto en fase de factibilidad o diseño básico
Días 61–90: Ejecución del Piloto
1
Desarrollar PEP de constructabilidad del proyecto piloto
2
Realizar primer taller integrado D&C con Tool 2 CII
3
Documentar ideas generadas y crear plan de implementación
4
Definir métricas y línea base para medir el ROI del piloto

## Slide 118
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
118 / 126
Construcción vs. Constructabilidad: La Diferencia Clave
"Construcción es hacer. Constructabilidad es pensar antes de hacer."
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTABILIDAD
Momento
Cuando el diseño está terminado
Desde la factibilidad hasta el arranque
Naturaleza
Actividad de ejecución física
Sistema de gestión del conocimiento
Objetivo
Construir según planos y specs
Optimizar los planos y specs para construir mejor
Costo de un error
Alto: retrabajo, materiales, tiempo
Bajo: es una decisión de diseño no ejecutada aún
Responsable
Gerente de Construcción
Equipo integrado D&C con Champion

## Slide 119
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
119 / 126
Construyendo una Cultura de Constructabilidad
La mayor barrera no es técnica — es cultural. CII SP 34-1 aborda el cambio cultural como parte integral del programa.
Cultura = comportamientos repetidos: la constructabilidad se convierte en cultura cuando es la NORMA en cada proyecto, no la excepción en proyectos "especiales".
Líderes como modelos: los directores que preguntan en cada revisión "¿cómo vamos a construir esto?" crean la cultura más rápido que cualquier política corporativa.
Celebrar los éxitos: reconocer públicamente a los equipos que generaron el mayor ROI de constructabilidad refuerza el comportamiento en toda la organización.
Formación continua: incorporar los 17 conceptos CII en los programas de inducción y desarrollo profesional de todos los ingenieros de proyecto.
Gradualidad: la cultura de constructabilidad se construye proyecto a proyecto. El primer piloto exitoso es la mejor herramienta de cambio cultural.

## Slide 120
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
120 / 126
Checklist Ejecutivo: 20 Preguntas de Constructabilidad
1
¿Se realizó una revisión de constructabilidad en la fase de factibilidad?
2
¿El PEP del proyecto incluye un plan de constructabilidad?
3
¿Existe un Champion de constructabilidad designado para este proyecto?
4
¿El cronograma fue desarrollado a partir de la lógica de construcción?
5
¿Se evaluó la estrategia de modularización en diseño básico?
6
¿El layout del sitio fue revisado desde perspectiva constructiva?
7
¿Se realizó un taller integrado D&C durante el diseño básico?
8
¿Los izajes pesados están identificados y planificados?
9
¿La accesibilidad de equipos de construcción fue verificada en el diseño?
10
¿Los documentos de contrato incluyen cláusulas de constructabilidad?
11
¿Se evaluó la estandarización de elementos de diseño?
12
¿El equipo de diseño conoce los 17 conceptos CII?
13
¿Las condiciones climáticas del sitio están incorporadas en el diseño?
14
¿La seguridad de construcción fue considerada en el diseño (HAZID)?
15
¿Se identificaron y planificaron los ítems de procura de largo plazo?
16
¿El plan de AWP/Workface Planning está desarrollado?
17
¿Se están registrando lecciones aprendidas de constructabilidad?
18
¿Las métricas del programa están definidas y se están midiendo?
19
¿El ROI del programa está siendo calculado para reportar a la dirección?
20
¿Las lecciones de proyectos anteriores están siendo aplicadas en este proyecto?

## Slide 121
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
121 / 126
Los 17 Conceptos CII: Síntesis Visual Completa
FASE I — Planificación Conceptual
I-1: PEP con Constructabilidad
I-2: Factibilidad Temprana
I-3: Estrategia de Contratación
I-4: Cronogramas Orientados
I-5: Métodos Mayores
I-6: Distribución de Sitio
I-7: Tecnologías TI
FASE II — Diseño y Procura
II-1: Cronogramas D&P
II-2: Config. del Diseño
II-3: Estandarización
II-4: Docs. de Contrato
II-5: Modularización
II-6: Accesibilidad
II-7: Clima Adverso
II-8: Seguridad en Diseño
FASE III — Operaciones de Campo
III-1: Métodos Innovadores de Gestión y Construcción
III-2: Advanced Work Packaging (AWP) — Workface Planning

## Slide 122
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
122 / 126
Evolución Histórica de la Constructabilidad
La constructabilidad formal nació de la necesidad de reducir el enorme gap entre el costo estimado y el costo real de construcción industrial.
1750
Revolución Industrial: separación D&C
1960s
Crisis de productividad en proyectos industriales
1982
Fundación del CII en UT Austin
1984
Primera Task Force de Constructabilidad
1986
Publication 3-1: primer documento formal
1993
SP 34-1: guía de implementación completa
2006
2da edición: 17 conceptos + nuevos casos
2020+
Era digital: BIM, AWP, Digital Twin, IA

## Slide 123
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
123 / 126
Preguntas Frecuentes sobre Constructabilidad
P
¿Cuál es la diferencia entre constructabilidad y Value Engineering?
→ La constructabilidad es proactiva (influye en el diseño desde el inicio); la VE es reactiva (analiza el diseño ya hecho para optimizarlo). Son complementarias.
P
¿Se aplica en proyectos pequeños (<$10M)?
→ Sí, con intensidad proporcional. Los conceptos CII escalan. Proyectos pequeños aplican I-4, II-2, II-3 con herramientas simplificadas.
P
¿Cuánto cuesta implementar el programa?
→ Típicamente 0.1–0.3% del costo total del proyecto. El ROI mínimo documentado es 3:1; el promedio es 10:1.
P
¿Quién debe ser el Champion de Constructabilidad?
→ Alguien con experiencia real de campo (ha construido), conocimiento de los conceptos CII y habilidades de facilitación para trabajar con equipos de diseño.
P
¿En qué fase es más crítico aplicarla?
→ Factibilidad y diseño básico. El 80% del ROI del programa viene de las fases tempranas. Iniciarlo en diseño detalle genera menos del 20% del beneficio posible.

## Slide 124
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
124 / 126
Benchmarking: Promedio Industria vs. Mejores Prácticas CII

## Slide 125
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
125 / 126
Formación y Certificaciones en Constructabilidad
CII
CII Learning (construction-institute.org)
Cursos certificados en constructabilidad, AWP y gestión de proyectos industriales. Certificación CII reconocida globalmente en la industria de capital projects.
COAA
COAA — AWP Training
Construction Owners Association of Alberta ofrece formación específica en AWP, la materialización operacional de los principios de constructabilidad.
PMI
PMI-CP: Construction Professional
La certificación de project management especializada en construcción incluye módulos de constructabilidad basados en los estándares CII.
CORP
Programa Corporativo Interno
Desarrollar un programa de formación interno basado en los 17 conceptos CII y los proyectos de la empresa es la vía más efectiva de transferencia de conocimiento.

## Slide 126
Constructabilidad
El Compromiso de Construir Mejor
"La constructabilidad no es una técnica — es una cultura. La cultura de diseñar para quien va a construir, de construir para quien va a operar, y de aprender para quien viene después."
CII
COSAPI · Programa de Constructabilidad CII · Basado en SP 34-1 y publicaciones del Construction Industry Institute
126 / 126