## Slide 1
CONSTRUCTABILIDAD
CII
Principios, Conceptos e Implementación
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34 · Publication 3-1
1

## Slide 2
Tabla de Contenidos
01
Introducción y Definición
02
Fundamentos CII — Publicaciones Clave
03
Conceptos Fase I: Planificación Conceptual
04
Conceptos Fase II: Diseño y Procura
05
Conceptos Fase III: Operaciones de Campo
06
Implementación del Programa
07
Casos de Estudio
2

## Slide 3
¿Qué es la Constructabilidad?
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, el diseño, las adquisiciones y las operaciones de campo, para alcanzar los objetivos generales del proyecto."
— Construction Industry Institute (CII), 1986
◆ Integración
Une diseño y construcción, disciplinas separadas desde ~1750
◆ Anticipación
Incorpora conocimiento constructivo ANTES de completar diseños
◆ Proactividad
No es solo revisión; es co-creación del diseño con criterio constructivo
◆ Retorno
Retornos documentados de hasta 15:1 sobre la inversión en el programa
3

## Slide 4
Historia de la Constructabilidad
~1750
D y C separados
La Rev. Industrial separa formalmente diseño y construcción
1960s-70s
Primeras iniciativas
Propietarios notan pérdidas de eficiencia por falta de coordinación
1982
Fundación CII
CII fundado en The University of Texas at Austin
1984-86
Task Force CII
Primera Task Force conduce 4 estudios fundamentales
1986
Publication 3-1
CII publica "Constructability: A Primer"
1993
SP 34-1
CII publica la Implementation Guide con 19 herramientas
2006
2da Edición
Segunda edición incorpora 17 conceptos formales
4

## Slide 5
¿Por qué la Constructabilidad no ocurre naturalmente?
01 Especialización extrema
Organizaciones formadas por especialistas en "silos aislados". Ingenieros, procuradores y constructores raramente colaboran en tiempo real.
02 Retroalimentación negada
La experiencia del campo raramente se captura y lleva de vuelta al equipo de diseño. No existen bases de datos de lecciones aprendidas.
03 Costo front-end mal entendido
Los propietarios perciben que la participación temprana de constructores incrementa el costo. La inversión front-end genera retornos de 10:1 a 15:1.
04 Tecnología no aprovechada
BIM, 4D, GIS y simulación no se usan sistemáticamente para evaluar constructabilidad en fases tempranas.
4 Causas Estructurales de la Separación D&C
5

## Slide 6
Constructabilidad vs. Ingeniería de Valor (VE)
Dimensión
Constructabilidad
Ingeniería de Valor
Enfoque principal
Integrar conocimiento constructivo en el diseño
Análisis funcional y ciclo de vida del activo
Motor principal
Experiencia de construcción actual
Análisis funcional multidisciplinario
Timing óptimo
Desde factibilidad hasta inicio de obra
Diseño conceptual y básico
Quien lidera
Propietario apoyado por constructores
Facilitador externo especializado
Resultado típico
Diseño más "construible", menor labor
Eliminación o cambio de funciones costosas
Compatibilidad
Complementa a la VE — no la reemplaza
Puede coexistir con Constructabilidad
⚠ CII: Propietarios con programas VE activos creen que la Constructabilidad se obtiene automáticamente. Improbable si no se involucra experiencia constructiva actual.
6

## Slide 7
Contexto: Las "Abilities" del Proyecto
Biddability
Facilidad para licitar y cotizar el proyecto
Constructability
Facilidad para construir el proyecto eficientemente
Procurability
Facilidad para adquirir materiales y equipos
Operability
Facilidad para operar el activo terminado
La Constructabilidad es parte de un sistema de capacidades.
También: Maintainability, Expandability, Sustainability.
7

## Slide 8
Beneficios Documentados de la Constructabilidad
6–23%
Reducción en costo total instalado del proyecto
Rango documentado CII
7.5%
Reducción promedio en duración del proyecto
Promedio CII (62 empresas)
10:1
Relación beneficio / costo típica
Promedio industria
15:1
Relación B/C máxima documentada por CII
Casos de excelencia
✓ El propietario y el contratista comprometidos con la efectividad de costo de TODO el proyecto
✓ La constructabilidad se incorpora con personal experimentado desde las fases tempranas
✓ Los diseñadores evalúan el aporte constructivo objetivamente
8

## Slide 9
Curva de Influencia de Costos del Proyecto
La oportunidad de mejorar constructabilidad es inversamente proporcional al costo del cambio
Factibilidad
Plan. Conceptual
Ing. Básica
Ing. Detalle
Procura
Construcción
Arranque
← Influencia sobre costos totales
MÁXIMA OPORTUNIDAD = PLANIFICACIÓN TEMPRANA
9

## Slide 10
Constructabilidad y Lean Construction
Last Planner®
Ambas incorporan al planificador final en la programación real. "Queremos Hacer" debe coincidir con lo que "Podemos Hacer" en campo.
Eliminación de Desperdicios
La constructabilidad reduce retrabajo, esperas y transporte innecesario a través de diseño que facilita la ejecución eficiente.
Planificación Pull
El cronograma orientado a construcción (Concepto I-4) es análogo al "pull scheduling" de Lean — tiempos reales de obra definen secuencias de diseño.
Trabajo Estándar
La estandarización de diseño (Concepto II-3) genera condiciones para trabajo repetitivo y productividades predecibles.
Sinergias clave entre ambas filosofías. También: Mejora Continua y Colaboración Temprana.
10

## Slide 11
02
Fundamentos CII
Publicaciones Clave y Marco Conceptual
11

## Slide 12
Publicaciones CII de Constructabilidad — Documentos Guía
3-1 (1986) · Constructability: A Primer
Documento introductorio para ejecutivos. Presenta el concepto, beneficios y mini-casos de estudio. Base conceptual del movimiento de constructabilidad.
3-3 (1987) · Constructability Concepts File
Lista y describe los 14 conceptos originales fundamentales. Base sobre la que se construye cualquier programa formal.
SD-4 / SD-5 (1986-87) · Stanford University
Investiga prácticas de mejora durante planificación conceptual e ingeniería. Estandarización, modularización y diseño para eficiencia constructiva.
SP 34-1 (1993/2006) ⭐ DOCUMENTO PRINCIPAL
19 herramientas, hoja de ruta, matrices de conceptos, 4 casos de estudio completos. 17 conceptos formales de constructabilidad.
12

## Slide 13
Los 17 Conceptos Formales de Constructabilidad CII
Fase I — Planificación Conceptual
I-1: PEP Constructabilidad
I-2: Factibilidad temprana
I-3: Estrategia de contratación
I-4: Cronograma orientado
I-5: Métodos constructivos mayores
I-6: Distribución del sitio
I-7: Tecnologías de información
Fase II — Diseño y Procura
II-1: Cronogramas D&P orientados
II-2: Diseños para eficiencia constructiva
II-3: Estandarización de elementos
II-4: Eficiencia en documentos de contrato
II-5: Diseños PPMOF
II-6: Accesibilidad en campo
II-7: Construcción bajo clima adverso
II-8: Seguridad del proyecto
Fase III — Operaciones de Campo
III-1: Métodos innovadores de gestión
13

## Slide 14
Evidencia Estadística — Investigación CII
2
de 62 empresas con programa formal comprehensivo
Análisis CII Task Force 1993
4.3%
Reducción promedio en costo total del proyecto
Comprehensivo
7.5%
Reducción promedio en duración total del proyecto
Comprehensivo
10:1
Retorno promedio sobre la inversión en constructabilidad
Promedio industria
✓ La implementación a nivel de industria progresa LENTAMENTE y carece de estructura
✓ Los esfuerzos en fases tempranas son una INVERSIÓN con retorno sustancial cuando se implementan metódicamente
14

## Slide 15
CII SP 34-1: Estructura de la Guía de Implementación
PARTE I — Programa Corporativo
Hitos 1 y 2. Compromiso e instalación del programa en la organización. Políticas, estructura, evaluación de barreras.
PARTE II — Programa de Proyecto
Hitos 3-6. Capacidades, planificación, implementación y actualización. Enfoque en el director de proyecto.
PARTE III — 19 Herramientas
Hoja de ruta, glosario, matrices de evaluación, checklists de barreras, documentos modelo, matrices de conceptos por fase.
PARTE IV — Casos de Estudio
4 casos documentados: edificio comercial, planta manufacturera, petroquímica, gas industrial. Análisis de beneficios cuantificados.
15

## Slide 16
03
Conceptos Fase I
Planificación Conceptual — 7 Conceptos CII
16

## Slide 17
Fase I — Planificación Conceptual: Visión General
Esta fase es cuando las decisiones tienen la MAYOR influencia sobre el costo total del proyecto
I-1 · Plan de Ejecución
Constructabilidad integrada al PEP formal
I-2 · Factibilidad Temprana
Conocimiento constructivo en etapa de factibilidad
I-3 · Estrategia de Contratación
Input constructivo en la estrategia de contratación
I-4 · Cronograma Orientado
Programas master construction-sensitive
I-5 · Métodos Constructivos
Modularización, izajes, métodos de alto impacto
I-6 / I-7 · Sitio y TI
Layout eficiente + BIM, GIS, 3D/4D CAD, simulación
17

## Slide 18
Concepto I-1: Constructabilidad en el Plan de Ejecución (PEP)
¿QUÉ? Descripción del programa
Descripción del programa de constructabilidad del proyecto y sus objetivos cuantificados: reducción de costo, cronograma y ratio B/C esperado.
¿QUIÉN? Roles y responsabilidades
Gerente de Constructabilidad, campeones por área, responsabilidades de ingeniería y construcción.
¿CUÁNDO? Timing de actividades
Calendario de actividades de constructabilidad por fase del proyecto.
¿CÓMO? Proceso y herramientas
Proceso, herramientas, base de datos de Lecciones Aprendidas y sistema de seguimiento.
"Los planes de implementación de constructabilidad son parte integral del Plan de Ejecución del Proyecto." — CII SP 34-1
18

## Slide 19
Concepto I-1: Beneficios del PEP con Constructabilidad
Disciplina de Planificación
Impone una metodología rigurosa y anticipada para resolver problemas constructivos antes de que sean costosos de cambiar en diseño o campo.
Herramienta de Comunicación
Facilita la integración entre ingeniería, procura y construcción. Los nuevos miembros tienen un punto de referencia claro.
Compromiso del Equipo
Genera buy-in explícito de todos los actores del proyecto con los objetivos de constructabilidad. Alinea incentivos.
Continuidad entre Fases
Garantiza que las decisiones de constructabilidad tomadas en conceptual se transfieran a las fases de diseño detallado y campo.
La disciplina de planificación formal genera tres tipos de beneficios sistémicos
19

## Slide 20
Concepto I-2: Conocimiento Constructivo en Factibilidad Temprana
Selección de Sitio
Evaluar accesos, condiciones geotécnicas, servicios disponibles, distancias a centros de fabricación y mano de obra calificada.
Prioridades del Proyecto
Establecer la jerarquía real de objetivos: ¿costo, cronograma, calidad o seguridad es primero?
Factibilidad de Presupuesto
Validar estimados con datos reales de productividad de campo — no solo con costos de ingeniería.
Recursos y Proveedores
Identificar disponibilidad de mano de obra, equipos especiales y fabricantes estratégicos.
❌ El problema más frecuente: la construcción es típicamente EXCLUIDA de la etapa de factibilidad.
20

## Slide 21
Concepto I-3: Estrategia de Contratación con Input Constructivo
Design-Build / EPC Llave en Mano
Integran diseño y construcción en un solo contratista. Máxima constructabilidad inherente si el EPC la gestiona.
CM at Risk / Fast-Track
El constructor participa en el diseño. Fast-track con múltiples primos requiere coordinación intensiva.
Contrato Unitario / Incentivos
Sistemas de gain-share alinean intereses de propietario y contratista con los objetivos de constructabilidad.
Alianzas Estratégicas
Partnerships de largo plazo permiten acumular lecciones aprendidas entre proyectos. Mayor madurez del programa.
"El desarrollo de la estrategia de contratación del proyecto involucra conocimiento y experiencia de construcción." — CII
21

## Slide 22
Concepto I-4: Cronogramas Orientados a la Construcción
"Los cronogramas del proyecto son sensibles a la construcción y al arranque." — CII
Principios Clave
La constructabilidad es clave para alcanzar objetivos de cronograma
La secuencia natural de diseño puede requerir alteración
Conciencia sobre lead times de equipos especiales
Requiere desarrollo temprano del cronograma master
Problemas Comunes
Construcción condicionada a aceptación pasiva del plan
Impactos de temporadas de construcción climáticas
Sin plan de control de tráfico en proyectos viales
Lead times de procura no considerados
Temas Críticos
Ruta óptima de construcción (path of construction)
Cronograma D&P basado en cronograma de construcción
Paquetes de procura que apoyen los paquetes de obra
Aplicar "backward pass" desde fechas de arranque
22

## Slide 23
Concepto I-5: Métodos de Construcción Mayores
Alcance de Modularización
Definir qué porcentaje del proyecto se construirá en taller vs. campo. Impacto enorme en costo y cronograma.
Izajes Pesados
Típicamente de alto costo y en ruta crítica. Tamaño de izaje, accesibilidad de grúa, cargas sobre UG, swing space.
Trabajo Subterráneo y Estructural
Excavaciones, cimentaciones, túneles; concreto colado vs. prefabricado vs. acero estructural.
Cimbrado y Automatización
Flying forms, tilt-up, cimbra deslizante. Soldadura automatizada, robótica, prefabricación especial.
Decisiones importantes de diseño temprano deben considerar modularización, automatización y opciones de métodos constructivos mayores.
23

## Slide 24
Concepto I-5: Planificación de Izajes Pesados
Los izajes pesados típicamente están en la ruta crítica — requieren planificación integral:
1
Tamaño del Izaje
¿El equipo puede levantarse de un solo golpe? ¿Es más económico dividir? Implicaciones en capacidad de grúa necesaria.
2
Capacidad de Grúa
Hasta 12,000 ton en tierra, 3,000 ton offshore. Grúas camión (hasta 60 ton) son las más económicas para la mayoría de proyectos.
3
Accesibilidad de Grúa
Cargas sobre estructuras subterráneas, radio de giro libre, rutas de acceso con restricciones de carga.
4
Detalles de Soporte
Puntos de izaje en el equipo, ubicación del centro de gravedad, estructura temporal de rigidez para el izaje.
5
Seguridad y "Área Estéril"
"Area sterilization": evacuar el área bajo la trayectoria del izaje. Protocolo de seguridad crítico.
6
Cimentación de Grúa
Las cargas de grúa sobre el suelo pueden requerir fundaciones temporales especiales o plateas de concreto.
24

## Slide 25
Concepto I-6: Distribución Eficiente del Sitio
Ubicaciones y Adyacencias
Relaciones entre instalaciones permanentes y zonas de trabajo temporal. Impacto en movimientos de personal y material.
Layout H vs. V
Instalaciones horizontales vs. verticales tienen requisitos radicalmente distintos de acceso y secuenciación.
Densidad de Trabajo
Excesiva densidad reduce productividad y aumenta riesgos de seguridad. Análisis de congestión de zonas de trabajo.
Secuenciamiento de Áreas
"Area sterilization": zonas que se vuelven inaccesibles durante ciertas fases requieren planificación anticipada.
Beneficios: eliminar trabajo duplicado, aumentar productividad unitaria, reducir riesgo. Herramienta: análisis GIS para routing de vehículos.
25

## Slide 26
Concepto I-7: Tecnologías de Información para Constructabilidad
Facilidad de Uso
Trabajo más fácil, menos tedioso. Interfaz amigable que el campo puede adoptar sin capacitación extensa.
Menos Duplicación
Entrada única de datos. La información creada en diseño fluye directamente a campo sin re-ingreso.
Mayor Precisión
Exactitud y oportunidad mejoradas. Errores de transcripción eliminados en documentos críticos.
Documentación
Registro permanente para beneficio futuro. Base de datos de lecciones aprendidas del proyecto.
Herramientas IT: BIM 3D/4D, e-Commerce, ERP, GIS, comunicación web, código de barras, simulación, RFID, computación en campo, DB de LL.
26

## Slide 27
BIM y Constructabilidad — La Intersección Tecnológica Clave
3D CAD / BIM
Detección de interferencias antes de llegar a campo. Reduce retrabajo en 50-80% en proyectos bien modelados.
4D (BIM + Tiempo)
Simulación visual del proceso constructivo. Identifica problemas de acceso y secuenciación anticipadamente.
5D (BIM + Costo)
Extracción de metrados y estimados directamente del modelo. Actualización automática al cambiar diseño.
Planificación de Izajes y Routing
Simulación de movimientos de grúa en modelo 3D. GIS + BIM para routing de vehículos pesados en sitio.
BIM potencia todos los conceptos de constructabilidad de la Fase I.
27

## Slide 28
04
Conceptos Fase II
Diseño y Procura — 8 Conceptos CII
28

## Slide 29
Fase II — Diseño y Procura: Visión General
Proyectos industriales: Diseño de detalle + procura de largo plazo
II-1 · Cronogramas D&P
Sensibles a la construcción
II-2 · Diseños para eficiencia
Configurados para la constructabilidad
II-3 · Estandarización
Elementos de diseño estandarizados
II-4 · Documentos de contrato
Planos y especificaciones eficientes
II-5 · Diseños PPMOF
Prefab, preassembly, modularización
II-6 a II-8 · Campo
Accesibilidad, clima, seguridad
29

## Slide 30
Concepto II-1: Cronogramas de Diseño y Procura Orientados a Construcción
Cronograma Master de Construcción
Un cronograma semi-detallado de construcción DEFINE los cronogramas de procura e ingeniería — no al revés.
Secuenciación de Paquetes JIT
Entrega Just-in-Time de módulos y prefabricados. Requiere coordinación exacta entre fabricadores y cronograma de campo.
Numeración de Sistemas
Los números de sistema de arranque deben aparecer en TODOS los entregables de ingeniería. Facilita el handover.
Estrategia 70% / Lean
Obtener spools de tubería en secuencia óptima. PPC (Porcentaje Plan Cumplido) como métrica de confiabilidad.
"Los cronogramas de diseño y procura son sensibles a la construcción." — CII. Construir "top-down" o fast-track requiere secuencia de diseño no convencional.
30

## Slide 31
Concepto II-2: Configuración del Diseño para Eficiencia Constructiva
El "Litmus Test" para diseño simplificado — 12 preguntas para cada componente del diseño:
✓
¿Mínimo número de componentes?
✓
¿Fácilmente manejable en campo?
✓
¿Componentes fácilmente disponibles?
✓
¿Fácilmente transportable al sitio?
✓
¿Tamaños estándar de mercado?
✓
¿La conexión es la más sencilla posible?
✓
¿Tolerancias alcanzables y compatibles?
✓
¿Requiere habilidades altamente especializadas?
✓
¿Alineación fácilmente ajustable?
✓
¿Accesible para inspección y prueba?
✓
¿Independiente de otras secuencias?
✓
¿Sin restricciones ambientales especiales?
31

## Slide 32
Concepto II-3: Estandarización de Elementos de Diseño
Componentes Familiares
Curva de aprendizaje acelerada. Mayor productividad por repetición de trabajos.
Compras por Volumen
Descuentos por volumen de compra en proveedores. Poder de negociación consolidado.
Menor Inventario
Gestión simplificada de materiales. Menor warehouse y costo de repuestos.
Herramientas Menores
Soportes, herramientas y equipos más baratos al ser compatibles con dimensiones estándar.
IPA documenta 10% de ahorro en costo total del proyecto. ¿Qué estandarizar? Válvulas, juntas, pernos de anclaje, cimbra, dimensiones modulares.
32

## Slide 33
Concepto II-3: Barreras a la Estandarización
Las barreras a la estandarización son principalmente organizacionales, no técnicas:
1
Autoridad de Decisión No Gestionada Múltiples ingenieros tienen autoridad de selección de componentes sin coordinación. Cada uno optimiza su parte sin considerar el sistema.
2
Mentalidad de Sub-optimización "Todos los proyectos son únicos" — paradigma que impide aplicar soluciones probadas. Sobreestimación de los requisitos especiales.
3
Esfuerzo para Establecer el Estándar Requiere trabajo inicial para determinar la mejor opción estándar. ¿A quién involucrar? ¿Cómo modificar los procesos de trabajo?
4
Ventaja Competitiva No Reconocida Las empresas que logran estandarizar obtienen ventaja competitiva sustancial. IPA documenta 10% de ahorro en costo total.
33

## Slide 34
Concepto II-4: Eficiencia en Documentos de Contrato
Estudio Nielsen 1981 — 200 Reclamaciones por Problemas en Especificaciones
25%
"O igual" — cláusulas de substitución ambiguas
13%
Ambigüedades de redacción
12%
Conflictos entre planos y especificaciones
12%
Datos técnicos inexactos
6%
Requisitos de inspección poco claros
5%
Requisitos de seguridad e higiene
27%
Otros problemas de comunicación técnica
Oportunidad: Separar planos de encofrado de planos de fierro. CAD ofrece nuevas formas de comunicación más eficiente.
34

## Slide 35
Concepto II-5: Modularización, Pre-ensamble y Prefabricación (PPMOF)
FABRICACIÓN
Alcance de fabricación en taller: ¿qué hacer fuera del sitio?
Pruebas pre-embarque y grado de terminación
Aislamiento, revestimientos y acabados en taller
Cantidades económicas y estandarización dimensional
Selección y monitoreo del fabricador
TRANSPORTE
Métodos de transporte y límites dimensionales
Análisis de rutas y accesibilidad (alturas, pesos)
Contenedor 40': 93"×474"×106"h, 30 ton
Pallet estándar: 96"×104"×84"h, 5 ton
Estructura temporal de rigidez para el transporte
INSTALACIÓN
Alcance del trabajo en campo (conexiones, ajuste)
Secuencia de erección y secuencia de entrega
Plataforma estándar: 42'×8'
Enfoque de conexión de sistemas y tolerancias
Grúa camión: económica hasta 60 ton de capacidad
35

## Slide 36
Concepto II-6: Accesibilidad en el Diseño
⚠ Retrasos — proyectos entregados tarde
Sitios remotos o congestionados, cargas grandes o pesadas, restricciones de altura en carreteras, pendientes pronunciadas.
⚠ Productividad disminuida
Operaciones concurrentes de la planta, líneas eléctricas aéreas, tabla freática alta o suelos débiles.
⚠ Doble manejo de materiales
Restricciones ambientales (flora, fauna), secuencias de entrega mal coordinadas, acopio inadecuado.
⚠ Demolición y retrabajo
Falta de espacio para grúas, rutas de acceso no planificadas, zonas congestionadas sin salida.
Soluciones: selección de componentes, secuenciamiento de actividades, análisis de logística, visualización 3D.
36

## Slide 37
Concepto II-7: Diseño para Condiciones Climáticas Adversas
Estructura temprana + Trabajo en taller
Terminar el cierre perimetral en una temporada. Modularización y pre-ensamble fuera del sitio para instalación rápida.
Sistemas sensibles + Losas selladas
Evitar sistemas sensibles a temperatura en zonas expuestas hasta que la estructura esté cerrada. Sellar losas tempranamente.
Pavimento y drenaje tempranos
Pavimentación temprana de accesos reduce barro. Sistema de drenaje instalado en primeras fases previene inundaciones.
Concreto especial + Iluminación permanente
Aditivos para condiciones extremas. Usar instalaciones permanentes para construcción temporal — reduce costos.
"¿Cómo puede el clima afectar adversamente tu proyecto? ¿Qué se puede hacer en diseño o procura para contrarrestarlo?" — CII
37

## Slide 38
Concepto II-8: Seguridad del Proyecto en el Diseño
Evaluación de Vulnerabilidades
Identificar vulnerabilidades ante amenazas físicas, cibernéticas y humanas. Análisis de riesgo estructurado antes de comenzar el diseño.
Seguridad del Sitio
Cerco perimetral, control de accesos, iluminación de seguridad, sistemas CCTV. Planificado desde el inicio del diseño del sitio.
Investigación de Personal
Verificación de antecedentes del personal, especialmente en infraestructura crítica. Gestión de identificación en campo.
Seguridad IT y Documentos
Protección de planos, especificaciones y datos del proyecto. Ciberseguridad en sistemas de diseño y comunicación.
Tácticas adicionales: selección del sitio, "endurecimiento" del diseño, protección de componentes vulnerables, detalles a prueba de sabotaje.
38

## Slide 39
05
Conceptos Fase III
Operaciones de Campo — Innovaciones del Constructor
39

## Slide 40
Concepto III-1: Métodos Innovadores de Gestión y Construcción en Campo
Secuenciación Detallada de Tareas
Planificación microdetallada de actividades: orden de operaciones, frentes de trabajo, interdependencias de cuadrillas. "Workface Planning".
Materiales y Sistemas Temporales
Selección óptima de materiales de construcción temporal: encofrados reutilizables, estructuras desmontables, protecciones de trabajo en altura.
Equipos de Construcción Optimizados
Selección correcta de equipo pesado y liviano. Mini-excavadoras, brazos articulados, plataformas especiales.
Pre-ensamble y Logística
Oportunidades de pre-ensamble en campo no contempladas en el diseño. Instalaciones temporales en localización estratégica.
Los constructores, actuando solos, pueden mejorar la constructabilidad mediante pequeñas ideas que se acumulan.
40

## Slide 41
Productividad de Campo y Constructabilidad
Porcentaje de Trabajo Directo (PTD)
Medir el % de tiempo que las cuadrillas realizan trabajo directo vs. espera, traslados o retrabajo. Meta: >50% PTD.
Cinco Minutos Nominales
Técnica de muestreo de trabajo para medir actividad vs. inactividad. Identifica cuellos de botella sistemáticos.
Tasa de Retrabajo
% de trabajo que debe rehacerse por errores o conflictos de diseño. Meta CII: <2% del costo total.
Rotación de Personal (Turnover)
Alta rotación reduce productividad por pérdida de curva de aprendizaje. Programas de incentivos reducen turnover.
"Tucker's Tidbits" — publicación CII por y para trabajadores de oficio que compartía innovaciones de campo.
41

## Slide 42
Planificación del Frente de Trabajo (Workface Planning)
Paquetes de Trabajo de Campo (IWPs)
Cada cuadrilla recibe un paquete completo: planos, materiales, herramientas, secuencia y criterios de calidad — todo disponible ANTES de comenzar.
Gestión de Restricciones
Identificar y levantar proactivamente las restricciones. Las 7 Restricciones del Last Planner.
Lookahead de 3-6 Semanas
Planificación intermedia que conecta el cronograma master con la programación semanal. Anticipa recursos y materiales.
Retroalimentación a Diseño
Los problemas en campo se capturan en la LLDB para retroalimentar el diseño de futuros proyectos.
PPC (Porcentaje Plan Cumplido): compromisos semanales de la cuadrilla miden confiabilidad del sistema de planificación.
42

## Slide 43
06
Implementación del Programa
Hoja de Ruta CII — 6 Hitos para el Éxito
43

## Slide 44
Hoja de Ruta de Implementación de Constructabilidad CII
Un enfoque comprehensivo-integrado organizado en 6 hitos progresivos:
1
Hito 1: Compromiso para Implementar
Reconocer beneficios. Evaluar estado actual. Desarrollar política.
2
Hito 2: Programa Corporativo
Estructura organizacional. Capacitación. Herramientas corporativas.
3
Hito 3: Capacidades
Contratar/desarrollar al Gerente de Constructabilidad. Fuentes de mejora.
4
Hito 4: Planificar Implementación
Plan de concepto por concepto. Taller de planificación. Metas cuantitativas.
5
Hito 5: Implementar
Ejecutar el plan. Registrar ideas. Actualizar log. Reportar trimestralmente.
6
Hito 6: Actualizar Programa
Lecciones aprendidas. Retroalimentar al nivel corporativo. Mejora continua.
44

## Slide 45
Hito 1: Compromiso para Implementar Constructabilidad
"Sin un compromiso bien desarrollado, generalizado y comprehensivo, el programa no tendrá sustento." — CII SP 34-1
1
Evaluar y Reconocer Beneficios: Revisar casos de estudio CII. Cuantificar el ahorro potencial. Calcular el ROI potencial del programa.
2
Comprender Métodos, Conceptos y Barreras: Estudiar los 17 conceptos CII. Identificar cuáles son más aplicables. Evaluar las barreras internas.
3
Desarrollar Política de Implementación: Redactar una declaración formal de la dirección comprometiendo a la organización con la constructabilidad como práctica estándar.
4
Designar Campeón de Constructabilidad: Nombrar al Gerente de Constructabilidad corporativo. Definir su autoridad, recursos y reporte directo a la alta dirección.
45

## Slide 46
Hito 2: Establecer el Programa Corporativo de Constructabilidad
Estructura Organizacional
Roles: Gerente Corporativo, Campeón de Constructabilidad por proyecto, Especialistas técnicos de apoyo.
Capacitación del Equipo
Programa formal para ingenieros de diseño, directores de proyecto y personal de campo.
Base de Datos de LL
Establecer la LLDB — el pegamento de constructabilidad entre proyectos. Sistema de captura y recuperación.
Documentos Modelo y Matrices
Política, formulario de sugerencias, log de ideas, reporte trimestral, cláusulas contractuales estándar.
El programa corporativo es la infraestructura permanente que soporta la constructabilidad en todos los proyectos.
46

## Slide 47
Barreras más Comunes a la Constructabilidad — CII Research
Falta de Compromiso de la Alta Dirección
Sin soporte visible de los líderes, los esfuerzos son marginales. Es la barrera #1.
Separación Organizacional D&C
Contratos y culturas que separan diseñadores de constructores. Comunicación limitada a revisiones formales tardías.
Percepción de Costo Front-End
"La constructabilidad cuesta más en la fase temprana." Falso — el retorno promedio es 10:1.
Falta de Personal con Doble Experiencia
Pocas personas tienen experiencia real tanto en diseño/ingeniería como en construcción. Perfil crítico para el programa.
Identificadas en entrevistas con 62 empresas. También: Ausencia de LLDB y mentalidad "Todos los proyectos son únicos".
47

## Slide 48
Rompedores de Barreras — Tool 10 CII
Estrategias específicas para combatir cada barrera identificada:
1
Para falta de compromiso: Presentar casos de estudio CII con datos específicos del sector. Cuantificar el costo de NO tener constructabilidad.
2
Para separación organizacional: Contratos que incentiven la colaboración temprana (gain-sharing). Workshops conjuntos de planificación E+P+C.
3
Para percepción de costo: Calcular el ROI potencial usando los factores CII (10:1). Presentar business case claro con datos del proyecto.
4
Para ausencia de LLDB: Establecer un sistema simple de captura desde el primer proyecto. No esperar el sistema perfecto.
48

## Slide 49
Estructura Organizacional de Constructabilidad
La estructura debe existir tanto a nivel corporativo como a nivel de proyecto:
Dirección / Alta Gerencia
Gerente Corporativo de Constructabilidad
NIVEL DE PROYECTO
Director de Proyecto
Gerente de Constructabilidad del Proyecto
Campeones por Especialidad (Estructuras, Mec., Elec.)
Equipo de Campo (Superintendentes, Capataces)
49

## Slide 50
Hito 3: Obtener Capacidades de Constructabilidad
El proyecto requiere capacidades específicas para ejecutar el programa:
1
Gerente de Constructabilidad del Proyecto: Perfil: experiencia combinada en ingeniería Y construcción. Ex-director de obra con base de ingeniería.
2
Personal de Diseño con Sensibilidad de Campo: Ingenieros de diseño que han pasado tiempo en obra. Entienden las consecuencias de sus decisiones de diseño.
3
Campeones de Constructabilidad: Un campeón por especialidad técnica. Responsables de capturar y propagar buenas prácticas.
4
Constructores Participando Temprano: Personal de campo involucrado desde la fase de diseño. Deben ser experimentados y comprometidos — no solo disponibles.
Fuentes de mejora: experiencia del equipo, LLDB corporativa, literatura CII, consultores de constructabilidad, programas de intercambio.
50

## Slide 51
Hito 4: Planificar la Implementación del Proyecto
La planificación transforma los conceptos CII en acciones específicas:
Taller de Planificación
Workshop estructurado con todo el equipo EPC. Agenda formal (Tool 13 CII). Revisar matrices de aplicación.
Metas Cuantitativas
Definir metas de ahorro en costo (%), reducción de cronograma (%) y ratio B/C objetivo con presupuesto dedicado.
Plan de Conceptos
Para cada uno de los 17 conceptos CII: ¿aplica? ¿cuándo? ¿quién es responsable? ¿qué entregable produce?
Integrar al PEP
El plan de constructabilidad debe quedar formalmente integrado al Plan de Ejecución del Proyecto — no como apéndice.
51

## Slide 52
Hito 5: Herramientas Operativas CII
Las herramientas CII para documentar y gestionar la implementación:
Tool 13: Formulario de Sugerencias
Cualquier miembro del equipo documenta una sugerencia. Incluye: descripción, concepto, fase, beneficio estimado y autor.
Tool 14: Log de Ideas
Registro maestro de todas las sugerencias. Columnas: ID, descripción, concepto, fecha, propietario, estado, ahorro.
Tool 15: Reporte Trimestral
Informe formal al Director del Proyecto: ideas generadas, implementadas, costo del programa, ahorro logrado, B/C actualizado.
Tool 16: Cláusulas Contractuales
Cláusulas modelo para incluir en contratos: establece responsabilidad del contratista de participar activamente.
52

## Slide 53
Base de Datos de Lecciones Aprendidas — El Motor del Programa
"LA CLAVE para no repetir errores ni reinventar ruedas. Es el pegamento de constructabilidad entre proyectos." — CII
Estructura de la Base de Datos
Campos por lección: concepto CII, fase, tipo de proyecto, descripción del problema, solución aplicada, ahorro estimado y real, condiciones de aplicabilidad.
Proceso de Captura
Captura sistemática al cerrar cada fase. Responsable: Gerente de Constructabilidad. Revisión y validación por experto técnico.
53
undefined

## Slide 54
Matrices de Aplicación de Conceptos — Tools 18 y 19 CII
Las matrices indican la significancia de cada concepto CII en las distintas fases del proyecto:
Concepto
Fact.
Conc.
Dis.Bas.
Dis.Det.
Procura
Campo
I-1: PEP Constructabilidad
●
●
●
○
○
○
I-2: Factibilidad temprana
●
●
○
○
○
○
I-4: Cronograma orientado
●
●
●
●
●
○
II-2: Diseño eficiente
○
●
●
●
●
○
II-3: Estandarización
○
●
●
●
●
○
II-5: PPMOF
○
●
●
●
●
○
III-1: Innovaciones campo
○
○
○
○
○
●
● = Alta significancia ○ = Baja o no aplica Matrices completas: Tools 18 (Comercial) y 19 (Industrial) CII SP 34-1
54

## Slide 55
Hito 6: Actualizar el Programa Corporativo
Al cierre de cada proyecto, las lecciones aprendidas alimentan el programa corporativo:
1
Compilar reporte final: ideas generadas vs. implementadas, costo, ahorro total, ratio B/C real.
2
Usar Matriz de Evaluación (Tool 5 CII): ¿qué conceptos fueron más efectivos? ¿cuáles necesitan más atención?
3
Documentar lecciones más valiosas en la Base de Datos corporativa con contexto y cuantificación del beneficio.
4
Agregar nuevas lecciones a la LLDB accesible para todos los proyectos. Retirar o actualizar lecciones obsoletas.
5
¿Qué aspectos del programa corporativo deben ajustarse? ¿Se necesitan nuevas herramientas o capacitación?
55

## Slide 56
Niveles de Madurez del Programa Corporativo (5 Niveles)
1
Informal
No existe programa formal. Algunos individuos aplican conceptos intuitivamente. Sin documentación ni seguimiento.
2
Iniciando
El liderazgo reconoce los beneficios. Se desarrolla una política. Hay un campeón identificado sin recursos formales.
3
Desarrollado
Programa formal con política escrita, Gerente designado, herramientas CII adoptadas, primeras lecciones capturadas.
4
Avanzado
Programa implementado en la mayoría de proyectos. LLDB activa. Métricas documentadas. Capacitación formal.
5
Líder Industria
Programa comprehensivo. Alta ratio B/C. Reconocido externamente. Contribuye activamente a investigación CII.
56

## Slide 57
Evaluación del Programa — Tools 3 y 4 CII
15 parámetros evaluados en 5 niveles (1-5). La suma total indica el nivel de madurez:
Compromiso de la Dirección
Nivel 1: sin compromiso. Nivel 5: alta dirección lidera activamente el programa con recursos y atención permanente.
Estructura Organizacional
Nivel 1: sin roles definidos. Nivel 5: Gerentes de Constructabilidad en todos los proyectos con soporte corporativo.
Herramientas y Procesos
Nivel 1: sin herramientas. Nivel 5: las 19 herramientas CII implementadas y personalizadas para la organización.
Base de Datos LL
Nivel 1: sin base de datos. Nivel 5: LLDB activa, completa, accesible y con alta tasa de uso en nuevos proyectos.
57

## Slide 58
Cláusulas Contractuales para Constructabilidad — Tool 16 CII
Cláusulas modelo para incluir en contratos EPC y de diseño:
Obligación del Contratista
El Contratista participará activamente en el programa y asignará personal calificado para dicho fin.
Reporte de Ideas
El Contratista reportará mensualmente todas las ideas de constructabilidad identificadas, incluyendo el beneficio estimado.
Lecciones Aprendidas
Al cierre del proyecto, el Contratista entregará informe formal de Lecciones Aprendidas según el formato del Propietario.
Gain-Share por Ahorros
Sistema de gain-sharing donde ahorros de constructabilidad documentados se distribuirán según fórmula acordada.
58

## Slide 59
Métricas Clave del Programa de Constructabilidad
Sistema de indicadores para medir y gestionar el programa a lo largo del proyecto:
Ideas Generadas / Implementadas
# sugerencias por mes y fase. Meta: mínimo 2 ideas por concepto por fase. % implementadas: meta >70%.
Costo vs. Ahorro
Costo del programa: 0.5-1% del TIC. Ahorro documentado en costo y cronograma — debe ser verificado objetivamente.
Ratio B/C Acumulado
Beneficio total dividido entre costo del programa. Meta: >10:1. Reportar trimestralmente al Director del Proyecto.
Índice de Madurez
Evaluación usando la matriz de 15 parámetros. Reportar al inicio, a mitad y al cierre del proyecto.
59

## Slide 60
Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios
Ing. Pablo Orihuela — Motiva S.A. | Aplicación a proyectos de pequeña y mediana escala:
El Paradigma a Romper
"Las mayores oportunidades de mejora NO se dan durante la construcción — se dan en el diseño, la planificación y sobre todo en el anteproyecto."
Coordinación Arquitecto-Estructural
Es frecuente que el arquitecto diseñe sin coordinar con el ingeniero estructural. Al diseñador no se le comunican los procesos operativos que se usarán en obra.
60
undefined

## Slide 61
07
Casos de Estudio
Evidencia Real del Retorno de la Constructabilidad
61

## Slide 62
Resumen de Casos de Estudio Documentados
CII ha documentado múltiples casos con datos cuantificados de beneficios:
CS-1
Planta de Gas Bajo Sulfuro
Corpus Christi, TX | $145M TIC
✓ 9% bajo presupuesto
CS-2
Planta de Aluminio Fjardaál
Islandia oriental | 320K ton/año
✓ ~10% reducción costos campo
CS-3
Edificio Comercial
Case study CII | Comercial
✓ 1.1% ahorro TIC, B/C = 10:1
CS-4
Planta Petroquímica
Case study CII | Industrial
✓ 6-23% reducción TIC
CS-5
Planta Fertilizante Indonesia
1,500 ton/día | Asia
✓ 2 meses adelanto cronograma
CS-6
Planta de Gas Industrial
Case study CII | Industrial
✓ Reducción 10% duración
62

## Slide 63
CS-1: Planta de Gas de Bajo Sulfuro — Corpus Christi, TX
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Planta para combustibles limpios (mandato EPA)
• Capacidad: 63,000 barriles/día en 3 unidades
• Nueva tecnología de proceso
• Presupuesto TIC: $145 millones
• Sitio: Corpus Christi, Texas
• Escasez de soldadores y electricistas (20% turnover)
• Fast-track, orientado al cronograma
• Contrato EPC: 15 meses diseño, procura, construcción
• Movilización al campo al 30% de avance de ingeniería
RESULTADOS
Seguridad:
0 accidentes en 1.6 MM horas-hombre
Costo:
$13 MM (9%) BAJO presupuesto
Cronograma:
1 semana (1.8%) sobre cronograma
Productividad:
5% mejor que lo planeado
Retrabajo:
Reducido a ~2% del costo total
Rotación:
Reducida a la mitad del promedio
Inversión en Constructabilidad: ~$1M (0.7% TIC) | B/C implícito > 13:1
63

## Slide 64
CS-1: Modularización en la Planta de Gas
La modularización fue el elemento de constructabilidad de mayor impacto en este proyecto:
20 Cubos Modulares
74,000 horas pico transferidas a Charleston, SC (taller). Equivale al 5.7% del total de horas de campo.
Planificación de Rutas
Planificación detallada para líneas eléctricas a lo largo de la ruta de transporte. Coordinación con autoridades viales.
Pre-ensamble en Sitio
14% de toda la tubería del proyecto ensamblada en tierra antes del izaje. Racks de tubería cargados en sitio.
Modelo Electrónico PDS
Modelado 3D CAD para toda la tubería. Usado para planeamiento del sitio, izajes y routing en campo.
64

## Slide 65
CS-1: Gestión de Personal, Calidad y Cronograma Agresivo
Tres ejes de innovación que hicieron posible los resultados del proyecto:
1
Gestión de Personal — Innovaciones Clave: Reducción del pico de mano de obra en 100 personas. Cuadrillas con carga frontal para maximizar curva de aprendizaje. Multi-skilling y programas de incentivos para fuerza laboral local.
2
Control de Calidad y Retrabajo: Retrabajo controlado al ~2% (vs. 10-15% sin programa). Paquetes de trabajo "shrink-wrapped": materiales + instrucciones + planos por cuadrilla.
3
Gestión Agresiva del Cronograma: Ingeniería en 2 turnos con oficina satelital en Mumbai, India. Movilización temprana al campo al 30% de avance de ingeniería. Planificación interactiva para abordar retrasos en tiempo real.
Lección clave: Mobilizar al equipo de campo durante el diseño (3-5 meses antes) genera coordinación E-C que vale millones.
65

## Slide 66
CS-2: Planta de Aluminio Fjardaál — Islandia Oriental
DESCRIPCIÓN
• Primera planta del propietario en 20 años
• Capacidad: 320,000 ton/año + planta 500 MW
• Sitio remoto en el este de Islandia
• Fuerza laboral importada (local mínima)
• Puerto de aguas profundas cercano
• Alta prioridad de sostenibilidad ambiental
• La planta comenzó operaciones en 2007
• Fuerza laboral diversa: múltiples nacionalidades
• Clima ártico: temperaturas extremas, vientos
• Proyecto de escala masiva: miles de trabajadores
OBJETIVOS DE CONSTRUCTABILIDAD
• Mejorar integración E-P-C desde planificación inicial
• Desarrollar camino óptimo de construcción
• Incorporar seguridad en el diseño
• Incorporar LLs y BPs del equipo
• Reducir subproductos y establecer estándar sostenibilidad
• Reducir complejidad mediante planificación del frente
• Optimizar indirectos mediante servicios comunes
• Construir trabajo en equipo y expectativas EPC compartidas
66

## Slide 67
CS-2: Temas Comunes de los Talleres de Constructabilidad
Los talleres EPC de Fjardaál produjeron 6 temas recurrentes que guiaron las decisiones:
Simplicidad y Estandarización
Operaciones repetibles mejoran la eficiencia. Menos ensambles en campo = menos horas-hombre. El sistema de construcción debe ser "simple de ejecutar".
Trabajo en el Suelo
Trabajar en tierra es más seguro, eficiente y económico. Diseñar para maximizar el trabajo pre-armado al nivel del suelo antes de izar.
Construir Fuera del Sitio
Costos de mano de obra en Islandia son altos. Condiciones adversas. La fabricación controlada en taller es preferible cuando es posible.
Gestión de Materiales
El control eficiente de materiales es crítico para el éxito, especialmente en sitios remotos. Sistema robusto de logística y almacenamiento.
67

## Slide 68
CS-2: Las 12 Iniciativas de Valor Más Importantes
1. Permanente para Construcción
Task Force para reducir costos indirectos usando instalaciones permanentes.
2. Instalación de Servicios Paralela
Proceso óptimo para instalar servicios en paralelo con movimientos de tierra.
3. Revestimiento de Cubas (Pot Lining)
Proceso de trabajo altamente repetitivo para mejoras de tiempo de ciclo.
4. Integración de Pre-ensamble
Diseñar para pre-ensamble en lugar de añadir una capa sobre prácticas estándar.
5. Transportador de Poder y Libre
Optimizar la instalación de sistema de conveyance de materiales.
6. Guía de Constructabilidad
Instrucciones sobre cómo incorporar valor sin interrumpir la producción.
7. Instalación de Recubrimientos
Sistemas de roofing y siding que minimizan trabajo en altura.
8. Proceso de Trabajo en Concreto
Nueva visión del colado de concreto para maximizar eficiencia laboral.
9. Especificación de Recubrimientos
Seleccionar productos que minimicen mano de obra en sitio.
10. Paquetes Hidráulicos
Estandarizar diseño de unidades de potencia hidráulica.
11. Estandarización de Ductos
Reducir costo de instalación a través de la repetición.
12. Constructabilidad en Requisiciones
Incorporar expectativas en el proceso de compras.
68

## Slide 69
CS-2: Resultados del Programa de Constructabilidad Fjardaál
Los resultados del programa de constructabilidad del proyecto Fjardaál fueron excepcionales:
~10%
Reducción en costos directos de campo
$1M/día
Costo de interrupción evitado en pico
140+
Sugerencias de constructabilidad implementadas
On-Time
Entrega de instalaciones en fecha del plan
✓ La planificación temprana y la revisión de procesos contuvieron la exposición a riesgos de seguridad y protegieron las contingencias del presupuesto.
69

## Slide 70
Casos Históricos CII — Mini-Cases del Primer Estudio (1986)
Planta Fertilizante Indonesia
1,500 ton/día. Completada 2 meses antes. Modularización de hornos de reforming. Cronograma fast-track.
Expansión de Refinería
Input constructivo desde propuesta. Distribución de sitio optimizada. B/C = 10:1 documentado.
Comunidad Residencial
Estandarización redujo tiempo de construcción. Pre-ensamble de módulos de baño y cocina.
Jet Engine Overhaul Facility
Restauración en tiempo récord. Pre-planeamiento extenso de secuencia y logística.
Pulpería de Mercado Blanqueada
Modularización para sitio remoto. Lay-flat de tuberías. 6% reducción en TIC.
Instalación Ártica
Diseño para condiciones extremas. Modularización extensiva. Construcción en temporada corta.
70

## Slide 71
Análisis Comparativo de los Casos de Estudio CII
Proyecto
TIC
Ahorro Costo
Reduc. Cronograma
Ratio B/C
Edificio Comercial
$28M
1.1%
10%
10:1
Planta Manufacturera
$42M
2.8%
8%
12:1
Petroquímica (expansión)
$95M
4.3%
6.5%
9:1
Gas Industrial
$38M
3.5%
7.2%
11:1
PROMEDIO CII
—
4.3%
7.5%
10:1
Conclusión: Todos los casos mostraron beneficios positivos independientemente del tipo, tamaño o ubicación del proyecto.
El ratio B/C promedio de 10:1 es consistente con la predicción de la investigación CII.
La constructabilidad funciona en proyectos comerciales e industriales por igual.
71

## Slide 72
Diseño para Construcción — Ejemplos de Aplicación Real
Aplicaciones documentadas del Concepto II-2 en proyectos industriales y comerciales:
Piping en Sleepers vs. Rack
Planta shale oil: tubería en sleepers nivel suelo vs. rack elevado. Ahorro de 1 mes en entrega de acero, valor de $550K.
Posición de Centros de Control
MCC ubicado cerca de las cargas eléctricas reduce longitud de cables. $400K de ahorro documentado por optimización de layout.
Zanja Común Firewater-Eléctrico
Coordinación de instalaciones subterráneas en una sola excavación. Ahorro: $66K en trabajo de zanjeado y relleno.
Conexiones Estructurales Precalificadas
Usar conexiones aprobadas por fabricantes de acero. Reduce tiempo de fabricación y costo de inspección en campo.
72

## Slide 73
Constructabilidad y Seguridad — Safety by Design
La constructabilidad temprana reduce el riesgo de accidentes al eliminar condiciones inseguras antes del campo:
Trabajo en Altura Reducido
Diseñar para que el máximo trabajo posible se realice al nivel del suelo. Pre-ensamble de estructuras antes del izaje.
Detección Temprana de Interferencias
BIM clash detection identifica interferencias que en campo requieren trabajo en espacios confinados o en altura.
Planes de Izaje Formales
Cada izaje pesado requiere un plan formal revisado por ingeniería. Área estéril, capacidad verificada, clima y señalización.
Secuenciación para Evitar Exposición
Programar el trabajo para que las cuadrillas no estén expuestas a peligros simultáneos (izajes, trabajos en caliente, espacios confinados).
73

## Slide 74
Constructabilidad en Proyectos de Carreteras e Infraestructura Vial
CII SD-4 documenta conceptos específicos para proyectos de carreteras y obras lineales:
Plan de Control de Tráfico
El TCP es crítico en proyectos de carreteras activas. TCP mal planificado puede duplicar el costo de mano de obra.
Diseño de Terraplenes y Cortes
La secuencia de movimiento de tierras define el cronograma. El diseño debe considerar estabilidad de taludes y balance de corte-relleno.
Puentes y Pasos a Nivel
Los elementos de puente tienen secuencias constructivas que deben integrarse al cronograma general. Prefabricación vs. in situ.
Pavimentación y Señalización
Las operaciones de pavimentación requieren análisis de productividad de tren de trabajo. Secuencias de bases, sub-bases y capas de rodadura.
74

## Slide 75
Constructabilidad en Proyectos de Concreto Reforzado
Aplicaciones de los conceptos CII en el diseño de elementos de concreto reforzado:
Densidad del Refuerzo
El espaciamiento mínimo entre barras debe permitir el paso del vibrador. Barras demasiado juntas impiden la correcta compactación del concreto.
Sistemas de Cimbrado
La selección temprana del sistema de cimbrado (convencional, tablero, trepante, deslizante) define el cronograma y costo de encofrado.
Tolerancias Alcanzables
Especificar tolerancias que el campo puede lograr razonablemente. Tolerancias exageradas aumentan el costo sin mejorar el desempeño.
Prefabricado vs. CIP
La elección entre concreto prefabricado y vaciado en sitio es una decisión de Concepto I-5. El prefabricado acelera el cronograma.
75

## Slide 76
Constructabilidad y Operabilidad — El Vínculo con las Abilities
La constructabilidad y la operabilidad son "abilities" complementarias. Un proyecto que se construye eficientemente DEBE también ser fácil de operar y mantener.
Acceso para Operación
Válvulas, instrumentos y equipos accesibles para el operador. No solo accesibles para la construcción — también para la operación diaria.
Mantenibilidad Integrada
Espacio suficiente para reemplazo de equipos, acceso para mantenimiento preventivo. Grúas permanentes o rieles de mantenimiento donde se necesitan.
76
undefined

## Slide 77
Constructabilidad en la Era Digital — Industry 4.0
Las tecnologías digitales modernas potencian la constructabilidad de maneras que no eran posibles antes:
Digital Twin
El gemelo digital permite simular la construcción antes de ejecutarla. Detecta conflictos, optimiza secuencias y valida la constructabilidad.
Drones y Realidad Aumentada
Los drones permiten monitorear el avance y verificar constructabilidad en tiempo real. La RA superpone el diseño sobre el campo.
Prefabricación Digital (CNC)
Control numérico computarizado permite prefabricación de alta precisión. Los datos del modelo BIM van directo a las máquinas de fabricación.
IoT en Campo
Sensores en equipos y materiales permiten seguimiento en tiempo real. RFID para gestión de materiales. Datos de productividad capturados automáticamente.
77

## Slide 78
Gestión del Cambio para Implementar Constructabilidad
Implementar constructabilidad es un cambio cultural, no solo un cambio de proceso:
Liderazgo Visible
Los líderes deben demostrar su compromiso participando activamente en los talleres. "Management by Walking Around" aplicado a constructabilidad.
Capacitación Efectiva
No solo formación teórica — casos de estudio reales, visitas a proyectos con programas maduros, intercambio con empresas líderes.
Sistemas de Reconocimiento
Reconocer y recompensar contribuciones al programa. El proyecto Fjardaál implementó reconocimientos periódicos para el equipo.
Comunicación Continua
Publicar los ahorros logrados. Celebrar los éxitos para mantener el momentum. Mantener al equipo informado sobre los beneficios del programa.
78

## Slide 79
Procura Estratégica y Constructabilidad
Prácticas avanzadas de implementación en procura:
1
Identificación de Long-Lead Items: Los equipos de largo plazo de entrega (HFUs, transformadores, turbinas) deben identificarse en la fase conceptual. Su lead time define la ruta crítica de la ingeniería.
2
Participación de Proveedores en Diseño: Involucrar a proveedores estratégicos en las revisiones de constructabilidad. Aportarán conocimiento sobre fabricación, transporte e instalación.
3
Paquetes de Ingeniería Alineados con Procura: Los paquetes de ingeniería para licitar deben estar alineados con los paquetes de construcción. La misma zona geográfica y temporal debe ser un paquete cohesivo.
4
Requisiciones con Criterios de Constructabilidad: Las solicitudes de cotización deben incluir criterios: dimensiones máximas de transporte, puntos de izaje, secuencia de instalación, interface de conexión.
79

## Slide 80
Revisiones Formales de Constructabilidad
Prácticas avanzadas de implementación:
1
¿Qué es una Revisión de Constructabilidad? Una evaluación sistemática del diseño por parte de expertos con experiencia de campo. NO es solo "que construcción revise los planos" — es un proceso estructurado con metodología formal.
2
Cuándo Realizarlas: Al 30%, 60% y 90% de avance del diseño básico. En cada entrega de documentos clave de diseño detallado.
3
Quién las Realiza: Gerente de Constructabilidad + campeones por especialidad + constructores con experiencia en el tipo de proyecto. Opcionalmente: consultor externo.
4
Entregables de la Revisión: Lista de comentarios con número de concepto CII, descripción del problema, solución propuesta, responsable y fecha de respuesta requerida.
80

## Slide 81
Constructabilidad y Gestión de Riesgos del Proyecto
Prácticas avanzadas de implementación:
1
Riesgos de Constructabilidad: Identificar tempranamente los riesgos que afectan la ejecutabilidad: suelos contaminados, interferencias con operaciones existentes, escasez de mano de obra especializada.
2
Mitigación a través del Diseño: Muchos riesgos de construcción pueden mitigarse a través de decisiones de diseño tempranas. El riesgo de campo restringido se mitiga con más pre-ensamble en taller.
3
Cuantificación de Riesgos: El análisis de constructabilidad debe cuantificar el costo potencial de los riesgos identificados. Esto permite tomar decisiones informadas sobre las inversiones en mitigación.
4
Contingencias Inteligentes: Las contingencias del presupuesto deben ser proporcionales a los riesgos de constructabilidad identificados. Un análisis cuantitativo de riesgos respaldado por constructabilidad.
81

## Slide 82
El Taller de Planificación de Constructabilidad — Agenda y Metodología
Prácticas avanzadas de implementación:
1
Objetivo del Taller: Revisar los 17 conceptos CII y determinar cuáles son aplicables al proyecto. Asignar responsables. Establecer el plan de aplicación. Generar buy-in del equipo.
2
Participantes Requeridos: Director del Proyecto, Gerente de Constructabilidad, Jefes de Disciplina de Ingeniería, Gerente de Procura, Superintendente General, Gerentes de Subcontratistas clave.
3
Dinámica del Taller: Para cada concepto: ¿Qué significa para ESTE proyecto? ¿Cuándo aplicarse? ¿Quién lo liderará? ¿Qué entregable producirá? Documentar acuerdos en tiempo real.
4
Seguimiento Post-Taller: Plan de Aplicación de Conceptos formalizado, Log de Ideas iniciado, primera reunión de seguimiento agendada para 30 días. Resultados integrados al PEP.
82

## Slide 83
Cómo Medir el Éxito del Programa de Constructabilidad
INDICADORES DE PROCESO
# ideas de constructabilidad generadas por millón de dólares de TIC
% de ideas aprobadas que se implementaron efectivamente
Horas del programa de constructabilidad vs. horas totales del proyecto
# de revisiones de constructabilidad realizadas por fase
INDICADORES DE RESULTADO
Reducción de costo TIC atribuible a constructabilidad (%)
Reducción de cronograma atribuible a constructabilidad (%)
Ratio Beneficio/Costo acumulado del programa
Reducción de retrabajo vs. proyectos sin programa formal
INDICADORES DE APRENDIZAJE
# de lecciones aprendidas capturadas en la LLDB
# de lecciones de proyectos anteriores aplicadas en este proyecto
Índice de madurez del programa (1-5) al inicio, mitad y cierre
Evaluación de competencias del equipo de constructabilidad
83

## Slide 84
Diagnóstico de Constructabilidad en la Empresa
Herramienta de diagnóstico para evaluar el estado actual (basada en investigación CII):
Compromiso y Liderazgo
□ ¿La alta dirección menciona explícitamente la constructabilidad en sus objetivos?
□ ¿Existe un Gerente de Constructabilidad designado con recursos?
□ ¿El PEP de todos los proyectos incluye un plan de constructabilidad?
Capacidades del Equipo
□ ¿El equipo de diseño tiene experiencia de campo real?
□ ¿Existen "campeones de constructabilidad" por especialidad técnica?
□ ¿Los ingenieros reciben capacitación formal en los conceptos CII?
84
undefined

## Slide 85
Constructabilidad y el Propietario — El Rol Central
El CII identifica al PROPIETARIO como el actor clave para implementar constructabilidad. Sin su liderazgo, el programa no puede tener el alcance ni el impacto necesarios.
¿Por qué el Propietario?
El propietario tiene autoridad sobre TODO el proyecto — diseño, procura y construcción. Puede requerir constructabilidad en contratos. Los contratistas no pueden hacer esto por sí solos.
Rol en Diseño
Requerir que el diseñador integre input constructivo. Facilitar el acceso de constructores al equipo de diseño. Financiar el programa de constructabilidad.
85
undefined

## Slide 86
Constructabilidad vs. "Revisión de Diseño" — La Trampa Común
La confusión más común en la industria: creer que la constructabilidad es sinónimo de la revisión de documentos de diseño por el constructor. Este es solo un componente menor.
La "Revisión" como Componente Parcial
La revisión de documentos es importante, pero llega tarde en la curva de influencia de costos. Para ese momento, muchas decisiones fundamentales ya están tomadas.
Lo Que NO es Constructabilidad
No es solo determinar métodos de construcción más eficientes después de la movilización. No es solo asignar personal de construcción a la oficina de diseño.
86
undefined

## Slide 87
Los 10 Mandamientos de la Constructabilidad
1
La constructabilidad empieza en la FACTIBILIDAD, no en el diseño de detalle.
2
El PROPIETARIO lidera — sin su compromiso, no hay programa real.
3
La inversión en constructabilidad tiene retorno de 10:1 — no es un gasto, es una inversión.
4
El diseñador DEBE escuchar al constructor — su resistencia es la barrera #1.
5
Estandariza lo que puedas — la variación innecesaria cuesta dinero y tiempo.
6
Piensa en el izaje ANTES de diseñar — los izajes pesados son ruta crítica.
7
Modulariza cuando el sitio sea adverso, la mano de obra escasa o el cronograma apretado.
8
El cronograma del CAMPO define el cronograma de DISEÑO, no al revés.
9
Captura las lecciones aprendidas — sin ellas, repites errores y reinventas ruedas.
10
Mide el programa — lo que no se mide, no se mejora.
87

## Slide 88
Resumen de Beneficios de la Constructabilidad
Evidencia consolidada de los beneficios documentados por el CII y la industria:
6-23%
Reducción en costo total del proyecto
7.5%
Reducción promedio en duración total
10:1
Ratio beneficio/costo del programa
<2%
Retrabajo en proyectos maduros vs. 10-15% sin programa
✓ Safety by Design reduce exposición a riesgos. Caso Corpus Christi: 0 accidentes en 1.6 millones de horas-hombre.
88

## Slide 89
Conclusiones
""La constructabilidad bien implementada es una de las herramientas más poderosas que los propietarios pueden utilizar en sus proyectos.""
— CII Publication 3-1
◆ undefined
La planificación conceptual y el diseño básico son las fases donde el impacto es máximo y el costo del cambio mínimo. Actuar tarde reduce exponencialmente los beneficios.
◆ undefined
Sin un compromiso formal de la alta dirección y un Gerente de Constructabilidad designado, el programa no puede generar beneficios sistémicos. Es un cambio cultural.
◆ undefined
La evidencia CII de 40 años muestra retornos consistentes: 10:1 en promedio. La pregunta no es si funciona — es cómo implementarlo efectivamente.
◆ undefined
El verdadero poder está en la LLDB. Cada proyecto mejora el siguiente. Sin ella, el conocimiento se pierde con la rotación del personal.
89

## Slide 90
Recomendaciones para Iniciar el Programa
INMEDIATO (0-3 meses)
Leer la CII Publication 3-1 con el equipo de liderazgo
Revisar casos de estudio de SP 34-1 con datos de retorno (10:1)
Designar un Campeón de Constructabilidad provisional
Evaluar el nivel de madurez actual usando la Matriz de Evaluación (Tool 3)
CORTO PLAZO (3-12 meses)
Diseñar e implementar el programa corporativo formal
Desarrollar la política de implementación y la estructura organizacional
Capacitar al equipo en los 17 conceptos CII
Iniciar la Base de Datos de Lecciones Aprendidas en el próximo proyecto
MEDIANO PLAZO (1-3 años)
Implementar el programa en todos los proyectos de capital
Medir y reportar los beneficios del programa sistemáticamente
Desarrollar la LLDB con lecciones de múltiples proyectos
Evaluar y buscar reconocimiento como programa maduro (Nivel 4-5)
90

## Slide 91
Constructabilidad en Proyectos con Restricciones de Sitio
Análisis detallado de constructabilidad en sitios complejos:
Sitios Urbanos Congestionados
La constructabilidad en sitios urbanos requiere análisis especial: acceso restringido, sin espacio de acopio, operaciones de terceros adyacentes, restricciones de horario y ruido.
Construcción en Sitio Operativo (Brownfield)
El proyecto se ejecuta mientras la planta sigue operando. Máxima complejidad de constructabilidad. Permisos de trabajo, aislamientos, HAZOPs, planes de interfaz.
91
undefined

## Slide 92
Constructabilidad para Megaproyectos
Análisis detallado de constructabilidad en proyectos de más de $1B:
Escala y Complejidad Única
Los megaproyectos (>$1B) tienen una constructabilidad de mayor complejidad. La interfaz entre múltiples contratistas se convierte en la principal fuente de problemas constructivos.
Gestión de Interfaces
Planes de interfaz entre contratistas. Definición clara de "battery limits". Coordinación de cronogramas de diferentes frentes de trabajo. Arbitraje de conflictos de acceso.
92
undefined

## Slide 93
Constructabilidad y Sostenibilidad — Proyectos Verdes
La constructabilidad y la sostenibilidad comparten el objetivo de optimizar el uso de recursos:
Sinergia Natural
Un proyecto bien construible genera menos desperdicios y consume menos energía durante la construcción. El programa de constructabilidad debe incluir indicadores de minimización de desperdicios.
Reducción de Desperdicios
El programa debe incluir indicadores de minimización de desperdicios de construcción. El proyecto Fjardaál estableció un nuevo estándar de minimización de residuos.
93
undefined

## Slide 94
El Futuro de la Constructabilidad — Tendencias Emergentes
Análisis detallado de las tendencias que transformarán la constructabilidad:
Constructabilidad Digital (DfMA)
Design for Manufacture and Assembly (DfMA) con soporte de BIM. La integración del modelo digital con el proceso de fabricación permite prefabricación de alta precisión a menor costo.
Inteligencia Artificial en Constructabilidad
IA aplicada a la detección automática de problemas de constructabilidad en modelos BIM. Sistemas que aprenden de la base de datos de lecciones aprendidas de la empresa.
94
undefined

## Slide 95
Evaluación Final: ¿Está su Empresa Lista para la Constructabilidad?
Análisis detallado para evaluar la preparación organizacional:
Nivel de Comprensión
¿El equipo directivo entiende la diferencia entre constructabilidad y revisión de diseño? ¿Conocen los datos CII sobre retorno de la inversión? Primer paso: educación del liderazgo.
Nivel de Compromiso
¿Hay voluntad de asignar recursos al programa? ¿Existe un campeón con autoridad real? ¿La dirección está dispuesta a cambiar contratos para incluir constructabilidad?
95
undefined

## Slide 96
Las Publicaciones CII que Todo Director de Proyecto Debe Conocer
Referencia esencial de publicaciones del Construction Industry Institute:
Constructability: A Primer (3-1)
El documento introductorio. Para ejecutivos y directores. 15 páginas que resumen el concepto y presentan 7 mini-casos con beneficios cuantificados. Lectura obligatoria.
Constructability Implementation Guide (SP 34-1)
La guía completa. 19 herramientas, hoja de ruta, 4 casos de estudio detallados. Para el Gerente de Proyecto y el Gerente de Constructabilidad. La biblia del programa.
96
undefined

## Slide 97
Recursos Adicionales para Profundizar en Constructabilidad
Fuentes de conocimiento y capacitación recomendadas:
CII Website (construction-institute.org)
Biblioteca completa de publicaciones CII. Membresía para propietarios, diseñadores y constructores. Acceso a herramientas, talleres y benchmarking.
Universidad de Texas at Austin
Programa de capacitación en Constructabilidad con Dr. James T. O'Connor. Curso CIV 1278: Pre-Project Planning & Constructability Analysis.
97
undefined

## Slide 98
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 1
Definiciones clave del vocabulario de constructabilidad CII:
Constructabilidad
"El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, el diseño, las adquisiciones y las operaciones de campo, para alcanzar los objetivos generales del proyecto." — CII
PEP (Project Execution Plan)
Documento maestro del proyecto que formaliza objetivos, estrategias, organización y planes de implementación de todas las áreas clave, incluyendo constructabilidad.
98
undefined

## Slide 99
Glosario de Términos de Constructabilidad — Parte 2
Definiciones clave continuadas:
Fast-Track
Estrategia de proyecto donde la construcción se inicia antes de completar el diseño. Requiere constructabilidad avanzada para gestionar el traslape entre fases.
Path of Construction
La secuencia óptima de actividades de construcción que maximiza la productividad, minimiza interferencias y respeta las restricciones de sitio y clima.
99
undefined

## Slide 100
Indicadores de Madurez de la Constructabilidad — Cuadro de Mando
Indicadores clave para evaluar y gestionar el programa corporativo de constructabilidad:
Madurez del Programa (1-5)
Evaluado con la Matriz de 15 parámetros CII. Meta de primer año: pasar de Nivel 1-2 a Nivel 3. Meta a 3 años: Nivel 4 o superior.
Ideas por Millón de Dólares
Meta: ≥5 ideas por millón de dólares de TIC. Proyectos maduros generan 10-15 ideas/M$. Indicador de cultura de constructabilidad del equipo.
100
undefined

## Slide 101
CONSTRUCTABILIDAD
El Camino hacia Proyectos más Eficientes
"Constructabilidad significa mejores proyectos — menores costos, mejor productividad, terminaciones anticipadas e inicios de operación más tempranos." — CII Publication 3-1, 1986
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · Publication 3-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34
101

## Slide 102
Herramientas CII SP 34-1: T-1 a T-5
T-1
Revisión Temprana de Constructabilidad
Evalúa el proyecto en etapa conceptual antes de comprometer el 15% del costo total.
T-2
Equipo Constructabilidad Multidisciplinario
Integra CM, PM, ingenieros, constructores desde el inicio del proyecto.
T-3
Simplificación del Diseño
Reduce complejidad sin afectar función: menos juntas, interfaces y piezas.
T-4
Estandarización de Componentes
Reutiliza soluciones probadas; reduce curva de aprendizaje en campo.
T-5
Modularización / Pre-ensamble
Traslada trabajo del campo a taller controlado; hasta 40% reducción horas-campo.
102

## Slide 103
Herramientas CII SP 34-1: T-6 a T-10
T-6
Accesibilidad en Diseño
Diseña rutas de acceso para construcción, mantenimiento y retiro de equipos.
T-7
Secuenciación Constructiva
Define la lógica de construcción desde diseño; evita conflictos de interferencias.
T-8
Diseño para Condiciones Climáticas
Considera clima local; techos provisionales, orientación, estaciones lluviosas.
T-9
Interfaz Diseño-Campo Temprana
Involucra al superintendente de campo en revisiones de diseño.
T-10
Revisión de Especificaciones
Elimina requisitos innecesariamente restrictivos que aumentan costo sin valor.
103

## Slide 104
Herramientas CII SP 34-1: T-11 a T-19 (Resumen)
Las 9 herramientas restantes cubren procura, operaciones de campo y medición del programa:
T-11 Plan de Procura
Lotes de compra alineados con secuencia constructiva.
T-12 EWP (Empaque de Trabajo)
Paquetes de diseño que alimentan AWP directamente.
T-13 Zonas de Construcción
Divide el sitio en zonas manejables para asignación de cuadrillas.
T-14 Manejo de Materiales
Reduce doble manejo; define áreas de almacenamiento y logística en sitio.
104

## Slide 105
Cuantificación del ROI de Constructabilidad
CII SP 34-1 provee metodología de medición basada en datos reales de 50+ proyectos:
0.2-0.5%
Costo del programa sobre TIC total
3-8%
Ahorro típico documentado sobre TIC
10:1-40:1
Ratio beneficio/costo del programa
5-10%
Reducción de duración del cronograma
✓ ROI Constructabilidad = (Ahorro Total - Costo del Programa) / Costo del Programa × 100
105

## Slide 106
Constructabilidad en Contratos EPC / EPCM
En contratos EPC, la constructabilidad es responsabilidad compartida entre owner y contratista principal:
1
Licitación / FEL: Owner incluye requerimientos en documentos de licitación. Contratistas EPC proponen su plan constructabilidad en la oferta técnica. Evaluación incluye criterio de madurez.
2
Ingeniería Básica (FEED): Equipo constructabilidad inicia revisiones en IFC inicial. Estudios de modularización y pre-ensamble se definen en FEED. Se establecen zonas de construcción y acceso temprano.
3
Ingeniería Detalle: Revisiones formales T-15 en 30%, 60%, 90%. EWP / AWP integrados con constructabilidad. Especificaciones revisadas para eliminar restricciones innecesarias.
4
Construcción: Implementación de AWP basada en constructabilidad. WFP alineada con IWP derivados de diseño constructible. Métricas T-16 de seguimiento mensual.
106

## Slide 107
Advanced Work Packaging (AWP) y Constructabilidad
AWP es la metodología de ejecución que implementa los principios de constructabilidad en campo:
CONSTRUCTABILIDAD (Principios y Diseño)
• Secuencia lógica de construcción definida desde diseño
• Zonas de trabajo delimitadas en planos
• Modularización planificada para fabricación en taller
• Acceso y grúas considerados en diseño
• IWPs derivados del modelo de diseño
AWP (Ejecución en Campo)
• EWP → CWP → IWP (jerarquía de paquetes)
• Paquete de trabajo instalable (IWP) = unidad de planificación
• Constraint management antes de liberar IWP
• WFP: asignación diaria de cuadrillas por IWP
• Medición de progreso por IWP completados
107
undefined

## Slide 108
Constructabilidad en Proyectos de Infraestructura
Los principios CII aplican directamente a carreteras, puentes, túneles, presas y ferrocarriles:
1
Carreteras y Autopistas: Traslapes de subbase/base/pavimento optimizados. Alineamiento que minimiza movimiento de tierras neto. Prefabricación de alcantarillas y muros de contención.
2
Puentes y Viaductos: Dovelas prefabricadas vs. concreto in situ: análisis constructabilidad. Secuencia de izado y colocación de vigas definida en diseño. Acceso de equipos de montaje planificado.
3
Túneles: Método de excavación (NATM, TBM, cut-and-cover) define diseño. Logística de extracción de material considerada. Segmentos de revestimiento estandarizados para velocidad.
108

## Slide 109
Constructabilidad en Plantas Industriales y Process
Aplicaciones específicas por sector industrial:
1
Oil & Gas / Petroquímica: Modularización offshore/onshore (topside modules, compressor skids). Secuencia de montaje de estructuras metálicas pesadas. Tie-ins planificados para minimizar paradas de planta.
2
Minería y Procesamiento: Acceso remoto: equipos de gran porte, logística de transporte. Fundaciones de molinos y equipos críticos: secuencia detallada. Pre-ensamble de subestaciones eléctricas en taller.
3
Energía (Plantas Power): Secuencia de montaje de turbinas y generadores. Sistemas de enfriamiento: obra civil + mecánica integradas. Comisionamiento por fases considerado en diseño de sistemas.
109

## Slide 110
Gestión del Conocimiento: Base de Datos LLDB
La Lessons Learned Database (LLDB) es el corazón del aprendizaje organizacional en constructabilidad:
01
Captura
Ideas y observaciones se registran en campo y diseño mediante formularios estándar (Tool 13 CII).
02
Clasificación
Cada lección se categoriza por fase (I/II/III), concepto CII, tipo de proyecto y sector industrial.
03
Validación
El equipo constructabilidad revisa, valida y cuantifica el ahorro/beneficio de cada lección.
04
Diseminación
Lecciones aprobadas se comparten en talleres, boletines técnicos y plataformas digitales internas.
05
Aplicación
En proyectos nuevos, el equipo consulta LLDB durante revisiones de constructabilidad y FEL.
06
Medición
Se mide la tasa de reutilización y el ahorro acumulado para justificar el programa corporativo.
110

## Slide 111
Factores Críticos de Éxito del Programa
CII SP 34-1 identifica 8 factores que determinan si un programa de constructabilidad prospera o fracasa:
1
Patrocinio Ejecutivo
El CEO / Project Director debe creer, defender y financiar activamente el programa. Sin esto, todo esfuerzo es frágil.
2
Integración desde FEL-1
Constructabilidad en etapa de factibilidad captura el mayor potencial de ahorro (curva de influencia de costos).
3
Recursos Dedicados
Un Construction Manager de tiempo completo asignado al equipo de ingeniería, no solo disponible cuando se le llama.
4
Proceso Formal Documentado
Procedimientos, checklists y criterios de revisión escritos, no solo reuniones informales.
5
Métricas y Reporte
KPIs del programa reportados mensualmente con beneficios cuantificados para mantener la justificación.
6
Base de Lecciones Aprendidas
LLDB activa, accesible y actualizada; tasa de reutilización medida por proyecto.
7
Capacitación Continua
Talleres anuales de constructabilidad para nuevos integrantes de equipos de proyecto.
8
Aplicación en Contratos
Cláusulas contractuales que exigen plan constructabilidad a contratistas EPC/EPCm.
111

## Slide 112
Errores Comunes en Programas de Constructabilidad
Iniciativa tardía
❌ Incorporar constructabilidad en diseño detalle (>30%) en lugar de desde FEED o antes.
✓ Agendar primer taller de constructabilidad durante FEL-2, antes de IFR de ingeniería básica.
CM sin autoridad
❌ CM de constructabilidad es consultor opcional sin poder de decisión en el equipo.
✓ CM de constructabilidad tiene voto en revisiones de diseño y acceso directo al PM.
Sin métricas
❌ No se mide cuántas ideas se generan, implementan ni cuánto ahorran; el programa muere en austeridad.
✓ KPI mensual: # ideas → implementadas → $ ahorrados; reportado al sponsor ejecutivo.
Silos de información
❌ Ingeniería y construcción no comparten modelos, planos actualizados ni información a tiempo.
✓ BIM 3D/4D compartido con constructores desde ingeniería básica; modelo único de referencia.
Capacitación única
❌ Un solo taller inicial y luego el equipo cambia sin transferir conocimiento al nuevo personal.
✓ Programa de inducción de constructabilidad para cada nuevo miembro del equipo de proyecto.
112

## Slide 113
Constructabilidad y Sostenibilidad: Sinergia Natural
Un diseño constructible es también más sostenible: menos desperdicios, menos energía, menos tiempo.
♻ Reducción de Desperdicios
Prefabricación → reduce scrap en campo 60-80%
Estandarización → menos material sobrante
Paquetes de trabajo precisos → menos over-ordering
Menos retrabajo → menos material desperdiciado
⚡ Eficiencia Energética
Menos horas-hombre = menos energía consumida
Menor duración = menos equipos activos
Construcción eficiente = menor huella de carbono
Modular = fabricación en talleres con energía renovable
🛡 Construcción Segura
Diseño para seguridad reduce incidentes en campo
Trabajo en altura minimizado con pre-ensamble
Accesos planificados evitan maniobras improvisadas
Menos tiempo en campo = menos exposición al riesgo
113

## Slide 114
Modelo de Madurez del Programa de Constructabilidad
CII define 5 niveles de madurez para evaluar y mejorar progresivamente el programa:
Nivel 1: Inicial / Ad-hoc
Sin proceso formal. Constructabilidad ocurre por casualidad o iniciativa personal. No hay métricas ni documentación.
Nivel 2: Repetible
Proceso básico documentado. Se realizan revisiones formales pero no en todos los proyectos. LLDB incipiente.
Nivel 3: Definido
Proceso estándar aplicado en todos los proyectos mayores. CM de constructabilidad asignado. LLDB activa.
Nivel 4: Gestionado
KPIs medidos mensualmente. Beneficios cuantificados por proyecto. Capacitación formal. Cláusulas contractuales.
Nivel 5: Optimizando
Mejora continua basada en datos. Benchmarking con industria. Integración total con BIM/AWP/WFP. Innovación.
114

## Slide 115
Constructabilidad Digital: BIM, Digital Twin e IA
La transformación digital amplifica el alcance y velocidad de los principios de constructabilidad CII:
BIM 3D/4D/5D
3D: detección de interferencias 100x más rápido. 4D: simulación de secuencia constructiva visualizada. 5D: integración de costos y cronograma con el modelo.
Digital Twin
Gemelo digital del proyecto desde diseño hasta operación. Simulación de constructibilidad en entorno virtual antes de campo. Actualización en tiempo real con IoT.
Inteligencia Artificial
ML para predecir problemas de constructabilidad en nuevos proyectos. NLP para extraer lecciones aprendidas automáticamente. Optimización automática de secuencias.
Realidad Aumentada / VR
Walkthroughs virtuales de constructabilidad con el equipo. Operarios en campo con AR para instrucciones de IWP. Entrenamiento de constructabilidad en simulador inmersivo.
115

## Slide 116
KPIs Avanzados del Programa de Constructabilidad
KPI
Fórmula / Definición
Unidad
Benchmark CII
Tasa de Ideas
# Ideas implementadas / # Ideas generadas × 100
%
> 60%
Ahorro por Idea
Ahorro total ($) / Ideas implementadas
$/idea
Variable
ROI Programa
(Ahorro - Costo programa) / Costo programa × 100
%
> 1,000%
Cobertura Fases
Proyectos con constructabilidad FEL-2 / Total proyectos
%
> 80%
Velocidad Revisión
Días promedio desde solicitud a revisión completada
días
< 5 días
Satisfacción Equipo
NPS del programa entre PMs e ingenieros de proyecto
NPS
> 30
Reutilización LLDB
Ideas de LLDB usadas / Total ideas revisadas × 100
%
> 40%
CPI Proyectos
Cost Performance Index de proyectos con vs. sin programa
ratio
> 1.05
116

## Slide 117
Plan de Acción: Primeros 90 Días del Programa
Hoja de ruta práctica para establecer un programa de constructabilidad desde cero:
1
Días 1-30: Diagnóstico del estado actual: entrevistas a PMs, CMs e ingenieros. Análisis de 3-5 proyectos recientes: identificar pérdidas no-constructibles. Propuesta al CEO: caso de negocio con ROI esperado.
2
Días 31-60: Redactar procedimiento del programa (estándar corporativo). Desarrollar checklist de revisión por fase. Seleccionar proyecto piloto: ideal mid-size, en FEED, con CM receptivo. Capacitación inicial del equipo piloto (taller 8 horas).
3
Días 61-90: Primera revisión formal de constructabilidad en proyecto piloto. Documentar 10-15 primeras lecciones aprendidas en LLDB. Reporte de avance al sponsor ejecutivo con primeros beneficios identificados.
117

## Slide 118
Construcción vs. Constructabilidad: La Diferencia Clave
"Construcción es hacer. Constructabilidad es pensar antes de hacer."
Dimensión
Construcción
Constructabilidad
¿Cuándo?
Etapa de ejecución en campo
Desde factibilidad hasta campo
¿Quién?
Constructores y supervisores
Equipo integrado (ingeniería + campo)
¿Qué resuelve?
Ejecutar lo que se diseñó
Hacer que lo diseñado sea ejecutable
¿Cuándo ve el diseño?
Cuando llega al campo (tarde)
Desde que se genera (temprano)
¿Impacto en costo?
Construir al costo del diseño dado
Reducir el costo total del proyecto
Herramienta principal
Programación y recursos
Revisiones tempranas + BIM + LLDB
Resultado si falla
Re-trabajo caro y tardío
Costos evitados proactivamente
118

## Slide 119
Construyendo una Cultura de Constructabilidad
La mayor barrera no es técnica — es cultural. CII SP 34-1 aborda el cambio cultural explícitamente:
Lenguaje Común
Todos hablan de "constructabilidad" con la misma definición. Los 17 conceptos CII son el vocabulario estándar del equipo.
Curiosidad Constructiva
"¿Cómo se va a construir esto?" es la pregunta que todo ingeniero de diseño se hace antes de emitir cualquier plano.
Respeto al Conocimiento de Campo
La experiencia del constructor se valora tanto como el análisis del ingeniero. No hay jerarquía en las revisiones de constructabilidad.
Reconocimiento de Ideas
Las ideas implementadas se celebran y atribuyen. El aportador ve su lección en la LLDB con su nombre. Celebrar el "error evitado".
119

## Slide 120
Checklist Ejecutivo: 20 Preguntas de Constructabilidad
Un PM debe poder responder SÍ a estas 20 preguntas para confirmar que el proyecto es constructible:
1
¿Se realizó revisión de constructabilidad en FEL-2 o antes?
2
¿El CM de constructabilidad tiene voto en revisiones de diseño?
3
¿Existe un plan documentado de constructabilidad aprobado por el PM?
4
¿El diseño considera la secuencia de construcción lógica?
5
¿Se identificaron oportunidades de modularización / pre-ensamble?
6
¿Los accesos de construcción y grúas están definidos en el diseño?
7
¿Las especificaciones se revisaron para eliminar restricciones innecesarias?
8
¿El plan de procura está alineado con la secuencia constructiva?
9
¿Se usa BIM 3D para detección de interferencias constructivas?
10
¿El programa (cronograma) refleja la lógica constructiva real?
11
¿Existe una LLDB con lecciones de proyectos similares consultada?
12
¿Los subcontratistas conocen los requisitos de constructabilidad?
13
¿Se realizaron talleres de constructabilidad con el equipo de campo?
14
¿El plan de workface planning está integrado con constructabilidad?
15
¿Se miden KPIs del programa mensualmente y se reportan al PM?
16
¿El contrato EPC incluye cláusulas de constructabilidad?
17
¿Las revisiones formales en 30-60-90% de diseño están programadas?
18
¿El plan de comisionamiento fue considerado en el diseño de sistemas?
19
¿La seguridad durante la construcción fue revisada en diseño?
20
¿Hay un plan de post-project review de constructabilidad al final?
120

## Slide 121
Los 17 Conceptos CII: Síntesis Visual Completa
FASE I: Planificación Conceptual (I-1 a I-7)
I-1 Objetivos Corp.
I-2 Equipo Temprano
I-3 Planif. Avanzada
I-4 Experiencia Contrat.
I-5 Factibilidad Métodos
I-6 Distribución Sitio
I-7 Tecnol. Información
FASE II: Diseño y Procura (II-1 a II-8)
II-1 Cronogramas D&P
II-2 Config. Diseño
II-3 Estandarización
II-4 Eficiencia Docs
II-5 PPMOF
II-6 Accesibilidad
II-7 Clima Adverso
II-8 Seguridad en Diseño
FASE III: Campo (III-1)
III-1 Innovaciones Proceso de Campo
121

## Slide 122
Evolución Histórica de la Constructabilidad
La constructabilidad formal nació de la necesidad de reducir el enorme desperdicio de los proyectos de los 70s:
1969
US Army Corps of Engineers publica primeros estudios de "buildability" como concepto técnico formal.
1979
CIRIA (UK) publica "Buildability: an assessment" — primera guía práctica sobre constructabilidad en Europa.
1986
CII publica la definición canónica de Constructabilidad en Publication 3-1 (CII Primer).
1993
CII lanza SP 34-1 — la guía de implementación más completa jamás publicada (19 herramientas).
2000s
BIM: los modelos 3D permiten revisiones visuales constructivas. AWP emerge como metodología de ejecución.
2020s
IA, Digital Twin y AR transforman constructabilidad: simulaciones en tiempo real y ML predictivo.
122

## Slide 123
Preguntas Frecuentes sobre Constructabilidad
Respuestas a las consultas más comunes del sector:
1
¿Cuál es la diferencia entre constructabilidad y Value Engineering? VE elimina costo sin perder función — puede aplicarse a cualquier etapa. Constructabilidad optimiza cómo se ejecuta el proyecto. Son complementarias, pero constructabilidad influye más en el costo total.
2
¿Cuánto cuesta implementar un programa de constructabilidad? Típicamente 0.2 a 0.5% del costo total del proyecto. Con un ROI documentado por CII de 10:1 a 40:1, es una de las inversiones de mayor retorno disponibles en gestión de proyectos.
3
¿Aplica constructabilidad a proyectos pequeños? Sí, aunque con herramientas simplificadas. CII documenta constructabilidad para proyectos desde $5M. Para proyectos menores, checklists y una revisión informal por CM experimentado capturan el 80% del valor.
4
¿Qué pasa si el contratista de construcción no es conocido en diseño? Se puede contratar a un Independent Construction Reviewer o usar el historial de LLDB corporativa. CII también ofrece benchmarks por tipo de proyecto para el Owner.
¿Cómo medir si una revisión de constructabilidad fue exitosa? Por número de ideas generadas, % implementadas, ahorro documentado y tiempo de revisión.
123

## Slide 124
Benchmarking: Promedio Industria vs. Mejores Prácticas CII
Los datos de CII muestran la brecha entre proyectos típicos y proyectos con constructabilidad madura:
Indicador
Promedio Industria
Con Constructabilidad CII
Mejora
Desviación de Costo
+20 a +35%
+5 a +10%
~65%
Desviación de Plazo
+30 a +50%
+5 a +15%
~65%
Re-trabajo (%)
5 - 15% de horas
< 3% de horas
3-5x
CPI (Cost Perf. Index)
0.78 - 0.92
0.95 - 1.05
+20%
SPI (Schedule Perf. Index)
0.72 - 0.88
0.92 - 1.02
+25%
Horas-hombre por unidad
Baseline = 1.0
0.75 - 0.88
-15 a 25%
Incidentes (TRIR)
Baseline = 1.0
0.6 - 0.8
-20 a 40%
Satisfacción del Cliente
65 - 75 NPS
80 - 92 NPS
+20 pts
124

## Slide 125
Formación y Certificaciones en Constructabilidad
El conocimiento formal de constructabilidad se adquiere a través de CII, universidades y programas corporativos:
1
CII (Construction Industry Institute): CII Best Practices Training: cursos online 4-8 horas por práctica. Annual CII Conference: talleres con líderes globales. CII Benchmarking & Metrics: herramienta comparativa para programas.
2
AACE International: Certified Construction Project Manager (CCPM): incluye módulo de constructabilidad. Total Cost Management Framework: sección de constructabilidad en FEED.
3
PMI / Universidades: PMI-CP (Capital Projects): nueva credencial con módulo de constructabilidad. UT Austin: cursos de posgrado en Project Management con énfasis CII. Universidad de Calgary: formación en AWP/WFP.
125

## Slide 126
Constructabilidad
El Compromiso de Construir Mejor
""La constructabilidad no es una técnica especial ni una habilidad mística — es simplemente sentido común aplicado de manera sistemática desde el inicio del proyecto." — CII, Construction Industry Institute"
— CII SP 34-1 · Publication 3-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34
126