## Slide 1
GUÍA PRÁCTICA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementar AWP
Construir el proyecto en el orden
en que se va a construir
Advanced Work Packaging (AWP) fase por fase: roles, entregables, errores comunes y lecciones aprendidas.
Basado en guías del CII, la COAA e Insight-AWP
CWA
Construction Work Area
Área del terreno
CWP
Construction Work Package
Una disciplina del área
IWP
Installation Work Package
Una cuadrilla, una semana
Notes: Portada. Presente el propósito: esta guía explica cómo implementar Advanced Work Packaging (AWP) en un proyecto real, fase por fase.
Idea central: AWP es un proceso dirigido por Construcción. Se decide primero cómo y en qué orden se construirá la planta (Path of Construction) y, a partir de ahí, Ingeniería y Compras entregan sus productos en ese mismo orden.
Los bloques de la derecha anticipan la jerarquía que se verá en detalle: Construction Work Area (CWA) → Construction Work Package (CWP) → Installation Work Package (IWP).
Resultados que respaldan el método: +25 % de productividad y −10 % de costo total instalado (TIC), según los estudios RT-272 y RT-319 del Construction Industry Institute (CII).
FUENTE: cii-awp-cba-education-framework-pdf.md (definición y beneficios); advanced-work-packaging-awp-quick-start-guide-pdf.md (Introducción).

## Slide 2
06
MÓDULO 6 · FASE 3: CONSTRUCCIÓN
En campo, cada capataz recibe un paquete listo para ejecutar
Workface Planning (WFP), gestión de restricciones, backlog y seguimiento diario del avance.
FASE 1
Planificación · FEL 2
FASE 2
Ingeniería y compras · FEL 3
FASE 3
Construcción
FASE 4
Puesta en marcha
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M6 · CONSTRUCCIÓN Y WORKFACE PLANNING
059
Notes: Separador del Módulo 6. Hasta aquí, Construcción definió el orden (Fase 1) e Ingeniería y Compras entregaron sus paquetes en ese orden (Fase 2). Ahora el plan llega al frente de trabajo.
En este módulo se verá el proceso de Workface Planning (WFP): cómo se dividen los Construction Work Packages (CWP) en Installation Work Packages (IWP), cómo se eliminan las restricciones antes de liberar un paquete, cómo se mantiene un backlog y cómo se registra el avance.
La barra inferior indica en qué fase del proyecto estamos; se repite en todos los separadores de fase.
FUENTE: advanced-work-packaging-awp-quick-start-guide-pdf.md (secciones 5-7); 3-workface-planning-procedure-insight-awp-2017-pdf.md.

## Slide 3
MÓDULO 2 · QUÉ ES AWP
Todo se ordena en una jerarquía: del área al paquete que recibe el capataz
CWA
Construction Work Area
Área del terreno · nivel 2
CWP
Construction Work Package
1 disciplina · < 40 000 HH · nivel 3
EWP
Engineering Work Package
Planos, specs, lista de materiales
PWP
Procurement Work Package
Materiales y equipos del CWP
IWP-01
1 cuadrilla · 1 semana
IWP-02
1 cuadrilla · 1 semana
IWP-03
1 cuadrilla · 1 semana
Installation Work Package (IWP): lo que recibe el capataz · nivel 5
Regla base
1 EWP = 1 PWP = 1 CWP
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M2 · QUÉ ES AWP
016
Notes: La jerarquía de paquetes es el esqueleto de AWP. Léala de arriba hacia abajo:
• Construction Work Area (CWA): división lógica del plano de implantación. Es una actividad de nivel 2 del cronograma.
• Construction Work Package (CWP): una sola disciplina dentro de una CWA, con menos de 40 000 horas-hombre. Es una actividad de nivel 3.
• Engineering Work Package (EWP): contiene toda la ingeniería que necesita un CWP (alcance, planos, datos de proveedor, lista de materiales y especificaciones).
• Procurement Work Package (PWP): agrupa los materiales y equipos de un CWP. El CII todavía lo trata como paquete en definición (RT-363).
• Installation Work Package (IWP): trabajo de un capataz y su cuadrilla en unos 7 días, formado por planos completos. Es una actividad de nivel 5.
Regla base: 1 EWP = 1 PWP = 1 CWP. Omega 365 y el curso 2023 admiten excepciones, como materiales a granel o varios EWP para un mismo CWP.
Advierta que el Glosario del CII ubica el IWP en el nivel 4. Cada proyecto debe fijar su criterio en el procedimiento.
FUENTE: 1-advanced-work-packaging-procedure-insight-awp-2017-pdf.md (§2 Definiciones); advanced-work-packaging-a-recommended-practice-for-capital-projects-omega-365-blogs.md (jerarquía de paquetes); awp-acronyms-definitions-pdf.md; INDICE.md §3.

## Slide 4
MÓDULO 6 · GESTIÓN DE RESTRICCIONES
Las restricciones se liberan en cuatro pasos, con semanas de anticipación
1
IWP iniciado
El planificador crea el paquete a partir del CWP
Pequeño / parada
−6 sem
Megaproyecto
−12 sem
2
Restricciones identificadas
Documentos, materiales, andamios, equipos, permisos
Pequeño / parada
−4 sem
Megaproyecto
−10 sem
3
Restricciones asignadas
Cada una con dueño, fecha y prioridad
Pequeño / parada
−3 sem
Megaproyecto
−8 sem
4
Restricciones liberadas
El IWP pasa al backlog, listo para campo
Pequeño / parada
−2 sem
Megaproyecto
−4 sem
Regla de oro: ningún IWP va a campo mientras tenga una restricción abierta.
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M6 · CONSTRUCCIÓN Y WORKFACE PLANNING
066
Notes: El Education Framework del CII propone un calendario típico de restricciones para cada IWP, medido en semanas antes de su ejecución:
• Proyecto pequeño, parada de planta o turnaround: IWP iniciado 6 semanas antes; restricciones identificadas a las 4; asignadas a las 3; liberadas a las 2 semanas, cuando el paquete se libera.
• Proyecto grande, mega o giga: 12, 10, 8 y 4 semanas, respectivamente.
Críticas: documentos, materiales y andamios. Secundarias: equipos de construcción, controles, seguridad, calidad y personal, que el equipo resuelve internamente en poco tiempo (Quick Start Guide).
Buenas prácticas: una lista única de restricciones abiertas; dueño, fecha y prioridad para cada una; flujo de aprobación para cerrarlas; reunión estándar de revisión; árbol de decisión para paquetes con restricciones abiertas; reporte de estado.
La regla de oro de la Quick Start Guide dice que los IWP no se liberan a campo hasta que estén libres de restricciones y listos para ejecutarse. El Workface Planner recoge las firmas en la página de restricciones del IWP.
Nota: el curso 2023 indica liberar 2-3 semanas antes, y la Quick Start pide enviar la lista de materiales 8 semanas antes. Ajuste los plazos al proyecto.
FUENTE: cii-awp-cba-education-framework-pdf.md (Typical IWP Constraint Schedule by Project Size / Type; Constraint Management Best Practices); advanced-work-packaging-awp-quick-start-guide-pdf.md (§7 Constraint Removal).

## Slide 5
MÓDULO 5 · FASE 2: INGENIERÍA
Tradicional: se diseña lo disponible. AWP: se diseña lo que se construirá primero
ENFOQUE TRADICIONAL
1
Secuencia de ingeniería
Ingeniería avanza según su propia lógica
2
Liberación a construcción
Se emiten planos a medida que se terminan
3
Se ejecuta el alcance disponible
El campo trabaja donde hay información
Frentes incompletos, esperas y retrabajo
ENFOQUE AWP
1
Secuencia de construcción
El Path of Construction (POC) fija el orden
2
Secuencia de ingeniería
Los EWP se entregan en el orden del POC
3
Se ejecuta según el plan acordado
Cada CWP llega completo a campo
Paquetes completos, en orden y a tiempo
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M5 · INGENIERÍA DE DETALLE Y COMPRAS
049
Notes: La diferencia no está en cuánto trabajo hace Ingeniería, sino en el orden en que lo entrega. El curso AWP 2023 lo resume: la intención no es crear trabajo extra para Ingeniería ni cambiar cómo diseña, sino alinear su secuencia con la de Construcción.
Enfoque tradicional: Ingeniería define su propia secuencia, libera documentos a Construcción a medida que los termina, y Construcción ejecuta el alcance que tenga disponible. El resultado son frentes de trabajo incompletos y cuadrillas esperando información.
Enfoque AWP: Construcción define primero el Path of Construction (POC). Ingeniería usa el POC como base de su Path of Engineering y entrega Engineering Work Packages (EWP) completos por Construction Work Area (CWA). Construcción ejecuta según el plan acordado.
Beneficio adicional: gestionar la ingeniería por CWA crea una serie de miniproyectos con entregables más pequeños, lo que permite detectar atrasos antes.
FUENTE: awp-2023-integrado-pdf.md (Lección 3: AWP and Engineering, 'Understanding the Path of Engineering', 'Managing Engineering by CWA').

## Slide 6
MÓDULO 4 · FASE 1: PLANIFICACIÓN
El cronograma se escalona en 7 niveles, del año a la hora
NIVEL | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN | HORIZONTE | PAQUETE AWP
1 | Planta | Año | 
2 | Construction Work Area | 6 meses | CWA
3 | Construction Work Package | 3 meses | CWP
4 | Código de función | Mes | 
5 | Installation Work Package | Semana | IWP
6 | Plan diario del capataz | Día | 
7 | Tarea | Hora | 
El CWP se divide en IWP: el planificador entrega esa secuencia al programador como cronograma de nivel 5.
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M4 · FASE 1: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
045
Notes: Los procedimientos de Insight-AWP (2017) definen siete niveles de cronograma. Cada nivel tiene su unidad de planificación y su horizonte:
Nivel 1: planta, año. Nivel 2: Construction Work Area (CWA), 6 meses. Nivel 3: Construction Work Package (CWP), 3 meses. Nivel 4: código de función, mes. Nivel 5: Installation Work Package (IWP), semana. Nivel 6: plan diario, día. Nivel 7: tarea, hora.
La clave práctica es que el cronograma del proyecto se lleva hasta el nivel 3 con CWP. Luego el Workface Planner lo baja al nivel 5 dividiendo cada CWP en IWP y entregando la secuencia al programador. Según la Quick Start Guide, el cronograma de nivel 5 solo debe contener CWP, IWP e hitos.
Advertencia: el Glosario del CII ubica el IWP en el nivel 4. Defina el criterio en el procedimiento del proyecto y aplíquelo de forma consistente.
FUENTE: 1-advanced-work-packaging-procedure-insight-awp-2017-pdf.md (§2 Definiciones, niveles de cronograma); advanced-work-packaging-awp-quick-start-guide-pdf.md (§6 The Project Schedule); INDICE.md §3.

## Slide 7
MÓDULO 10 · MEDICIÓN
El tool time pasa de 37 % a 46 % con AWP
37 %
Proyectos tradicionales
3,7 h productivas por jornada de 10 h
46 %
Proyectos con AWP
4,6 h productivas por jornada de 10 h
JORNADA DE 10 HORAS
Tradicional
3,7 h
6,3 h sin herramientas
AWP
4,6 h
5,4 h sin herramientas
+25 %
de productividad en campo (CII)
Mídalo con estudios de tool time cada 2-3 meses
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · M10 · MEDICIÓN: KPIs, CONTROLES Y PRODUCTIVIDAD
101
Notes: El tool time, o tiempo en herramientas, es el porcentaje de la jornada en que el trabajador está instalando. Es el indicador principal de productividad en campo.
Según el Education Framework del CII, en proyectos tradicionales es del 37 % (3,7 h de una jornada de 10 h) y con AWP sube al 46 % (4,6 h). El curso 2023 cita 47 %. El resto del tiempo se pierde esperando información, materiales, herramientas o accesos, desplazándose o en pausas.
0,9 h adicionales de trabajo efectivo por persona y día equivalen a un aumento de productividad de alrededor del 24-25 %, coherente con el +25 % de productividad y el −10 % de costo total instalado (TIC) que reportan los estudios RT-272 y RT-319 del CII.
Cómo medirlo: el Procedimiento 3.0 recomienda estudios de tool time hechos por terceros cada 2 o 3 meses. Estos estudios son una "nota" para la gerencia, no para los trabajadores: miden si se entregan información, herramientas, materiales y acceso a tiempo.
FUENTE: cii-awp-cba-education-framework-pdf.md (Benefits & Value of AWP: 37 % vs 46 %); awp-2023-integrado-pdf.md (Lección 2: Tool Time 37 % / 47 %); 3-workface-planning-procedure-insight-awp-2017-pdf.md (§18 Tool Time Studies).

## Slide 8
EN RESUMEN
Construya en el orden correcto y la productividad llega sola
Construcción define el orden
Path of Construction (POC) y CWP
Ingeniería y Compras lo siguen
EWP y PWP en la secuencia del POC
El campo ejecuta sin restricciones
IWP listos, backlog y avance diario
¿Preguntas?
Siguiente paso: nombrar al AWP Champion del proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE AWP · CIERRE
122
Notes: Cierre. Resuma el hilo conductor de toda la presentación en tres ideas:
1. Construcción define el orden. El Path of Construction (POC) se construye en sesiones de planificación interactiva, se define en FEL 2 y se congela en FEL 3. De él salen las Construction Work Areas (CWA) y los Construction Work Packages (CWP).
2. Ingeniería y Compras siguen ese orden. Los Engineering Work Packages (EWP) y Procurement Work Packages (PWP) se entregan en la secuencia del POC (1 EWP = 1 PWP = 1 CWP).
3. El campo ejecuta sin restricciones. Cada capataz recibe un Installation Work Package (IWP) libre de restricciones, tomado de un backlog, y registra el avance a diario.
Siguiente paso concreto: nombrar un AWP Champion dedicado a tiempo completo. Es el primer componente de la Quick Start Guide y la lección 8 del curso 2023.
Abra la ronda de preguntas.
FUENTE: advanced-work-packaging-awp-quick-start-guide-pdf.md (§1 y §8); awp-2023-integrado-pdf.md (AWP Related Lessons Learned, lección 8); síntesis de la presentación.