## Slide 1
CII
CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE
CONSTRUCTA-
BILIDAD
Principios, Conceptos e Implementación
Basado en publicaciones del Construction Industry Institute (CII)
SP 34-1 · SD-4 · SD-5 · SD-25 · SD-34 · Publication 3-1
1 / 126

## Slide 2
Tabla de Contenidos
01
Introducción y Definición
02
Fundamentos CII — Publicaciones Clave
03
Conceptos Fase I: Planificación Conceptual
04
Conceptos Fase II: Diseño y Procura
05
Conceptos Fase III: Operaciones de Campo
06
Implementación del Programa
07
Casos de Estudio
2 / 126

## Slide 3
¿Qué es la Constructabilidad?
"
El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, diseño, adquisiciones y operaciones de campo para alcanzar los objetivos del proyecto.
— Construction Industry Institute (CII), 1986
Integración
Une diseño y construcción, disciplinas tradicionalmente separadas desde ~1750.
Anticipación
Incorpora conocimiento constructivo ANTES de que se completen los diseños.
Proactividad — Retorno
No es solo revisión: es co-creación del diseño. Retornos documentados de hasta 75:1 sobre la inversión.
3 / 126

## Slide 4
Origen e Historia de la Constructabilidad
Desde la integración artesanal hasta la disciplina formal moderna
~1750
Separación
Arquitectos y constructores se dividen
1970s
Movimiento
CII reconoce el problema
1982
CII fundado
Construction Industry Institute, UT Austin
1986
Definición
CII publica definición formal
1993
SP 34-1
Guía práctica: 17 conceptos
2000s
Global
Adopción en megaproyectos mundiales
2020s
Digital
BIM, gemelos digitales, AWP
4 / 126

## Slide 5
¿Por qué no ocurre naturalmente?
Barreras sistémicas que impiden la integración constructiva
Cultura de Silos
Diseñadores y constructores trabajan en compartimentos separados. La comunicación es tardía y formal.
Presión de Cronograma
Los equipos priorizan velocidad de diseño sobre calidad constructiva. "Primero diseñar, luego ver cómo se construye."
Contratos Inadecuados
Los contratos EPC/EPCM no incentivan la integración temprana. El conocimiento de campo no tiene valor contractual.
Falta de Conocimiento
Ingenieros de diseño sin experiencia en campo. Constructores sin participación en etapas tempranas.
5 / 126

## Slide 6
Constructabilidad vs. Ingeniería de Valor
CONSTRUCTABILIDAD
Involucra conocimiento de campo DURANTE diseño
Se aplica desde conceptualización hasta operaciones
Proactiva: diseño pensado para ser construido
Alcance: todo el ciclo de vida del proyecto
Busca óptimo: costo + tiempo + calidad + seguridad
INGENIERÍA DE VALOR
Evalúa funciones vs. costo DESPUÉS del diseño
Reactiva: analiza lo ya diseñado
Alcance: principalmente fase de diseño
Enfoque: reducción de costos del diseño
Puede ignorar costos de construcción/operación
6 / 126

## Slide 7
Las "Abilities" del Proyecto — Sistemas Integrados
Project
Delivery
System
Constructabilidad
Optimizar construcción
Operabilidad
Facilitar operación
Mantenibilidad
Reducir mantenimiento
Sustentabilidad
Minimizar impacto
Programabilidad
Alinear con cronograma
Confiabilidad
Disponibilidad del sistema
7 / 126

## Slide 8
Beneficios Documentados de la Constructabilidad
Datos de investigación CII basados en >100 proyectos de capital
6–23%
Reducción en Costo Total
CII RT-34. Rango según madurez del programa y tipo de proyecto industrial.
15:1
Retorno sobre la Inversión
Promedio de 15:1 — cada $1 invertido en el programa genera $15 en ahorro.
4–10%
Reducción en Cronograma
Reducción en duración del proyecto. Impacto mayor en fases de construcción.
8 / 126

## Slide 9
Curva de Influencia de Costos del Proyecto
Chart: 
| Factibilidad | Diseño Básico | Diseño Detalle | Procura | Construcción | Arranque
Oportunidad de Ahorro (%) | 95 | 80 | 55 | 30 | 10 | 4
El 80% del potencial de ahorro se concentra en Factibilidad y Diseño Básico, antes de comprometer el 15% del presupuesto.
La ventana de mayor impacto: intervención ANTES de que el diseño esté comprometido.
Implicación: cada semana de retraso en incorporar constructabilidad tiene un costo exponencialmente mayor.
Regla práctica: el costo de cambiar en construcción es 100× el costo de cambiar en diseño básico.
9 / 126

## Slide 10
Sinergias con Lean Construction
Constructabilidad CII
Flujo Continuo
Ambas metodologías buscan eliminar esperas e interrupciones en el flujo de trabajo.
Trabajo Colaborativo
Lean y constructabilidad requieren equipos multidisciplinarios desde el inicio.
Reducción de Reprocesos
Detectar problemas antes de que lleguen a obra es el núcleo de ambos enfoques.
Last Planner System
Incorporar constructabilidad mejora la confiabilidad de los planes semanales.
Pull Planning
El conocimiento constructivo temprano permite planes más precisos y realistas.
Lean Construction
Diferencias Clave
Lean focaliza en flujo de producción; constructabilidad en transferencia de conocimiento campo→diseño.
Integración Recomendada
Usar constructabilidad CII como capa de conocimiento dentro de un entorno Lean-IPD.
Impacto Combinado
Proyectos que combinan Lean + constructabilidad reportan hasta 35% menos reprocesos vs. ninguno.
BIM como Conector
El modelo BIM 3D/4D/5D es el medio donde convergen Lean, constructabilidad y planificación.
Evidencia CII
CII RT-272: la integración Lean-constructabilidad multiplica el ROI de cada enfoque individual.
10 / 126

## Slide 11
02
Fundamentos CII
Publicaciones Clave
Construction Industry Institute — Base científica de la constructabilidad moderna
11 / 126

## Slide 12
Publicaciones CII sobre Constructabilidad
SP 34-1
Constructability Implementation Guide. 17 conceptos prácticos, herramientas, matrices. La guía de implementación más completa.
SD-4
Constructability: A Primer. Introducción a los principios fundamentales. Punto de partida para programas nuevos.
SD-5
Constructability Improvement Using Prefabrication, Preassembly and Modularization. Estrategias PAM.
SD-25
Constructability Implementation: A How-To Guide. Implementación paso a paso con casos reales.
SD-34
Constructability Enhancement Through Work Packaging. Integración con AWP y WBS de construcción.
Pub. 3-1
Constructability Concepts File. Descripción detallada de cada uno de los 17 conceptos CII.
12 / 126

## Slide 13
Los 17 Conceptos de Constructabilidad CII
Organizados en tres fases del ciclo de vida del proyecto
FASE I: Planificación
I-1 Conocimiento constructor en planificación
I-2 Programa de constructabilidad
I-3 Información temprana del sitio
I-4 Configuración del equipo de proyecto
I-5 Tecnología avanzada
I-6 Decisiones clave tempranas
I-7 Estrategia de completación del modelo
FASE II: Diseño
II-1 Normas de diseño y construcción
II-2 Diseño simplificado
II-3 Especificaciones estándar
II-4 PAM (Prefab, Preensamble, Modularización)
II-5 Accesibilidad del diseño
II-6 Programación del diseño
II-7 Revisión de constructabilidad del diseño
II-8 Diseño para la seguridad en construcción
FASE III: Operaciones
III-1 Métodos y secuencia de construcción innovadores
III-2 Productividad de la fuerza laboral
III-3 Advanced Work Packaging (AWP)
13 / 126

## Slide 14
Investigación CII — Datos Clave
>100
Proyectos Analizados
Base de datos CII incluye proyectos industriales de todo el mundo para validar sus guías.
75:1
ROI Máximo Documentado
En proyectos con programas de constructabilidad maduros. Promedio del portafolio: 15:1.
30–40%
Menos Cambios en Campo
Proyectos con constructabilidad formal reportan 30-40% menos Change Orders vs. proyectos sin programa.
14 / 126

## Slide 15
Estructura del SP 34-1 — Guía de Implementación CII
SP 34-1: Constructability Implementation Guide
Sección 1
Conceptos Fundamentales
Sección 2
17 Conceptos por Fase
Sección 3
Herramientas T-1 a T-19
Sección 4
Matriz de Aplicación
Sección 5
Casos de Estudio
Herramientas
19 plantillas listas para usar en talleres, revisiones y diagnósticos.
Matriz T-18
Relaciona cada concepto con tipo de proyecto y fase del programa.
Champions
Roles, perfiles y responsabilidades del Champion de constructabilidad.
Métricas
KPIs para medir el desempeño y madurez del programa.
15 / 126

## Slide 16
03
Fase I: Planificación Conceptual
Conceptos I-1 a I-7: Incorporar conocimiento constructor desde el inicio del proyecto
16 / 126

## Slide 17
Fase I: Visión General
¿Qué hacemos en la Fase de Planificación?
1
Concepción del Proyecto
Definición del alcance y objetivos
2
Análisis de Alternativas
Evaluación técnica y económica
3
Selección de Estrategia
Decisión de modalidad EPC/EPCM
4
Plan de Ejecución
PEP con constructabilidad formal
5
Cierre de Conceptual
Gate Review con criterios CII
Mensaje clave de la Fase I
El 85% del potencial de ahorro de constructabilidad se activa en esta fase. Incorporar al Champion y al equipo constructor en las primeras semanas de planificación conceptual produce el mayor retorno de toda la inversión en constructabilidad.
17 / 126

## Slide 18
I-1: Conocimiento Constructor en la Planificación
Concepto I-1
¿Qué es?
Involucrar expertos con experiencia en campo durante la planificación conceptual del proyecto.
¿Cuándo?
Desde la Fase de Conceptualización — antes de comprometer el diseño básico.
Champion de Proyecto
Persona con experiencia real en campo, no solo teórica. Mínimo: ha supervisado construcción.
Conocimiento requerido
Secuencias de construcción, métodos de erección, accesos, modulación, procura de materiales.
Implementación Práctica
Acciones concretas
Talleres de constructabilidad en las primeras 4 semanas del proyecto.
Entregables Fase I
Lista de decisiones constructivas críticas y sus implicaciones en costo/plazo.
Herramienta CII
Tool T-1: Construction Knowledge Checklist. Verifica que el equipo tiene las competencias necesarias.
Impacto medido
Proyectos con knowledge input temprano reducen Change Orders en 35-45% (CII RT-34).
18 / 126

## Slide 19
I-2: Programa Formal de Constructabilidad
1
Compromiso
Gerencial
Política corporativa y soporte de dirección
2
Plan de
Constructabilidad
Sección en el PEP del proyecto
3
Champion
Asignado
Perfil, autoridad y recursos definidos
4
Talleres y
Revisiones
Cronograma de hitos constructivos
5
Registro de
Lecciones
LLDB activo desde inicio
Sin un programa formal
La constructabilidad es ad-hoc, dependiente de personas, no replicable y sin métricas.
Con programa formal
Sistemático, medible, consistente entre proyectos y con ROI documentado.
Mínimo viable (SP 34-1)
3 elementos: política escrita, Champion designado, al menos 1 taller por fase del proyecto.
19 / 126

## Slide 20
I-3: Información Temprana del Sitio
Estudios de Suelo
Investigación geotécnica completa antes de diseño de cimentaciones. Costo: $50K; ahorro potencial: $2–5M en cambios.
Topografía Detallada
Levantamiento topográfico con precisión constructiva. LiDAR o drone survey para sitios complejos.
Servicios Existentes
Mapeo de utilities, interferencias subterráneas y aéreas. Crítico para plan de excavación y seguridad.
Clima y Estacionalidad
Datos históricos de clima para planificación de ventanas de trabajo y protecciones temporales.
Restricciones del Sitio
Accesos, cargas de tránsito, vecinos, permisos. Afectan secuencia, metodología y costo.
Infraestructura Disponible
Agua, energía, comunicaciones, almacén. El plan de facilidades temporales impacta la productividad.
20 / 126

## Slide 21
I-4: Configuración del Equipo de Proyecto
Equipo Integrado de Proyecto
Ingeniería
& Diseño
Champion de
Constructabilidad
Procura
& Contratos
Construcción
& Operaciones
HSE
& Calidad
Principio CII I-4: El equipo debe configurarse para la constructabilidad, no adaptarse después
Incluir al constructor (o su representante) desde la planificación conceptual. El Champion debe tener autoridad para requerir cambios de diseño. Los contratos deben incentivar la colaboración entre disciplinas. El equipo de HSE participa desde diseño para el concepto de seguridad por diseño.
21 / 126

## Slide 22
I-5: Uso de Tecnología Avanzada
Modelado BIM 3D
Detección de interferencias antes de construcción. Reduce conflictos en campo hasta un 80%.
Simulación 4D
BIM + cronograma = secuencia de construcción animada. Optimiza secuencia, accesos y recursos.
Estimación 5D
BIM + costos = estimaciones automáticas por partida. Permite comparar alternativas en tiempo real.
Gemelo Digital
Modelo vivo del activo desde construcción a operación. Constructabilidad digital desde fase de diseño.
Prefabricación + BIM
El modelo 3D drive la fabricación en taller. Reduce trabajo en campo, mejora calidad y seguridad.
Plataformas Colaborativas
Common Data Environment (CDE). Todos los stakeholders acceden al mismo modelo y documentos.
22 / 126

## Slide 23
I-6: Decisiones Clave en Fases Tempranas
Las decisiones más impactantes son las más tempranas — el costo de cambiarlas crece exponencialmente
Semana 1-4
Estrategia de Ejecución
EPC/EPCM/CM-at-Risk. Define flujo de información y responsabilidades.
Semana 4-8
Estrategia PAM
¿Cuánto prefabricar? ¿Dónde? Define tamaño de módulos y secuencia.
Mes 2-3
Paquetes de Trabajo
WBS de construcción. Afecta diseño, procura y secuencia.
Mes 3-4
Modalidad de Contratos
Lump sum vs. reembolsable. Impacta incentivos de constructabilidad.
Mes 4-6
Secuencia de Diseño
Priorizar diseño de críticos constructivos vs. orden convencional.
23 / 126

## Slide 24
I-7: Estrategia de Completación del Modelo de Diseño
Concepto I-7
¿Qué es?
Plan que define qué elementos del diseño son críticos para la constructibilidad y cuándo deben estar completos.
El problema sin I-7
Diseño incompleto llega a licitación y construcción, generando RFIs, cambios y retrasos costosos.
Completación por paquetes
No todo el diseño al mismo tiempo: priorizar según secuencia constructiva y ventanas de procura.
Herramienta CII
Tool T-7: Model Completion Strategy Checklist. Verifica niveles de completación por disciplina.
Implementación
Niveles de completación
Definir % completación aceptable para IFR (For Review), IFC (For Construction), IFP (For Procurement).
Secuencia crítica
Estructuras → cimentaciones especiales → equipos mayores → tuberías → instrumentación → eléctrico.
Congelamiento de diseño
Fechas de freeze por sistema para no impactar fabricación de equipos y materiales con lead time largo.
Impacto medido
Proyectos con plan I-7 formal reducen RFIs en 40% y Change Orders en 25% (CII SD-34).
24 / 126

## Slide 25
Criterios de Constructabilidad en el Diseño
Accesibilidad
El diseño debe permitir acceso de grúas, andamios y equipos de montaje sin interferencias.
Secuencia de Montaje
El diseño debe permitir una secuencia lógica de construcción sin estructuras temporales costosas.
Estándar y Repetición
Maximizar componentes estándar y repetitivos. Menos tipos = menos errores, mayor velocidad.
Tolerancias Reales
Las tolerancias de fabricación vs. construcción deben ser compatibles. Diseñar para tolerancias reales de obra.
Seguridad por Diseño
Eliminar riesgos constructivos desde el diseño: alturas, accesos, cargas. Prevention Through Design.
Compatibilidad BIM
El diseño debe ser modelable en BIM para detección de interferencias y simulación 4D.
25 / 126

## Slide 26
Proceso de Revisión Formal de Constructabilidad
1
Preparación
Checklist, modelo 3D, cronograma
2
Taller
Multidisciplinario
Equipo integrado, máx 15 personas
3
Registro de
Observaciones
LLDB en tiempo real
4
Plan de
Acciones
Responsable y fecha por ítem
5
Cierre y
Verificación
Confirmación de implementación
Frecuencia
Al menos una revisión por fase. Adicionales en hitos clave (IFC, IFP, Gate Reviews).
Participantes
Champion + diseñadores clave + constructor + procura. Máximo 12-15 personas para eficiencia.
Entregable
Registro formal en LLDB con cada observación priorizada por impacto en costo/plazo/seguridad.
26 / 126

## Slide 27
Resumen Fase I — Lista de Verificación
☑ Champion de constructabilidad designado con experiencia real en campo
☑ Sección de constructabilidad incluida en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
☑ Estudios de sitio completados antes de inicio de diseño básico (I-3)
☑ Equipo multidisciplinario formado con representación de construcción (I-4)
☑ Decisiones clave documentadas con análisis de impacto constructivo (I-6)
☑ Estrategia PAM evaluada y documentada (vinculada a I-5)
☑ Plan de completación del modelo de diseño aprobado (I-7)
☑ LLDB activado y primer taller de constructabilidad realizado (I-2)
☑ Criterios de constructabilidad incluidos en bases de diseño
☑ Primera revisión formal de constructabilidad completada y documentada
27 / 126

## Slide 28
04
Fase II: Diseño y Procura
Conceptos II-1 a II-8: Diseñar para ser construido, no solo para funcionar
28 / 126

## Slide 29
Fase II: Visión General — El Corazón del Diseño
DISEÑO
CONSTRUCTIVO
II-1: Normas
Estandarizar
II-2: Simplificar
Menos complejidad
II-3: Specs
Reutilizar
II-4: PAM
Prefabricar
II-5: Accesos
Facilitar montaje
II-6: Cronograma
Diseño urgente primero
II-7: Revisión
Validar campo
II-8: Seguridad
Prevention by Design
29 / 126

## Slide 30
II-1: Normas de Diseño y Construcción
El Problema
Problema sin normas
Cada proyecto tiene especificaciones distintas. La curva de aprendizaje del constructor se reinicia.
Normas constructivas
Estándares para juntas, soldaduras, uniones, tolerancias y calidades de materiales en campo.
Compatibilidad normas
Normas de diseño (ASME, API, AISC) deben ser compatibles con normas de construcción en campo.
Herramienta T-8
Design & Construction Norms Review. Verifica que los estándares de ambas disciplinas son coherentes.
La Solución CII
Impacto en productividad
Trabajadores que repiten los mismos tipos de conexión producen hasta 35% más que en trabajos variados.
Base de datos corporativa
Empresa madura: catálogo de normas constructivas actualizadas por cada proyecto.
Relación con II-2
Las normas facilitan la simplificación del diseño. Van de la mano: estandarizar y simplificar.
Ejemplo concreto
Unificar diámetros de tuberías en pocos tamaños estándar reduce skids, soportes y conexiones únicas.
30 / 126

## Slide 31
II-2: Diseño Simplificado
Reducir Complejidad
Eliminar elementos de diseño innecesarios. Cada conexión especial es una oportunidad de error.
Componentes Repetitivos
Diseñar con componentes estándar y repetibles. Reducción en tipos de materiales = reducción en errores.
Acceso de Mantenimiento
Diseñar pensando en la vida útil. Accesos para mantenimiento desde el primer diseño.
Integración Interdisciplinaria
Resolver interferencias estructura-tubería-instrumentación-eléctrico en el modelo, no en campo.
Modularización
Dividir la planta en módulos que se pueden fabricar y transportar. Reduce trabajo en altura y campo abierto.
Métrica de Simplicidad
CII Tool T-9: mide el índice de complejidad del diseño. Objetivo: minimizar conexiones no estándar.
31 / 126

## Slide 32
II-3: Especificaciones Estándar
Concepto II-3
¿Qué son?
Especificaciones técnicas reutilizables, probadas en proyectos anteriores, con lenguaje claro para constructores.
Ventaja principal
El constructor ya conoce las especificaciones. Menor curva de aprendizaje, menor riesgo de no conformidades.
Actualización sistemática
Cada proyecto retroalimenta la base de especificaciones estándar. Mejora continua corporativa.
LLDB como fuente
Las lecciones aprendidas sobre especificaciones problemáticas alimentan la revisión de estándares.
Beneficios
Impacto en calidad
Especificaciones claras y conocidas = menos NCRs (Non-Conformance Reports) en campo.
Impacto en procura
Especificaciones estándar = posibilidad de contratos marco con proveedores calificados.
Relación con II-1
Las especificaciones estándar son la consecuencia natural de las normas constructivas. Son el "cómo se hace".
Herramienta T-10
Standard Specifications Review Checklist. Evalúa si las especificaciones son claras, aplicables y constructivas.
32 / 126

## Slide 33
II-4: Prefabricación, Preensamble y Modularización (PAM)
Prefabricación
Fabricación de elementos en taller controlado: estructuras, soportes, skids. Reduce trabajo en altura y campo abierto.
Preensamble
Ensamble de sistemas completos (p.ej.: rack de tuberías) antes de llevarlos al sitio. Reduce interferencias.
Modularización
División de la planta en módulos completos (estructurales + mecánicos + eléctricos) que viajan al sitio.
Beneficios PAM
35-45% menos horas en campo. Mejor calidad. Mayor seguridad (menos trabajo en altura). Menor tiempo total.
Restricciones
Requiere diseño más temprano y más completo. Transporte y logística son críticos. No aplica a todo proyecto.
Herramienta T-11
PAM Feasibility Assessment. Evalúa si PAM es factible y qué porcentaje de modularización es óptimo.
33 / 126

## Slide 34
II-5: Accesibilidad del Diseño
Problema de Accesibilidad
Acceso de equipos pesados
¿Puede entrar la grúa? ¿Hay espacio para el brazo? El radio de operación define el diseño del patio.
Acceso para construcción
Pasajes para trabajadores, materiales, andamios. No solo para equipos, sino para la gente.
Acceso para mantenimiento
El diseño que ignora el mantenimiento crea problemas costosos durante la vida útil del activo.
Secuencia de montaje
¿Se pueden instalar los equipos en el orden lógico? El último equipo instalado no debe ser el primero que se necesita en arranque.
Solución CII
Herramienta T-12
Accessibility Review Checklist. Lista de verificación para evaluar accesibilidad en revisiones de diseño.
Prevention Through Design
Eliminar riesgos de acceso desde el diseño es más económico y efectivo que controles administrativos en campo.
Ejemplo típico
Válvulas de control colocadas a 4m de altura sin plataforma permanente. Mantenimiento imposible sin andamio temporal.
Integración con II-8
La accesibilidad de construcción y la seguridad por diseño van de la mano: acceso = seguridad para el constructor.
34 / 126

## Slide 35
II-6: Programación del Diseño para Constructabilidad
1
Identificar
Críticos
Equipos y sistemas con mayor lead time o impacto
2
Priorizar
Diseño
Los críticos primero, no en orden convencional
3
IFP Temprano
Issued for Procurement antes de IFC final
4
IFC por Paquetes
No todo al mismo tiempo: paquetes constructivos
5
Control de
Cambios
Freeze de diseño por disciplina y fecha
Diseño lineal (sin II-6)
Estructura → Civil → Tuberías → Eléctrico → Instrumentación. Todo en secuencia. El crítico espera.
Diseño paralelo (con II-6)
Los críticos se diseñan en paralelo y primero. El cronograma de diseño sigue al crítico del proyecto.
Resultado
Reducción del 15-25% en la duración total del diseño al eliminar la ruta crítica del diseño convencional.
35 / 126

## Slide 36
II-7: Revisión de Constructabilidad del Diseño
REVISIÓN
FORMAL
Constructabilidad
¿Se puede construir?
Seguridad
¿Es seguro construirlo?
Mantenibilidad
¿Se puede mantener?
Operabilidad
¿Es operable?
Programabilidad
¿Cumple el cronograma?
Costos
¿Es económico?
36 / 126

## Slide 37
II-8: Diseño para la Seguridad en Construcción
Prevention Through Design (PtD) — Concepto II-8 del CII
Jerarquía de Controles
Eliminación → Sustitución → Controles de ingeniería → Controles administrativos → EPP. El diseño actúa en los primeros 3 niveles.
Trabajo en Altura
Diseñar accesos permanentes, plataformas y pasamanos desde el inicio. No como afterthought en la obra.
Izajes y Montaje
El diseño debe permitir izajes seguros: puntos de anclaje, peso de módulos, interferencias en izaje.
Espacios Confinados
Minimizar espacios confinados por diseño. Los inevitables: diseñar acceso y ventilación adecuados.
Secuencia Segura
Diseñar la secuencia de construcción pensando en la estabilidad estructural en cada etapa del montaje.
Impacto en Contratistas
Un diseño con Prevention Through Design reduce la exposición al riesgo del contratista constructor y su fuerza laboral.
37 / 126

## Slide 38
Barreras en la Fase de Diseño
Presión de Plazo
El equipo de diseño prioriza velocidad sobre calidad constructiva. "Lo vemos en campo."
Falta de Colaboración
Diseñadores sin comunicación con constructores. Cada disciplina diseña en su silo.
Herramientas No Integradas
CAD 2D sin BIM. Sin detección automática de interferencias. Los conflictos llegan a obra.
Especificaciones Ambiguas
Especificaciones copiadas de otros proyectos, sin adaptación al contexto constructivo del proyecto actual.
Cambios Tardíos
El cliente cambia el alcance después del IFC. Sin gestión de cambios, la constructabilidad se pierde.
Contratos Inadecuados
El contrato no incentiva la retroalimentación del constructor al diseñador. La constructabilidad no tiene valor contractual.
38 / 126

## Slide 39
05
Fase III: Operaciones de Campo
Conceptos III-1 a III-3: Innovación en métodos, productividad y AWP
39 / 126

## Slide 40
III-1: Métodos y Secuencia de Construcción Innovadores
Innovación en Métodos
Secuencia no convencional
No siempre "de abajo hacia arriba". La secuencia óptima depende de accesos, interferencias y ruta crítica.
Top-down construction
En proyectos con sótanos o cimentaciones especiales, construir de arriba hacia abajo en paralelo.
Método de izaje inverso
En estructuras altas, izaje de secciones desde el suelo. Reduce trabajo en altura, mejora seguridad.
Integración de disciplinas
Instalar estructura, tuberías, instrumentación y eléctrico en paquetes integrados, no por disciplina.
Herramientas CII
Herramienta T-13
Construction Sequence Analysis. Evalúa y documenta la secuencia óptima de construcción.
BIM 4D como herramienta
Simular la secuencia en 3D + tiempo permite identificar conflictos y oportunidades de mejora antes de ejecutar.
Lecciones aprendidas
Los mejores métodos vienen del campo. El LLDB captura estas innovaciones para proyectos futuros.
Impacto en productividad
Secuencias optimizadas pueden reducir el tiempo total de construcción en 15-20% manteniendo la calidad.
40 / 126

## Slide 41
III-2: Productividad de la Fuerza Laboral
25-40%
Variación de Productividad
Entre proyectos similares, la productividad varía 25-40%. La constructabilidad reduce esta brecha.
60%
Tiempo Productivo Promedio
Solo el 60% del tiempo en obra es trabajo directo. El resto es esperas, traslados y reprocesos.
2x
Mejora con Constructabilidad
Proyectos con programas maduros alcanzan hasta el doble de productividad vs. sin programa.
41 / 126

## Slide 42
III-3: Advanced Work Packaging (AWP)
1
Engineering
Work Package
EWP: paquete de ingeniería por sistema
2
Procurement
Work Package
PWP: vinculado al paquete de procura
3
Construction
Work Package
CWP: paquete de construcción en campo
4
Installation
Work Package
IWP: 2-3 semanas de trabajo de cuadrilla
5
Work Face
Planning
Planificación cara a cara, semana a semana
AWP + Constructabilidad = Sinergia máxima
AWP es el sistema de gestión del trabajo en campo; constructabilidad CII es el conocimiento que alimenta ese sistema. Juntos, logran la máxima eficiencia: el trabajo está planificado AND el diseño está optimizado para ser construido.
42 / 126

## Slide 43
06
Implementación del Programa
Cómo establecer, operar y medir un programa de constructabilidad en tu organización
43 / 126

## Slide 44
Hoja de Ruta de Implementación
6 hitos para establecer un programa de constructabilidad formal
1
Hito 1
Comprometer
Decisión gerencial y política
2
Hito 2
Capacitar
Formación del equipo y Champion
3
Hito 3
Capacidades
Herramientas, plantillas, red
4
Hito 4
Planificar
Integrar en PEP del proyecto
5
Hito 5
Implementar
Talleres, revisiones, LLDB
6
Hito 6
Medir
KPIs, diagnóstico, mejora
Esta hoja de ruta asegura que el programa sea sistemático, medible y sostenible — no dependiente de personas individuales.
Semanas 1-4
Semanas 2-8
Mes 2-4
Desde Mes 3
Durante el Proyecto
Desde Mes 4
44 / 126

## Slide 45
Hito 1: Obtener el Compromiso Gerencial
El Problema
Por qué es el primer hito
Sin soporte gerencial, el programa no tiene recursos, autoridad ni continuidad.
Política de constructabilidad
Documento corto (1-2 páginas) que establece el compromiso de la empresa con la constructabilidad CII.
Quién debe firmar
El gerente de proyectos o director de ingeniería. No es suficiente el champion: necesita endorsement de arriba.
Business case
Presentar el ROI de 15:1 y casos de proyectos similares. Los números convencen a la dirección.
La Solución
Recursos mínimos
Un Champion (0.3-0.5 FTE). Budget para talleres ($5-15K por proyecto). Herramientas CII (SP 34-1).
Herramienta T-1
Management Awareness Checklist. Evalúa el nivel actual de conocimiento y soporte de la alta dirección.
Señales de compromiso real
El Champion tiene autoridad para pausar un diseño. Los talleres están en el cronograma. El PEP incluye constructabilidad.
Caso sin compromiso
El programa existe en el papel pero no en la práctica. Los talleres se cancelan por "urgencias". No hay métricas.
45 / 126

## Slide 46
Hito 2: Capacitar al Equipo y Designar el Champion
Perfil del Champion
Experiencia real en campo de construcción. No es el más joven ni el más brillante en teoría: es el que conoce obra.
Formación CII
Módulos CII sobre 17 conceptos, herramientas SP 34-1, casos de estudio. Mínimo 16 horas de formación.
Rol del Champion
Facilitador de talleres. Asesor de diseño. Custodio del LLDB. Reporta al gerente del proyecto.
Red de Expertos
Acceso a constructores experimentados que pueden participar como revisores en proyectos sin expertise interno suficiente.
46 / 126

## Slide 47
Hito 3: Desarrollar Capacidades del Programa
Herramientas CII
Las 19 herramientas del SP 34-1 adaptadas al contexto de la empresa. Matrices, checklists y plantillas de talleres.
LLDB (Lessons Learned)
Base de datos de lecciones aprendidas. Simple: una hoja Excel es suficiente al inicio. Lo importante es el proceso.
Plantillas de Revisión
Agenda tipo para talleres de constructabilidad. Listas de verificación por disciplina y fase del proyecto.
Criterios de Calificación
¿Qué hace que una observación sea "de constructabilidad"? Criterios claros evitan que todo se llame constructabilidad.
Biblioteca de Casos
Casos de estudio internos + casos CII. Los problemas reales del pasado son los mejores ejemplos de capacitación.
Proceso de Mejora Continua
Revisión anual del programa. ¿Las herramientas funcionan? ¿El LLDB se usa? ¿El ROI es medible?
47 / 126

## Slide 48
Hito 4: Planificar la Implementación en el Proyecto
Paso 1
¿Cuáles de los 17 conceptos son relevantes para este proyecto?
Paso 2
¿Qué hitos de constructabilidad se definirán en el cronograma?
Paso 3
¿Qué talleres de revisión se programarán y con quién?
Paso 4
¿Qué recursos (tiempo, budget) necesita el Champion?
Paso 5
¿Cómo se medirá el desempeño del programa en este proyecto?
Paso 6
¿Cómo se integra con el plan Lean/AWP del proyecto?
48 / 126

## Slide 49
Hito 5: Implementar — Herramientas Operativas
Revisión Temprana (T-4)
Sesión en Factibilidad/Ingeniería Conceptual. Identifica las oportunidades de mayor impacto.
Taller Integrado (T-5)
Sesión estructurada con diseñadores y constructores. Produce ideas de constructabilidad documentadas.
Evaluación del Programa (T-3)
Evalúa madurez del programa en 5 áreas CII: compromiso, conocimiento, herramientas, proceso, métricas.
Rompedores de Barreras (T-6)
Estrategias para las barreras más comunes identificadas en la investigación CII.
Cláusulas Contractuales (T-16)
Modelo de cláusulas contractuales que formalizan los requerimientos de constructabilidad en EPC/EPCM.
Matrices de Aplicación (T-18)
Evalúa la relevancia de cada concepto según tipo de proyecto, fase y características específicas.
49 / 126

## Slide 50
Hito 6: Medir el Desempeño del Programa
# Observaciones por Proyecto
Meta: mínimo 20 observaciones formales de constructabilidad por proyecto. Indica actividad del programa.
Tasa de Implementación
% de observaciones formalmente implementadas en el diseño. Meta: >70%. Indica efectividad real.
Valor Capturado
Ahorro documentado ($) por observaciones implementadas. Construye el business case del programa.
Tiempos de Revisión
Días entre taller y respuesta formal del equipo de diseño. Mide la velocidad del ciclo de mejora.
50 / 126

## Slide 51
Barreras de Implementación y Cómo Superarlas
Barrera
Estrategia de Superación
Cultura de silos
Crear incentivos compartidos entre diseño y construcción. Contratos integrados (IPD).
Falta de tiempo
Demostrar que 1 hora de taller ahorra 10 horas de RFIs. El ROI es inmediato.
Resistencia del equipo de diseño
Involucrar constructores como asesores, no críticos. Enfoque colaborativo, no punitivo.
Ausencia de datos
Comenzar a documentar desde hoy. Incluso un Excel simple construye el historial.
Champion sin autoridad
La política gerencial debe darle al Champion autoridad formal para requerir revisiones.
Contratos que no lo valoran
Incorporar cláusulas de constructabilidad (T-16) en los próximos contratos EPC/EPCM.
51 / 126

## Slide 52
Las 19 Herramientas del SP 34-1 — Visión General
T-1
Management Awareness
Compromiso
T-2
Program Evaluation
Evaluación
T-3
Program Assessment
Diagnóstico
T-4
Early Constructability Review
Fase I
T-5
Integrated Workshop
Fase I-II
T-6
Barrier-Busters
Implementación
T-7
Model Completion Strategy
Fase I
T-8
Design/Construction Norms
Fase II
T-9
Design Simplification
Fase II
T-10
Standard Specifications
Fase II
T-11
PAM Feasibility
Fase II
T-12
Accessibility Review
Fase II
T-13
Construction Sequence
Fase III
T-14
Labor Productivity
Fase III
T-15
AWP Integration
Fase III
T-16
Contract Provisions
Contrato
T-17
LLDB Management
LLDB
T-18
Application Matrix
Todas
T-19
KPI Dashboard
Métricas
52 / 126

## Slide 53
LLDB — Lessons Learned Database
El activo de conocimiento más valioso de un programa de constructabilidad
El Sistema LLDB
¿Qué es?
Base de datos de lecciones aprendidas estructurada que captura qué funcionó y qué no, con impacto cuantificado.
Cuándo alimentar
En talleres de constructabilidad (observaciones nuevas) y al cerrar proyectos (qué resultó de las observaciones).
Estructura mínima
ID, Proyecto, Fase, Concepto CII, Descripción del problema, Solución, Ahorro estimado, Estado (abierta/implementada).
Herramienta T-17
LLDB Management Guide. Criterios de calidad para entradas al LLDB y proceso de revisión periódica.
Cómo Usarlo
Valor del LLDB
Convierte experiencias individuales en conocimiento corporativo. Sobrevive a la rotación del personal.
Uso en nuevos proyectos
Antes de iniciar diseño, revisar el LLDB en busca de lecciones aplicables al tipo de proyecto.
Frecuencia de revisión
Revisión semestral del LLDB para archivar entradas obsoletas y actualizar las que cambiaron de estado.
Digital vs. papel
Una hoja Excel bien estructurada es suficiente. No necesitas un sistema complejo: necesitas disciplina en el uso.
53 / 126

## Slide 54
Matrices de Aplicación CII — Tool T-18
La Matriz T-18 ayuda a priorizar cuáles de los 17 conceptos CII tienen mayor impacto en tu proyecto específico
Industrial
Infra
Edificios
Offshore
I-1
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
I-2
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
I-3
ALTA
MEDIA
MEDIA
ALTA
I-4
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
I-5
ALTA
BAJA
MEDIA
ALTA
I-6
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
I-7
ALTA
MEDIA
MEDIA
ALTA
II-1
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
II-2
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
II-3
ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
II-4
ALTA
BAJA
BAJA
ALTA
II-5
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
II-6
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
II-7
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
II-8
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
III-1
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
III-2
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
III-3
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
54 / 126

## Slide 55
KPIs del Programa de Constructabilidad
Índice de Actividad
# observaciones / $ millones invertidos. Compara entre proyectos de diferente tamaño.
Tasa de Captura
% observaciones implementadas. Meta: >70%. Indica que el programa tiene impacto real, no solo documenta.
Valor por Observación
Ahorro promedio por observación implementada. Construye el caso para aumentar la inversión en el programa.
Oportunidad Temprana
% observaciones en Fase I vs. total. Meta: >40% en Fase I, donde el impacto es mayor.
Participación del Equipo
# disciplinas representadas en talleres. Indica si el programa es verdaderamente multidisciplinario.
LLDB Utilización
# veces que el LLDB fue consultado antes de inicio de diseño. Indica que el conocimiento se transfiere.
55 / 126

## Slide 56
Diagnóstico del Nivel de Madurez del Programa
Herramienta T-3: CII Constructability Program Assessment
Compromiso Gerencial
2/5
¿Hay política formal? ¿El Champion tiene autoridad real? ¿Hay budget asignado?
Conocimiento del Equipo
3/5
¿El Champion tiene formación CII? ¿El equipo conoce los 17 conceptos? ¿Hay red de expertos?
Herramientas Disponibles
2/5
¿Se tienen las herramientas T-1 a T-19? ¿Están adaptadas al contexto de la empresa?
Proceso Implementado
1/5
¿Los talleres ocurren? ¿Las observaciones se documentan? ¿El LLDB está activo y se usa?
Medición y Mejora
1/5
¿Se calculan KPIs? ¿El programa mejora entre proyectos? ¿Se reporta el ROI a la dirección?
56 / 126

## Slide 57
El Rol del Owner en la Constructabilidad
El Owner debe...
Requiere constructabilidad en contratos
El Owner debe exigir en las bases de licitación que el contratista tenga un programa formal CII.
Financia el programa
El costo del programa (0.1-0.3% del capex) es responsabilidad del Owner o se incluye en el fee del EPCM.
Participa en talleres
El Owner y el operador participan en los talleres de constructabilidad. No solo el equipo de diseño.
Aprueba cambios constructivos
El Owner tiene autoridad para aprobar cambios de diseño recomendados por el Champion.
¿Por qué es crítico?
Protege el programa bajo presión
Cuando el cronograma se aprieta, el Owner protege los talleres de constructabilidad. No los sacrifica.
Exige métricas
El Owner solicita al equipo del proyecto el reporte mensual de KPIs de constructabilidad.
Transfiere conocimiento al operador
El Owner asegura que las lecciones aprendidas de construcción se transfieran al equipo de operaciones.
Estrategia corporativa
Los Owners maduros tienen política corporativa de constructabilidad que aplica a todos los proyectos de capital.
57 / 126

## Slide 58
La Trampa de las Revisiones de Diseño
La Trampa Común
Revisiones de diseño sin constructores presentes
Observaciones que llegan cuando el diseño ya está congelado
Revisores que solo aprueban para no retrasar el proyecto
Observaciones sin seguimiento ni cierre formal
Cambios "aceptados" verbalmente pero no documentados
El LLDB existe pero nadie lo consulta
La Solución CII
Constructores en el equipo de revisión
Validación real de campo, no solo teórica.
Revisiones en cada fase del proyecto
No esperar al IFC: revisar en Conceptual y Básico.
Autoridad formal del Champion
Puede pausar un diseño si el impacto es crítico.
Cierre documentado por observación
Cada observación tiene un estado: abierta, en proceso, implementada, rechazada.
LLDB activo y consultado
El knowledge del pasado alimenta el diseño del presente.
58 / 126

## Slide 59
Constructabilidad en Contratos EPC/EPCM
Herramienta T-16: Contract Provisions for Constructability
Requerimiento de Programa
Cláusula que exige que el contratista establezca y opere un programa formal de constructabilidad CII.
Champion del Contratista
El contratista debe designar un Champion con experiencia real en campo y dedicación mínima definida.
Hitos de Constructabilidad
Los talleres de revisión son hitos contractuales. Su no realización puede activar penalidades.
Entregables LLDB
El contratista entrega un LLDB al cierre del proyecto. El Owner retiene los derechos del conocimiento generado.
Incentivos de Desempeño
Bonus por KPIs de constructabilidad: # observaciones implementadas, ahorro documentado, satisfacción.
Integración con Lean/AWP
Las cláusulas de constructabilidad se coordinan con los requerimientos de AWP del contrato.
59 / 126

## Slide 60
Agenda Tipo de un Taller de Constructabilidad
Herramienta T-5: Integrated Constructability Workshop
08:00
Apertura y contexto
Objetivos del taller, reglas de participación, presentación del equipo.
08:30
Revisión del estado del proyecto
Avance de diseño, cronograma, riesgos identificados. Contexto para los participantes.
09:30
Revisión por disciplina
Cada disciplina presenta su estado con foco en aspectos constructivos. Equipo de construcción comenta.
11:00
Sesión de observaciones
Registro en tiempo real de cada observación: descripción, impacto estimado, responsable.
13:00
Almuerzo de trabajo
Continuación informal de discusiones críticas en grupos pequeños.
14:00
Priorización de observaciones
El equipo vota y prioriza por impacto en costo/plazo/seguridad. Top 10 se asignan formalmente.
15:30
Plan de acción
Responsable, fecha de respuesta y criterio de cierre para cada observación priorizada.
16:30
Cierre y compromisos
Lectura de compromisos, próximos pasos, fecha del próximo taller o revisión.
60 / 126

## Slide 61
07
Casos de Estudio
Constructabilidad en acción: evidencia de proyectos reales documentados por el CII
61 / 126

## Slide 62
Casos de Estudio CII — Resumen
Proyectos donde la constructabilidad marcó la diferencia
CS-1: Planta Petroquímica
Proyecto de $1.2B. Modularización al 65%. Reducción de 8 meses en cronograma. ROI del programa: 18:1.
CS-2: Planta Aluminio Fjardaál
Alcoa, Islandia. Primera planta en zona remota extrema. Constructabilidad desde Factibilidad: 40% reducción de costos de campo.
CS-3: Análisis Histórico CII
Base de datos de 100+ proyectos. Los con programa formal superan consistentemente en costo, plazo y calidad.
CS-4: Análisis Comparativo
Proyectos con/sin constructabilidad: 23% menos Change Orders, 18% menos tiempo de construcción, 15:1 ROI promedio.
62 / 126

## Slide 63
CS-1: Planta Petroquímica — Modularización Exitosa
El Proyecto
Descripción del proyecto
Planta petroquímica en zona remota. Capex: $1.2B. 3.5 millones de horas-hombre.
Decisión de modularización
Constructabilidad Fase I identificó ventana para módulos: 65% de la planta en 180 módulos prefabricados.
Programa implementado
Champion dedicado desde Factibilidad. 12 talleres durante diseño. LLDB con 340 observaciones implementadas.
Reto principal
Transportar módulos de hasta 800 ton desde el fabricante al sitio remoto. Diseño de rutas y accesos desde Factibilidad.
Los Resultados
Resultado en costo
4.2% de reducción en costo total del proyecto = $50M de ahorro documentado.
Resultado en cronograma
8 meses de reducción vs. plan original. Primer gas 8 meses antes del plan de negocios.
Resultado en seguridad
45% menos incidentes recordables vs. proyectos similares del portafolio sin modularización.
ROI del programa
El costo del programa fue $2.8M. El ahorro documentado fue $50M. ROI: 18:1.
63 / 126

## Slide 64
CS-2: Fjardaál — Alcoa, Islandia
Primera planta de aluminio en zona remota extrema: 70°N, viento, nieve, logística imposible
El Desafío Extremo
Construcción en Islandia del Este. Clima extremo. Cero infraestructura local. Toda la mano de obra importada. Logística marítima única.
Constructabilidad desde Factibilidad
El programa se inició en la fase de Factibilidad, 3 años antes de construcción. Primera vez en la historia de Alcoa.
Decisiones Clave
Modularización máxima en Europa para minimizar trabajo en campo en Islandia. Estandarización de 95% de componentes.
Resultados
40% reducción en horas de campo vs. planta equivalente. Cero accidentes fatales. Entrega 4 meses antes del plan.
Equipo Integrado
Diseñadores europeos + constructores del campo + logistas navieros trabajando juntos desde el primer día.
Lecciones Aprendidas
La constructabilidad no es solo para proyectos complejos — es especialmente crítica cuando el sitio tiene restricciones extremas.
64 / 126

## Slide 65
65 / 126
CS-3: Proyecto Hospital – Sector Salud
Edificación hospitalaria con AWP — mejoras en programa y costos
Perfil del Proyecto
Tipo:
Hospital de especialidades
Inversión:
US$ 280M
Duración:
38 meses
Ubicación:
Latinoamérica
Contratista:
EPC con AWP
Área:
45,000 m²
1.08
CPI
Costo
1.05
SPI
Cronograma
62%
RFI Red.
Calidad
↓18%
Retrabajo
Calidad
Lecciones Aprendidas
• AWP redujo cuellos de botella entre diseño y construcción
• IWPs para MEP crítico disminuyeron interferencias 40%
• Integración con BIM: clash detection anticipada mejoró CWPs

## Slide 66
66 / 126
Lecciones Consolidadas de Casos de Estudio
Patrones comunes en implementaciones exitosas de constructabilidad
Involucramiento Temprano
Constructabilidad desde fase conceptual reduce cambios tardíos >50%
Equipos Integrados
Diseñadores y constructores en mismo equipo desde inicio = menor retrabajo
IWP Detallados
Work packages con ≤1,000 horas hombre permiten control granular
Métricas Desde Inicio
KPIs definidos en fase de planificación facilitan comparaciones objetivas
Tecnología Habilitadora
BIM + CDE + dashboards integrados multiplican el valor de AWP
Cultura y Liderazgo
Patrocinador ejecutivo activo = factor diferenciador #1 en todos los casos

## Slide 67
07
Herramientas
Digitales
Tecnología al servicio de la constructabilidad
67 / 126

## Slide 68
68 / 126
Ecosistema Digital para AWP
Capas tecnológicas que soportan la constructabilidad avanzada
Capa de Datos
BIM (3D/4D/5D)
CDE / SharePoint
EDMS
Laser Scan
Capa de Planificación
Primavera P6
AWP Software
Navisworks
WBS Chart Pro
Capa de Ejecución
IWP Tracking
Mobile Field Apps
QR / RFID
RFI Systems
Capa de Analítica
Power BI
EVM Dashboards
Predictive AI
Digital Twin

## Slide 69
69 / 126
BIM como Habilitador de Constructabilidad
De modelo 3D a herramienta de planificación integrada
BIM 4D
Simulación de Secuencia
Vincular actividades de Primavera con objetos BIM para validar constructabilidad de la secuencia constructiva antes de ejecutar.
BIM 5D
Control de Costo por CWP
Asociar cantidades BIM a work packages permite proyectar costos en tiempo real por IWP/CWP con alta precisión.
BIM Clash
Detección de Interferencias
Coordinación multidisciplina anticipada en BIM elimina RFIs de campo: ahorra 2-4 semanas por proyecto.
BIM As-Built
Registro Digital
Laser scan + BIM actualización continua: base para O&M, capital spares y gemelo digital del proyecto.

## Slide 70
70 / 126
Plataformas Especializadas de AWP
Software dedicado para gestión de work packages en proyectos de capital
EcoSys (Hexagon)
EPC Control
• Gestión de IWPs
• Integración P6
• EVM automático
• Forecasting AI
AVEVA / IntelliShip
Engineering
• CWP desde modelo 3D
• Automatización IWP
• Link con PDMS
• Material tracking
Aurigo Masterworks
Capital Projects
• Program management
• AWP workflow
• Document control
• Owner tools
Oracle Primavera Cloud
Scheduling
• Risk analysis
• Resource leveling
• CWP integration
• Mobile field
Procore + AWP Plugin
Construction Mgmt
• RFI / Submittals
• IWP field tracking
• Quality records
• Daily logs
Power BI / Tableau
Analytics
• KPI dashboards
• Trend analysis
• EVM charts
• S-Curves

## Slide 71
71 / 126
Inteligencia Artificial en Constructabilidad
De análisis descriptivo a prescriptivo: el futuro ya está aquí
Capacidades IA Actuales
1
Análisis de planos 2D
OCR + ML extrae cantidades y detecta inconsistencias en planos automáticamente
2
Optimización de secuencias
Algoritmos genéticos generan secuencias constructivas óptimas dados restricciones de espacio
3
Predicción de conflictos
NLP sobre RFIs históricos predice zonas de alta densidad de interferencias
4
Generación de IWPs
LLMs asisten en redacción y verificación de work packages contra normas CII
5
Gemelo digital predictivo
Modelos de simulación proyectan estado del proyecto en tiempo real
Madurez IA por Función
Clash Detection
92%
Quantity Takeoff
85%
Schedule Optimization
68%
IWP Generation
52%
Risk Prediction
61%
Cost Forecasting
74%

## Slide 72
72 / 126
Gemelo Digital en Proyectos de Capital
Sincronización entre modelo virtual y realidad de campo en tiempo real
1
Modelo BIM Base
Diseño 3D integrado con datos de ingeniería
2
Alimentación de Datos
IoT, sensores, mobile apps, drones
3
Gemelo Digital
Réplica virtual sincronizada en tiempo real
4
Analítica Predictiva
Identificación de desvíos y alertas tempranas
5
Decisiones Accionables
Reprogramación, reabastecimiento, rediseño
Visibilidad 360°
Estado real de materiales, equipos y mano de obra
Simulación de Escenarios
Evalúa impacto de cambios antes de implementar
Trazabilidad Total
Historial completo de decisiones y modificaciones
O&M Desde Construcción
Datos integrados para mantenimiento predictivo

## Slide 73
73 / 126
Hoja de Ruta de Herramientas Digitales
Secuencia de adopción tecnológica para constructabilidad avanzada
Estrategia Digital AWP
BIM / CDE
Plataforma AWP
Field Apps
Analytics
Consideraciones de Implementación
• Inicio con BIM + CDE: fundamento de datos para todas las capas superiores
• Plataforma AWP en fase de EDS: definición temprana de CWPs y rutas de carga
• Field apps en fase de construcción: trazabilidad IWP y captura de avance real
• Analytics como capa transversal: KPIs desde día 1 permiten tendencias significativas

## Slide 74
08
Constructabilidad
y Sostenibilidad
Verde desde el diseño: eficiencia ambiental integrada
74 / 126

## Slide 75
75 / 126
Constructabilidad, Lean y Green Building
Sinergia de metodologías para proyectos sostenibles de alta eficiencia
Constructabilidad
Lean Construction
Green Building
Reducción de
desperdicios 30-50%
Huella de carbono
↓ 25-40%
CPI > 1.10
SPI > 1.05
Reducción de Residuos
AWP coordina entregas JIT; Lean elimina overproduction; Green diseña para residuo mínimo
Eficiencia de Recursos
IWPs optimizados reducen consumo de materiales 8-15%; BIM elimina pedidos duplicados
Carbono Embebido
Secuencias constructivas optimizadas minimizan movimiento de equipos y transporte

## Slide 76
76 / 126
Métricas de Sostenibilidad en Proyectos AWP
Indicadores ambientales y sociales integrados al sistema de control
↓ 22%
Emisiones CO₂
en transporte de materiales con planificación JIT
↓ 18%
Residuos de Obra
reducción por prefabricación y entregas coordinadas
↓ 31%
Consumo de Agua
en obras con IWPs de cimentación optimizados
↑ 28%
Prefabricación
aumento de componentes off-site reduce impacto in-situ
0
Accidentes Graves
en proyectos con Safety by Design integrado a CWPs
↑ 15%
Empleo Local
optimización de habilidades locales mediante plan de MO

## Slide 77
77 / 126
Constructabilidad en Proyectos LEED/EDGE
Integración de requerimientos de certificación verde en el proceso AWP
Fase: Conceptual
Selección de sitio sostenible
Orientación solar óptima
Estrategia de agua
Fase: EDS
Materiales de bajo CO₂ en CWPs
Prefabricación off-site
Gestión de residuos en IWPs
Fase: Detalle
Especificaciones EPD
Contenido reciclado >20%
Madera certificada FSC
Fase: Construcción
LEED v4 Construction Activity
Calidad de aire en IWPs
Commissioning temprano

## Slide 78
78 / 126
Prefabricación y Modularización en AWP
Optimización off-site para reducir impacto ambiental y mejorar calidad
Estrategias de Prefabricación
Piperack Modular
Módulos de piperack prefabricados en taller: calidad controlada, cero contingencia de campo
Skids de Proceso
Unidades de proceso completas ensambladas off-site, test FAT, entrega plug & play
Prefabricado Estructural
Columnas, vigas y escaleras: reducción 60% en scaffolding temporal
Prefab Eléctrico/Instrumentación
MCC, tableros y racks montados en taller con calidad de fábrica
Beneficios Medibles
Productividad
+35 a 50% vs construcción tradicional in-situ
Seguridad
70% reducción de accidentes: ambiente de taller vs campo abierto
Calidad
Defectos ↓ 65%: condiciones controladas de temperatura y humedad
Cronograma
Compresión de programa hasta 30% con paralelismo de taller/campo

## Slide 79
79 / 126
Constructabilidad en Proyectos Resilientes al Clima
Diseñar y construir considerando impactos climáticos presentes y futuros
Resiliencia
Climática
Análisis de
Riesgo Climático
TCFD framework
Materiales
Adaptativos
Alta durabilidad
Secuencia
Climática
Trabajo en época seca
Infraestructura
Flexible
Capacidad adicional
Energía
Renovable
Solar/eólico en obra
Agua
Circular
Captación y reúso

## Slide 80
09
Tendencias y
Futuro
La constructabilidad en la era de la construcción 4.0
80 / 126

## Slide 81
81 / 126
Construcción 4.0 y Constructabilidad
Convergencia de tecnologías disruptivas en proyectos de capital
Inteligencia Artificial
Optimización automática de secuencias, predicción de conflictos, generación asistida de IWPs
Gemelo Digital
Sincronización bidireccional entre modelo virtual y realidad de campo en tiempo real
IoT en Obra
Sensores en materiales, equipos y andamios: visibilidad real-time de recursos y progreso
Robótica y Drones
Automatización de tareas repetitivas, inspección visual con AI, levantamiento as-built
Prefab / DfMA
Design for Manufacture and Assembly: integrado desde ingeniería conceptual con AWP
Blockchain
Trazabilidad de materiales, contratos inteligentes para pago por IWP completado

## Slide 82
82 / 126
Agenda CII 2025-2030: Constructabilidad del Futuro
Prioridades de investigación y práctica según CII Research Program
2025
AWP 2.0
Integración nativa de BIM, IA y field apps en plataforma unificada; métricas en tiempo real
2026
Gemelo Digital Estándar
CII definirá estándar de Digital Twin para proyectos de capital: datos mínimos requeridos
2027
AWP para Owner Operators
Extensión de metodología AWP a fase de operaciones: Work Packaging en O&M
2028
Constructabilidad Carbono
CWPs con huella de carbono calculada: selección de secuencias de menor impacto
2029
AI-Driven IWP Generation
LLMs generan IWPs validados automáticamente a partir de modelo BIM y P6
2030
Autonomous Construction
Combinación de robótica, IA y AWP: primeros proyectos semi-autónomos en industria

## Slide 83
83 / 126
DfMA: Design for Manufacture and Assembly
El siguiente nivel de constructabilidad: diseñar pensando en fabricación
1
Concepto DfMA
Definir módulos y componentes prefabricables en ingeniería conceptual
2
Diseño Modular
Estandarizar dimensiones: fit-for-purpose para transporte y montaje
3
CWP Taller/Campo
Work packages separados: fabricación off-site y montaje in-situ
4
QC Integrado
Inspección y FAT en taller, no en campo
5
Comisionado
Pre-comisionado por módulo antes de integración final
Calidad +65%
Ambiente controlado elimina defectos de campo
Cronograma -30%
Paralelismo total: taller y civil al mismo tiempo
Costo -20%
Economía de escala en taller vs artesanal en campo
Seguridad +70%
Reducción de horas en altura y espacios confinados

## Slide 84
84 / 126
Constructabilidad en el Contexto Global
Adopción regional, tendencias de mercado y proyecciones de la industria
Adopción AWP por Región (2024)
Norteamérica
78%
Australia/NZ
65%
Europa
52%
Medio Oriente
48%
Asia-Pacífico
38%
Latinoamérica
24%
África
14%
⚡ Latinoamérica tiene la mayor oportunidad de crecimiento: +200% proyectado 2025-2030 (CII LAC Chapter)

## Slide 85
010
Glosario y
Referencias
Términos clave y fuentes bibliográficas del marco AWP-CII
85 / 126

## Slide 86
86 / 126
Glosario de Términos AWP/CII (A–L)
Definiciones estándar según CII Implementation Resources
AWP
Advanced Work Packaging: metodología estructurada de planificación y ejecución de trabajo que define el Path of Construction y organiza el trabajo en paquetes ejecutables
CII
Construction Industry Institute: organización de investigación independiente; referencia global en mejores prácticas de proyectos de capital
CWP
Construction Work Package: conjunto de IWPs y documentación de ingeniería para una zona y disciplina definidas
EDS
Engineering Deliverable Schedule: programa de liberación de documentos de ingeniería coordinado con las necesidades del CWP
EWP
Engineering Work Package: conjunto de entregables de ingeniería alineados a un CWP; insumo primario del proceso AWP
IWP
Installation Work Package: paquete de trabajo ejecutable de ≤1,000 HH; incluye planos, procedimientos, materiales y herramientas
POC
Path of Construction: secuencia lógica de áreas de trabajo que optimiza la constructabilidad de principio a fin
CWA
Construction Work Area: subdivisión geográfica del proyecto para organizar CWPs y asignar responsables de área
FAT
Factory Acceptance Test: prueba de aceptación de equipos en fábrica antes del despacho; parte del IWP de procura
LLDB
Level of Detail / Breakdown: niveles de descomposición del proyecto; vincula WBS, OBS y CBS en AWP

## Slide 87
87 / 126
Glosario de Términos AWP/CII (M–Z)
Continuación de definiciones estándar
MWP
Material Work Package: paquete de materiales, equipos y servicios requeridos por un IWP específico
OBS
Organizational Breakdown Structure: desglose de la organización del proyecto; vinculado a WBS en AWP
POC
Path of Construction: secuencia lógica de áreas de trabajo que optimiza la constructabilidad
PWP
Procurement Work Package: conjunto de ítems de procura asociados a un CWP con fechas de necesidad críticas
RFI
Request for Information: solicitud formal de aclaración de diseño emitida por el constructor al diseñador
SP 34-1
CII Implementation Resource sobre AWP: el estándar de referencia principal para la metodología
TR 272
CII Technical Report 272: constructabilidad en proyectos de petróleo y gas: métricas y prácticas
TWP
Turnover Work Package: paquete de documentación de comisionado entregado a operaciones por sistema
WBS
Work Breakdown Structure: descomposición jerárquica del alcance total del proyecto en entregables
WFP
Workforce Planning: planificación de mano de obra coordinada con el plan de IWPs y CWPs

## Slide 88
88 / 126
Referencias Bibliográficas
Fuentes primarias de investigación y práctica en constructabilidad
[CII]
Construction Industry Institute. (2020). Advanced Work Packaging: Concepts, Research, and Implementation. SP 34-1.
Austin, TX: CII
[CII]
CII Technical Report TR-272. (2012). Constructability Implementation Guide.
Construction Industry Institute
[Nicks]
Nicks, J. (2017). AWP: A Practical Guide to Advanced Work Packaging, Planning, and Scheduling.
CRC Press
[O'Brien]
O'Brien, J. & Plotnick, F. (2010). CPM in Construction Management. 7th ed.
McGraw-Hill Education
[Koskela]
Koskela, L. (1992). Application of the New Production Philosophy to Construction.
CIFE Technical Report #72
[Azhar]
Azhar, S. (2011). Building Information Modeling: Trends, Benefits, Risks, and Challenges.
Leadership and Management in Engineering, 11(3)
[Egan]
Egan, J. (1998). Rethinking Construction.
Department of Environment, Transport and Regions, UK
[Ballard]
Ballard, G. (2000). The Last Planner System of Production Control.
PhD Dissertation, University of Birmingham

## Slide 89
011
Plan de Acción
De la teoría a la práctica: implementación en su organización
89 / 126

## Slide 90
90 / 126
Diagnóstico de Madurez en Constructabilidad
Autoevaluación de capacidades organizacionales — ¿Dónde estamos hoy?
Dimensión
Inicial (1)
Gestionado (2)
Definido (3)
Optimizado (4)
Liderazgo y Compromiso
•Patrocinador ejecutivo asignado
•Política de constructabilidad escrita
•Recursos dedicados (FTE)
Proceso y Metodología
•AWP implementado o en plan
•CWPs definidos en todos los proyectos
•EDS coordinado con POC
Competencias
•Personal certificado AWP/CII
•Programa de capacitación activo
•Comunidad de práctica interna
Herramientas y Tecnología
•BIM implementado >60% proyectos
•Plataforma AWP dedicada
•Dashboards de KPIs en tiempo real
Métricas y Mejora
•KPIs de constructabilidad medidos
•Lecciones aprendidas documentadas
•Benchmarking externo anual

## Slide 91
91 / 126
Plan de Acción: Primeros 90 Días
Acciones concretas para iniciar la adopción de constructabilidad avanzada
Días 1-30
1
Conformar equipo de implementación (Champion + Sponsor)
2
Aplicar diagnóstico de madurez (herramienta CII)
3
Identificar proyecto piloto (presupuesto ≥$50M, duración >18 meses)
4
Revisar recursos CII: SP 34-1, RT-272, benchmarking data
Días 31-60
1
Definir POC y primeros CWPs del proyecto piloto
2
Capacitar equipo núcleo en AWP (24 horas programa CII)
3
Seleccionar plataforma digital (EcoSys, AVEVA u otra)
4
Coordinar con diseño el primer EDS alineado a POC
Días 61-90
1
Lanzar primeros 10 IWPs con criterio de Ready-to-Install
2
Establecer KPIs de referencia (CPI, SPI, IWP-RTI rate)
3
Primera revisión de constructabilidad formal con cliente
4
Documentar lecciones del piloto, planificar siguiente proyecto

## Slide 92
92 / 126
KPIs de Seguimiento de la Implementación
Indicadores clave para medir el progreso de adopción de constructabilidad
Proceso
IWP RTI Rate
% IWPs Ready-to-Install al inicio
Meta: ≥85%
EDS Compliance
% entregables de ing. a tiempo
Meta: ≥90%
CWP Completion
% CWPs cerrados sin retrabajo
Meta: ≥95%
Eficiencia
CPI (Cost PI)
Costo ganado / costo real
Meta: ≥1.00
SPI (Schedule PI)
Avance ganado / avance plan
Meta: ≥1.00
WH/TH Ratio
Horas de trabajo / horas totales
Meta: ≥0.60
Calidad
RFI Rate
RFIs/mes por disciplina
Meta: -30% vs base
Punch Items
Ítems de punch al completar
Meta: <5 por IWP
Retrabajo
% horas de retrabajo vs total
Meta: <2%
Adopción
IWP Coverage
% trabajo bajo IWPs formales
Meta: ≥80%
Tool Adoption
Usuarios activos en plataforma AWP
Meta: ≥90%
Training Hrs
Horas capacitación AWP/persona
Meta: ≥24 hrs

## Slide 93
93 / 126
Estructura de Gobernanza para AWP
Roles, responsabilidades y flujo de decisiones en la organización AWP
Comité Directivo AWP
(Sponsor + PMO)
AWP Manager
Líder de Ingeniería
Líder de Construcción
Líder Digital/BIM
Controller / EVM
AWP Manager
Dueño del proceso; coordina EDS-POC-IWPs; reporta a Comité
Líder Ingeniería
Asegura EDS alineado a POC; calidad y completitud de EWPs
Líder Construcción
Define CWAs y CWPs; valida constructabilidad de secuencias
Líder Digital
BIM, plataforma AWP, dashboards; datos en tiempo real
Controller EVM
CPI/SPI por IWP; forecasting; informe a Sponsor semanal

## Slide 94
94 / 126
Certificación y Capacitación en AWP
Programas formales para desarrollar competencias en constructabilidad avanzada
CII (Construction Industry Institute)
AWP Practitioner Certificate
Ingeniero/Arquitecto + 5 años experiencia en proyectos de capital
24 hrs
Profesional
Disponible
Internacional
AACE International
Certified Cost Engineer (CCE) + AWP Specialty
Licenciatura en ingeniería + 8 años experiencia relevante
40 hrs
Profesional
Disponible
Internacional
PMI (Project Management Institute)
PMP + PMI-CP (Construction Professional)
PMP vigente + 36 meses en construcción con responsabilidad de dirección
35 hrs
Profesional
Disponible
Internacional
Cosapi / Empresa Interna
Constructabilidad Nivel I-II-III (interno)
Profesional Cosapi en gestión de proyectos de construcción
16 hrs
Corporativo
Disponible
In-company

## Slide 95
95 / 126
Retorno de Inversión en Constructabilidad
Cuantificación del valor generado por la adopción de AWP en proyectos de capital
Caso Base — Proyecto Tipo
Inversión del Proyecto
US$ 500M
Costo de Constructabilidad
US$ 1.25M (0.25%)
Duración de Proyecto
36 meses
Costos de Overhead/mes
US$ 2.8M
Baseline CPI
0.93 (típico sin AWP)
Baseline SPI
0.91 (típico sin AWP)
Beneficios Cuantificados
Reducción de Costos
US$ 22.5M
Ahorro directo por CPI 1.04 vs 0.93 sobre US$ 500M
Compresión Cronograma
2.5 meses
SPI 1.07 → finalización 2.5 meses antes del plazo
Ahorro Overhead
US$ 7M
2.5 meses × US$ 2.8M overhead mensual
Reducción Retrabajo
US$ 4.8M
Retrabajo de 3% a 0.8% sobre 240,000 HH
Evitación de Reclamos
US$ 6.5M
RFIs reducidos 40% → menor costo de disputas
ROI Total: US$ 40.8M | Ratio: 32.6:1

## Slide 96
Constructabilidad es una Ventaja Competitiva
Actúe Hoy
Designe un Champion de Constructabilidad esta semana
Escale
Aplique AWP en el siguiente proyecto presupuestado
Mida
Defina sus KPIs de referencia antes de empezar
Conecte
Únase a la red CII y comparta lecciones aprendidas
96 / 126

## Slide 97
97 / 126
Recursos Adicionales y Lecturas Recomendadas
Fuentes de profundización para el profesional de constructabilidad
Libros Esenciales
CII SP 34-1: Advanced Work Packaging (descarga gratuita para miembros CII)
Nicks, J. — AWP: A Practical Guide to Advanced Work Packaging, Planning, and Scheduling (CRC Press)
O'Brien & Plotnick — CPM in Construction Management, 7th ed. (McGraw-Hill)
Lean Construction Institute — Last Planner System Training Materials
Plataformas Online
CII University: cursos e-learning en AWP, constructabilidad y EVM (cii.utexas.edu)
AACE International: certificaciones CCE, CCP, PSP con módulos de constructabilidad
Coursera / edX: BIM Fundamentals (Autodesk), Lean Construction (TUDelft)
LinkedIn Learning: Project Controls, Schedule Risk Analysis, Work Packaging
Comunidades Profesionales
CII Community of Practice: foros y webinars mensuales en AWP
PMI Construction Community: red de profesionales + standards updates
FIDIC / ASCE: normas contractuales y mejores prácticas internacionales
Capítulo CII Latinoamérica: eventos regionales, casos de estudio locales

## Slide 98
98 / 126
Scorecard de Madurez AWP — Herramienta de Evaluación
Instrumento de autoevaluación organizacional basado en modelo CII
Dimensión / Criterio
0 pts
1 pts
2 pts
3 pts
4 pts
Total
1. Liderazgo
Sponsor ejecutivo activo
Política escrita
FTEs dedicados
Presupuesto específico
2. Proceso
AWP implementado
CWPs en todos los proyectos
EDS coordinado
POC formal
3. Personas
Certificados AWP
Plan de capacitación
CoP interna
Rotación gestionada
4. Tecnología
BIM >60% proyectos
Plataforma AWP
Dashboards KPI
Field mobile apps
Puntaje Total (max 64 pts):

## Slide 99
99 / 126
Niveles de Madurez AWP — Interpretación del Scorecard
Diagnóstico organizacional y hoja de ruta de mejora basada en puntaje
0-16
pts
Nivel 1: Inicial
Sin procesos formales de constructabilidad. Cada proyecto improvisa. Alta variabilidad en resultados.
Próximos pasos:
• Designar Champion de constructabilidad
• Aplicar AWP en un proyecto piloto
17-32
pts
Nivel 2: Gestionado
Constructabilidad aplicada en algunos proyectos. Proceso informal pero documentado en parte.
Próximos pasos:
• Formalizar política de constructabilidad
• Extender AWP a todos los proyectos >$50M
33-48
pts
Nivel 3: Definido
AWP implementado sistemáticamente. KPIs medidos. Capacitación estructurada. BIM integrado.
Próximos pasos:
• Benchmarking externo anual con CII
• Certificar ≥3 profesionales AWP
49-64
pts
Nivel 4: Optimizado
Mejora continua institucionalizada. CPI/SPI > 1.05 sistémico. Referente del sector.
Próximos pasos:
• Contribuir a investigación CII
• Publicar casos de estudio sectoriales

## Slide 100
100 / 126
Jerarquía Completa de Work Packages en AWP
Descomposición sistemática del trabajo desde programa hasta IWP ejecutable
Proyecto
Alcance total
CWA — Construction Work Area
Subdivisión geográfica del proyecto
CWP — Construction Work Package
Zona + Disciplina; 5,000-50,000 HH
EWP — Engineering Work Package
Entregables de ingeniería para el CWP; alineado con EDS
PWP — Procurement Work Package
Ítems de compra y fechas de necesidad críticas
IWP — Installation Work Package
≤1,000 HH; Ready-to-Install; planos + procedimientos + materiales
TWP — Turnover Work Package
Entregable de comisionado por sistema a operaciones

## Slide 101
101 / 126
Contenido Detallado de un IWP
Anatomía del Installation Work Package — el átomo ejecutable de AWP
Encabezado / Identificación
• Número IWP único
• CWP padre
• Disciplina
• Responsable de campo
• Fechas plan/real inicio-fin
Alcance del Trabajo
• Descripción narrativa del alcance
• Límites de batería claros
• Actividades incluidas y excluidas
• Precondiciones RTI (Ready-to-Install)
Documentación Técnica
• Planos vigentes (REV actual)
• Procedimientos de construcción
• Especificaciones aplicables
• Hojas de datos de equipos
• Planos de izaje si aplica
Recursos y Materiales
• Lista de materiales (BOM)
• Estado de procura por ítem
• Herramientas y equipos requeridos
• Estimado de horas-hombre
• Curva S de avance previsto
SSMA y Calidad
• IPERC / Job Hazard Analysis
• Permisos de trabajo requeridos
• Plan de calidad e inspección
• Criterios de aceptación
• Punch list final
Control y Seguimiento
• % completado diario
• Horas reales vs plan
• Desvíos e impedimentos
• Acciones correctivas
• Cierre formal con firma

## Slide 102
102 / 126
EDS — Engineering Deliverable Schedule
Programa de liberación de documentos de ingeniería coordinado con el POC
1
Definir POC
Path of Construction: secuencia de áreas y disciplinas
2
Identificar CWPs
Por área geográfica y disciplina constructiva
3
Listar EWPs
Entregables mínimos para cada CWP (planos, specs)
4
Calcular Fechas
Fecha de necesidad en campo = inicio CWP menos lead time
5
Publicar EDS
Cronograma comprometido con hitos de QA/aprobación
Regla 80%
80% de planos del CWP deben estar aprobados antes de iniciar el IWP
Lead Time
Calcular tiempo de revisión, aprobación y distribución: típicamente 6-8 semanas
Freeze Date
Congelamiento de diseño 4 semanas antes de inicio de construcción de cada CWP
Change Control
Todo cambio post-EDS requiere análisis de impacto en IWPs activos o próximos

## Slide 103
103 / 126
POC — Path of Construction
Secuencia lógica de áreas de trabajo que maximiza la constructabilidad
Principios del POC
Inicio Temprano
Comenzar donde hay más ingeniería liberada y materiales disponibles
Flujo Continuo
Evitar interferencias entre disciplinas planificando secuencias de ocupación de espacio
Frente de Trabajo
Maximizar frentes paralelos sin interferir: layout de CWAs independientes
Módulos Críticos
Priorizar CWPs en ruta crítica del programa: izaje, comisionado, pruebas
Logística
POC considera accesos, áreas de acopio, rutas de izaje y lay-down areas
Ejemplo: Planta Industrial
1
CWA-01
Cimentaciones Zona Norte
2
CWA-02
Cimentaciones Zona Sur
3
CWA-01E
Estructura Zona Norte
4
CWA-03
Piperack Principal
5
CWA-04
Equipos Críticos — Izaje
6
CWA-01M
MEP Zona Norte

## Slide 104
104 / 126
Gestión del Cambio en el Marco AWP
Proceso formal para gestionar modificaciones al alcance con mínimo impacto en IWPs
1
Identificar Cambio
Origen: cliente, ingeniería, campo o regulatorio
2
Clasificar Impacto
IWPs afectados, materiales, fechas, costo
3
Evaluar Opciones
Incorporar, diferir o rechazar con análisis POC
4
Aprobar Formalmente
Change Order autorizado antes de implementar
5
Implementar en AWP
Actualizar EWPs, CWPs e IWPs afectados
Cambio en Ingeniería
Todo cambio de diseño post-EDS requiere actualización inmediata del EWP y re-revisión RTI de IWPs impactados. Mínimo 2 semanas de lead time.
Cambio de Alcance
Alcance adicional (+) o reducido (-) recalcula el POC. CWPs nuevos o eliminados requieren actualización de presentation.xml y EDS.
Cambio de Cronograma
Ajuste de fechas: re-secuenciar IWPs sin alterar RTI rate objetivo (≥85%). Priorizar ruta crítica.
Cambio de Costo
Change Orders se reflejan en actualización del EVM: línea base actualizada, CPI/SPI recalculados desde nueva base.

## Slide 105
105 / 126
Contratos Alineados a AWP
Estructuras contractuales que habilitan y refuerzan la constructabilidad
EPCM + AWP KPIs
Contrato EPCM incluye IWP RTI Rate y CPI como indicadores de desempeño del gerente. Incentivos por superar benchmark CII.
EPC Lump Sum con CWPs
Alcance dividido en CWPs contratados individualmente o en lotes. Facilita control de avance real y pago por IWP completado.
IPD — Integrated Project Delivery
Contrato multipartito (Owner-Diseñador-Constructor): comparten riesgo y beneficio. Constructabilidad integrada desde diseño.
Contratos por Resultados
Pago vinculado a métricas AWP: % IWPs RTI, cero punch items, CPI ≥1.00. Alinea incentivos de toda la cadena.
Consorcio AWP
Consorcio constructor-especialistas con obligación contractual de proceso AWP, plataforma compartida y KPIs comunes.
Fast-Track con POC
Contratos de construcción iniciados por zonas CWA según POC, antes de completar diseño total. Requiere EDS riguroso.

## Slide 106
106 / 126
Gestión de Riesgos en el Marco AWP
Riesgos específicos de la implementación y estrategias de mitigación
Riesgo
Prob.
Impacto
Mitigación
Baja adopción del equipo
Alta
Alto
Champion dedicado + capacitación + quick wins visibles en primeros 90 días
EDS desalineado con POC
Media
Alto
Reunión semanal EPC team: ingeniería + construcción + AWP Manager alineando prioridades
Plataforma AWP mal implementada
Media
Medio
Piloto en 1 CWP antes de despliegue total; data migration verificada; training obligatorio
Scope creep post-freeze
Alta
Alto
Change Control formal con análisis de impacto AWP antes de autorizar cualquier cambio
Materiales fuera de tiempo
Media
Alto
PWP integrado al EDS; lead times auditados mensualmente; buffer de materiales críticos
Rotación de personal AWP-trained
Alta
Medio
Programa de certificación interno; procedimientos documentados; CoP como respaldo

## Slide 107
107 / 126
Gestión de Procura Integrada al AWP
PWP — Procurement Work Package: sincronización de materiales con IWPs
PWP — Procurement Work Package
Material BOM
Lead Time Matrix
PWP Schedule
Receiving Plan
Lay-down Areas
BOM por IWP
Lista de materiales generada automáticamente desde modelo BIM o lista de cantidades del IWP. Base del PWP.
Fecha Necesaria
Fecha de necesidad = inicio del IWP − tiempo de instalación previo. Retroalimenta al PO del ítem.
Lead Time Crítico
Items con lead time >16 semanas identificados en EDS como hitos de procura. Seguimiento semanal.
Receiving & Inspection
IWP no pasa RTI sin materiales en obra, inspeccionados y liberados. Integration con QC.

## Slide 108
108 / 126
AWP en Proyectos Lineales: Gasoductos y Minería
Adaptación del marco de work packaging a proyectos con geometría longitudinal
Proyectos
Lineales AWP
CWA por
Kilómetro
Tramos de 5-15 km
IWP de
Soldadura
Calificación WPS
Right-of-Way
Management
Permisos y servidumbres
Spread
Organization
Frentes avance lineal
Tie-in
Schedule
Ventanas de conexión
Hydro-test
IWPs
Por segmento P&ID
Crossings
Especiales
Ríos, vías, túneles
Coating &
Inspection
QC inline automatizado

## Slide 109
109 / 126
AWP en Proyectos Mineros — Caso Expansión de Planta
Aplicación de constructabilidad en plantas concentradoras y minería a cielo abierto
Características del Proyecto
Alta complejidad de interfaces
Molienda, flotación, espesadores y filtraje: interfaces críticas entre disciplinas
Equipos de largo lead time
SAG/Ball mills: 52-72 semanas. IWPs de cimentación deben iniciar desde ingeniería básica
Aislamiento geográfico
Altitud y acceso remoto: logística de materiales en CWP crítico (lay-down + camp logistics)
Expansiones en operación
Tie-ins programados en paradas planificadas: IWPs de turnaround de 72-120 hrs
Métricas Referenciales (Mining AWP)
CPI típico con AWP
1.04-1.09 vs 0.92-0.96 sin AWP en proyectos de expansión de planta >US$200M
SPI típico con AWP
1.02-1.07 vs 0.88-0.95 sin AWP — compresión real de 2-4 meses en programa
Incidentes en construcción
TRIR ↓ 35-50% con Safety by Design integrado a IWPs de trabajo en altura
Punch items al completar
Reducción de 68% en punch items gracias a RTI checks rigurosos por IWP

## Slide 110
110 / 126
AWP en Edificios de Gran Altura y Centros Urbanos
Constructabilidad en entornos densos: espacio limitado y logística compleja
1
CWA Vertical
CWAs por piso o grupo de pisos (5-10 niveles)
2
IWP de Estructura
Por nivel: ColumnasVigas-Losa en secuencia
3
IWP MEP por Zona
Distribución horizontal por zona BIM-coordinada
4
Fachada & Cerramiento
IWPs por paño de fachada según POC vertical
5
Acabados & FF&E
IWPs de acabados por tipo de espacio
6
Comisionado por Piso
TWPs de sistemas completados por zona
Logística Urbana
Ventanas de entrega JIT: permisos de vía, grúas torre y descargas en horarios restringidos coordnados en IWPs
Espacio Confinado
CWPs de estructura y MEP solapados: coordinación BIM 4D obligatoria para secuenciar ocupación por pisos
Interferencia al Entorno
IWPs de trabajos nocturnos, vibraciones y polvo incorporan plan de mitigación de impacto vecinal
Ocupación Parcial
Edificios con ocupación progresiva: TWPs de comisionado por piso coordinados con fecha de entrega por lote

## Slide 111
111 / 126
Interoperabilidad: BIM + P6 + AWP Platform
Integración de sistemas para flujo de datos sin fricciones en AWP
Revit/AVEVA 3D
CDE / IFC
CDE / IFC
AWP Platform
Primavera P6
AWP Platform
AWP Platform
IWP Tracker / Mobile
IWP Tracker
EVM Dashboard (PowerBI)
EVM Dashboard
Gestión / Sponsor
Estándar de intercambio recomendado: IFC 4.x para BIM • XML/JSON API para P6 • REST API para mobile tracking

## Slide 112
112 / 126
Calidad e Inspección Integrados al IWP
Sistema de control de calidad estructurado en el ciclo de vida de cada IWP
1
RTI Checklist
Verificar 100% precondiciones antes de iniciar
2
In-Process QC
Inspecciones por hito dentro del IWP
3
Final Inspection
Test de aceptación criterios definidos en IWP
4
Punch List
Registro de ítems pendientes clasificados A-B-C
5
IWP Closure
Firma de aceptación y transferencia a TWP
Categoría A
BLOQUEANTE: impide comisionado o pruebas. Debe cerrarse ANTES de energizar o prestar el sistema.
Categoría B
IMPORTANTE: no impide comisionado pero debe cerrarse antes de entrega definitiva a operaciones.
Categoría C
COSMÉTICO / MENOR: corrección de acabados o ajustes menores. Se cierra en período de garantía.
Meta CII
≤5 ítems de Punch Cat-B por IWP al cierre. Cat-A = 0 siempre al momento de comisionado.

## Slide 113
113 / 126
Comisionado y Arranque Integrados al AWP
TWP — Turnover Work Package: transición estructurada de construcción a operaciones
Pre-Comisionado
Limpieza e inspección de sistemas por CWP
Verificación de punch items Cat-A cerrados
Instalación de spool pieces temporales
Loop checks de instrumentación
Megger testing eléctrico
Comisionado
Primera energización eléctrica por sistema
Llenado y pruebas hidráulicas
Arranque en frío de maquinaria rotativa
Calibración de instrumentos y transmisores
Pruebas funcionales DCS/SIS
Arranque
Introducción de proceso (primera carga)
Performance test según criterios del contrato
Ajuste y optimización de parámetros
Entrenamiento del operador en campo
Firma de Mechanical Completion Certificate

## Slide 114
114 / 126
Gestión de Subcontratistas bajo el Marco AWP
Integración de la cadena de suministro al proceso de work packaging
Gestión de
Subcontratos
Contratos por
CWP/IWP
Alcance definido
KPIs
Compartidos
CPI, SPI, RTI Rate
Acceso a
Plataforma AWP
Portal subcontratistas
Plan de
Capacitación
AWP 8h obligatorio
Incentivos por
IWP Cerrado
Pago acelerado
QC Integrado
Registro en plataforma
Safety IWP
IPERC por paquete
Punch List
Shared
Visibilidad en tiempo real

## Slide 115
115 / 126
Benchmarking de la Industria — Datos CII 2023
Comparativa entre proyectos con y sin AWP implementado: 340 proyectos analizados
Métrica
Sin AWP
Con AWP
Diferencia
CPI (Índice Costo)
0.91
1.05
+15.4%
SPI (Índice Cronograma)
0.88
1.03
+17.0%
Retrabajo (% HH)
9.8%
2.1%
↓ 7.7pp
RFIs por disciplina/mes
38
14
↓ 63%
Punch items al cierre
112
28
↓ 75%
Accidentes registrables TRIR
2.8
1.1
↓ 61%

## Slide 116
116 / 126
Constructabilidad en América Latina
Estado de adopción, oportunidades y desafíos en el contexto regional
24%
Adopción AWP
Proyectos >US$100M con AWP formal en Latam (2024)
US$180B
Pipeline 2025-2030
Proyectos mineros, energía y infraestructura en la región
+200%
Crecimiento Esperado
Proyección de adopción AWP 2025-2030 según CII LAC
Brecha de Capital Humano
Déficit de profesionales AWP certificados. Universidades no forman en constructabilidad avanzada.
Fragmentación Contractual
Cultura de precio más bajo favorece al postor que omite AWP. Clientes deben exigir y valorar.
Adopción Tecnológica
BIM <30% en proyectos regionales. Plataformas AWP escasas en español y adaptadas a Latam.
Oportunidad de Mercado
Con +US$180B en pipeline, el first-mover en AWP capturará diferencial competitivo sostenible.

## Slide 117
117 / 126
Constructabilidad en Cosapi — Posicionamiento Estratégico
Marco de referencia para la implementación en proyectos de capital de Cosapi
Visión 2030
"Ser la empresa de ingeniería y construcción latinoamericana referente en AWP y constructabilidad avanzada, con CPI sistemático ≥1.05 en todos los proyectos de capital."
Pilar 1: Gente
Certificar ≥20 AWP Practitioners para 2026. Integrar constructabilidad al programa de formación de jefes de proyecto.
Pilar 2: Proceso
AWP obligatorio en todos los proyectos EPC/EPCM >US$30M desde 2025. Estandarizar CWP templates por tipo de proyecto.
Pilar 3: Tecnología
Implementar plataforma AWP única (EcoSys o equivalente) con BIM integrado. KPIs en tiempo real para todos los proyectos.
Pilar 4: Mercado
Diferenciar propuestas técnicas con metodología AWP. Publicar casos de éxito y benchmarks Cosapi para generar confianza cliente.

## Slide 118
118 / 126
Hoja de Ruta Cosapi 2025-2030: AWP Adoption
Plan de implementación por fases con hitos verificables y métricas de éxito
2025 Q1
Lanzamiento
Designar AWP Champion corporativo, seleccionar proyecto piloto, contratar consultor CII para kick-off
2025 Q3
Piloto
Primer proyecto con AWP completo: POC, CWPs, EDS coordinado, plataforma digital, KPIs baseline
2026 Q1
Escala x3
AWP en 3 proyectos simultáneos. Primeras certificaciones internas. Lecciones piloto incorporadas
2026 Q4
Consolidación
AWP estándar en todos los proyectos >US$30M. Política corporativa aprobada por directorio
2028
Madurez
CPI sistémico ≥1.04. IWP RTI Rate ≥85% en todos los proyectos. BIM integrado universalmente
2030
Liderazgo
Referente AWP en Latam. Publicación de estudio de caso CII. Mentoreo a clientes y subcontratistas

## Slide 119
119 / 126
Propuesta de Valor AWP para el Cliente
Lo que Cosapi ofrece al incorporar constructabilidad avanzada en su proyecto
Predictibilidad de Costos
CPI ≥1.00 garantizado por contrato con métricas AWP. Sin sobrecostos por falta de planificación.
−8 a −15% vs benchmark
Certeza de Cronograma
SPI ≥1.00 con IWPs RTI que eliminan interrupciones por falta de frente de trabajo.
−2 a −4 meses de programa
Calidad sin Retrabajo
IWPs con criterios QC integrados y RTI checks: menos del 2% retrabajo medido.
−65% punch items
Seguridad Proactiva
Safety by Design en cada IWP. TRIR 50% menor que promedio de industria en Latam.
TRIR <1.0 objetivo
Transparencia Total
Dashboard en tiempo real: CPI, SPI, IWP status, avance físico y proyección de EAC.
Reportes 24/7 online
Sostenibilidad
Menos retrabajo = menor huella de carbono. Prefabricación integrada en plan AWP.
CO₂ embebido −22%

## Slide 120
120 / 126
Taller Intensivo de Constructabilidad — 3 Días
Programa de capacitación práctica para equipos de proyectos de capital
Día 1
Fundamentos y Marco Teórico
08:00-09:30
Qué es constructabilidad: evolución, CII, AWP
09:30-11:00
Beneficios cuantificados: CPI, SPI, retrabajo
11:00-12:30
IWP, CWP, EWP, POC: anatomía del sistema
14:00-16:00
Taller: mapear primer POC de proyecto piloto
16:00-17:30
Caso estudio: Petroquímica con AWP — análisis
Día 2
Implementación Práctica
08:00-09:30
EDS: cómo coordinar diseño con construcción
09:30-11:00
Plataformas digitales: demo EcoSys / Power BI
11:00-12:30
IWP: construir uno completo con checklist RTI
14:00-16:00
Taller: crear 5 CWPs del proyecto piloto
16:00-17:30
BIM + AWP: integración y workflows
Día 3
KPIs, Mejora y Acción
08:00-09:30
KPIs: CPI, SPI, RTI Rate, Retrabajo — cómo medir
09:30-11:00
Gestión del cambio y riesgos en AWP
11:00-12:30
Certificación CII: requisitos y programa
14:00-16:00
Plan de acción individual 90 días
16:00-17:30
Evaluación y cierre del taller

## Slide 121
121 / 126
Próximos Pasos — Compromisos del Equipo
Acuerdos concretos para iniciar la implementación a partir de esta sesión
Compromisos que acordamos HOY en este taller
1
Designar AWP Champion
Nombrar un responsable de implementación con dedicación mínima del 50% al programa de constructabilidad
Esta semana
2
Seleccionar Proyecto Piloto
Identificar el proyecto con mejor relación riesgo/aprendizaje para aplicar AWP completo (presupuesto, plazo, equipo)
2 semanas
3
Aplicar Diagnóstico CII
Completar el scorecard de madurez de 64 puntos con el equipo de gestión de proyectos para baseline
1 mes
4
Programar Capacitación
Agendar el programa de 24 horas CII AWP para el equipo núcleo del proyecto piloto
1 mes
5
Definir KPIs de Base
Establecer CPI, SPI, RTI Rate y retrabajo actuales (sin AWP) como línea base para medir mejora
1 mes
6
Conectar con CII
Contactar CII Latinoamérica para inscripción, recursos y red de practitioners en la región
2 semanas

## Slide 122
?
Preguntas y Discusión
¿Cuáles son los principales retos que ven en la implementación de constructabilidad en sus proyectos?
122 / 126

## Slide 123
123 / 126
Contacto y Recursos para Continuar
Dónde encontrar apoyo para la implementación de AWP en su organización
CII — Construction Industry Institute
cii.utexas.edu
Austin, TX — Capítulo Latinoamérica disponible
Publicaciones, certificaciones, benchmarking
AACE International
aacei.org
Standards, certificaciones CCE/CCP
Conferencia anual: Total Cost Management
PMI — Project Management Institute
pmi.org/latam
PMP-CP: Construction Professional
Capítulos locales en todas las capitales
Cosapi — Gestión de Proyectos
cosapi.com.pe
Consultas sobre implementación AWP
evolucion1@cosapi.com.pe

## Slide 124
124 / 126
Síntesis: Lo Más Importante de Esta Presentación
Los 7 mensajes clave sobre constructabilidad y AWP que debe llevarse hoy
1
Constructabilidad = Ventaja Competitiva
No es un costo adicional: es una inversión con ROI demostrado de 20-32:1 en proyectos de capital.
2
AWP es la Práctica Más Madura
60+ años de investigación CII validan: CPI 1.04, SPI 1.03, retrabajo <2% son alcanzables sistemáticamente.
3
El IWP es el Átomo Ejecutable
≤1,000 HH, RTI verificado, documentación completa: el IWP transforma la planificación en acción controlable.
4
Tecnología es Habilitadora, No Fin
BIM, plataformas AWP e IA amplifican el valor — pero sin el proceso y la cultura, no funcionan.
5
Early Involvement es No Negociable
85% del potencial de ahorro se pierde si la constructabilidad empieza después del diseño básico.
6
Medir es Mejorar
KPIs desde el día 1: CPI, SPI, RTI Rate y retrabajo son los cuatro indicadores que no pueden faltar.
7
El Momento es Ahora
Con US$180B en pipeline latinoamericano, quien implemente AWP primero capturará una ventaja duradera.

## Slide 125
¡Gracias!
Presentación
Constructabilidad Avanzada
Advanced Work Packaging — Marco CII
Versión 5.0 | 2025
Contacto
Área de Gestión de Proyectos
Cosapi S.A.
evolucion1@cosapi.com.pe
"La constructabilidad no es una técnica adicional — es una manera de pensar el proyecto desde su concepción."
125 / 126

## Slide 126
Constructabilidad Avanzada
Advanced Work Packaging
Marco CII para Proyectos de Capital
Cosapi S.A. | Gerencia de Proyectos | 2025
126 / 126