## Instrucciones
Checklist de liberación de IWP
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Verificar, criterio por criterio, que un IWP está libre de restricciones antes de entregarlo a campo, y dejar registro de cada liberación.
Por qué se incluye | Las guías de inicio rápido y el procedimiento 3.0 exigen que el IWP llegue a campo libre de restricciones; el checklist hace verificable esa regla y alimenta el KPI de IWP liberados sin restricciones.
Cuándo se usa | Antes de pasar cada IWP al backlog (liberación). Se repite si el IWP vuelve de campo por una restricción no detectada.
Quién la llena | El planificador de frente de trabajo completa el checklist con los responsables de cada criterio; el superintendente revisa y el Líder de WFP aprueba.
Cómo llenarla | 1. Haga una copia de la hoja «Checklist» por cada IWP (clic derecho en la pestaña > Mover o copiar > Crear una copia). 2. Escriba el código del IWP, la fase y la fecha en la fila 3, y el planificador en la fila 4. 3. Para cada criterio, indique si aplica y si cumple, con la evidencia. 4. El resultado (H4) es «LIBERAR» solo si todos los criterios aplicables cumplen. 5. Registre el resultado en la hoja «Registro de liberaciones». 6. Las filas amarillas son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «Checklist»
Columna | Significado | Tipo de dato
N.° | Número del criterio. | Manual
Categoría | Grupo del criterio. | Manual
Criterio de liberación | Condición que debe cumplirse antes de liberar el IWP. | Manual
Aplica | «No» si el criterio no aplica a este IWP. | Lista
Cumple | Sí, No, Pendiente o No aplica. | Lista
Evidencia / referencia | Documento, transmittal, vale de almacén, permiso, etc. | Manual
Responsable (rol) | Rol que confirma el criterio. | Lista
Observaciones | Comentarios. | Manual
Columnas de la hoja «Registro de liberaciones»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
IWP | Código del IWP revisado. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
CWP | Calculado a partir del código del IWP. | Calculado
Fecha de revisión | Fecha en que se aplicó el checklist. | Manual
Criterios aplicables | Cantidad de criterios con «Aplica = Sí». | Manual
Criterios cumplidos | Cantidad de criterios aplicables con «Cumple = Sí». | Manual
% cumplimiento | Calculado. | Calculado
Resultado | Calculado: LIBERAR solo con 100 % de cumplimiento. | Calculado
Liberado por (rol) | Rol que firmó la liberación. | Lista
Fecha de liberación | Fecha de liberación (vacía si no se liberó). | Manual
Observaciones | Comentarios; restricciones pendientes. | Manual

## Checklist
Checklist de liberación de IWP
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Ejemplo lleno para el IWP-2.01-CIV-01-001 (zapatas ejes A1–A4). Use una copia de esta hoja por IWP.
IWP: | IWP-2.01-CIV-01-001 |  | Fase: | Fase 2 |  | Fecha: | 2028-01-26
Planificador: | (nombre) |  | Cumplimiento: |  |  | Resultado:
N.° | Categoría | Criterio de liberación | Aplica | Cumple | Evidencia / referencia | Responsable (rol) | Observaciones
1 | Documentos | Planos y documentos IFC vigentes incluidos en el IWP | Sí | Sí |  | Líder de Ingeniería
2 | Documentos | Sin RFI abiertas que afecten al alcance del IWP | Sí | Sí |  | Líder de Ingeniería
3 | Documentos | Vistas 3D, isométricos o croquis del alcance incluidos | Sí | Sí |  | Planificador de frente de trabajo
4 | Documentos | Cantidades y HH estimadas verificadas (300 a 600 HH) | Sí | Sí |  | Planificador de frente de trabajo
5 | Materiales | 100 % de materiales recibidos en almacén | Sí | Sí |  | Gestor de materiales
6 | Materiales | Materiales inspeccionados y conformes | Sí | Sí |  | Líder de calidad (QA/QC)
7 | Materiales | Materiales reservados para el IWP (y preparados por paquete si aplica) | Sí | Sí |  | Gestor de materiales
8 | Materiales | Documentación del proveedor disponible (planos certificados, manuales) | Sí | Sí |  | Líder de Procura
9 | Recursos | Cuadrilla y capataz asignados y acreditados | Sí | Sí |  | Superintendente / capataz general
10 | Recursos | Equipos y grúas confirmados para las fechas | Sí | Sí |  | Gerente de Construcción
11 | Recursos | Andamios montados e inspeccionados (o solicitados con fecha confirmada) | Sí | Sí |  | Superintendente / capataz general
12 | Recursos | Herramientas y consumibles disponibles | Sí | Sí |  | Superintendente / capataz general
13 | Frente de trabajo | Trabajos predecesores terminados y aceptados por calidad | Sí | Sí |  | Superintendente / capataz general
14 | Frente de trabajo | Frente de trabajo libre de interferencias con otras cuadrillas o fases | Sí | Sí |  | Gerente de Construcción
15 | HSE | JHA elaborado y aprobado | Sí | Sí |  | Líder de HSE
16 | HSE | Permisos de trabajo identificados (excavación, altura, caliente, izaje) | Sí | Sí |  | Líder de HSE
17 | HSE | Plan de izaje aprobado (si aplica) | No | No aplica |  | Líder de HSE
18 | Calidad | ITP y formatos de inspección incluidos | Sí | Sí |  | Líder de calidad (QA/QC)
19 | Calidad | Procedimientos de trabajo aprobados (soldadura, concreto, pruebas) | Sí | Sí |  | Líder de calidad (QA/QC)
20 | Registro | Todas las restricciones del IWP liberadas o canceladas en el registro | Sí | Sí | Ver registro | Líder de WFP
21 | Registro | IWP incluido en el cronograma de nivel 5 y con sistema asignado | Sí | Sí | Ver registro | Controles del proyecto
22 | Aprobación | Revisado por el planificador de frente de trabajo | Sí | Sí |  | Planificador de frente de trabajo
23 | Aprobación | Revisado por el superintendente | Sí | Sí |  | Superintendente / capataz general
24 | Aprobación | Aprobado para liberación por el Líder de WFP | Sí | Sí |  | Líder de WFP

## Registro de liberaciones
Registro de liberaciones de IWP
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Ejemplo | IWP | Fase del proyecto | CWP | Fecha de revisión | Criterios aplicables | Criterios cumplidos | % cumplimiento | Resultado | Liberado por (rol) | Fecha de liberación | Observaciones
EJEMPLO | IWP-1.01-CIV-01-001 | Fase 1 |  | 2027-06-11 | 22 | 22 |  |  | Líder de WFP | 2027-06-11 | Liberado tras permiso de excavación (R-0001).
EJEMPLO | IWP-1.02-TUB-01-001 | Fase 1 |  | 2027-07-19 | 21 | 21 |  |  | Líder de WFP | 2027-07-19
EJEMPLO | IWP-2.01-CIV-01-001 | Fase 2 |  | 2028-01-26 | 23 | 23 |  |  | Líder de WFP | 2028-01-26 | Ver hoja «Checklist».
EJEMPLO | IWP-2.01-EST-01-001 | Fase 2 |  | 2028-04-14 | 24 | 20 |  |  |  |  | No liberado: grúa y plan de izaje (R-0005, R-0008).
EJEMPLO | IWP-2.03-ELE-01-001 | Fase 2 |  | 2028-06-14 | 23 | 21 |  |  |  |  | Pendiente andamio (R-0007) y documentación.
EJEMPLO | IWP-3.02-CIV-01-001 | Fase 3 |  | 2028-06-14 | 22 | 6 |  |  |  |  | Revisión preliminar; IWP en la ventana de la Fase 3 más adelante.

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | SiNo | Roles
Fase 1 | Sí | Gerente del proyecto del cliente
Fase 2 | No | Gerente de Proyecto
Fase 3 |  | AWP Champion
Líder de WFP
Planificador de frente de trabajo
Líder de Ingeniería
Líder de Procura
Gestor de materiales
Gerente de Construcción
Superintendente / capataz general
Controles del proyecto
Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad