## Instrucciones
Definición de CWA
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Definir y documentar las áreas de trabajo de construcción (CWA) de cada fase: límites, disciplinas, tamaño, secuencia y predecesoras. Las CWA son la base de todo el flujo de paquetes y del Path of Construction.
Por qué se incluye | Las fuentes (procedimiento 1.0, curso 2023 y marco educativo del CII) sitúan la definición de CWA como el primer entregable AWP de la planificación temprana. Sin una lista formal de CWA no se pueden codificar ni secuenciar los paquetes.
Cuándo se usa | En la planificación temprana de cada fase (hito H1). Se revisa si cambia el alcance o la secuencia.
Quién la llena | El AWP Champion con el Gerente de Construcción; participan ingeniería, procura y comisionamiento.
Cómo llenarla | 1. Borre las filas amarillas de ejemplo. 2. Registre una fila por CWA, con su código y fase. 3. Describa los límites de forma que coincidan con el plano de CWA. 4. Estime las HH y la cantidad de CWP; revise el control de tamaño. 5. Indique la secuencia y la CWA predecesora según el Path of Construction. 6. Revise cada CWA con la hoja «Criterios» y marque «Cumple criterios».
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «CWA»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
Código CWA | Código CWA-<fase>.<nn>. Una CWA pertenece a una sola fase. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
Nombre | Nombre corto del área. | Manual
Límites (ejes, coordenadas, referencias) | Descripción de los límites físicos o lógicos. Deben coincidir con el plano de CWA. | Manual
Disciplinas | Códigos de las disciplinas que trabajan en la CWA. | Manual
HH estimadas | Horas-hombre directas estimadas de construcción. | Manual
% HH de la fase | Calculado: participación de la CWA en las HH de su fase. | Calculado
Secuencia en el PoC | Orden de la CWA dentro del Path of Construction de su fase. | Manual
CWA predecesora | CWA que debe terminar (o entregar un área) antes de iniciar esta. | Manual
N.° de CWP previstos | Cantidad estimada de CWP (uno por disciplina y frente). | Manual
HH promedio por CWP | Calculado: HH de la CWA ÷ N.° de CWP. | Calculado
Control tamaño CWP | Calculado: avisa si el CWP promedio supera 40 000 HH (criterio de las fuentes). | Calculado
Inicio plan | Inicio de construcción previsto en la CWA. | Manual
Fin plan | Fin de construcción previsto. | Manual
Duración (meses) | Calculado: duración aproximada en meses. | Calculado
Responsable (rol) | Rol responsable de la CWA en construcción. | Lista
Estado | Estado de la CWA. | Lista
Cumple criterios | «Sí» si la CWA cumple la lista de la hoja «Criterios». | Lista
Observaciones | Comentarios. | Manual

## CWA
Definición de áreas de trabajo de construcción (CWA)
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Ejemplo | Código CWA | Fase del proyecto | Nombre | Límites (ejes, coordenadas, referencias) | Disciplinas | HH estimadas | % HH de la fase | Secuencia en el PoC | CWA predecesora | N.° de CWP previstos | HH promedio por CWP | Control tamaño CWP | Inicio plan | Fin plan | Duración (meses) | Responsable (rol) | Estado | Cumple criterios | Observaciones
EJEMPLO | CWA-1.01 | Fase 1 | Plataformas y movimiento de tierras | Plataformas norte y sur, taludes y drenaje superficial | CIV | 120000 |  | 1 | — | 4 |  |  | 2027-06-07 | 2027-12-20 |  | Gerente de Construcción | Cerrado | Sí
EJEMPLO | CWA-1.02 | Fase 1 | Redes enterradas | Redes de agua, desagüe y bancos de ductos en todo el terreno | CIV, TUB, ELE | 110000 |  | 2 | CWA-1.01 | 5 |  |  | 2027-08-02 | 2028-01-31 |  | Gerente de Construcción | Cerrado | Sí
EJEMPLO | CWA-1.03 | Fase 1 | Vías de acceso e instalaciones temporales | Vía de acceso principal, patio de acopio y oficinas de obra | CIV, ELE, ARQ | 70000 |  | 1 | — | 3 |  |  | 2027-05-03 | 2027-11-29 |  | Gerente de Construcción | Cerrado | Sí
EJEMPLO | CWA-2.01 | Fase 2 | Instalación principal – bloque A | Ejes A1–A12 de la instalación principal | Todas | 380000 |  | 2 | CWA-2.03 | 14 |  |  | 2028-02-07 | 2029-02-26 |  | Gerente de Construcción | En ejecución | Sí
EJEMPLO | CWA-2.02 | Fase 2 | Instalación principal – bloque B | Ejes B1–B10 de la instalación principal | Todas | 360000 |  | 3 | CWA-2.01 | 13 |  |  | 2028-05-01 | 2029-03-26 |  | Gerente de Construcción | Aprobado | Sí
EJEMPLO | CWA-2.03 | Fase 2 | Sala eléctrica y de servicios | Edificio de sala eléctrica y cuarto de servicios | CIV, EST, ELE, INS | 160000 |  | 1 | CWA-1.02 | 8 |  |  | 2028-01-10 | 2028-12-18 |  | Gerente de Construcción | En ejecución | Sí
EJEMPLO | CWA-2.04 | Fase 2 | Galería de servicios e interconexiones | Galería elevada entre bloques y sala eléctrica | EST, TUB, ELE | 200000 |  | 4 | CWA-2.01 | 10 |  |  | 2028-07-03 | 2029-04-30 |  | Gerente de Construcción | Aprobado | Sí
EJEMPLO | CWA-3.01 | Fase 3 | Edificaciones complementarias | Almacén, oficinas y talleres | CIV, EST, ARQ, ELE | 180000 |  | 1 | CWA-1.02 | 8 |  |  | 2029-02-05 | 2029-10-29 |  | Gerente de Construcción | En desarrollo | Sí
EJEMPLO | CWA-3.02 | Fase 3 | Ampliación de la instalación principal | Ejes C1–C6, contiguos al bloque B | Todas | 200000 |  | 2 | CWA-2.04 | 9 |  |  | 2029-02-05 | 2029-10-29 |  | Gerente de Construcción | En desarrollo | Sí
EJEMPLO | CWA-3.03 | Fase 3 | Urbanización y obras exteriores | Pavimentos, veredas, alumbrado y cercos | CIV, ELE | 70000 |  | 3 | CWA-3.01 | 3 |  |  | 2029-06-04 | 2029-11-26 |  | Gerente de Construcción | En desarrollo | Sí

## Criterios
Criterios para definir una CWA
Revise cada CWA con esta lista antes del hito H1 (CWA definidas).
N.° | Criterio | Descripción
1 | Límites | Tiene límites físicos o lógicos claros, dibujados en un plano de CWA y sin superposición con otras CWA.
2 | Fase | Pertenece a una sola fase del proyecto.
3 | Secuencia | Permite construir en una secuencia lógica que termina en sistemas o áreas entregables.
4 | Tamaño | Su tamaño permite dividirla en CWP de una disciplina y menos de 40 000 HH.
5 | Accesos | Considera accesos, zonas de acopio, grúas y rutas de izaje.
6 | Interfaces | Identifica las interfaces con CWA vecinas y con otras fases (entregas de área, conexiones).
7 | Sistemas | Identifica los sistemas de comisionamiento que atraviesan la CWA.
8 | Modularización | Evalúa si parte del alcance se prefabrica o modulariza.
9 | Código | Tiene código único según la codificación del kit y está cargada en el modelo 3D y el cronograma.
10 | Aprobación | Fue revisada por construcción, ingeniería, procura y comisionamiento y aprobada por el AWP Champion.

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | EstadosPaquete | Roles | SiNo
Fase 1 | Planificado | Gerente del proyecto del cliente | Sí
Fase 2 | En desarrollo | Gerente de Proyecto | No
Fase 3 | En revisión | AWP Champion
| Aprobado | Líder de WFP
| Liberado | Planificador de frente de trabajo
| En ejecución | Líder de Ingeniería
| Cerrado | Líder de Procura
| Suspendido | Gestor de materiales
Gerente de Construcción
Superintendente / capataz general
Controles del proyecto
Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad