## Instrucciones
Matriz de roles RACI
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Definir quién ejecuta (R), quién aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I) en cada actividad AWP, por etapa del ciclo de vida, para que no queden actividades sin dueño ni con dueños duplicados.
Cuándo se usa | En la planificación temprana global (antes del hito H0) y en el arranque de cada fase del proyecto. Se revisa cuando cambia la organización o se incorpora un subcontratista.
Quién la llena | El AWP Champion la prepara con los líderes funcionales; la aprueba el Gerente de Proyecto y se comunica a todo el equipo.
Cómo llenarla | 1. Revise la lista de actividades y agregue las propias del proyecto al final (la numeración es libre). 2. Para cada actividad, elija R, A, C o I en la columna de cada rol (lista desplegable). Deje vacío si el rol no participa. 3. Asigne exactamente una «A» por actividad. La columna «Verificación» avisa en rojo si hay cero o más de una. 4. Indique en «Fase del proyecto» si la actividad aplica a todas las fases o a una en particular. 5. Revise la hoja «Resumen por rol» para detectar roles sobrecargados o sin participación. 6. La hoja «Roles» describe cada código de rol; los mismos códigos se usan en todo el kit.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Nota | A diferencia de otras plantillas, esta matriz no tiene filas de ejemplo: es la propuesta del proyecto tipo y se ajusta directamente.
Columnas de la hoja «Matriz RACI»
Columna | Significado | Tipo de dato
N.° | Número correlativo de la actividad. | Manual
Etapa del ciclo de vida | Etapa del ciclo de vida en que se realiza la actividad. | Lista
Actividad AWP | Actividad del proceso AWP. | Manual
Fase del proyecto | Fases en que aplica la actividad. | Lista
N.° de A | Calculado: cantidad de «A» en la fila. Debe ser exactamente 1. | Calculado
N.° de R | Calculado: cantidad de «R» en la fila. | Calculado
Verificación | Calculado: «OK» si hay una sola A; «Revisar» si no. | Calculado
Columnas de roles (CLI … SUB) | Una columna por rol con R, A, C o I. Ver la hoja «Roles». | Lista

## Matriz RACI
Matriz de roles y responsabilidades AWP (RACI)
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Matriz propuesta para el proyecto tipo: ajústela en el taller de arranque de cada fase. R = responsable de ejecutar; A = aprueba y rinde cuentas (una sola por actividad); C = consultado; I = informado.
N.° | Etapa del ciclo de vida | Actividad AWP | Fase del proyecto | CLI | GP | CHA | LWF | WFP | ING | PRO | MAT | CON | SUP | CTR | IM | HSE | CAL | COM | SUB | N.° de A | N.° de R | Verificación
1 | Planificación temprana (FEL) | Aprobar la estrategia y el plan de implementación AWP | Todas las fases | A | R | R |  |  | C | C |  | C |  | C |  |  |  | I
2 | Planificación temprana (FEL) | Designar al AWP Champion y al equipo AWP | Todas las fases | C | A | I | [5 empty] | C
3 | Planificación temprana (FEL) | Evaluar la escala de AWP y definir el nivel de madurez por fase | Todas las fases | C | A | R | [5 empty] | C |  | C
4 | Planificación temprana (FEL) | Definir las CWA de la fase | Todas las fases | C |  | A |  |  | C |  |  | R |  | C | I |  |  | C
5 | Planificación temprana (FEL) | Desarrollar el Path of Construction en talleres IPP | Todas las fases | C |  | R | C |  | C | C |  | A |  | C |  | C |  | C
6 | Planificación temprana (FEL) | Elaborar el plan de liberación CWP/EWP/PWP | Todas las fases |  |  | A | C |  | R | R |  | R |  | R
7 | Planificación temprana (FEL) | Definir la WBS y la codificación de paquetes | Todas las fases |  |  | A |  |  | C | C |  | C |  | R | R
8 | Planificación temprana (FEL) | Incluir los requisitos AWP en contratos y subcontratos | Todas las fases | C | A | C |  |  |  | R | [8 empty] | I
9 | Planificación temprana (FEL) | Definir los requisitos de gestión de la información y del modelo 3D | Todas las fases |  |  | A |  |  | C | C |  |  |  | C | R
10 | Planificación temprana (FEL) | Implementar el software de WFP integrado con modelo, cronograma y materiales | Fase 2 |  |  | A | C |  | C | C |  |  |  | C | R
11 | Ingeniería | Planificar la ingeniería por EWP según el PoC | Todas las fases |  |  | C |  |  | A |  |  | C |  | R
12 | Ingeniería | Emitir EWP completos (IFC y MTO) en la secuencia del PoC | Todas las fases |  |  | I | I |  | A | I |  | I
13 | Ingeniería | Mantener el modelo 3D con atributos AWP | Todas las fases |  |  |  | C | I | R | [5 empty] | A
14 | Ingeniería | Revisar la constructabilidad antes de la emisión IFC | Todas las fases | [5 empty] | A |  |  | R | C |  |  | C | C
15 | Ingeniería | Responder las RFI | Todas las fases |  |  |  | I | C | A |  |  | I
16 | Procura | Estructurar las compras en PWP por CWP | Todas las fases |  |  | C |  |  | C | A | C | C
17 | Procura | Alinear las fechas RAS con el PoC | Todas las fases | [5 empty] | C | A |  | C |  | R
18 | Procura | Informar el estado de materiales por CWP e IWP | Todas las fases |  |  |  | I | I |  | A | R
19 | Procura | Reservar y despachar materiales por IWP | Todas las fases |  |  |  |  | C |  | C | A |  | I
20 | Procura | Gestionar la documentación del proveedor | Todas las fases | [5 empty] | C | A | [6 empty] | C | C
21 | Construcción | Emitir los CWP | Todas las fases |  |  |  | R |  | C | C |  | A |  | C |  | C | C
22 | Construcción | Dividir los CWP en IWP | Todas las fases |  |  |  | A | R |  |  |  |  | C | I
23 | Construcción | Identificar y registrar restricciones | Todas las fases |  |  |  | A | R |  |  |  |  | C | [5 empty] | R
24 | Construcción | Levantar las restricciones asignadas | Todas las fases |  |  |  | A |  | R | R | R |  | R |  |  | R
25 | Construcción | Dirigir la reunión semanal de restricciones | Todas las fases |  |  |  | A | C | C | C |  | C | C
26 | Construcción | Liberar IWP con el checklist de liberación | Todas las fases |  |  |  | A | R |  |  | C |  | C |  |  | C | C
27 | Construcción | Seleccionar IWP del backlog (lookahead de 3 semanas) | Todas las fases |  |  |  | C |  |  |  |  | A | R | [5 empty] | C
28 | Construcción | Ejecutar el IWP en campo | Todas las fases |  |  |  |  | I |  |  |  |  | A |  |  | C | C |  | R
29 | Construcción | Cerrar el IWP (avance, HH, calidad) | Todas las fases |  |  |  | A | R |  |  |  |  | R | I |  |  | R
30 | Construcción | Calcular y reportar los KPI | Todas las fases | I | I | A | R | [6 empty] | R
31 | Construcción | Gestionar las interfaces entre fases superpuestas | Fases 2 y 3 |  |  | A |  |  | C |  |  | R |  | C |  |  |  | C
32 | Construcción | Auditar el proceso AWP | Todas las fases | I | I | A | C |  |  |  |  | C
33 | Comisionamiento | Definir los sistemas y la secuencia de puesta en marcha | Todas las fases | C |  | C |  |  | R |  |  | C | [5 empty] | A
34 | Comisionamiento | Relacionar los IWP con los sistemas | Todas las fases |  |  |  | R | C | [6 empty] | R |  |  | A
35 | Comisionamiento | Preparar los SWP y TOP | Todas las fases | I | [7 empty] | C | C |  |  |  | R | A
36 | Comisionamiento | Capturar y transferir lecciones aprendidas | Todas las fases | I | C | A | R |  | C | C |  | C | [5 empty] | C
37 | Comisionamiento | Elaborar el informe de cierre AWP de la fase | Todas las fases | I | C | A | C | [6 empty] | C

## Roles
Roles AWP del proyecto tipo
Códigos usados en todas las plantillas del kit.
Código | Rol | Responsabilidades AWP principales
CLI | Gerente del proyecto del cliente | Patrocina AWP; aprueba el plan, el PoC y los hitos; exige requisitos AWP en contratos.
GP | Gerente de Proyecto | Responsable final de la implementación; asigna recursos; resuelve restricciones escaladas.
CHA | AWP Champion | Lidera la implementación; procedimientos, plantillas, formación, talleres de PoC, auditorías, KPI y lecciones.
LWF | Líder de WFP | Coordina a los planificadores; dirige la reunión de restricciones; controla backlog y liberación de IWP.
WFP | Planificador de frente de trabajo | Divide CWP en IWP; identifica restricciones; arma, libera y cierra IWP (1 por cada 50 trabajadores).
ING | Líder de Ingeniería | Emite EWP en secuencia del PoC; mantiene el modelo 3D; responde RFI.
PRO | Líder de Procura | Estructura PWP; alinea fechas RAS; informa estado de materiales; documentación del proveedor.
MAT | Gestor de materiales | Recibe, reserva y despacha materiales por IWP.
CON | Gerente de Construcción | Lidera el PoC; aprueba CWP; decide la secuencia de ejecución; prioriza restricciones críticas.
SUP | Superintendente / capataz general | Selecciona IWP del backlog; ejecuta los IWP con sus capataces; informa avance.
CTR | Controles del proyecto | Integra CWP (nivel 3) e IWP (nivel 5) en el cronograma; mide avance y productividad; calcula KPI.
IM | Coordinador de gestión de información | Codificación y atributos; integración de modelo, cronograma, materiales y documentos; software de WFP.
HSE | Líder de HSE | JHA y permisos en CWP e IWP; valida requisitos de seguridad antes de liberar.
CAL | Líder de calidad (QA/QC) | ITP y registros de inspección en CWP e IWP; cierre de calidad de cada IWP.
COM | Líder de comisionamiento | Sistemas y secuencia de puesta en marcha; relación IWP–sistema; SWP y TOP.
SUB | Subcontratista de especialidad | Aplica AWP en su alcance; aporta planificadores; cumple el lookahead.

## Resumen por rol
Participación de cada rol
Cantidad de actividades en que cada rol es R, A, C o I (calculado).
Código | Rol | R | A | C | I
CLI | Gerente del proyecto del cliente
GP | Gerente de Proyecto
CHA | AWP Champion
LWF | Líder de WFP
WFP | Planificador de frente de trabajo
ING | Líder de Ingeniería
PRO | Líder de Procura
MAT | Gestor de materiales
CON | Gerente de Construcción
SUP | Superintendente / capataz general
CTR | Controles del proyecto
IM | Coordinador de gestión de información
HSE | Líder de HSE
CAL | Líder de calidad (QA/QC)
COM | Líder de comisionamiento
SUB | Subcontratista de especialidad

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Etapas | FasesExt | Roles | CodigosRol
Planificación temprana (FEL) | Fase 1 | Gerente del proyecto del cliente | CLI
Ingeniería | Fase 2 | Gerente de Proyecto | GP
Procura | Fase 3 | AWP Champion | CHA
Construcción | Fases 1 y 2 | Líder de WFP | LWF
Comisionamiento | Fases 2 y 3 | Planificador de frente de trabajo | WFP
| Todas las fases | Líder de Ingeniería | ING
|  | Líder de Procura | PRO
|  | Gestor de materiales | MAT
|  | Gerente de Construcción | CON
|  | Superintendente / capataz general | SUP
|  | Controles del proyecto | CTR
|  | Coordinador de gestión de información | IM
|  | Líder de HSE | HSE
|  | Líder de calidad (QA/QC) | CAL
|  | Líder de comisionamiento | COM
|  | Subcontratista de especialidad | SUB