## Instrucciones
Registro de restricciones
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Registrar en una sola lista todas las restricciones que impiden liberar un IWP o iniciar un CWP, con su responsable y fecha requerida, para levantarlas antes de que el trabajo llegue a campo. Es la herramienta central de la «regla de oro» de WFP: ningún IWP se libera con restricciones abiertas.
Cuándo se usa | Cada semana, desde que el IWP entra a la ventana de planificación (8 a 12 semanas antes de su ejecución según la fase) hasta que se libera. Se revisa en la reunión semanal de restricciones.
Quién la llena | Los planificadores de frente de trabajo registran las restricciones; cada responsable actualiza el estado y la fecha de liberación; el Líder de WFP consolida y revisa la calidad del registro.
Cómo llenarla | 1. Actualice la fecha de corte (celda B3) con la fecha del reporte. Para que se actualice sola, escriba =HOY(). 2. Borre las filas de ejemplo (amarillas) antes de usar la plantilla en un proyecto real. 3. Registre una fila por restricción. Use los códigos de CWP e IWP de la plantilla Seguimiento_Paquetes. 4. Elija fase, tipo, responsable y estado de las listas desplegables. 5. Fije la fecha requerida según los plazos de la fase (ver Programa_Liberacion_IWP). 6. Cuando la restricción se resuelva, cambie el estado a «Liberada» y anote la fecha de liberación y la evidencia en observaciones. 7. No escriba en las columnas calculadas (encabezado azul medio y celdas grises). 8. Use los filtros del encabezado para preparar la reunión semanal (por ejemplo, Situación = Vencida o Por vencer). 9. Revise la hoja «Resumen» para el reporte semanal por fase.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Formato condicional | Fila en rojo: restricción vencida (no liberada y con fecha requerida anterior a la fecha de corte). Fila en ámbar: vence en 7 días o menos. Situación en verde: liberada.
Columnas de la hoja «Registro»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
ID | Identificador único: R-0001, R-0002… No se reutiliza aunque la restricción se cancele. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto a la que pertenece el IWP o CWP afectado. | Lista
CWP relacionado | Código del CWP (formato CWP-<fase>.<nn>-<disciplina>-<nn>). | Manual
IWP relacionado | Código del IWP afectado (formato IWP-<fase>.<nn>-<disciplina>-<nn>-<nnn>). Vacío si la restricción afecta a todo el CWP. | Manual
Tipo de restricción | Categoría de la restricción (lista común del kit). | Lista
Descripción | Qué falta exactamente para poder ejecutar el trabajo. Debe ser verificable. | Manual
Responsable (rol) | Rol responsable de levantar la restricción. | Lista
Nombre del responsable | Persona concreta que levantará la restricción. | Manual
Fecha identificada | Fecha en que el planificador registró la restricción. | Manual
Fecha requerida | Fecha límite para liberar la restricción sin afectar la liberación del IWP. | Manual
Fecha de liberación | Fecha real en que se verificó la liberación. Solo si el estado es «Liberada». | Manual
Estado | Abierta: registrada sin gestión. En gestión: con responsable trabajando en ella. Liberada: resuelta y verificada. Cancelada: ya no aplica. | Lista
Días de atraso | Calculado. Abiertas/en gestión: días desde la fecha requerida hasta la fecha de corte. Liberadas: días entre la fecha requerida y la de liberación. 0 si no hay atraso. | Calculado
Situación | Calculado: Vencida, Por vencer (≤ 7 días), En plazo, Liberada a tiempo, Liberada con atraso o Cancelada. | Calculado
Observaciones | Comentarios, escalamientos, evidencia de liberación. | Manual

## Registro
Registro de restricciones
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Fecha de corte: | 2028-06-15
Ejemplo | ID | Fase del proyecto | CWP relacionado | IWP relacionado | Tipo de restricción | Descripción | Responsable (rol) | Nombre del responsable | Fecha identificada | Fecha requerida | Fecha de liberación | Estado | Días de atraso | Situación | Observaciones
EJEMPLO | R-0001 | Fase 1 | CWP-1.01-CIV-01 | IWP-1.01-CIV-01-001 | Permisos | Permiso de excavación de la plataforma norte | Líder de HSE | (nombre) | 2027-05-10 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | Liberada |  |  | Se identificó tarde; ver lección LA-03.
EJEMPLO | R-0002 | Fase 1 | CWP-1.02-TUB-01 | IWP-1.02-TUB-01-001 | Materiales | Tubería HDPE DN200 del tramo T1 no recibida | Líder de Procura | (nombre) | 2027-07-05 | 2027-07-19 | 2027-07-16 | Liberada
EJEMPLO | R-0003 | Fase 1 | CWP-1.02-ELE-01 | IWP-1.02-ELE-01-001 | Trabajos predecesores | Excavación de zanja para bancos BD-01 a BD-04 no terminada | Superintendente / capataz general | (nombre) | 2027-07-19 | 2027-08-09 | 2027-08-06 | Liberada
EJEMPLO | R-0004 | Fase 2 | CWP-2.01-CIV-01 | IWP-2.01-CIV-01-001 | Ingeniería | RFI-045: detalle de pernos de anclaje de columnas A1–A4 | Líder de Ingeniería | (nombre) | 2027-12-06 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | Liberada
EJEMPLO | R-0005 | Fase 2 | CWP-2.01-EST-01 | IWP-2.01-EST-01-001 | Equipos de construcción | Grúa de 100 t no disponible para montaje de columnas | Gerente de Construcción | (nombre) | 2028-02-20 | 2028-04-11 |  | En gestión |  |  | Escalada al Gerente de Proyecto.
EJEMPLO | R-0006 | Fase 2 | CWP-2.01-TUB-01 | IWP-2.01-TUB-01-001 | Documentación del proveedor | Planos certificados de válvulas con tag pendientes | Líder de Procura | (nombre) | 2028-05-02 | 2028-06-10 |  | Abierta
EJEMPLO | R-0007 | Fase 2 | CWP-2.03-ELE-01 | IWP-2.03-ELE-01-001 | Andamios | Andamio para montaje de bandejas en sala eléctrica | Superintendente / capataz general | (nombre) | 2028-06-01 | 2028-06-20 |  | En gestión
EJEMPLO | R-0008 | Fase 2 | CWP-2.01-EST-01 | IWP-2.01-EST-01-001 | HSE | Plan de izaje crítico no aprobado | Líder de HSE | (nombre) | 2028-03-01 | 2028-04-11 |  | Abierta
EJEMPLO | R-0009 | Fase 3 | CWP-3.02-TUB-01 | IWP-3.02-TUB-01-001 | Interfaz entre fases | Parada de la línea de agua de la galería 2.04 para empalme | AWP Champion | (nombre) | 2028-06-05 | 2029-06-18 |  | Abierta |  |  | Coordinar con comisionamiento de la Fase 2.
EJEMPLO | R-0010 | Fase 3 | CWP-3.01-ARQ-01 | IWP-3.01-ARQ-01-001 | Ingeniería | EWP-3.01-ARQ-01 pendiente de emisión IFC | Líder de Ingeniería | (nombre) | 2028-06-12 | 2029-01-14 |  | Abierta

## Resumen
Resumen de restricciones
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Se calcula automáticamente a partir de la hoja «Registro».
Por fase del proyecto
| Abierta | En gestión | Liberada | Cancelada | Total | Vencidas | Por vencer (≤ 7 días) | Atraso promedio de vencidas (días) | % liberadas a tiempo
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Por tipo de restricción
| Abiertas + en gestión | Vencidas | Liberadas | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3
Ingeniería
Materiales
Equipos de construcción
Permisos
Mano de obra
Andamios
Acceso / interferencias
Trabajos predecesores
Calidad
HSE
Documentación del proveedor
Interfaz entre fases

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | TiposRestriccion | EstadosRestriccion | Roles
Fase 1 | Ingeniería | Abierta | Gerente del proyecto del cliente
Fase 2 | Materiales | En gestión | Gerente de Proyecto
Fase 3 | Equipos de construcción | Liberada | AWP Champion
| Permisos | Cancelada | Líder de WFP
| Mano de obra |  | Planificador de frente de trabajo
| Andamios |  | Líder de Ingeniería
| Acceso / interferencias |  | Líder de Procura
| Trabajos predecesores |  | Gestor de materiales
| Calidad |  | Gerente de Construcción
| HSE |  | Superintendente / capataz general
| Documentación del proveedor |  | Controles del proyecto
| Interfaz entre fases |  | Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad