## Instrucciones
Seguimiento de paquetes
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Registrar todos los paquetes AWP del proyecto (CWA, CWP, EWP, PWP e IWP) con su fase, sus relaciones, estado, fechas plan y real, avance y restricciones abiertas, para controlar que ingeniería y procura entreguen a tiempo lo que construcción necesita. Es el equivalente del «Pack Track» del procedimiento 3.0.
Cuándo se usa | Desde la planificación temprana (cuando se define el plan de liberación CWP/EWP/PWP) hasta el cierre de cada fase. Se actualiza cada semana.
Quién la llena | Controles del proyecto y el Líder de WFP. Ingeniería actualiza sus EWP, procura sus PWP y los planificadores sus IWP.
Cómo llenarla | 1. Actualice la fecha de corte (celda B3). Para que se actualice sola, escriba =HOY(). 2. Borre las filas amarillas de ejemplo. 3. Registre primero las CWA, luego los CWP y, para cada CWP, su EWP y su PWP (mismo sufijo de código). Agregue los IWP a medida que se crean. 4. Complete siempre las columnas CWA y CWP asociado: son las que relacionan los paquetes entre sí. 5. Cargue fechas plan desde el Path of Construction y el programa de liberación de IWP; no cambie la línea base, registre las fechas reales. 6. Pegue en la hoja «Restricciones» las columnas del registro de restricciones para calcular las restricciones abiertas. 7. Revise la hoja «Resumen por fase» para comparar las fases.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Significado de los estados | • Planificado: Identificado en el plan de liberación; aún no se trabaja en él. • En desarrollo: Se está preparando (diseño, compra o armado del paquete). • En revisión: Preparado y en revisión interna o del cliente. • Aprobado: Aprobado: EWP emitido IFC, PWP con orden de compra, CWP aprobado, CWA/IWP aprobados. • Liberado: IWP sin restricciones abiertas y con checklist firmado (en backlog); CWP emitido a construcción. • En ejecución: Trabajo en campo en curso (CWA, CWP e IWP) o material en fabricación/entrega (PWP). • Cerrado: Trabajo terminado y documentación cerrada (calidad, avance, materiales). • Suspendido: Detenido o devuelto de campo; registrar la causa en observaciones.
Formato condicional | Situación en rojo: paquete atrasado o con inicio atrasado. Ámbar: cerrado con atraso o con restricciones abiertas. Verde: en plazo o cerrado sin atraso. La barra azul muestra el % de avance.
Columnas de la hoja «Paquetes»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
Código | Código del paquete según la codificación del kit (CWA-2.01, CWP-2.01-EST-01, EWP-…, PWP-…, IWP-…-001). | Manual
Tipo | CWA, CWP, EWP, PWP o IWP. | Lista
Fase del proyecto | Fase del proyecto a la que pertenece el paquete. | Lista
Descripción | Nombre o alcance resumido del paquete. | Manual
Disciplina | Código de disciplina (VAR para CWA con varias disciplinas). | Lista
CWA | CWA a la que pertenece el paquete (relación jerárquica). | Manual
CWP asociado | CWP al que alimenta (EWP, PWP) o del que proviene (IWP). Para un CWP, su propio código. Vacío para una CWA. | Manual
Sistema | Sistema de comisionamiento al que pertenece (permite preparar los SWP). | Manual
Responsable (rol) | Rol responsable del paquete. | Lista
Estado | Estado del paquete (ver significado de cada estado más abajo). | Lista
Inicio plan | Fecha de inicio planificada (línea base). | Manual
Fin plan | Fecha de fin planificada (línea base). Para un EWP: emisión IFC; para un PWP: entrega en obra (RAS). | Manual
Inicio real | Fecha de inicio real. | Manual
Fin real | Fecha de fin real. | Manual
% avance | Avance físico del paquete (0 % a 100 %). | Manual
HH estimadas | Horas-hombre directas estimadas (CWA, CWP e IWP). 0 para EWP y PWP. | Manual
Restricciones abiertas | Calculado desde la hoja «Restricciones»: restricciones abiertas o en gestión del IWP, del CWP asociado o de todos los CWP de la CWA. | Calculado
Días de atraso | Calculado: días entre el fin plan y el fin real, o hasta la fecha de corte si el paquete no está cerrado y ya pasó su fin plan. | Calculado
Situación | Calculado: En plazo, Inicio atrasado, Atrasado, Cerrado o Cerrado con atraso. | Calculado
Observaciones | Comentarios. | Manual
Columnas de la hoja «Restricciones»
Columna | Significado | Tipo de dato
ID | ID de la restricción (igual que en Registro_Restricciones). | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
CWP relacionado | Código del CWP. | Manual
IWP relacionado | Código del IWP. | Manual
Tipo de restricción | Tipo de restricción. | Manual
Estado | Estado actual. | Lista

## Paquetes
Seguimiento de paquetes CWA · CWP · EWP · PWP · IWP
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Fecha de corte: | 2028-06-15
Ejemplo | Código | Tipo | Fase del proyecto | Descripción | Disciplina | CWA | CWP asociado | Sistema | Responsable (rol) | Estado | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Fin real | % avance | HH estimadas | Restricciones abiertas | Días de atraso | Situación | Observaciones
EJEMPLO | CWA-1.01 | CWA | Fase 1 | Plataformas y movimiento de tierras | CIV | CWA-1.01 |  | Plataformas | Gerente de Construcción | Cerrado | 2027-06-07 | 2027-12-20 | 2027-06-14 | 2028-01-10 | 100% | 120000 |  |  |  | Entregada a la Fase 2 con acta.
EJEMPLO | CWP-1.01-CIV-01 | CWP | Fase 1 | Movimiento de tierras plataforma norte | CIV | CWA-1.01 | CWP-1.01-CIV-01 | Plataformas | Gerente de Construcción | Cerrado | 2027-06-07 | 2027-07-25 | 2027-06-14 | 2027-08-06 | 100% | 42000
EJEMPLO | EWP-1.01-CIV-01 | EWP | Fase 1 | Ingeniería de movimiento de tierras plataforma norte | CIV | CWA-1.01 | CWP-1.01-CIV-01 | Plataformas | Líder de Ingeniería | Cerrado | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-03-01 | 2027-04-26 | 100% | 0 |  |  |  | Emitido IFC.
EJEMPLO | PWP-1.01-CIV-01 | PWP | Fase 1 | Material de préstamo y geotextil | CIV | CWA-1.01 | CWP-1.01-CIV-01 | Plataformas | Líder de Procura | Cerrado | 2027-04-05 | 2027-06-01 | 2027-04-05 | 2027-06-10 | 100% | 0
EJEMPLO | IWP-1.01-CIV-01-001 | IWP | Fase 1 | Excavación masiva ejes 1–5 | CIV | CWA-1.01 | CWP-1.01-CIV-01 | Plataformas | Planificador de frente de trabajo | Cerrado | 2027-06-07 | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 2027-06-19 | 100% | 480 |  |  |  | Inicio atrasado por permiso (R-0001).
EJEMPLO | CWA-2.01 | CWA | Fase 2 | Instalación principal – bloque A | VAR | CWA-2.01 |  | Varios | Gerente de Construcción | En ejecución | 2028-02-07 | 2029-02-26 | 2028-02-12 |  | 18% | 380000
EJEMPLO | CWP-2.01-EST-01 | CWP | Fase 2 | Estructura metálica bloque A | EST | CWA-2.01 | CWP-2.01-EST-01 | Estructura bloque A | Gerente de Construcción | Liberado | 2028-04-25 | 2028-08-21 |  |  | 0% | 9600 |  |  |  | CWP emitido; montaje no iniciado por grúa (R-0005).
EJEMPLO | EWP-2.01-EST-01 | EWP | Fase 2 | Ingeniería de estructura metálica bloque A | EST | CWA-2.01 | CWP-2.01-EST-01 | Estructura bloque A | Líder de Ingeniería | Cerrado | 2027-09-01 | 2027-12-29 | 2027-09-01 | 2028-01-15 | 100% | 0 |  |  |  | IFC emitido con 17 días de atraso.
EJEMPLO | IWP-2.01-EST-01-001 | IWP | Fase 2 | Montaje de columnas nivel 1 ejes A1–A4 | EST | CWA-2.01 | CWP-2.01-EST-01 | Estructura bloque A | Planificador de frente de trabajo | En desarrollo | 2028-04-25 | 2028-04-30 |  |  | 0% | 420 |  |  |  | No liberable: 2 restricciones abiertas.
EJEMPLO | CWP-3.02-CIV-01 | CWP | Fase 3 | Cimentaciones de la ampliación | CIV | CWA-3.02 | CWP-3.02-CIV-01 | Estructura ampliación | Gerente de Construcción | Planificado | 2029-02-05 | 2029-05-13 |  |  | 0% | 28000

## Resumen por fase
Resumen de paquetes por fase del proyecto
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Calculado a partir de la hoja «Paquetes».
Fase 1 – Infraestructura y obras tempranas
| Total | Planificados / en desarrollo | Aprobados / liberados | En ejecución | Cerrados | Atrasados | Restricciones abiertas | % avance promedio
CWA
CWP
EWP
PWP
IWP
Fase 2 – Instalación principal
| Total | Planificados / en desarrollo | Aprobados / liberados | En ejecución | Cerrados | Atrasados | Restricciones abiertas | % avance promedio
CWA
CWP
EWP
PWP
IWP
Fase 3 – Edificaciones complementarias y ampliación
| Total | Planificados / en desarrollo | Aprobados / liberados | En ejecución | Cerrados | Atrasados | Restricciones abiertas | % avance promedio
CWA
CWP
EWP
PWP
IWP

## Restricciones
Restricciones (copia del registro)
Pegue aquí (solo valores) las columnas ID, Fase, CWP, IWP, Tipo y Estado de Registro_Restricciones.xlsx. Las filas amarillas son de ejemplo.
ID | Fase del proyecto | CWP relacionado | IWP relacionado | Tipo de restricción | Estado
R-0001 | Fase 1 | CWP-1.01-CIV-01 | IWP-1.01-CIV-01-001 | Permisos | Liberada
R-0002 | Fase 1 | CWP-1.02-TUB-01 | IWP-1.02-TUB-01-001 | Materiales | Liberada
R-0003 | Fase 1 | CWP-1.02-ELE-01 | IWP-1.02-ELE-01-001 | Trabajos predecesores | Liberada
R-0004 | Fase 2 | CWP-2.01-CIV-01 | IWP-2.01-CIV-01-001 | Ingeniería | Liberada
R-0005 | Fase 2 | CWP-2.01-EST-01 | IWP-2.01-EST-01-001 | Equipos de construcción | En gestión
R-0006 | Fase 2 | CWP-2.01-TUB-01 | IWP-2.01-TUB-01-001 | Documentación del proveedor | Abierta
R-0007 | Fase 2 | CWP-2.03-ELE-01 | IWP-2.03-ELE-01-001 | Andamios | En gestión
R-0008 | Fase 2 | CWP-2.01-EST-01 | IWP-2.01-EST-01-001 | HSE | Abierta
R-0009 | Fase 3 | CWP-3.02-TUB-01 | IWP-3.02-TUB-01-001 | Interfaz entre fases | Abierta
R-0010 | Fase 3 | CWP-3.01-ARQ-01 | IWP-3.01-ARQ-01-001 | Ingeniería | Abierta

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases | TiposPaquete | Disciplinas | EstadosPaquete | Roles | EstadosRestriccion
Fase 1 | CWA | CIV | Planificado | Gerente del proyecto del cliente | Abierta
Fase 2 | CWP | EST | En desarrollo | Gerente de Proyecto | En gestión
Fase 3 | EWP | ARQ | En revisión | AWP Champion | Liberada
| PWP | MEC | Aprobado | Líder de WFP | Cancelada
| IWP | TUB | Liberado | Planificador de frente de trabajo
|  | ELE | En ejecución | Líder de Ingeniería
|  | INS | Cerrado | Líder de Procura
|  | VAR | Suspendido | Gestor de materiales
Gerente de Construcción
Superintendente / capataz general
Controles del proyecto
Coordinador de gestión de información
Líder de HSE
Líder de calidad (QA/QC)
Líder de comisionamiento
Subcontratista de especialidad