## Instrucciones
Tablero de KPI por fase
Kit de implementación AWP · Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases
Propósito | Medir con las mismas fórmulas, en las tres fases del proyecto, si AWP se está implementando (KPI de proceso) y si mejora la productividad (KPI de resultado), y compararlas contra metas progresivas por fase.
Por qué se incluye | El curso 2023, Omega 365 y el marco educativo del CII piden medir AWP con KPI, pero sus listas se perdieron en la conversión. Este tablero reúne los KPI del plan con fórmulas únicas, requisito para comparar fases.
Cuándo se usa | Los datos se cargan cada semana; el tablero se revisa en el reporte semanal y en el Comité AWP mensual. Al cierre de cada fase se usa para el informe de cierre.
Quién la llena | Controles del proyecto carga los datos con la información del Líder de WFP, ingeniería y procura; el AWP Champion analiza y presenta el tablero.
Cómo llenarla | 1. Borre las filas amarillas de ejemplo en «Datos semanales». 2. Cargue una fila por semana y por fase del proyecto (si dos fases están en construcción, dos filas por semana). 3. Ingrese solo datos base; los KPI se calculan en el «Tablero». 4. El tool time se registra solo en las semanas en que se hizo un estudio de muestreo. 5. Revise o ajuste las metas en la hoja «Metas». 6. Use la columna «Tendencia F1 → F3» para mostrar el efecto de las lecciones aprendidas entre fases.
Colores | Amarillo: fila de ejemplo (bórrela o reemplácela). Encabezado azul oscuro: dato que se ingresa. Encabezado azul medio y celda gris: columna calculada con fórmula (no la sobrescriba). Rojo: vencido o fuera de meta. Ámbar: por vencer o cerca del límite. Verde: cumplido.
Impresión | Cada hoja está configurada en A4, ajustada al ancho de la página, con el encabezado repetido en cada página. El área de impresión de las hojas de datos cubre las primeras 50 filas: si usa más, amplíela en Diseño de página > Área de impresión.
Columnas de la hoja «Datos semanales»
Columna | Significado | Tipo de dato
Ejemplo | Contiene «EJEMPLO» en las filas de ejemplo. Déjela vacía en las filas reales. | Manual
Semana (lunes) | Lunes de la semana reportada. | Manual
Fase del proyecto | Fase del proyecto. | Lista
IWP planificados en la semana | Dato semanal: iwp planificados en la semana. | Manual
IWP completados según plan | Dato semanal: iwp completados según plan. | Manual
IWP liberados en la semana | Dato semanal: iwp liberados en la semana. | Manual
IWP liberados sin restricciones | Dato semanal: iwp liberados sin restricciones. | Manual
IWP liberados con 100 % de materiales | Dato semanal: iwp liberados con 100 % de materiales. | Manual
IWP entregados a campo | Dato semanal: iwp entregados a campo. | Manual
IWP devueltos de campo | Dato semanal: iwp devueltos de campo. | Manual
HH de IWP en backlog (fin de semana) | Dato semanal: hh de iwp en backlog (fin de semana). | Manual
HH ejecutadas en la semana | Dato semanal: hh ejecutadas en la semana. | Manual
Restricciones liberadas | Dato semanal: restricciones liberadas. | Manual
Restricciones liberadas a tiempo | Dato semanal: restricciones liberadas a tiempo. | Manual
Restricciones vencidas (al corte) | Dato semanal: restricciones vencidas (al corte). | Manual
Suma de días de atraso de vencidas | Dato semanal: suma de días de atraso de vencidas. | Manual
EWP con fecha requerida vencida | Dato semanal: ewp con fecha requerida vencida. | Manual
EWP emitidos a tiempo | Dato semanal: ewp emitidos a tiempo. | Manual
HH ganadas | Dato semanal: hh ganadas. | Manual
HH gastadas | Dato semanal: hh gastadas. | Manual
HH de retrabajo | Dato semanal: hh de retrabajo. | Manual
Trabajadores directos | Dato semanal: trabajadores directos. | Manual
Planificadores de frente de trabajo | Dato semanal: planificadores de frente de trabajo. | Manual
Tool time medido (si hubo estudio) | Dato semanal: tool time medido (si hubo estudio). | Manual
Valor ganado | Dato semanal: valor ganado. | Manual
Valor planificado | Dato semanal: valor planificado. | Manual
PPC semanal | Calculado: IWP completados ÷ IWP planificados. | Calculado
% IWP sin restricciones | Calculado: IWP liberados sin restricciones ÷ IWP liberados. | Calculado
Backlog (semanas) | Calculado: HH en backlog ÷ HH ejecutadas en la semana. | Calculado
Factor de productividad | Calculado: HH ganadas ÷ HH gastadas. | Calculado
Columnas de la hoja «Tablero»
Columna | Significado | Tipo de dato
Valor | KPI acumulado de la fase (fórmula de la hoja «Metas»). | Calculado
Meta | Meta de la fase (de la hoja «Metas»). | Calculado
Semáforo | Verde / Ámbar / Rojo según la meta y el sentido. | Calculado
Tendencia F1 → F3 | Mejora o empeora el valor de la Fase 3 respecto de la Fase 1. | Calculado

## Tablero
Tablero de KPI por fase del proyecto
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Valores acumulados de la hoja «Datos semanales». Verde: cumple la meta; ámbar: a menos de 10 % de la meta; rojo: más de 10 % fuera de la meta.
Código | KPI | Tipo | Unidad | Sentido | Fase 1 – Infraestructura y obras tempranas |  |  | Fase 2 – Instalación principal |  |  | Fase 3 – Edificaciones complementarias y ampliación |  |  | Tendencia F1 → F3
[5 empty] | Valor | Meta | Semáforo | Valor | Meta | Semáforo | Valor | Meta | Semáforo
K01 | EWP emitidos a tiempo | Proceso | %
K02 | Materiales disponibles al liberar | Proceso | %
K03 | IWP liberados sin restricciones | Proceso | %
K04 | Backlog de IWP liberados | Proceso | semanas
K05 | Restricciones liberadas a tiempo | Proceso | %
K06 | Atraso promedio de restricciones | Proceso | días
K07 | Cobertura de planificadores | Proceso | trab./planif.
K08 | Porcentaje de plan cumplido (PPC) | Resultado | %
K09 | IWP devueltos | Resultado | %
K10 | Factor de productividad | Resultado | índice
K11 | Tiempo productivo (tool time) | Resultado | %
K12 | Retrabajo | Resultado | %
K13 | SPI de construcción | Resultado | índice
Datos del gráfico
| KPI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

## Metas
Metas de KPI por fase del proyecto
Puede ajustar las metas; el tablero se recalcula. Sentido «≥»: mayor es mejor; «≤»: menor es mejor.
Código | KPI | Fórmula | Unidad | Sentido | Meta Fase 1 | Meta Fase 2 | Meta Fase 3 | Tipo
K01 | EWP emitidos a tiempo | EWP emitidos IFC a tiempo ÷ EWP con fecha requerida vencida | % | ≥ | 80% | 90% | 95% | Proceso
K02 | Materiales disponibles al liberar | IWP liberados con 100 % de materiales ÷ IWP liberados | % | ≥ | 90% | 95% | 98% | Proceso
K03 | IWP liberados sin restricciones | IWP liberados sin restricciones abiertas ÷ IWP liberados | % | ≥ | 85% | 95% | 98% | Proceso
K04 | Backlog de IWP liberados | HH de IWP liberados no iniciados ÷ HH ejecutadas por semana | semanas | ≥ | 2 | 2 | 3 | Proceso
K05 | Restricciones liberadas a tiempo | Restricciones liberadas a tiempo ÷ restricciones liberadas | % | ≥ | 80% | 90% | 95% | Proceso
K06 | Atraso promedio de restricciones | Suma de días de atraso ÷ N.° de restricciones vencidas | días | ≤ | 7 | 5 | 3 | Proceso
K07 | Cobertura de planificadores | Trabajadores directos ÷ planificadores | trab./planif. | ≤ | 55 | 50 | 50 | Proceso
K08 | Porcentaje de plan cumplido (PPC) | IWP completados según plan ÷ IWP planificados | % | ≥ | 75% | 80% | 85% | Resultado
K09 | IWP devueltos | IWP devueltos de campo ÷ IWP entregados a campo | % | ≤ | 8% | 5% | 3% | Resultado
K10 | Factor de productividad | HH ganadas ÷ HH gastadas | índice | ≥ | 0.95 | 1 | 1.05 | Resultado
K11 | Tiempo productivo (tool time) | Tiempo en trabajo directo ÷ tiempo observado | % | ≥ | 40% | 44% | 46% | Resultado
K12 | Retrabajo | HH de retrabajo ÷ HH gastadas | % | ≤ | 4% | 3% | 2% | Resultado
K13 | SPI de construcción | Valor ganado ÷ valor planificado | índice | ≥ | 0.95 | 0.98 | 1 | Resultado

## Datos semanales
Datos semanales para el cálculo de KPI
Proyecto Tipo (PT) – Complejo de instalaciones en tres fases. Las filas en amarillo marcadas «EJEMPLO» son de ejemplo: bórrelas o reemplácelas.
Ejemplo | Semana (lunes) | Fase del proyecto | IWP planificados en la semana | IWP completados según plan | IWP liberados en la semana | IWP liberados sin restricciones | IWP liberados con 100 % de materiales | IWP entregados a campo | IWP devueltos de campo | HH de IWP en backlog (fin de semana) | HH ejecutadas en la semana | Restricciones liberadas | Restricciones liberadas a tiempo | Restricciones vencidas (al corte) | Suma de días de atraso de vencidas | EWP con fecha requerida vencida | EWP emitidos a tiempo | HH ganadas | HH gastadas | HH de retrabajo | Trabajadores directos | Planificadores de frente de trabajo | Tool time medido (si hubo estudio) | Valor ganado | Valor planificado | PPC semanal | % IWP sin restricciones | Backlog (semanas) | Factor de productividad
EJEMPLO | 2027-09-06 | Fase 1 | 40 | 29 | 38 | 31 | 34 | 39 | 4 | 9500 | 5200 | 22 | 16 | 6 | 54 | 5 | 4 | 5000 | 5400 | 240 | 205 | 4 | 39% | 5100 | 5400
EJEMPLO | 2027-09-13 | Fase 1 | 42 | 32 | 40 | 34 | 37 | 41 | 3 | 10400 | 5300 | 25 | 20 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5150 | 5350 | 210 | 210 | 4 |  | 5250 | 5450
EJEMPLO | 2027-09-20 | Fase 1 | 41 | 33 | 42 | 37 | 39 | 40 | 3 | 11200 | 5400 | 24 | 20 | 4 | 26 | 3 | 3 | 5300 | 5380 | 180 | 215 | 4 |  | 5380 | 5500
EJEMPLO | 2028-05-29 | Fase 2 | 150 | 118 | 152 | 142 | 145 | 148 | 8 | 52000 | 19500 | 80 | 70 | 9 | 52 | 12 | 11 | 19300 | 19600 | 610 | 790 | 16 | 43% | 19300 | 19900
EJEMPLO | 2028-06-05 | Fase 2 | 155 | 125 | 150 | 143 | 146 | 152 | 7 | 55000 | 20100 | 84 | 75 | 8 | 41 | 10 | 9 | 20200 | 20100 | 580 | 810 | 16 |  | 20150 | 20500
EJEMPLO | 2028-06-12 | Fase 2 | 158 | 130 | 160 | 153 | 156 | 156 | 6 | 58000 | 20800 | 86 | 78 | 8 | 36 | 9 | 9 | 21000 | 20600 | 560 | 830 | 17 |  | 20950 | 21200
EJEMPLO | 2029-03-05 | Fase 3 | 70 | 60 | 72 | 71 | 71 | 70 | 2 | 30000 | 8900 | 38 | 37 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9300 | 8900 | 170 | 360 | 8 | 46% | 9150 | 9100
EJEMPLO | 2029-03-12 | Fase 3 | 72 | 62 | 74 | 73 | 73 | 72 | 2 | 31000 | 9100 | 40 | 38 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9550 | 9100 | 160 | 370 | 8 |  | 9400 | 9350
EJEMPLO | 2029-03-19 | Fase 3 | 73 | 63 | 75 | 74 | 74 | 73 | 1 | 32500 | 9300 | 41 | 40 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9800 | 9250 | 150 | 375 | 8 |  | 9650 | 9600

## Listas
Valores de las listas desplegables. Puede ampliarlas agregando valores al final de cada columna y ajustando el rango con nombre (Fórmulas > Administrador de nombres).
Fases
Fase 1
Fase 2
Fase 3