## Slide 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Simulación Montecarlo en Excel
Guía de uso de la macro, con énfasis en cómo elegir y llenar las distribuciones
MonteCarlo_Riesgos.xlsm · costo · plazo · ingeniería de diseño · ingeniería de campo
∿
Notes: Presentación para capacitar a quienes llenan el registro de riesgos y corren la macro. La parte central (secciones 2 a 4) explica las distribuciones, que es lo más difícil de entender.

## Slide 2
CONTENIDO
Qué veremos
1
Qué hace la herramienta
El flujo completo, de los riesgos a la contingencia
2
La idea de distribución
Probabilidad vs. impacto; qué hace la macro en cada escenario
3
Cómo elegir la distribución
Árbol de decisión y lo que dice el experto
4
Las 20 distribuciones
Por familias, con ejemplos de obra y qué va en P1…P4
5
Casos especiales
Dimensiones, oportunidades, respuestas y correlación
6
Ejecutar e interpretar
Botones, validación, curva S, tornado y contingencia
Notes: Las secciones 2, 3 y 4 son el núcleo: sin entender qué es una distribución, el resto de la herramienta es una caja negra.

## Slide 3
1 · LA HERRAMIENTA
De un registro de riesgos a una contingencia justificada
1
Registro
32 riesgos con probabilidad e impactos (hoja PARAMETROS)
›
2
Distribuciones
Cada impacto se describe como un rango, no como un número
›
3
10 000 escenarios
La macro «juega» el proyecto miles de veces
›
4
Curva S
Probabilidad de no superar cada monto o plazo
›
5
Contingencia
Se elige el nivel (P80) y se lee la reserva
En cada escenario la macro decide si cada riesgo ocurre y, si ocurre, cuánto impacta. Sumando los riesgos obtiene un total; repitiendo miles de veces obtiene la forma completa de lo que puede pasar.
Notes: La ventaja frente a sumar valores fijos: no todos los riesgos ocurren a la vez; la simulación refleja esa combinación de forma natural y entrega probabilidades, no un solo número.

## Slide 4
1 · LA HERRAMIENTA
Las 11 hojas del libro
INICIO
Propósito, pasos y limitaciones
GUIA
Distribuciones para no especialistas
PARAMETROS
Configuración, dimensiones y registro de riesgos
RESULTADOS
Estadísticas, reservas y precisión
CURVA_S
Probabilidad acumulada e histograma
TORNADO
Riesgos que más mueven el total
RANGOS
P10…P90 y VME por riesgo
MATRIZ_PI
Matriz probabilidad–impacto 5×5
COMPARACION
Antes vs. después de las respuestas
SIMULACION
Primeras 5 000 iteraciones
TEORIA
Toda la teoría y la bibliografía
En ámbar: la única hoja donde se ingresan datos. Las demás las escribe la macro.
Notes: Solo se edita PARAMETROS. Las hojas de resultados se borran y reescriben en cada corrida.

## Slide 5
1 · LA HERRAMIENTA
Flujo de uso en 6 pasos
1
Habilitar macros
Abrir el .xlsm › «Habilitar contenido». Si Windows lo bloquea: clic derecho › Propiedades › Desbloquear.
2
Configurar
PARAMETROS: costo base, plazo base, iteraciones (10 000), semilla, nivel de confianza (80 %), reserva de gestión.
3
Registrar riesgos
Una fila por riesgo: probabilidad y, para cada dimensión que afecte, su distribución y P1…P4.
4
Validar
Botón ✔ VALIDAR DATOS: rojo = error que impide correr; ámbar = advertencia a revisar.
5
Simular
Botón ▶ CORRER SIMULACIÓN. 10 000 iteraciones tardan del orden de un minuto.
6
Interpretar
RESULTADOS y CURVA_S para la contingencia; TORNADO para saber dónde actuar.
Notes: El paso 3 es donde se decide la calidad del resultado: las secciones siguientes explican cómo llenarlo.

## Slide 6
PARTE 2
La idea de distribución
Lo más importante de la herramienta — y lo más difícil de entender

## Slide 7
2 · LA IDEA
De un número a un rango
Una distribución describe lo que NO sabemos con exactitud: qué valores son posibles y cuáles son más probables.
Estimado tradicional
S/ 600 000
Un solo número. No dice qué tan seguro es, ni cuánto podría llegar a costar si sale mal.
Falsa precisión: el costo real casi nunca será exactamente ese.
Chart: Estimado con distribución: PERT 200 000 / 600 000 / 1 400 000
Mínimo 200 000 · lo más probable 600 000 · máximo 1 400 000. La altura de la curva indica qué valores salen más a menudo.
Notes: No es más trabajo que dar un número: basta con tres (mínimo, más probable, máximo). Ganamos poder decir con qué probabilidad no se supera cada monto.

## Slide 8
2 · LA IDEA
Cada riesgo responde DOS preguntas distintas
Van en columnas distintas y nunca se mezclan.
1
¿Ocurre o no ocurre?
Columna PROBABILIDAD
Un número entre 0 y 1.
Ejemplo R-11: 0,55 = 55 % de chance de que la Supervisión demore las aprobaciones.
2
Si ocurre, ¿cuánto impacta?
Columnas DIST_<dimensión> y P1…P4
Una distribución por cada dimensión que el riesgo afecte.
Ejemplo R-11: COSTO PERT 200 000 / 600 000 / 1 400 000
PLAZO TRIANGULAR 10 / 20 / 45 días
Error típico: «multiplicar» la probabilidad por el impacto al ingresar los datos. La macro ya lo hace en cada escenario; el impacto se ingresa COMPLETO, como si el riesgo ocurriera.
Notes: En el 45 % de las iteraciones R-11 no ocurre y aporta 0. En el 55 % restante aporta un valor sacado de su distribución. Por eso el impacto se escribe completo.

## Slide 9
2 · LA IDEA
Qué hace la macro en cada escenario
Ejemplo con R-05 (demora en aprobación de UMAS): probabilidad 0,45; afecta costo, plazo e ingeniería de diseño.
Iteración | Sorteo (0–1) | ¿Ocurre? (< 0,45) | Costo (PERT) | Plazo (TRIANGULAR) | Ing. diseño (TRIANGULAR)
1 | 0,31 | Sí | S/ 612 000 | 34 días | 350 HH
2 | 0,72 | No | 0 | 0 | 0
3 | 0,08 | Sí | S/ 455 000 | 22 días | 260 HH
4 | 0,90 | No | 0 | 0 | 0
… | … | … | … | … | …
10 000 | 0,44 | Sí | S/ 981 000 | 51 días | 540 HH
Reglas clave
Un solo sorteo decide la ocurrencia para TODAS las dimensiones del riesgo.
Si ocurre, cada dimensión saca su propio valor de su distribución.
El total de la iteración es la suma de todos los riesgos.
Valores ilustrativos. Al final hay 10 000 totales por dimensión: con ellos se construyen la curva S, el tornado y la contingencia.
Notes: Si el riesgo ocurre, cuesta y demora a la vez: la macro no puede producir un escenario con costo pero sin retraso para el mismo evento.

## Slide 10
2 · LA IDEA
Dos formas de leer una distribución
La misma información, vista como «qué tan frecuente» (densidad) o como «probabilidad de no superar» (acumulada).
Chart: Densidad: dónde se concentran los valores
Chart: Acumulada (curva S): P10, P50, P80…
P50 ≈ S/ 660,000: mitad de los casos por debajo. P80 ≈ S/ 870,000: 80 % de los casos por debajo.
La curva S es la que se usa para fijar la contingencia (parte 6).
Notes: Densidad: la altura indica frecuencia relativa. Acumulada: para cada valor, qué fracción de los escenarios queda por debajo. El P80 se lee donde la curva cruza 80 %.

## Slide 11
2 · LA IDEA
Mínimo, moda, media y máximo no son lo mismo
Ejemplo: retraso en aprobación de submittals, 10 / 20 / 45 días.
Chart: Días de retraso
Mínimo (P1)
10 días
Lo mejor razonable, no lo imposible.
Moda (P2)
20 días
El valor MÁS FRECUENTE: la cima de la curva.
Media
22.5 días
El promedio. Con cola a la derecha, es mayor que la moda.
Máximo (P3)
45 días
Lo peor razonable, sin catástrofes absurdas.
La moda es lo que ocurre «normalmente», no el peor caso ni el promedio.
Notes: Error frecuente: poner como moda el valor más temido. La media de PERT = (mín + 4·moda + máx)/6.

## Slide 12
PARTE 3
Cómo elegir la distribución
Se elige según LO QUE SABEMOS del impacto, no según lo que «suena» más técnico

## Slide 13
3 · ELEGIR
Árbol de decisión: ¿qué sé del impacto?
El valor es seguro si el riesgo ocurre
›
CONSTANTE
Solo conozco un rango, sin valor más probable
›
UNIFORME
Conozco mínimo, más probable y máximo
›
PERT (recomendada) o TRIANGULAR
El experto dice «rara vez baja de X o pasa de Y»
›
TRIGEN
Pocos escenarios con probabilidad conocida
›
DISCRETA
Promedio y dispersión simétrica (datos históricos)
›
NORMAL / NORMAL_TRUNCADA
Sesgado a la derecha, nunca negativo, con datos
›
LOGNORMAL o GAMMA
Cuento eventos en el periodo
›
POISSON o BINOMIAL
Colas extremas: reclamos grandes, eventos raros
›
PARETO, GUMBEL o LOGNORMAL
En ámbar: las que cubren la mayoría de los riesgos de obra estimados por juicio experto. En negro: cuando hay datos históricos o casos particulares.
Notes: En la práctica, más del 90 % de los riesgos de un registro de obra se modelan con PERT o TRIANGULAR porque se estiman con expertos. Las demás se usan cuando hay datos o un comportamiento particular.

## Slide 14
3 · ELEGIR
Traducir lo que dice el experto
La forma en que la persona describe el impacto ya indica la distribución.
Lo que dice el experto | Distribución | P1 / P2 / P3 / P4
«Si pasa, la multa es S/ 250 000, fija.» | CONSTANTE | P1 = 250 000
«Entre 10 y 40 días, cualquiera; no sé cuál es típico.» | UNIFORME | 10 / 40
«Normalmente 20 días; como mínimo 10 y como máximo 45.» | PERT | 10 / 20 / 45
«Rara vez menos de 5, lo normal 12, rara vez más de 30.» | TRIGEN | 5 / 12 / 30 / 10
«60 % nada, 30 % S/ 150 000, 10 % S/ 400 000.» | DISCRETA | «0;150000;400000» / «0,6;0,3;0,1»
«Unas 3 no conformidades al mes, a veces más.» | POISSON | P1 = 3
«En obras anteriores: promedio 50 000, ±25 000.» | NORMAL | 50 000 / 25 000
Notes: Escuchar las palabras: «más o menos», «normalmente», «lo típico» = moda; «rara vez» = percentil (TRIGEN); «cualquiera» = uniforme; «escenarios» = discreta.

## Slide 15
3 · ELEGIR
Cómo preguntar al experto: 3 preguntas en este orden
Primero los extremos, después el valor típico: así se evita que la primera cifra «ancle» a las demás (Vose, cap. 14).
1
«Si todo sale bien, ¿cuál es el MÍNIMO razonable del impacto?»
→ P1
2
«Si todo sale mal, ¿cuál es el MÁXIMO razonable?» (sin catástrofes absurdas)
→ P3
3
«¿Cuál es el valor MÁS PROBABLE?» (lo que pasa normalmente)
→ P2
Después pregunte la PROBABILIDAD de que el riesgo ocurra. Si el experto duda de los extremos, use TRIGEN y pida valores que «rara vez» se superan. Anote la fuente de cada número en NOTAS.
Notes: Las personas tienden a subestimar la incertidumbre: los extremos que dan suelen ser demasiado estrechos. Por eso TRIGEN es útil: pide percentiles, no extremos absolutos.

## Slide 16
PARTE 4
Las 20 distribuciones, por familias
Todas están en el menú de cada columna DIST_. Para cada una: cuándo usarla, qué va en P1…P4 y un ejemplo de obra.

## Slide 17
4 · FAMILIA «TRES PUNTOS»
TRIANGULAR, PERT y TRIGEN
Las tres usan mínimo / moda / máximo. Con los mismos datos (10 / 20 / 45 días) dan resultados distintos.
Chart: Días
 | P1 | P2 | P3 | P4 | Media
TRIANGULAR | Mín. | Moda | Máx. | — | 25.0
PERT | Mín. | Moda | Máx. | — | 22.5
TRIGEN | Bajo | Moda | Alto | % (10) | 26.5
PERT (recomendada): concentra el peso cerca de la moda; es la opción por defecto.
TRIANGULAR: da más peso a los extremos → más conservadora (media mayor).
TRIGEN: el experto da valores que «rara vez» se superan; la macro calcula los extremos reales (aquí ≈ -1.7 y 61.0).
Notes: Con 10/20/45: media triangular 25 días, PERT 22,5 días. TRIGEN amplía el rango porque el 10 % de los casos queda por debajo de 10 y otro 10 % por encima de 45.

## Slide 18
4 · CONTROLAR LA FORMA
PERT_MODIFICADA y BETA_GENERAL
Cuando además del rango se sabe qué tan concentrados están los valores.
Chart: PERT_MODIFICADA 10 / 20 / 45 / γ
Chart: BETA_GENERAL α / β / 0 / 10
PERT_MODIFICADA — P1 mín., P2 moda, P3 máx., P4 γ (4 = PERT). Úsela si el experto está muy seguro (γ 6–10) o poco seguro (γ 1–3) del valor típico.
BETA_GENERAL — P1 α, P2 β, P3 mín., P4 máx. Para ajustar a datos históricos acotados (ej. % de desperdicio de concreto de obras anteriores).
Notes: Si no hay datos ni una razón clara, quédese con PERT. BETA_GENERAL requiere estimar α y β, normalmente con una herramienta de ajuste estadístico.

## Slide 19
4 · FAMILIA «SIMPLES»
Cuatro distribuciones simples
CONSTANTE, UNIFORME, DISCRETA y DISCRETA_UNIFORME: no requieren moda ni dispersión.
CONSTANTE
P1 = valor
El impacto es seguro si el riesgo ocurre.
Multa fija de S/ 250 000 por incumplir un hito.
UNIFORME
P1 mín. · P2 máx.
Solo hay un rango; ningún valor es más probable.
Permiso municipal: demora de 10 a 40 días.
DISCRETA
P1 «v1;v2;…» · P2 «p1;p2;…»
Pocos escenarios con probabilidad conocida (deben sumar 1).
Penalidad «0;150000;400000» con «0,6;0,3;0,1».
DISCRETA_UNIFORME
P1 mín. · P2 máx. (enteros)
Un entero entre dos límites, todos igual de probables.
Grúas indisponibles: 0 a 2.
Chart: DISCRETA: penalidad por escenarios
| S/ 0 | S/ 150 000 | S/ 400 000
Probabilidad | 0.6 | 0.3 | 0.1
Chart: UNIFORME 10 / 40 días: todos igual de probables
DISCRETA: los valores y las probabilidades se escriben separados por «;» y en el mismo orden.
Notes: Con DISCRETA el valor 0 es un escenario válido además de la probabilidad del riesgo: por ejemplo, el riesgo ocurre pero la penalidad no se aplica.

## Slide 20
4 · FAMILIA «SIMÉTRICAS»
NORMAL, NORMAL_TRUNCADA y LOGISTICA
Variación pareja alrededor de un promedio. Útiles con datos históricos; con juicio experto prefiera PERT.
Chart: Variación de precio del acero (miles de S/)
NORMAL
P1 media · P2 desviación
Puede dar valores negativos: útil para variaciones que pueden ser a favor.
NORMAL_TRUNCADA
P1 media · P2 desv. · P3 mín. · P4 máx.
Igual, pero dentro de límites físicos o contractuales (ej. tope ±5 %).
LOGISTICA
P1 media · P2 escala
Parecida a la normal, con colas algo más pesadas. Desviación = escala × 1,81.
Notes: Regla práctica: 68 % de los valores caen a ±1 desviación de la media y 95 % a ±2. Si un valor negativo no tiene sentido físico, use NORMAL_TRUNCADA con mínimo 0.

## Slide 21
4 · FAMILIA «SESGADAS A LA DERECHA»
LOGNORMAL, GAMMA, WEIBULL y EXPONENCIAL
Nunca negativas, con muchos casos pequeños y algunos muy grandes. Todas con media ≈ 10 en el gráfico.
Chart: Días (o S/, HH…)
Distribución | P1 | P2 | Ejemplo
LOGNORMAL | Media | Desv. | Reparación de fisuras en vecinos
GAMMA | Forma | Escala | HH de rediseño (media = forma × escala)
WEIBULL | Forma k | Escala λ | Días de grúa fuera de servicio
EXPONENCIAL | Media | — | Días de paralización por evento
Ojo: en EXPONENCIAL, P1 es la MEDIA (no la tasa). En WEIBULL, forma < 1 = fallas tempranas; > 1 = desgaste.
Notes: Se usan sobre todo cuando hay datos para ajustar. LOGNORMAL se parametriza con media y desviación de los valores reales (no del logaritmo).

## Slide 22
4 · FAMILIA «COLAS EXTREMAS»
GUMBEL y PARETO
Para eventos donde lo raro puede ser enorme: reclamos, siniestros, lluvias máximas.
Chart: GUMBEL 15 / 6: días perdidos por lluvia máxima
Chart: PARETO 2,5 / 100 000: monto de un reclamo
GUMBEL — P1 ubicación · P2 escala. El «máximo de muchos eventos» (el peor aguacero del año).
PARETO — P1 forma (> 1) · P2 mínimo. Pocos casos muy grandes; con forma ≤ 2 la dispersión es enorme.
Notes: Estas distribuciones dominan el P90–P99. Úselas solo si el comportamiento extremo es real, porque pueden inflar la contingencia.

## Slide 23
4 · FAMILIA «CONTEOS»
POISSON y BINOMIAL
Entregan un número entero de eventos. El valor sorteado es el impacto, en la unidad de la dimensión.
Chart: POISSON media 3: eventos en el periodo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Probabilidad | 0.05 | 0.149 | 0.224 | 0.224 | 0.168 | 0.101 | 0.05 | 0.022 | 0.008 | 0.003
Chart: BINOMIAL 40 / 0,15: submittals rechazados
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Probabilidad | 0.002 | 0.011 | 0.036 | 0.082 | 0.133 | 0.169 | 0.174 | 0.149 | 0.109 | 0.068 | 0.037 | 0.018 | 0.008 | 0.003 | 0.001
Úselas cuando la unidad de la dimensión SEA el conteo: por ejemplo, días perdidos = número de días de lluvia fuerte, o una dimensión nueva «NCR» agregada con ＋ AGREGAR DIMENSIÓN. Si cada evento cuesta S/ X, modele el costo total con PERT, porque la macro no multiplica conteo × costo.
Notes: POISSON: P1 media de eventos. BINOMIAL: P1 número de intentos n, P2 probabilidad p de cada uno.

## Slide 24
4 · RESUMEN
Catálogo: qué va en P1…P4 (1 de 2)
Las mismas definiciones aparecen en la columna AYUDA_ del registro y en la hoja GUIA.
Distribución | P1 | P2 | P3 | P4 | Cuándo usarla
CONSTANTE | Valor |  |  |  | Impacto conocido con certeza
UNIFORME | Mínimo | Máximo |  |  | Solo un rango, sin valor típico
TRIANGULAR | Mínimo | Moda | Máximo |  | Tres puntos, conservadora
TRIGEN | Valor bajo | Moda | Valor alto | % bajo (10) | Tres puntos como P10 / P90
PERT | Mínimo | Moda | Máximo |  | Tres puntos (recomendada)
PERT_MODIFICADA | Mínimo | Moda | Máximo | γ (4 = PERT) | PERT con confianza ajustable
BETA_GENERAL | α | β | Mínimo | Máximo | Ajuste a datos con límites
NORMAL | Media | Desv. estándar |  |  | Simétrica; admite negativos
NORMAL_TRUNCADA | Media | Desv. estándar | Mínimo | Máximo | Normal con límites
LOGNORMAL | Media | Desv. estándar |  |  | Sesgada, positiva, cola larga
Notes: P1…P4 vacíos donde la distribución no los usa. La validación marca en rojo parámetros faltantes o incoherentes (mín. > moda, desviación ≤ 0, probabilidades que no suman 1…).

## Slide 25
4 · RESUMEN
Catálogo: qué va en P1…P4 (2 de 2)
Las mismas definiciones aparecen en la columna AYUDA_ del registro y en la hoja GUIA.
Distribución | P1 | P2 | P3 | P4 | Cuándo usarla
GAMMA | Forma | Escala |  |  | Sesgada, positiva
EXPONENCIAL | Media |  |  |  | Muchos pequeños, pocos grandes
WEIBULL | Forma k | Escala λ |  |  | Fallas y duración de equipos
GUMBEL | Ubicación | Escala |  |  | Máximos: lluvias, crecidas
LOGISTICA | Media | Escala |  |  | Como normal, colas más pesadas
PARETO | Forma (> 1) | Mínimo |  |  | Colas muy pesadas: reclamos
POISSON | Media λ |  |  |  | Número de eventos en el periodo
BINOMIAL | n (ensayos) | p |  |  | Fallas en n intentos
DISCRETA_UNIFORME | Mín. (entero) | Máx. (entero) |  |  | Entero equiprobable
DISCRETA | «v1;v2;…» | «p1;p2;…» |  |  | Escenarios con probabilidad
Notes: P1…P4 vacíos donde la distribución no los usa. La validación marca en rojo parámetros faltantes o incoherentes (mín. > moda, desviación ≤ 0, probabilidades que no suman 1…).

## Slide 26
PARTE 5
Casos especiales al llenar el registro
Varias dimensiones, oportunidades, respuestas y correlación

## Slide 27
5 · DIMENSIONES
Una distribución por cada dimensión que el riesgo afecte
Se deja la distribución VACÍA en las dimensiones que el riesgo no toca. Ejemplos tomados del registro (estimaciones preliminares).
S/
COSTO
Sobrecostos directos: material, mano de obra, penalidades.
R-01 Consumo de contingencia
PERT 1 500 000 / 4 000 000 / 9 000 000
días
PLAZO
Días de retraso. La macro los SUMA: supuesto conservador.
R-05 Demora aprobación UMAS
TRIANGULAR 15 / 30 / 60
HH
ING_DISENO
Horas-hombre adicionales de ingeniería de diseño (rediseño, RFI).
R-05 Demora aprobación UMAS
TRIANGULAR 120 / 300 / 600
HH
ING_CAMPO
Horas-hombre de ingeniería de campo (supervisión, reprocesos).
R-06 NC en tarrajeo y solaqueo
TRIANGULAR 200 / 500 / 1 200
No duplicar: si las HH ya están valorizadas dentro de COSTO, no las ingrese además en ING_DISENO / ING_CAMPO (o viceversa). ＋ AGREGAR DIMENSIÓN crea otras (calidad, SSOMA…) sin tocar el código.
Notes: R-05 afecta tres dimensiones a la vez: cuando ocurre, las tres reciben impacto en la misma iteración.

## Slide 28
5 · OPORTUNIDADES Y RESPUESTAS
Oportunidades y riesgo residual
+
Oportunidades
TIPO = OPORTUNIDAD.
Los parámetros se ingresan POSITIVOS (ahorro de 100 000 a 300 000).
La macro les aplica signo negativo: reducen el total.
Se marcan en verde en TORNADO, RANGOS y MATRIZ_PI.
↓
Respuestas (escenario «después»)
Columna | Qué significa
ESTRATEGIA | Evitar, mitigar, transferir, aceptar… (PMI)
PROB_RESIDUAL | Probabilidad tras la respuesta
FACTOR_IMPACTO_RESIDUAL | 0,5 = el impacto baja a la mitad
COSTO_RESPUESTA | Lo que cuesta implementar la respuesta (S/)
La distribución NO se reescribe: el factor la escala. COMPARACION muestra antes vs. después con los mismos números aleatorios.
Notes: La respuesta conviene si la reducción del P80 (o de la media) supera su costo. Con números aleatorios comunes, la diferencia se debe solo a la respuesta, no al azar.

## Slide 29
5 · CORRELACIÓN
Riesgos que se mueven juntos
Si una misma causa agrava varios riesgos, deben simularse correlacionados.
GRUPO_CORRELACION: nombre común a los riesgos relacionados (ej. APROBACIONES, CALIDAD, CONTRACTUAL).
RHO_GRUPO: intensidad entre 0 y 1. Guía: 0,3 débil · 0,5 moderada · 0,7 fuerte.
Efecto: cuando uno sale alto, los demás del grupo tienden a salir altos. La media no cambia, pero el P80 y el P90 suben.
Ignorar una correlación real subestima la contingencia.
RESULTADOS muestra la correlación objetivo vs. lograda. Con probabilidades < 1 la lograda es menor, porque muchos escenarios valen 0.
Grupo | ρ objetivo | ρ lograda
CONTRACTUAL | 0,50 | 0,41
SOBRECONSUMO | 0,40 | 0,34
APROBACIONES | 0,50 | 0,45
CALIDAD | 0,40 | 0,30
INGENIERIA | 0,50 | 0,44
EXTENSION_PLAZO | 0,60 | 0,50
Método Iman–Conover con un factor común por grupo (Vose 13.2). Valores de una corrida de prueba con las estimaciones preliminares.
Notes: La correlación no cambia la probabilidad ni la distribución de cada riesgo, solo cómo se combinan los valores altos y bajos.

## Slide 30
5 · CHECKLIST
Errores frecuentes al llenar distribuciones
✕
Probabilidad dentro del impacto
Poner el 30 % del costo como impacto. La probabilidad va SOLO en PROBABILIDAD.
✕
Peor caso como moda
La moda es lo más frecuente, no lo más temido.
✕
Mezclar unidades
Soles vs. miles de soles; días hábiles vs. calendario; HH vs. días-hombre.
✕
Duplicar impactos
HH valorizadas en COSTO y además en ING_DISENO / ING_CAMPO.
✕
Orden incoherente
Mínimo > moda o moda > máximo: la validación lo marca en rojo.
✕
Probabilidad mal usada
1 a un evento que puede no ocurrir; > 0,5 a algo casi seguro (mejor en la línea base).
Notes: La validación detecta los errores de forma (orden, faltantes), pero no los de concepto (unidades, duplicados). Esos dependen de quien llena el registro.

## Slide 31
PARTE 6
Ejecutar e interpretar
Botones, validación y cómo leer los resultados

## Slide 32
6 · EJECUTAR
Botones y validación
▶ CORRER SIMULACIÓN
Valida, simula y escribe todas las hojas de resultados.
✔ VALIDAR DATOS
Revisa el registro sin simular y marca las celdas con problemas.
✕ LIMPIAR RESULTADOS
Borra las hojas de salida (no toca PARAMETROS).
＋ AGREGAR DIMENSIÓN
Crea una dimensión nueva: columnas DIST_, P1…P4 y AYUDA_.
ROJO = error
Impide correr: parámetro faltante, mín. > moda, probabilidad fuera de 0–1, texto donde va número…
ÁMBAR = advertencia
Permite correr, pero revise: probabilidad > 0,5, riesgo sin impacto, estimado por validar…
Si aparece un aviso ámbar «No se pudo crear el gráfico», los números siguen siendo válidos; envíe una captura del aviso para corregirlo.
Notes: Filas con ACTIVO = NO se ignoran. Los 5 riesgos EJEMPLO de la versión 1 están desactivados.

## Slide 33
6 · INTERPRETAR
Curva S y contingencia
La reserva para contingencias es el P(nivel) del impacto total de los riesgos. Con nivel 80 %: el P80.
Chart: Curva S — costo
| 1.09751 | 7.06905 | 8.72795 | 9.90703 | 10.94147 | 11.90858 | 12.75293 | 13.5416 | 14.38144 | 15.16327 | 15.93995 | 16.72479 | 17.51753 | 18.38398 | 19.38936 | 20.39238 | 21.61841 | 22.96647 | 24.74191 | 27.41115 | 40.9732
Costo | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
P50
S/ 15,7 M
Mitad de los escenarios por debajo
P80
S/ 21,3 M
Reserva para contingencias (10,7 % de la base)
P90
S/ 24,7 M
Nivel más exigente: +3,3 M
Presupuesto recomendado = base + contingencia + reserva de gestión = 200 + 21,3 + 0 = S/ 221,3 M
Cifras de una corrida de prueba con estimaciones preliminares y base supuesta de S/ 200 M. No sumar los P80 de cada riesgo: la contingencia es el P80 del TOTAL.
Notes: Variante de Vose: presupuestar la media (≈ S/ 16,2 M) como partida de riesgos y el colchón P80 − media (≈ S/ 5,1 M) como contingencia. El total es el mismo.

## Slide 34
6 · INTERPRETAR
Qué pregunta responde cada hoja de resultados
RESULTADOS
¿Cuánta reserva necesito y qué tan precisa es la simulación?
CURVA_S
¿Con qué probabilidad no supero cada monto o plazo?
TORNADO
¿Qué riesgos mueven más el total? → dónde enfocar las respuestas
RANGOS
¿Cuál es el P10…P90 y el VME de cada riesgo?
MATRIZ_PI
¿Cómo se ven los riesgos en la matriz probabilidad–impacto?
COMPARACION
¿Cuánto baja el P80 si aplico las respuestas, y compensa su costo?
Precisión: si RESULTADOS indica «Insuficiente» en el intervalo del P80, aumente las iteraciones.
Notes: El tornado usa correlación de rangos (Spearman) y el «swing»: cuánto cambia el total cuando el riesgo está en su 10 % alto vs. su 10 % bajo.

## Slide 35
ANTES DE PRESENTAR RESULTADOS
Checklist final
✓
Costo base y plazo base reemplazados por los del contrato (hoy son supuestos).
✓
Cada estimación «ESTIMADO – VALIDAR» revisada con el dueño del riesgo; fuente anotada en NOTAS.
✓
Distribución elegida según lo que se sabe (árbol de decisión); PERT por defecto.
✓
Probabilidad separada del impacto; unidades revisadas; sin impactos duplicados.
✓
Correlación definida para los riesgos con causa común.
✓
Validación sin errores rojos; advertencias ámbar revisadas.
✓
Precisión «Suficiente» en RESULTADOS.
Notes: La herramienta es tan buena como los datos: el trabajo de fondo es la elicitación de distribuciones con los dueños de los riesgos.