## Slide 1
CONSTRUCTABILIDAD
Mejores Prácticas CII para la Industria de la Construcción
Construction Industry Institute (CII) · Versión 3 · 2025
COSAPI
1 / 140

## Slide 2
AGENDA
1
Fundamentos de Constructabilidad
Definición, principios, beneficios y ROI
2
Advanced Work Packaging (AWP)
EWP, IWP, Work Face Planning, CWA
3
Front End Loading y PDRI
FEL fases, PDRI, VIPs, estimaciones
4
Herramientas y Tecnologías
BIM, Lean, Modularización, Digital
5
Gestión y Organización
Contratos, IPD, KM, benchmarking
6
Casos de Estudio
Minería, petroquímica, infraestructura
7
Implementación y Acción
Roadmap, KPIs, próximos pasos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
2 / 140

## Slide 3
SECCIÓN 1
Fundamentos de
Constructabilidad
Conceptos, principios y valor demostrado según CII
3 / 140

## Slide 4
¿Qué es Constructabilidad?
• Optimización del uso del conocimiento y experiencia constructiva en las fases de planificación, diseño, procura y construcción • Disciplina formal desarrollada por el Construction Industry Institute (CII) desde 1986 • Reconoce que las decisiones tomadas en etapas tempranas impactan significativamente el costo y plazo de construcción • Integra la perspectiva del constructor desde el inicio del ciclo del proyecto • Previene problemas antes de que ocurran, reduciendo retrabajos y desperdicio • Es una práctica de PREVENCIÓN, no de corrección • Su implementación es un proceso sistemático y repetible, no un esfuerzo puntual
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
4 / 140

## Slide 5
Definición Oficial CII
• "La óptima integración del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, ingeniería, adquisición y operaciones de campo de un proyecto para alcanzar los objetivos generales del proyecto" • — CII Publication 3-1, 1993 • Elementos clave de la definición: – Conocimiento y experiencia constructiva aplicados sistemáticamente – Integración en TODAS las fases, no solo en construcción – Orientación al logro de objetivos del proyecto (costo, plazo, calidad, seguridad) – No es intuición sino un proceso estructurado basado en evidencia
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
5 / 140

## Slide 6
Historia y Evolución de la Constructabilidad
• 1983 – Business Roundtable identifica la falta de integración entre diseño y construcción como causa principal de sobrecostos • 1986 – CII formaliza el concepto y publica las primeras guías de implementación • 1993 – CII Publication 3-1 consolida los 12 principios fundamentales • 1990s – Expansión global: Australia, Reino Unido, Países Bajos adoptan el marco CII • 2000s – Integración con BIM, Lean Construction y herramientas digitales • 2010s – Advanced Work Packaging (AWP) emerge como evolución práctica de la constructabilidad • 2020s – Digitalización, IA y gemelos digitales amplían el alcance de la constructabilidad • Más de 40 años de investigación acumulada en proyectos de más de USD 500 mil millones
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
6 / 140

## Slide 7
Los 12 Principios de Constructabilidad CII (1–4)
• Principio 1 – Compromiso de Alta Dirección: Los programas deben tener soporte total de la alta gerencia; sin ello, fracasan • Principio 2 – Orientación al Propietario: El propietario del proyecto debe impulsar activamente el programa de constructabilidad • Principio 3 – Participación Temprana del Constructor: La experiencia constructiva debe incorporarse desde las etapas conceptuales • Principio 4 – Equipo con Experiencia Constructiva: El equipo de proyecto debe incluir personas con experiencia real en campo • Estos 4 primeros principios establecen los FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES del programa • Sin ellos, los principios técnicos no pueden implementarse efectivamente
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
7 / 140

## Slide 8
Los 12 Principios de Constructabilidad CII (5–8)
• Principio 5 – Estructura Orientada a la Construcción: El equipo debe organizarse para facilitar la comunicación constructor-diseñador • Principio 6 – Transferencia de Tecnología: El conocimiento debe transferirse sistemáticamente entre proyectos y disciplinas • Principio 7 – Planificación Avanzada para Eficiencia Constructiva: La planificación debe anticipar necesidades operativas en campo • Principio 8 – Conocimiento Constructivo en Diseño: Ingenieros de diseño deben comprender las implicaciones constructivas de sus decisiones • Estos principios abordan el PROCESO de trabajo y la transferencia de conocimiento • El Principio 6 es crítico: sin transferencia sistemática, el conocimiento se pierde con la rotación de personal
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
8 / 140

## Slide 9
Los 12 Principios de Constructabilidad CII (9–12)
• Principio 9 – Avance del Diseño en Etapas Tempranas: El diseño debe completarse en mayor grado antes de iniciar la construcción • Principio 10 – Cronogramas Sensibles a la Construcción: Los programas deben reflejar la lógica y restricciones reales de construcción • Principio 11 – Tecnologías de Información Avanzadas: Las TICs amplifican la efectividad de la constructabilidad • Principio 12 – Retroalimentación y Aprendizaje Organizacional: El programa debe generar lecciones aprendidas que mejoren futuros proyectos • Los Principios 9 y 10 son los más frecuentemente violados en la industria latinoamericana • El Principio 12 es el que más diferencia a organizaciones líderes de las rezagadas
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
9 / 140

## Slide 10
Beneficios Demostrados – Datos CII
6–10%
Reducción promedio de costo total del proyecto
CII RT-3, 2002
5–7%
Reducción del plazo de ejecución del proyecto
CII Benchmarking, 2010
USD 22
Retorno por cada USD 1 invertido en el programa
CII Publication 34-1
90%
De proyectos con programa activo mejoran KPIs clave
IPA Research, 2018
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
10 / 140

## Slide 11
ROI de Constructabilidad – Comparativa
Chart: 
| Sin programa | Nivel básico | Nivel avanzado | Clase mundial
Sobrecosto promedio (%) | 18 | 12 | 7 | 3
Sobreplazo promedio (%) | 22 | 14 | 8 | 2
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
11 / 140

## Slide 12
Factores Críticos de Éxito
Factores Organizacionales
• Compromiso de la alta dirección
• Propietario activamente involucrado
• Equipo con experiencia en campo
• Estructura organizacional adecuada
• Sistema de gestión del conocimiento
Factores de Proceso
• Participación del constructor desde FEL-1
• Revisiones formales de constructabilidad
• Base de datos de lecciones aprendidas
• Métricas y seguimiento sistemático
• Integración con planificación AWP
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
12 / 140

## Slide 13
Barreras Comunes de Implementación
• "No hay tiempo" – La presión por iniciar construcción rápido impide el trabajo previo necesario • "El constructor llegará después" – Mentalidad tradicional que separa diseño de construcción • "Ya lo hacemos de manera informal" – Sin sistema formal, el conocimiento no se capitaliza • "No hay presupuesto" – El costo del programa es 0.1–0.5% del proyecto; los beneficios 6–10% • "Los contratistas no colaboran" – Problema contractual, no técnico; requiere alineación temprana • Inercia organizacional – Cambio cultural es la barrera más difícil de superar • Solución: demostrar ROI con datos reales del primer proyecto piloto implementado
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
13 / 140

## Slide 14
La Brecha Entre Diseño y Construcción
• El 80% de los problemas en obra tienen su origen en decisiones de diseño • Diseñadores optimizan para función técnica; constructores optimizan para eficiencia de ejecución • Sin constructabilidad, los planos son técnicamente correctos pero difíciles de construir • Problemas típicos de la brecha: – Secuencias de instalación físicamente imposibles o muy ineficientes – Accesos insuficientes para grúas y equipos de montaje – Especificaciones de materiales sin considerar disponibilidad local o plazos de procura – Diseño que ignora tolerancias constructivas reales de campo • La constructabilidad cierra esta brecha de manera sistemática y documentada
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
14 / 140

## Slide 15
El Valor de la Integración Temprana del Constructor
• Influencia sobre el costo: 80% de las oportunidades de ahorro se define en el 20% inicial del proyecto • Curva de Macleamy: el costo de cambiar decisiones se dispara exponencialmente conforme avanza el proyecto • Por qué en FEL-1 y FEL-2: – En FEL-1: selección de proceso, ubicación, layout general – alto impacto, bajo costo de cambio – En FEL-2: definición de módulos, estrategia de construcción, secuencia de fases – En FEL-3: detalles constructivos, especificaciones de materiales, accesos – En Diseño Detallado: verificación y ajustes menores – En Construcción: solo gestión de cambios inevitables (muy costosos) • Cada dólar invertido en constructabilidad en FEL-1 vale USD 22 en construcción (CII)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
15 / 140

## Slide 16
Gestión del Conocimiento en Constructabilidad
• El conocimiento de constructabilidad reside en personas – se pierde con la rotación • Componentes de un sistema formal: – Base de datos de lecciones aprendidas categorizada por disciplina y tipo de proyecto – Biblioteca de revisiones de constructabilidad históricas – Checklists actualizados basados en experiencia real – Registro de "never-dos": decisiones que causaron problemas recurrentes • Herramientas comunes: SharePoint, Procore, sistemas internos de gestión de proyectos • La frecuencia de revisión define la madurez: mensual (básico) vs. continua (clase mundial) • Meta: convertir el conocimiento tácito individual en conocimiento explícito organizacional
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
16 / 140

## Slide 17
Métricas Clave de Constructabilidad
• Métricas de implementación del programa: – % de revisiones de constructabilidad completadas vs. planificadas por etapa – Número de modificaciones de diseño originadas en campo (target: reducción 30%) – Tiempo promedio de revisión por lámina o paquete de trabajo • Métricas de impacto en el proyecto: – Índice de desempeño de costo (CPI) comparado con benchmark – Índice de desempeño de plazo (SPI) – Horas de retrabajo como % del total de horas construidas (target: <3%) – Número de órdenes de cambio atribuidas a problemas de constructabilidad • Meta: reducir NCR (Non-Conformance Reports) en 40% vs. proyectos sin programa
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
17 / 140

## Slide 18
Cultura Organizacional: El Fundamento Invisible
• La constructabilidad requiere cambio cultural antes que cambio de procesos • Cultura necesaria: colaboración diseñador-constructor vs. adversarial tradicional • El contrato define la relación; el liderazgo define la cultura • Señales de cultura de constructabilidad madura: – Constructores son invitados (no tolerados) en reuniones de diseño – Los comentarios de campo son bienvenidos y documentados – Los errores se documentan sin culpas para aprender de ellos – La gerencia de proyecto protege el tiempo dedicado a revisiones • Señal de alerta: equipo de diseño que dice "el constructor que se adapte a nuestro diseño"
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
18 / 140

## Slide 19
El Rol del Liderazgo Ejecutivo
• Sin soporte ejecutivo visible y activo, el programa de constructabilidad fracasa (CII Principio 1) • Responsabilidades del liderazgo ejecutivo: – Definir constructabilidad como prioridad estratégica en todos los proyectos – Asignar recursos presupuestarios específicos (mínimo 0.3% del costo del proyecto) – Revisar métricas de constructabilidad en cada reunión de avance de proyecto – Celebrar éxitos y reconocer al equipo cuando se alcanzan metas – Proteger el cronograma de revisiones aunque haya presión por avanzar • El CEO/VP de proyectos debe poder responder: "¿Cuántos RFIs evitamos gracias a constructabilidad?" • Los mejores proyectos del mundo tienen un "campeón" ejecutivo de constructabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
19 / 140

## Slide 20
El Costo de No Implementar Constructabilidad
15–35%
Sobrecosto promedio en proyectos sin programa de constructabilidad
CII 2018
3–8%
Del costo final es retrabajo evitable con revisiones previas
Lean Construction Institute
40%
De los RFIs en obra tienen origen en problemas de constructabilidad
IPA Global, 2020
2.5x
Probabilidad de fracaso en proyectos sin FEL adecuado
IPA Research 2019
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
20 / 140

## Slide 21
SECCIÓN 2
Advanced Work
Packaging (AWP)
La metodología operativa para implementar la constructabilidad en campo
21 / 140

## Slide 22
¿Qué es Advanced Work Packaging (AWP)?
• AWP es la metodología operativa que traduce los principios de constructabilidad en acciones concretas de campo • Desarrollado por CII y Construction Owner Association of Alberta (COAA) en la industria de oil & gas canadiense • Principio fundamental: comenzar con el fin en mente – diseñar el proceso pensando en cómo se va a construir • AWP organiza todo el trabajo del proyecto en paquetes discretos, secuenciados y ejecutables • Cada paquete tiene un responsible único, recursos definidos, duración acotada y entregables claros • Reduce las "horas de espera" en campo – el tiempo que los trabajadores esperan materiales, información o acceso • Proyectos que implementan AWP completo reducen en promedio 25% las horas de espera en campo (CII RT-272)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
22 / 140

## Slide 23
Jerarquía de Work Packages en AWP
• Nivel 1 – Path of Construction (PoC): Secuencia macro de áreas de construcción del proyecto completo • Nivel 2 – Construction Work Areas (CWA): Áreas geográficas manejables asignadas a un superintendent • Nivel 3 – Construction Work Packages (CWP): Paquetes por disciplina dentro de un CWA (civil, mecánico, eléctrico) • Nivel 4 – Installation Work Packages (IWP): Paquetes de trabajo que un cuadrilla ejecuta en 1-2 semanas • Nivel paralelo – Engineering Work Packages (EWP): Paquetes de ingeniería alineados con CWPs • Nivel paralelo – Procurement Work Packages (PWP): Paquetes de procura alineados con IWPs • La alineación EWP→CWP→IWP es la innovación clave de AWP: ingeniería, procura y construcción sincronizadas
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
23 / 140

## Slide 24
Engineering Work Packages (EWP)
• Un EWP es un paquete de ingeniería diseñado específicamente para soportar un Construction Work Package (CWP) • Contiene toda la documentación técnica necesaria para construir un CWP completo • Componentes de un EWP completo: – Planos y diagramas específicos del área de construcción – Especificaciones técnicas aplicables – Lista de materiales y equipos (Material Take-Off) – Hojas de datos de equipos y materiales – Normas y estándares aplicables • EWP vs. Entrega Tradicional: tradicional entrega por sistema; AWP entrega por área de construcción • Beneficio: el constructor recibe toda la información de un área en lugar de fragmentos de múltiples disciplinas
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
24 / 140

## Slide 25
Installation Work Packages (IWP) – El Corazón del AWP
• El IWP es la unidad básica de planificación y ejecución de campo en AWP • Representa el trabajo que una cuadrilla ejecuta en 1 a 2 semanas • Contenido mínimo de un IWP ejecutable: – Alcance específico: qué se instala, exactamente dónde y en qué secuencia – Lista de materiales confirmados como disponibles en campo – Planos y detalles de instalación del paquete específico – Procedimientos de trabajo e instrumentos de seguridad – Requisitos de equipos y herramientas – Constraints identificados y resueltos antes de liberar el IWP • Un IWP liberado significa: "todo está listo para que la cuadrilla comience sin interrupciones" • Meta de calidad: 85% de IWPs deben ejecutarse sin detenciones (benchmark clase mundial)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
25 / 140

## Slide 26
Work Face Planning (WFP)
• WFP es el proceso de planificación colaborativa de campo que precede la ejecución de cada IWP • Lo ejecuta el Field Engineer o Construction Supervisor en conjunto con el foreman de la cuadrilla • Momento: 2-4 semanas antes del inicio del IWP • Actividades en una sesión WFP: – Revisión visual del área con el equipo de campo – Confirmación de disponibilidad de materiales, herramientas y documentación – Identificación y resolución de constraints físicos y de información – Definición de la secuencia óptima de instalación – Compromisos de producción de la cuadrilla • El WFP es la última línea de defensa antes de que la cuadrilla toque hierro • Estudios CII: 1 hora de WFP elimina 4 horas de retrasos en campo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
26 / 140

## Slide 27
Construction Work Areas (CWA)
• Una CWA es una zona geográfica discreta del proyecto asignada a un Superintendent como responsable único • Criterios para definir una CWA: – Tamaño manejable: 1 Superintendent puede supervisar efectivamente toda el área – Límites físicos claros: edificios, calles, coordenadas geográficas definidas – Coherencia lógica: actividades relacionadas en secuencia dentro de la misma área – Entregables discretos: un CWA completo representa un hito medible del proyecto • Path of Construction (PoC): secuencia en que los CWAs se construyen y entregan • El PoC guía la secuencia de ingeniería y procura para cada CWA • Errores comunes: CWAs demasiado grandes (difíciles de gestionar) o sin coherencia funcional
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
27 / 140

## Slide 28
Flujo Integrado de Trabajo AWP
Definir PoC
→
Path of Construction aprobado por Owner y Constructor
Crear CWAs
→
Dividir el proyecto en áreas manejables con responsable único
EWPs / CWPs
→
Alinear paquetes de ingeniería con áreas de construcción
Crear IWPs
→
Paquetes de 1-2 semanas para cada cuadrilla, con constraints resueltos
WFP & Field
Work Face Planning y ejecución sin interrupciones en campo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
28 / 140

## Slide 29
AWP vs. Método de Construcción Tradicional
Método Tradicional
• Ingeniería entrega planos por sistema (piping, estructural, eléctrico)
• Constructor recibe paquetes incompletos y espera lo que falta
• Materiales llegan sin coordinación con secuencia constructiva
• Frecuentes paradas de cuadrillas por falta de información
• Retrabajo descubierto recién en campo
Método AWP
• Ingeniería entrega EWPs alineados con áreas de construcción
• Constructor recibe todo lo necesario para un área completa
• Materiales en campo antes de liberar el IWP correspondiente
• Cuadrillas trabajan sin interrupciones: IWP liberado = listo para ejecutar
• Problemas detectados semanas antes de que la cuadrilla llegue al área
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
29 / 140

## Slide 30
Beneficios Documentados de AWP (CII RT-272)
25%
Reducción de horas de espera improductivas en campo
CII 2012
10%
Mejora en productividad de construcción (instalaciones)
COAA/CII 2015
15%
Reducción de costos generales del proyecto
Shell Global 2018
20%
Reducción en días de sobreplazo respecto a proyectos similares
Fluor, Bechtel 2019
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
30 / 140

## Slide 31
Roles y Responsabilidades en AWP
• AWP Manager (Owner-side): responsable del sistema AWP para todo el proyecto; define estándares y verifica cumplimiento • AWP Coordinator (Contractor-side): implementa AWP en campo; crea y gestiona IWPs • Field Engineer: prepara IWPs técnicos con foco en constructabilidad; conduce WFP • Superintendent: responsible del CWA; aprueba IWPs antes de su ejecución; reporta constraints • Work Package Engineer: especialista en crear EWPs alineados con la secuencia constructiva • Procurement Coordinator: asegura que materiales estén disponibles según secuencia de IWPs • BIM Coordinator: provee modelos 3D y 4D que soportan la planificación de IWPs • Foreman: ejecuta en campo; reporta avance diario y problemas por IWP
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
31 / 140

## Slide 32
Path of Construction: La Columna Vertebral de AWP
• El Path of Construction (PoC) es la secuencia macro aprobada en que se construirán y entregarán los CWAs • Se define en la fase FEL-3 con inputs del constructor, owner y equipo de ingeniería • Criterios para definir el PoC: – Dependencias tecnológicas: qué área debe completarse antes para que otra pueda iniciar – Hitos contractuales de entrega parcial o puesta en marcha por sistemas – Lógica de flujo de materiales y accesos temporales en el sitio – Disponibilidad de recursos: equipos de izaje, cuadrillas especializadas • El PoC guía la secuencia de EWPs y provee la lógica para el cronograma Level 3 y 4 • Cambiar el PoC durante la construcción genera costos significativos y debe evitarse
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
32 / 140

## Slide 33
Gestión de Constraints en AWP
• Un constraint es cualquier impedimento que evita que un IWP sea ejecutado sin interrupciones • Un IWP no se libera hasta que TODOS sus constraints estén resueltos • Tipos de constraints más comunes: – Información incompleta: planos, especificaciones o procedimientos pendientes – Materiales no disponibles en campo o con fecha de entrega incierta – Permisos de trabajo no emitidos (Hot Work, Confined Space, etc.) – Dependencias físicas: área predecesora no liberada aún – Equipos especiales no disponibles: grúas, andamios, herramientas calibradas • El Constraint Log es actualizado diariamente por el AWP Coordinator • Métrica clave: % de constraints resueltos 2 semanas antes del IWP (target: >90%)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
33 / 140

## Slide 34
Gestión de Materiales en el Contexto AWP
• AWP requiere un sistema de gestión de materiales completamente alineado con los IWPs • Procurement Work Packages (PWP): paquetes de procura que soportan la secuencia de IWPs • Puntos críticos de integración: – El cronograma de materiales deriva del PoC, no del cronograma de ingeniería – Cada IWP tiene un "material ready date" específico que el sistema de materiales debe cumplir – El sistema de warehousing organiza los materiales por IWP, no por tipo – Los materiales se liberan a campo IWP por IWP, no en grandes lotes globales • Beneficio: elimina la búsqueda de materiales en campo, que es el desperdicio #1 en construcción • Integración con CMMS y ERP del proyecto es fundamental para la trazabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
34 / 140

## Slide 35
Modelo de Madurez AWP
• Nivel 0 – No implementado: construcción ad-hoc, sin paquetes de trabajo formales • Nivel 1 – Conciencia: el equipo conoce AWP pero no lo implementa sistemáticamente • Nivel 2 – Básico: CWAs y CWPs definidos, IWPs creados pero no siempre ejecutables • Nivel 3 – Implementado: IWPs con constraints resueltos, WFP regular, métricas básicas • Nivel 4 – Avanzado: integración EWP-CWP-IWP completa, métricas en tiempo real, 90% IWPs ejecutables • Nivel 5 – Clase mundial: IA para predicción de constraints, mejora continua basada en datos, benchmark externo • La mayoría de la industria latinoamericana está en Nivel 0-1 • Los mejores proyectos de COSAPI debieran alcanzar Nivel 3 en 24 meses con el programa correcto
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
35 / 140

## Slide 36
KPIs de AWP – Indicadores de Desempeño en Campo
Chart: 
| IWPs ejecutables | Restricciones resueltas | Productividad laboral | Cero detenciones
Baseline (sin AWP) % | 55 | 60 | 65 | 30
Meta AWP % | 85 | 90 | 85 | 70
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
36 / 140

## Slide 37
Integración AWP + BIM: Planificación Visual de Campo
• El modelo BIM es el soporte visual indispensable para la planificación de IWPs • BIM 3D: permite identificar interferencias y validar secuencias de instalación visualmente • BIM 4D: simula el PoC y la secuencia de CWAs en el tiempo, identificando conflictos de acceso • Usos específicos de BIM en AWP: – Delimitar geográficamente CWAs y CWPs en el modelo – Verificar accesos para grúas y montajes antes de aprobar IWPs – Generar MTO (Material Take-Off) directamente del modelo por área de construcción – Comparar avance planificado vs. real en 3D para reportes de progreso • Sin BIM se puede implementar AWP, pero con BIM el nivel de calidad de IWPs aumenta significativamente • Herramientas: Navisworks, Synchro, OpenBuildings Designer, AVEVA
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
37 / 140

## Slide 38
Implementación de AWP – 5 Pasos Críticos
Comprometer al Owner
→
Sin mandato del propietario, AWP no prospera. El Owner define el estándar.
Definir PoC y CWAs
→
Con inputs de campo. El Constructor valida que la secuencia sea ejecutable.
Alinear Ingeniería
→
EWPs diseñados para soportar CWPs. Cambio fundamental de cómo se entrega la ingeniería.
Crear IWPs Calidad
→
Constraints resueltos antes de liberar. WFP semanal con field engineers.
Medir y Mejorar
Dashboard de KPIs AWP en tiempo real. Mejora continua ciclo a ciclo.
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
38 / 140

## Slide 39
SECCIÓN 3
Front End Loading
y PDRI
Definición rigurosa del proyecto como base de la constructabilidad
39 / 140

## Slide 40
Front End Loading (FEL) – La Base de Todo
• FEL es el proceso de definición rigurosa del proyecto antes de comprometer el capital de inversión • También conocido como: Project Definition (IPA), FEED (Front End Engineering & Design), Pre-FEED • Principio fundamental: a mayor definición en FEL, mayor probabilidad de éxito en ejecución • IPA (Independent Project Analysis) analiza más de 3,000 proyectos globalmente: – Proyectos con FEL Class I (mejor definición): 20% menos costo, 39% menos tiempo – Proyectos con FEL deficiente: 65% probabilidad de sobrecosto >25% • FEL no es burocracia: es la inversión más rentable que se puede hacer en un proyecto • El costo de FEL completo es 0.5–3% del CAPEX total; los beneficios son múltiplos de esa inversión
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
40 / 140

## Slide 41
Las Tres Etapas del Front End Loading
FEL-1
Conceptualización
→
Identificar opciones. Selección de proceso/tecnología. Estimación Clase 5 (±50%). Evaluación de negocio.
FEL-2
Prefactibilidad
→
Desarrollar alternativas. Seleccionar la mejor. Estimación Clase 3 (±30%). Inicio de PDRI.
FEL-3
Factibilidad
Definir completamente la opción seleccionada. Estimación Clase 2 (±15%). PDRI completo. Autorización.
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
41 / 140

## Slide 42
FEL-1: Conceptualización del Proyecto
• Objetivo: identificar y evaluar las opciones fundamentales del proyecto • Entregables clave de FEL-1: – Definición del propósito y los objetivos estratégicos del proyecto – Identificación de alternativas de proceso, localización y tecnología – Evaluación económica preliminar de cada alternativa (Clase 5, ±50%) – Selección de la alternativa conceptual a desarrollar en FEL-2 – Plan del proyecto y recursos para FEL-2 • Constructabilidad en FEL-1: – Participación del constructor en la evaluación de alternativas de localización – Validación de constructabilidad de alternativas de proceso (accesos, izaje, secuencia) – Primera iteración de estrategia constructiva macro (modular vs. stick-built)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
42 / 140

## Slide 43
FEL-2: Prefactibilidad del Proyecto
• Objetivo: desarrollar y comparar alternativas, seleccionar la mejor opción para FEL-3 • Entregables clave de FEL-2: – Ingeniería conceptual de la alternativa seleccionada (P&IDs preliminares, layout conceptual) – Estimación Clase 3 (±30%) de la alternativa seleccionada – Plan de ejecución del proyecto preliminar incluyendo estrategia constructiva – PDRI inicial completado para identificar gaps de definición • Constructabilidad en FEL-2: – Revisión formal de constructabilidad del layout y configuración del proyecto – Definición de la estrategia de modularización o prefabricación – Validación del Path of Construction preliminar – Identificación de recursos y habilidades constructivas críticas para el proyecto
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
43 / 140

## Slide 44
FEL-3: Factibilidad y Autorización del Proyecto
• Objetivo: definir completamente el proyecto antes de la decisión de inversión (FID) • Entregables clave de FEL-3: – Ingeniería básica completa (30–40% de la ingeniería total) – Estimación Clase 2 (±15%) con bases de estimación documentadas – PDRI completado y score objetivo alcanzado (≤200 para proyectos industriales) – Plan de ejecución del proyecto (PEP) completo y aprobado – Estrategia de contratación definida y contratos principales negociados • Constructabilidad en FEL-3: – AWP plan completo: PoC, CWAs, estrategia IWP aprobada por Constructor – Revisiones de constructabilidad de toda la ingeniería básica – Modelo de simulación 4D de la secuencia constructiva aprobado
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
44 / 140

## Slide 45
PDRI – Project Definition Rating Index
• Herramienta CII para medir el grado de definición de un proyecto antes de la autorización • Desarrollado por CII en 1996; dos versiones: industrial/proceso y edificaciones • PDRI Industrial evalúa 70 elementos agrupados en 3 secciones: – Sección I (Bases del Proyecto): 5 categorías – estrategia de negocio, tecnología, sitio, procura, estimados – Sección II (Bases del Diseño de la Planta): 4 categorías – criterios de diseño, scope, requisitos operacionales – Sección III (Bases de la Ejecución del Proyecto): 2 categorías – PEP, estimación final • El puntaje PDRI es la suma de los pesos de los elementos incompletos o insuficientemente definidos • Score 0: proyecto perfectamente definido (teórico) • Score ≤200: proyectos con alta probabilidad de éxito (umbral CII para autorizar)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
45 / 140

## Slide 46
Correlación entre PDRI y Desempeño del Proyecto (IPA)
Chart: 
| 0-200 (Excelente) | 201-400 (Bueno) | 401-600 (Regular) | 601+ (Deficiente)
Sobrecosto promedio % | 3 | 11 | 22 | 45
Sobreplazo promedio % | 2 | 9 | 18 | 38
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
46 / 140

## Slide 47
Definición Rigurosa del Alcance: Clave del FEL
• El 72% de los sobrecostos en grandes proyectos se originan en cambios de alcance (IPA 2020) • La definición de alcance insuficiente es el problema #1 en proyectos de la industria latinoamericana • Elementos de una definición de alcance completa: – Límites de batería claros: qué incluye y qué excluye el proyecto – P&IDs aprobados y congelados antes de FID (Final Investment Decision) – Plot plans y layouts de edificaciones con áreas y alturas definidas – Especificaciones técnicas de todos los equipos principales – Definición del modelo de entrega de activos (completitud de startup) • Scope creep: cada cambio aprobado durante ejecución cuesta 3x más de lo que hubiera costado en FEL • Herramienta: Change Management Plan formal desde el inicio de FEL-3
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
47 / 140

## Slide 48
Estimaciones Confiables: El Resultado del FEL Bien Hecho
• Una estimación confiable requiere definición de proyecto completa, no adivinanza sofisticada • Clases de estimación AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering): – Clase 5: ±50%, solo se usa en FEL-1 para evaluar viabilidad de negocio – Clase 4: ±30%, conceptual al cierre de FEL-1 / inicio FEL-2 – Clase 3: ±20%, prefactibilidad al cierre de FEL-2 – Clase 2: ±15%, ingeniería básica al cierre de FEL-3 (base para FID) – Clase 1: ±10%, ingeniería detallada completa (usada en re-baselining) • Error frecuente: usar estimación Clase 3 como base de autorización sin completar FEL-3 • Resultado: proyectos autorizados con definición insuficiente que inevitablemente exceden presupuesto
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
48 / 140

## Slide 49
Value Improving Practices (VIPs) – Herramientas de Optimización
• Las VIPs son herramientas CII de optimización que se aplican durante FEL para agregar valor • Se aplican con un facilitador experimentado en talleres estructurados del equipo de proyecto • Las 11 VIPs del CII y su impacto promedio en proyectos que las implementan: – Constructability Review: 6–10% reducción de costo – Value Engineering: 3–15% reducción de costo – Design to Capacity: 5–20% reducción de costo en plantas de proceso – Process Simplification: 5–15% reducción de CAPEX y OPEX – Standardization & Modularization: 10–30% reducción de horas de campo – Waste Minimization: reducción de footprint y costos de operación • Las VIPs deben aplicarse en FEL-2 y FEL-3, nunca durante ingeniería detallada (demasiado tarde)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
49 / 140

## Slide 50
VIP: Design to Capacity
• Objetivo: diseñar la planta para la capacidad de producción objetivo, no para maximizar la capacidad teórica • El sobredimensionamiento por "factor de seguridad excesivo" incrementa costos sin agregar valor • Proceso de aplicación: – Definir con precisión la capacidad de producción objetivo (con base en demanda de mercado) – Revisar todos los equipos y sistemas dimensionados para esa capacidad exacta – Eliminar o reducir equipos sobredimensionados que no añaden valor real – Validar con operaciones que la capacidad reducida cumple objetivos de negocio • Impacto típico: 5–20% reducción en costo de equipos principales en plantas de proceso • Complemento: Process Simplification (eliminar etapas de proceso innecesarias) • Requiere alineación entre ingeniería, operaciones y finanzas del proyecto
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
50 / 140

## Slide 51
VIP: Estandarización y Modularización
• Estandarización: usar diseños, materiales y equipos estándar repetibles en lugar de soluciones únicas • Beneficios de la estandarización: – Reducción del tiempo de ingeniería: reutilizar diseños probados – Reducción de inventario de repuestos: los operadores solo necesitan partes para tipos estándar – Curva de aprendizaje de la cuadrilla: al repetir instalaciones similares, mejora productividad – Menor riesgo de errores: diseños estándar ya fueron probados y optimizados • Modularización: prefabricar módulos completos de planta off-site y transportarlos al sitio • Cuándo modularizar: – Sitios remotos con alta mano de obra especializada escasa o cara – Climas extremos que limitan trabajo en campo – Alta repetición de módulos idénticos o similares en el proyecto
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
51 / 140

## Slide 52
VIP: Revisiones Formales de Constructabilidad
• Una revisión de constructabilidad es una inspección estructurada de los documentos de ingeniería por un experto en construcción • No es una revisión informal: tiene agenda, checklist, tiempo asignado y entregables definidos • Tipos de revisión: – Revisión de Layout: verifica accesos, espacios para equipos y mantenimiento – Revisión de P&IDs: identifica configuraciones difíciles de construir o mantener – Revisión de Planos Estructurales: verifica secuencia de erección posible – Revisión de Especificaciones: valida disponibilidad de materiales y equipos – Revisión de Planos Isométricos: verifica tolerancias y secuencia de instalación • Frecuencia mínima: al 30%, 60% y 90% del avance de ingeniería por especialidad • Herramienta: checklist estándar CII adaptado al tipo de proyecto y cliente
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
52 / 140

## Slide 53
Inversión en FEL vs. Costo Final del Proyecto
Chart: 
| FEL-1 | FEL-2 | FEL-3 | Ingeniería Detallada | Construcción
% Costo acumulado proyecto | 1 | 5 | 12 | 30 | 100
% Influencia sobre costo final | 80 | 65 | 45 | 25 | 5
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
53 / 140

## Slide 54
IPA Benchmarking – La Evidencia de la Industria
• IPA (Independent Project Analysis) evalúa más de 3,000 proyectos globales anualmente • La base de datos IPA es el estándar de benchmarking para proyectos de capital de gran escala • Hallazgos consistentes de IPA sobre FEL: – Proyectos con FEL Class I: desempeño promedio de costo +5% / plazo +8% vs. baseline – Proyectos con FEL Class II: desempeño promedio +15% / +22% – Proyectos con FEL Class III o IV: desempeño promedio +30–60% / +40–70% • Industria latinoamericana: 60–70% de grandes proyectos inician con FEL Class III o peor • Proyectos exitosos COSAPI comparten: FEL bien ejecutado + constructabilidad activa desde FEL-2 • Herramienta: IPA FEL Assessment al final de cada fase para medir calidad de definición
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
54 / 140

## Slide 55
Mejores Prácticas FEL – Lo que Hacen los Mejores
Prácticas de los Top 25%
• PDRI completado en FEL-3 con score ≤200
• Constructability review formal en cada fase
• Constructor involucrado desde FEL-1
• Alcance congelado antes de FID con proceso de gestión de cambios
• Equipo de proyecto continuo de FEL a ejecución (>70% permanece)
Prácticas del Bottom 25%
• PDRI no completado o score >400 al autorizar
• Sin revisiones formales de constructabilidad
• Constructor llega después de ingeniería básica
• Scope abierto al iniciar ingeniería detallada
• Equipo de proyecto totalmente rotado de FEL a ejecución
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
55 / 140

## Slide 56
SECCIÓN 4
Herramientas y
Tecnologías
BIM, Lean, Digitalización y metodologías que amplifican la constructabilidad
56 / 140

## Slide 57
BIM y Constructabilidad: Una Alianza Natural
• BIM (Building Information Modeling) es el habilitador tecnológico más poderoso de la constructabilidad • El modelo BIM contiene inteligencia: no son solo planos 3D, son datos de geometría + atributos • Dimensiones de BIM y su relación con constructabilidad: – 3D – Geometría: clash detection, validación visual de diseños, revisiones remotas – 4D – Tiempo: simulación de secuencia constructiva, optimización del PoC – 5D – Costo: estimación por área de construcción, control de variaciones – 6D – Sostenibilidad: análisis de ciclo de vida durante diseño – 7D – Operaciones: gestión de activos post-construcción • Para constructabilidad, las dimensiones críticas son 3D y 4D • Requisito: todos los contratistas deben entregar en BIM (mandato del owner)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
57 / 140

## Slide 58
Clash Detection – Eliminando Interferencias en el Modelo
• Clash detection: detección automática de interferencias físicas entre elementos del modelo BIM • Tipos de clash: – Hard clash: dos elementos sólidos ocupan el mismo espacio físico – Soft clash: un elemento viola los espacios mínimos requeridos de acceso o mantenimiento – Workflow clash (4D): una actividad programada antes que su predecesora • En proyectos sin BIM, los clashes se descubren en campo → retrabajos costosos • Con BIM, los clashes se resuelven en el modelo → cambios a costo mínimo • Estadística industria: cada clash resuelto en campo cuesta USD 3,200 promedio; en BIM cuesta USD 100 • Proyectos con BIM y clash detection activo reducen RFIs en 30–40% (Dodge Reports) • Herramientas: Navisworks, BIM 360 Glue, Solibri Model Checker
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
58 / 140

## Slide 59
BIM 4D: Simulación Virtual de la Construcción
• BIM 4D vincula el modelo 3D con el cronograma para simular la secuencia constructiva en el tiempo • Permite "construir virtualmente" antes de comenzar en campo • Beneficios para constructabilidad: – Validar que la secuencia constructiva es físicamente posible – Identificar conflictos de espacio y acceso que cambian según la fase de construcción – Optimizar la ubicación de equipos temporales (grúas, andamios, plantas de concreto) – Comunicar visualmente el plan de construcción a todos los stakeholders – Detectar actividades en el cronograma que tienen dependencias incorrectas • Pasos para implementar BIM 4D: – Crear modelo 3D completo → vincular elementos al cronograma (P6 o MS Project) → simular → optimizar • Herramientas: Synchro Pro, Navisworks TimeLiner, OpenBuildings
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
59 / 140

## Slide 60
Lean Construction: Eliminar el Desperdicio en Obra
• Lean Construction aplica los principios del Lean Manufacturing al proceso constructivo • Basado en el Toyota Production System adaptado por Lauri Koskela y el Lean Construction Institute • Los 8 desperdicios en construcción (TIMWOODS adaptado): – Transporte: movimiento innecesario de materiales y equipos – Inventario: material en campo sin ser instalado (bloqueando accesos, riesgo de daños) – Movimiento: cuadrillas buscando herramientas, materiales o información – Espera: tiempo muerto esperando grúas, materiales, decisiones o permisos – Sobreproducción: instalar antes de que el área predecesora esté lista – Sobreprocessing: retrabajos por planos incorrectos o cambios tardíos – Defectos: NCRs, reparaciones, rechazos de inspección – No utilización del talento: no escuchar a los foremen que conocen el trabajo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
60 / 140

## Slide 61
Last Planner System (LPS) – Planificación Colaborativa
• LPS es el método Lean de planificación y control de producción más usado en construcción mundial • Desarrollado por Glenn Ballard (Lean Construction Institute, 1994) • El "Last Planner" es quien dirige el trabajo en campo: el Superintendent o Foreman • Estructura del LPS: – Master Schedule: el proyecto completo (cronograma Level 1–2) – Phase Schedule: planificación por fases de 8–12 semanas (pull planning) – Lookahead (6 semanas): identificar y resolver constraints anticipadamente – Weekly Work Plan (WWP): compromisos de producción semanales de cada cuadrilla – Percent Plan Complete (PPC): % de compromisos cumplidos (target: >80%) • El PPC es el indicador de salud del sistema de planificación, no del avance de obra • La reunión semanal de planificación es el corazón del LPS: 30–45 minutos, todos los superintendents
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
61 / 140

## Slide 62
Pull Planning: Planificando desde el Fin
• Pull planning es la técnica de planificar hacia atrás desde un hito u objetivo de entrega • Contrasta con "push planning": hacer lo que se puede y empujar hacia adelante • Proceso de una sesión de Pull Planning: – 1. Definir el hito o entregable de la sesión (ej: "mecanizado completado el 15/03") – 2. El equipo identifica las actividades necesarias para alcanzar el hito (post-its en pared) – 3. Se ordenan las actividades hacia atrás desde el hito identificando dependencias – 4. Se identifican constraints para cada actividad y se asigna responsable de resolverlos – 5. El resultado es un plan de fase consensuado que el equipo se compromete a cumplir • Participantes: Superintendent, Field Engineers, Sub-contratistas especializados • Resultado: todos los participantes conocen sus dependencias y compromisos • Pull planning reduce en 30–50% las variaciones de cronograma (estudios LCI)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
62 / 140

## Slide 63
Visual Management en Campo: La Información Visible
• Visual Management: hacer que el estado del proyecto sea visible sin necesidad de consultar informes • "Si no se ve, no se gestiona" – principio fundamental de Lean Construction • Herramientas de Visual Management en construcción: – Obeya Room o War Room: sala de proyecto con tableros de avance actualizados diariamente – Tablero de IWPs: estado de cada IWP (backlog, en preparación, liberado, en ejecución, completado) – Constraint board: constraints activos con responsable y fecha compromiso visible – Curva S en tablero físico: avance planificado vs. real actualizado semanalmente – Safety board: último accidente, días sin incidentes, riesgos del mes • Digital: proyecciones de dashboard en la obra, apps móviles para reportes en tiempo real • Beneficio: toma de decisiones más rápida porque la información está donde se necesita
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
63 / 140

## Slide 64
Modularización: Construir en Fábrica, Ensamblar en Campo
• Modularización es la estrategia de prefabricar módulos funcionales de planta en taller o fábrica y transportarlos al sitio para su montaje final • La modularización es una decisión estratégica del FEL, no una táctica de ejecución • Tipos de módulos: – E-House (Electrical Room): sala eléctrica completa prefabricada y pre-cableada – Módulo de proceso: skid completo con equipos, tuberías e instrumentación – Pipe rack module: estructura con tuberías y soportes pre-ensamblados – Quarters/Camp module: módulos habitacionales y facilidades para campamentos – Subestación modular: transformadores, switchgear y controles en un módulo integrado • Decisión modular/no-modular: análisis de costo-beneficio considerando costo de transporte, logística y disponibilidad de grúas
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
64 / 140

## Slide 65
Modularización: Ventajas y Condiciones de Aplicación
Ventajas
• Trabajo paralelo: módulos se fabrican mientras se hace la civil en sitio
• Mejor calidad: trabajo en taller con condiciones controladas
• Seguridad mejorada: menos trabajo en altura en campo
• Menor afectación por clima extremo o lluvias
• Reducción de headcount en sitio (sensible en sitios remotos)
• Compresión del cronograma total del proyecto
Condiciones para Aplicar
• Repetición: múltiples módulos iguales o similares
• Logística disponible: ruta de transporte, grúas de gran capacidad
• Sitio con restricciones de acceso o mano de obra especializada escasa
• FEL bien definido: módulo no puede diseñarse con alcance cambiante
• Mercado de fabricadores confiables con capacidad disponible
• Owner con experiencia en gestión de módulos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
65 / 140

## Slide 66
Prefabricación Off-Site: Más Allá de los Módulos
• La prefabricación incluye todos los elementos construidos fuera del sitio e instalados en campo • Niveles de prefabricación (de menor a mayor): – Nivel 1 – Componentes: soportes metálicos, canalizaciones, piezas especiales de tubería – Nivel 2 – Sub-ensambles: spools de tubería soldados, bastidores estructurales, bandejas eléctricas – Nivel 3 – Ensambles: equipos pre-piped/wired, skids simples, racks pre-cableados – Nivel 4 – Módulos: unidades completas multi-disciplina (E-Houses, módulos de proceso) – Nivel 5 – Plantas completas (rare): fabricación completa de planta pequeña off-site • Para proyectos mineros peruanos: Nivel 2–3 es frecuentemente óptimo dado transporte y logística • Herramienta: prefabrication optimization study en FEL-2 para identificar el nivel óptimo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
66 / 140

## Slide 67
Drones y Tecnologías de Relevamiento en Construcción
• Los drones (UAVs) se han convertido en herramientas estándar de constructabilidad avanzada • Aplicaciones en constructabilidad: – Levantamiento topográfico de sitio: mucho más rápido y preciso que métodos convencionales – Ortofotografías de alta resolución: validar layout antes de iniciar movimiento de tierras – Modelado 3D de "as-built" en tiempo real: comparar vs. BIM para detectar desviaciones – Monitoreo de avance de obra: vuelos semanales para registrar progreso fotográfico – Inspección de altura: estructuras, tanques, torres sin andamios – Volumetría de material: medición de stockpiles de material a granel • Integración con BIM: modelo de terreno real vs. modelo de diseño → detección temprana de conflictos • Costo típico: USD 2,000–5,000 por levantamiento vs. USD 15,000–30,000 topografía convencional
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
67 / 140

## Slide 68
Realidad Aumentada y Virtual en Constructabilidad
• AR (Augmented Reality) y VR (Virtual Reality) son herramientas de revisión inmersiva de constructabilidad • Realidad Virtual (VR) – Revisiones de diseño: – El equipo de proyecto "camina" por la planta en el modelo BIM antes de iniciar construcción – Identifica problemas de acceso, alturas libres y ergonomía que no son visibles en planos 2D – Herramientas: Autodesk BIM 360, IrisVR, Enscape, Unreal Engine • Realidad Aumentada (AR) – Revisiones en Campo: – Superpone el modelo BIM sobre el sitio real usando tablets o HoloLens – Permite comparar lo construido vs. lo diseñado en campo directamente – Facilita la instalación de soportes y equipos en posiciones exactas • ROI demostrado: proyectos con AR/VR reducen RFIs en 40% y tiempos de revisión en 50% (Autodesk 2021) • Implementación práctica: requiere modelo BIM maduro y entrenamiento del equipo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
68 / 140

## Slide 69
IoT en el Sitio de Construcción
• El Internet de las Cosas (IoT) habilita la construcción conectada e inteligente • Sensores y dispositivos IoT en constructabilidad: – GPS en equipos: ubicación en tiempo real de grúas, tractores y vehículos en sitio – RFID en materiales: seguimiento de materiales desde almacén hasta punto de instalación – Sensores de concreto: monitoreo de fraguado, temperatura y humedad in-situ – Wearables de seguridad: detección de caídas, temperatura corporal, acceso a zonas – Sensores ambientales: temperatura, humedad, polvo, viento para gestión de trabajos en altura • Plataformas de gestión: Procore, Autodesk Construction Cloud, Oracle Construction Intelligence Cloud • El dato IoT alimenta el gemelo digital y permite análisis predictivo de problemas de campo • Inversión recomendada: 0.2–0.4% del CAPEX en infraestructura IoT de sitio
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
69 / 140

## Slide 70
Inteligencia Artificial y Machine Learning en Constructabilidad
• La IA está transformando la planificación y control de construcción a nivel global • Aplicaciones actuales de IA en constructabilidad (probadas, no futuristas): – Análisis predictivo de RFIs: modelos entrenados predicen qué áreas generarán más cambios – Revisión automatizada de clash detection: priorización automática de clashes por impacto – Análisis de productividad: IA detecta patrones de baja productividad antes de que sean problemas – Computer Vision: cámaras + IA para tracking de avance de obra y control de seguridad – Optimización de cronograma: algoritmos que optimizan la secuencia de IWPs para minimizar constraints – NLP en lecciones aprendidas: búsqueda inteligente en bases de datos de proyectos anteriores • Herramientas emergentes: Smartvid.io, Alice Technologies, nPlan, Synchro • Para COSAPI: comenzar con análisis de productividad basado en datos de campo existentes
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
70 / 140

## Slide 71
Gemelo Digital (Digital Twin) en Construcción
• Un gemelo digital es una réplica virtual del activo físico que se actualiza en tiempo real con datos del mundo real • Durante construcción, el gemelo digital integra: modelo BIM + datos IoT + avance real + cronograma • Beneficios para constructabilidad: – Seguimiento de avance de construcción vs. diseño en 3D en tiempo real – Detección temprana de desviaciones del plan antes de que impacten el cronograma – Simulación de escenarios para evaluar impacto de cambios antes de aprobarlos – Entrega al cliente: el gemelo se convierte en el sistema de gestión del activo en operación • El gemelo digital conecta FEL → Construcción → Operaciones en un continuo digital • Inversión mínima: el BIM del proyecto ya es el núcleo del gemelo; agregar conectores de datos IoT • Plataformas: Bentley iTwin, Siemens Xcelerator, AVEVA Asset Performance Management
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
71 / 140

## Slide 72
Plataformas Cloud para Gestión de Construcción
• Las plataformas cloud reemplazan el email y los archivos compartidos como medio de trabajo en proyectos • Plataformas líderes y sus fortalezas: – Procore: gestión de documentos, planos, RFIs, submittals, calidad e inspecciones – Autodesk Construction Cloud (ACC): BIM + gestión de documentos + field management – Oracle Primavera Cloud: cronograma avanzado + gestión de riesgos + AWP nativo – Aconex: estándar para grandes proyectos de infraestructura globales – InEight: estimación + cronograma + field execution en una plataforma • Para AWP: Oracle Primavera Cloud tiene el módulo WorkPackager nativo más maduro del mercado • Criterio de selección: integración con ERP del Owner y capacidad de la plataforma para AWP/IWPs • Advertencia: ninguna plataforma reemplaza el proceso; el proceso define qué plataforma se necesita
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
72 / 140

## Slide 73
Apps Móviles de Campo: La Constructabilidad en las Manos del Foreman
• La información de constructabilidad debe llegar al foreman en campo, no solo a la oficina • Apps de campo esenciales para constructabilidad avanzada: – Planos digitales (Procore/PlanGrid): todos los planos actualizados disponibles en tablet – IWP viewer: foreman revisa el contenido completo del IWP antes y durante ejecución – Daily reports digitales: reporte de avance, horas y problemas directamente desde campo – Punch lists digitales: inspecciones y no-conformidades registradas con foto y geolocalización – Safety reporting: observaciones de seguridad y near-misses con foto geolocalizadas – Constraint reporting: foreman reporta constraints en tiempo real para acción inmediata • El foreman conectado es el sensor más valioso de la constructabilidad: conoce el campo • Implementación: tablets ruguerizadas + conectividad en sitio + entrenamiento de foremen
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
73 / 140

## Slide 74
Integración de Sistemas: El Dato Fluye Sin Fricciones
• El mayor desperdicio digital en construcción es el dato ingresado dos o tres veces en diferentes sistemas • Arquitectura de integración para un proyecto con constructabilidad avanzada: – ERP del Owner (SAP/Oracle): fuente de verdad para presupuesto, compromisos y pagos – Plataforma de proyecto (Procore/ACC): gestión de documentos, RFIs, inspecciones – Software de cronograma (Primavera/MS Project): planificación y avance – BIM platform (Navisworks/BIM 360): modelo 3D y clash detection – Sistema de materiales (MM module SAP/EcoSys): tracking de materiales • Integración vía APIs o plataforma de data integration (Procore Connectors, Trimble Connect) • El dato de campo (avance, horas, materiales) debe llegar a ERP sin re-ingreso manual • Objetivo: un dato único, una fuente de verdad, accesible por todos en tiempo real
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
74 / 140

## Slide 75
SECCIÓN 5
Gestión y
Organización
Contratos, estructura organizacional, gestión del cambio y benchmarking
75 / 140

## Slide 76
Estructura Organizacional para Constructabilidad
• La constructabilidad requiere una estructura organizacional que rompa los silos disciplinares • Modelo organizacional recomendado para proyectos industriales: – Project Director / VP de Proyecto: champion ejecutivo de constructabilidad – Construction Manager: responsable del programa de constructabilidad en campo – Constructability Coordinator: dedica 50–100% a revisar diseño desde perspectiva constructiva – AWP Manager: implementa y gestiona el sistema AWP en coordinación con Owner – Field Engineers por disciplina: preparan IWPs y conducen WFP – Superintendents por CWA: lideran la ejecución AWP en cada área • El Construction Manager debe tener acceso DIRECTO al jefe de ingeniería del proyecto • Sin acceso directo, las observaciones de constructabilidad quedan en la burocracia y no se atienden
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
76 / 140

## Slide 77
Perfil del Equipo de Constructabilidad
• El éxito del programa depende de las personas, no solo de los procesos • Constructability Coordinator – Perfil ideal: – Experiencia real en campo (mínimo 5–8 años como Superintendent o Construction Engineer) – Capacidad de leer e interpretar planos de ingeniería de todas las disciplinas – Habilidad para comunicarse efectivamente con diseñadores y constructores – Conocimiento de las herramientas CII: checklists, PDRI, AWP • AWP Manager – Perfil ideal: – Experiencia en proyectos que implementaron AWP (idealmente oil & gas o minería internacional) – Conocimiento profundo de software de cronograma (Primavera P6) y Oracle WorkPackager – Certificación CII/COAA en AWP es valorada • Construcción de capacidades internas: los mejores programas desarrollan estos perfiles internamente
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
77 / 140

## Slide 78
El Constructor en el Equipo de Diseño: La Integración Clave
• La separación física entre el equipo de diseño y el de construcción es la causa raíz de la brecha • Modelos de integración (de menor a mayor efectividad): – Revisiones periódicas: constructor visita al equipo de diseño para revisiones formales (mínimo) – Representante embebido: un Construction Engineer dedicado sentado en la oficina del diseñador – Equipo integrado: diseñadores y constructores en el mismo piso, mesas adyacentes – Sala de proyecto integrada (Big Room / Obeya): todo el equipo clave en una misma sala • El modelo IPD (Integrated Project Delivery) maximiza esta integración contractualmente • Para proyectos COSAPI: el representante embebido es el mínimo aceptable para proyectos >USD 50M • Costo del representante embebido: USD 15,000–25,000/mes; beneficio esperado: 3–8% del CAPEX
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
78 / 140

## Slide 79
Comunicación Efectiva en el Equipo de Proyecto
• La comunicación deficiente es la causa #1 de problemas en proyectos según múltiples estudios • Los 3 canales de comunicación críticos para constructabilidad: – 1. Constructor → Diseñador: observaciones de constructabilidad con claridad y evidencia – 2. Diseñador → Constructor: actualizaciones de planos con registro de cambios documentado – 3. Owner → Equipo: decisiones sobre alcance y prioridades sin ambigüedad • Herramientas de comunicación estructurada: – RFI (Request for Information): consultas formales con número, plazo y responsable – TQ (Technical Query): consultas técnicas entre contratistas del mismo proyecto – Constructability Comments Log: registro de todas las observaciones y sus disposiciones • Una observación de constructabilidad no resuelta es un constraint potencial en campo • Target: 100% de observaciones de constructabilidad con disposición antes del inicio de construcción del área
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
79 / 140

## Slide 80
Gestión del Cambio: Control de la Mayor Causa de Sobrecosto
• Los cambios de alcance no gestionados son responsables del 40–60% de los sobrecostos en proyectos grandes • Un sistema de gestión de cambios efectivo tiene 4 componentes: – 1. Change Identification: cualquier miembro del equipo puede identificar y reportar un cambio potencial – 2. Change Evaluation: el cambio se evalúa en costo, plazo, constructabilidad y riesgo antes de aprobarse – 3. Change Approval: cambios sobre un umbral requieren aprobación del Owner; bajo el umbral, del PM – 4. Change Implementation: el cambio aprobado se incorpora al scope baseline, cronograma y presupuesto • El "scope creep" ocurre cuando cambios pequeños se aprueban sin pasar por el sistema de control • Change freeze: en un punto del proyecto, no se aprueban cambios no críticos para compresión del plazo • Regla de oro: ningún trabajo se ejecuta sin Change Order aprobado, por urgente que parezca
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
80 / 140

## Slide 81
Gestión de Riesgos de Constructabilidad
• La constructabilidad es también un proceso de identificación y mitigación de riesgos constructivos • Riesgos típicos de constructabilidad identificados en revisiones: – Riesgo de acceso: equipo diseñado en espacio sin acceso para su instalación o mantenimiento – Riesgo de izaje: equipo heavy cuyo peso supera la capacidad de grúas disponibles en el sitio – Riesgo de secuencia: elementos que deben instalarse en una secuencia que no permite el diseño – Riesgo de material: especificación de material con plazos de entrega más largos que el cronograma permite – Riesgo de cimentación: cambios en condiciones de suelo que afectan secuencia de excavación y fundaciones • El Construction Risk Register incluye riesgos de constructabilidad con mitigaciones y responsables • Revisión mensual del risk register en etapa de diseño; semanal en construcción
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
81 / 140

## Slide 82
Contratación Temprana del Constructor: El Cambio más Impactante
• El cambio contractual con mayor ROI es contratar al constructor durante FEL, no después del diseño • Modelos de contratación con participación temprana del constructor: – Reimbursable + Target Cost: constructor trabaja en FEL-3 en modo reembolsable, luego negocia precio objetivo – EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management): una firma gestiona todo desde FEL – Alliance Contracting: Owner y Constructor comparten riesgos y ganancias, incentivo alineado – Design-Build: una firma es responsable del diseño Y construcción completa – IPD (Integrated Project Delivery): todo el equipo clave contratado antes del diseño • En todos estos modelos, el constructor aportó conocimiento durante FEL: ese es el valor real • El EPC tradicional (diseño completo → licitación competitiva → construcción) es el modelo menos óptimo para constructabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
82 / 140

## Slide 83
Integrated Project Delivery (IPD): El Modelo de Alta Colaboración
• IPD es un modelo de entrega que alinea intereses de Owner, Diseñador y Constructor en un solo contrato • Principios del IPD: – Riesgo y recompensa compartidos: todos ganan si el proyecto tiene éxito; todos pierden si fracasa – Decisiones colectivas: el equipo ampliado toma decisiones por consenso (Owner tiene veto) – BIM como herramienta de trabajo compartida, no como entregable – No hay disputas legales entre las partes del contrato multipartite – Innovaciones compartidas: la parte que propone un ahorro participa del beneficio • Resultado IPD en proyectos de salud (mayor experiencia): 10–15% mejor costo, cronograma predecible • Para proyectos industriales: IPD puro es raro; los elementos de IPD se adoptan en Alliance o EPCM • Obstáculo: legal (algunos países no tienen marco contractual para IPD); cultural (resistencia a compartir riesgos)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
83 / 140

## Slide 84
Design-Build: Integración Total de Diseño y Construcción
• En Design-Build (D-B), una sola firma es responsable del diseño Y de la construcción completa • El Owner tiene un solo punto de contacto para todo el alcance del proyecto • Ventajas para constructabilidad: – El diseñador y el constructor son la misma organización: no hay brecha que cerrar – El constructor puede iniciar partes de la construcción mientras el diseño continúa (fast-track) – Responsabilidad clara: si algo no se puede construir como diseñado, es responsabilidad D-B firm – Incentivo alineado: la firma D-B quiere diseñar lo que puede construir eficientemente • Desventajas: – Owner pierde algo de control sobre el diseño; confiar en la firma es crítico – El Owner debe definir claramente los requerimientos de performance, no de diseño – Más difícil de comparar precios en licitación
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
84 / 140

## Slide 85
EPC vs. EPCM: Modelos de Entrega en Proyectos Industriales
EPC (Engineering, Procurement, Construction)
• Contratista único responsable de ingeniería, procura Y construcción
• Precio firme o máximo garantizado (GMP)
• Menor participación del Owner en ejecución
• Mayor riesgo del contratista = mayor precio
• Mejor para proyectos bien definidos con alcance estable
• Riesgo de constructabilidad: EPC firm diseña para construir rápido, no necesariamente mejor
EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management)
• Firma especializada gestiona ingeniería y procura; construcción la ejecutan subcontratistas
• Owner mantiene más control y visibilidad
• Mayor flexibilidad para cambios de alcance
• El Owner asume más riesgo de costo final
• Mejor para proyectos complejos o con alcance en evolución
• Constructabilidad: el EPCM firm puede liderar un programa robusto si el Owner lo exige
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
85 / 140

## Slide 86
Alliance Contracting: Compartiendo el Éxito y el Riesgo
• Los contratos de Alliance (alianza) son acuerdos donde Owner, diseñador y constructor comparten todos los riesgos y beneficios del proyecto • Origen: industria offshore de Australia y Reino Unido, proyectos de alta complejidad e incertidumbre • Características del Alliance Contract: – Estructura de compensación: reembolso de costos directos + tarifa de gestión + mecanismo de ganancia/pérdida compartida – Target cost acordado: si el proyecto termina por debajo, todas las partes comparten la ganancia – No claims: ninguna parte del Alliance puede demandar a otra (excepto conducta inapropiada grave) – Alliance Leadership Team (ALT): toma todas las decisiones por unanimidad • Impacto en constructabilidad: la alineación de incentivos elimina la adversarialidad que es la mayor barrera • Caso: Alliance projects en Australia y Canadá consistentemente logran 10–20% mejor desempeño que EPC/EPCM
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
86 / 140

## Slide 87
Capacitación y Desarrollo de Competencias en Constructabilidad
• Un programa de constructabilidad es tan bueno como las personas que lo implementan • Estructura de capacitación recomendada para COSAPI: – Nivel Ejecutivo (VPs, Directores): 4 horas – visión estratégica, ROI, indicadores de liderazgo – Nivel Gerencial (PMs, Construction Managers): 16 horas – procesos, herramientas, reportes – Nivel Técnico (Field Engineers, Supervisores): 32 horas – IWPs, WFP, checklists, BIM básico – Certificación: CII Constructability Certificate (online, self-paced, avalado internacionalmente) • CII Training available: – CII Implementation Workshops (presenciales o virtuales, 2–3 días) – CII Online Learning Center: módulos por tema y nivel – COAA AWP Training: el estándar canadiense de entrenamiento AWP • Meta para COSAPI: 5 personas certificadas CII en constructabilidad en los próximos 18 meses
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
87 / 140

## Slide 88
Sistema de Lecciones Aprendidas: La Memoria Organizacional
• Las lecciones aprendidas son el activo intangible más valioso de una organización constructora • La mayoría de las organizaciones capturan lecciones aprendidas; pocas las usan activamente • Sistema efectivo de lecciones aprendidas: – Captura: durante el proyecto en cada hito (no solo al final), con causa raíz documentada – Clasificación: por tipo de proyecto, disciplina, fase, impacto (costo/plazo/seguridad) – Revisión: cada nuevo proyecto consulta la base de datos en FEL-2 y FEL-3 – Aplicación: cada lección aplicada se documenta con el resultado obtenido – Mejora: las lecciones obsoletas se depuran; las nuevas ingresan tras validación • Herramienta CII: Knowledge Harvest – metodología de captura acelerada de lecciones al cierre del proyecto • Para COSAPI: comenzar con las últimas 5 obras de envergadura → base de datos de lecciones → activo estratégico
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
88 / 140

## Slide 89
Gestión del Conocimiento Organizacional
• La gestión del conocimiento en constructabilidad va más allá de las lecciones aprendidas • Tipos de conocimiento que deben gestionarse: – Conocimiento explícito: documentado en procedimientos, checklists, especificaciones estándar – Conocimiento tácito: expertise de personas senior → debe convertirse en explícito antes de que se vayan – Conocimiento de red: relaciones con proveedores, constructores especializados, expertos • Componentes del Knowledge Management System para constructabilidad: – Biblioteca de diseños estándar constructivos por disciplina (actualizada post-proyecto) – Base de datos de proveedores confiables con evaluación de desempeño – Registro de "never-dos" organizacionales: lo que nunca se debe volver a hacer – Archivo de IWPs exitosos: templates para proyectos futuros similares • Plataforma: SharePoint o Confluence con taxonomía bien definida; importante: alguien responsable de mantenerla
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
89 / 140

## Slide 90
Benchmarking Externo: Midiéndose contra los Mejores
• El benchmarking sin referencia externa no detecta si la mejora interna es suficiente • Fuentes de benchmarking para constructabilidad en proyectos industriales: – CII Benchmarking & Metrics: más de 1,000 proyectos en la base; comparación confidencial – IPA (Independent Project Analysis): la fuente más rigurosa para proyectos de capital >USD 50M – COAA (Construction Owner Association of Alberta): benchmarking AWP específico – ENR (Engineering News-Record): datos de productividad y costos de industria • Métricas clave a benchmarkear: – Cost Growth (%): sobrecosto vs. autorización original – Schedule Growth (%): sobreplazo vs. cronograma autorizado – Construction Productivity (horas/unidad instalada) – Field Rework Rate (% de horas de retrabajo sobre total) • Para COSAPI: iniciarse en CII Benchmarking inmediatamente con el próximo proyecto mayor
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
90 / 140

## Slide 91
Mejora Continua del Programa de Constructabilidad
• La mejora continua transforma el programa de constructabilidad de una práctica a una ventaja competitiva • Ciclo de mejora continua (PDCA adaptado a constructabilidad): – Plan: definir metas de constructabilidad para el proyecto basadas en benchmarking – Do: implementar el programa: revisiones, AWP, WFP, lecciones aprendidas – Check: medir resultados vs. metas (KPIs de campo, métricas de proyecto) – Act: documentar lo que funcionó, corregir lo que no, aplicar en el próximo proyecto • Nivel organizacional (Cross-project learning): – Reunión trimestral de Constructability Champions de todos los proyectos activos – Actualización anual de estándares, checklists y templates basada en experiencia acumulada – Benchmarking externo bienal para comparar progreso vs. industria • Meta: cada proyecto debe ser mejor en constructabilidad que el anterior
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
91 / 140

## Slide 92
SECCIÓN 6
Casos de Estudio y
Benchmarking
Datos reales de proyectos que implementaron constructabilidad exitosamente
92 / 140

## Slide 93
Constructabilidad en la Industria Global – Datos 2024
67%
De proyectos >USD 1B exceden presupuesto sin programa de constructabilidad
McKinsey 2023
17M
Horas de campo ahorradas anualmente en proyectos que usan AWP (estimado CII)
CII RT-272
USD 50B
Valor anual de beneficios potenciales si toda la industria implementara constructabilidad
CII 2022
35%
De los mejores proyectos del mundo usan AWP completo (top quartile IPA)
IPA 2023
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
93 / 140

## Slide 94
Caso de Estudio: Expansión Minera – Chile (USD 3.2B)
• Proyecto: expansión de mina de cobre en el desierto de Atacama, trabajo en altitudes sobre 4,000 m.s.n.m. • Desafíos constructivos únicos: – Escasez extrema de mano de obra calificada en zona remota → modularización intensiva – Régimen de turnos 14x7 → IWPs deben completarse dentro del turno sin interrupciones – Clima extremo: viento y temperatura limitan horas trabajables en campo • Intervenciones de constructabilidad aplicadas: – AWP completo desde FEL-3: PoC, 45 CWAs, 380 CWPs, 2,800 IWPs en ejecución – Modularización: 35% del contenido de trabajo fue prefabricado off-site – Constructability review de 100% de los planos emitidos para construcción • Resultados: – Costo final: 4.2% bajo el presupuesto autorizado – Plazo: 3 meses antes del objetivo de puesta en marcha – Accidentes: 0 LTIR en toda la ejecución del módulo más complejo
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
94 / 140

## Slide 95
Caso de Estudio: Planta Petroquímica – Texas, EE.UU. (USD 1.8B)
• Proyecto: nueva planta de polietileno en la Costa del Golfo, con cronograma comprimido por mercado • Contexto: mercado ajustado de trabajo → necesidad de maximizar productividad • Programa de constructabilidad implementado: – Constructor involucrado desde inicio de FEL-2 bajo contrato de servicios reembolsable – Path of Construction iterado 4 veces durante FEL-3 hasta alcanzar versión óptima – AWP: 62 CWAs, 520 CWPs, 3,100 IWPs – 92% ejecutados sin detenciones – BIM 4D utilizado para validar PoC y detectar 450+ interferencias antes de construcción – Constructability reviews cada 2 semanas durante ingeniería detallada • Resultados documentados (CII Benchmarking submittal): – Productividad: 18% superior al benchmark de proyectos similares sin AWP – RFIs emitidos: 42% menos que proyectos comparables de misma complejidad – Retrabajo: 1.8% del total de horas (industria promedio: 5–7%)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
95 / 140

## Slide 96
Caso de Estudio: Alliance Contract – Infrastructure, Australia (AUD 2.1B)
• Proyecto: nueva línea de metro en área urbana densamente construida, alta complejidad de interfaces • Modelo de entrega: Alliance Contract (Owner + 2 constructoras + 1 firma de diseño) • Constructabilidad en el contexto Alliance: – Constructability reviews conducidos por todas las partes del Alliance, no solo el constructor – Sistema de "Big Room": 150 personas del proyecto trabajando en el mismo piso – LPS implementado en toda la fase de construcción; PPC promedio: 84% – Gestión de constraints digital: app propia para tracking de +500 constraints activos simultáneos • Resultados financieros Alliance: – Target cost final: 6.8% bajo el target acordado → ganancias compartidas entre todas las partes – Plazo: 2 meses antes del programa original – Reclamaciones legales: CERO durante toda la duración del proyecto • Lección clave: la alineación de incentivos contractuales multiplica el impacto de la constructabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
96 / 140

## Slide 97
Comparativa: Proyectos con y sin Programa de Constructabilidad
Chart: 
| Sobrecosto | Sobreplazo | Retrabajo | RFIs generados | Accidentabilidad
Sin programa de constructabilidad (%) | 18 | 22 | 6.5 | 100 | 100
Con programa avanzado (%) | 4 | 6 | 1.8 | 58 | 45
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
97 / 140

## Slide 98
COSAPI: Experiencia y Oportunidad de Constructabilidad
• COSAPI cuenta con más de 60 años de experiencia en proyectos de minería, infraestructura e industria • Fortalezas actuales identificadas: – Experiencia técnica profunda en proyectos de minería de gran escala en Perú – Capacidad de equipos de ingeniería propia (COSAPI Ingeniería y Construcción) – Track record en proyectos complejos: Quellaveco, Toromocho, Constancia • Oportunidades de mejora identificadas: – Formalización del programa de constructabilidad: actualmente informal y dependiente de personas – Implementación de AWP: potencial para proyectos actuales tipo Quellaveco-escala – Base de datos de lecciones aprendidas: el conocimiento existe, no está sistematizado – Certificaciones CII: posicionamiento diferenciador vs. competencia local • Con un programa formal de constructabilidad, COSAPI puede mejorar sus márgenes en 3–5% consistentemente
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
98 / 140

## Slide 99
El Contexto Latinoamericano: Retos y Oportunidades
• Latinoamérica tiene uno de los mayores potenciales de mejora en constructabilidad del mundo • Brechas típicas identificadas en proyectos latinoamericanos: – FEL insuficiente: proyectos autorizados con menos del 30% de la ingeniería básica completada – Constructor llegando tarde: contratista de construcción licitado con diseño al 60–70% (tardío) – Pocas organizaciones con sistemas formales de lecciones aprendidas – Bajo uso de BIM en construcción: mayormente en arquitectura, poco en proyectos industriales – AWP prácticamente inexistente fuera de proyectos internacionales • Tendencias positivas observadas: – Creciente adopción de BIM impulsada por normativas de Chile y Colombia – Interés en Lean Construction (ILCAN activo en Perú, Chile, Colombia, Brasil) – Grandes mineras internacionales exigen AWP como condición contractual • La brecha es la oportunidad: quien implemente primero gana ventaja competitiva sostenible
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
99 / 140

## Slide 100
Benchmarking: COSAPI vs. Clase Mundial (Estimado)
Chart: 
| FEL Quality | AWP Madurez | Constructab. Reviews | BIM Adoption | KM System
COSAPI Actual (1-5) | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5
Clase Mundial (1-5) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4
Meta 3 años (1-5) | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
100 / 140

## Slide 101
Marco Regulatorio y Normativo en Perú
• El entorno regulatorio peruano no exige constructabilidad formalmente, pero no la impide • Normativas relevantes que se benefician de la constructabilidad: – Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): requisitos técnicos que deben considerarse desde FEL – INVIERTE.PE: sistema de inversión pública que exige estudios de prefactibilidad (análogo a FEL-1/2) – NTP (Normas Técnicas Peruanas): estándares de materiales y ejecución a considerar en constructability reviews – Normativa ambiental (EIA) y social (permitting): condicionantes de constructabilidad para minería • Para proyectos internacionales con Owner extranjero en Perú: – Shell DEP, ExxonMobil EMCAPS, BHP Project System: todos exigen AWP y constructabilidad formal – Anglo American, Glencore: constructability program como requisito del construction contractor • Oportunidad: COSAPI puede convertir el cumplimiento de estos estándares internacionales en diferenciador
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
101 / 140

## Slide 102
Red CII y Recursos en Latinoamérica
• CII (Construction Industry Institute) – Austin, Texas: la fuente primaria de investigación y estándares • Recursos CII disponibles: – cii.utexas.edu: más de 300 publicaciones de investigación disponibles (miembros con acceso completo) – Annual Conference: cada año en EE.UU., networking con líderes de la industria global – Implementation Resources: herramientas descargables para PDRI, constructabilidad, AWP • Organizaciones locales relevantes: – ILCAN (Instituto Lean Construction de América del Norte): red Lean con capítulos en Perú, Chile, Colombia – COAA (Construction Owner Association of Alberta): recursos AWP gratuitos en línea – PMI Lima: comunidad de gestión de proyectos con creciente enfoque en constructabilidad • Recomendación: COSAPI debe convertirse en miembro CII (costo ~USD 25,000/año; acceso a toda la investigación) • El membership CII da acceso al benchmarking database – valor incalculable para proyectos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
102 / 140

## Slide 103
Publicaciones y Recursos Clave de Constructabilidad
• CII Publication 3-1: "Constructability: A Primer" – la publicación fundacional (gratuita) • CII Publication 34-1: "Constructability Concepts File" – 180 conceptos aplicables • CII RT-272: "AWP Implementation Guide" – guía completa de implementación AWP • CII SD-105: "PDRI Industrial" – plantilla y guía de uso (descargable) • Libros recomendados: – "The Owner's Role in Project Success" – CII / InSight Press – "Construction Productivity: Technology and Management" – Liberatore & Monahan – "Lean Project Delivery" – Glenn Ballard & Greg Howell – "Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice" – Karen Kensek • Recursos online gratuitos: – COAA.org → AWP section: guías, webinars y templates de IWP descargables – Lean Construction Institute (lcifoundation.org): recursos LPS gratuitos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
103 / 140

## Slide 104
Tendencias de Investigación: El Futuro de la Constructabilidad
• Las investigaciones activas en CII y academia para los próximos 5 años: – IA para predicción de constraints: modelos entrenados con datos históricos de proyectos – Constructabilidad climática: adaptación de revisiones a escenarios de riesgo climático extremo – AWP para proyectos de energía renovable: eólica, solar y baterías, con modularización avanzada – Constructabilidad circular: diseño para desmontaje y reutilización al fin de vida del activo – Digital constructability: revisiones de constructabilidad automatizadas usando IA sobre modelos BIM – Constructabilidad en infraestructura social (hospitales, escuelas): expansión más allá del industrial • Para COSAPI: monitorear tendencias para anticipar los requerimientos de clientes en 3–5 años • La constructabilidad no es estática: evoluciona con la tecnología y los modelos de entrega
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
104 / 140

## Slide 105
Síntesis: Lo que la Evidencia Demuestra Consistentemente
100%
De los proyectos Top Quartile IPA tienen programa de constructabilidad activo
IPA 2023
0%
De los proyectos Bottom Quartile IPA tienen AWP implementado correctamente
IPA 2023
3x
Mayor probabilidad de éxito con FEL Class I vs. Class III
IPA Research
+22%
Retorno por dólar invertido en constructabilidad (promedio global CII)
CII Benchmarking
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
105 / 140

## Slide 106
SECCIÓN 7
Plan de
Implementación
Roadmap práctico para implementar constructabilidad en COSAPI
106 / 140

## Slide 107
Roadmap de Implementación – 5 Fases
Fase 1
Diagnóstico
→
Evaluar estado actual del programa y capacidades (meses 1-2)
Fase 2
Diseño
→
Diseñar el sistema de constructabilidad COSAPI (meses 3-4)
Fase 3
Piloto
→
Implementar en un proyecto seleccionado (meses 5-12)
Fase 4
Expansión
→
Desplegar en todos los proyectos >USD 20M (meses 12-24)
Fase 5
Excelencia
Mejora continua y benchmarking externo (mes 24 en adelante)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
107 / 140

## Slide 108
Fase 1: Diagnóstico (Meses 1-2)
• Objetivo: entender dónde está COSAPI hoy y qué necesita para implementar constructabilidad • Actividades del diagnóstico: – Evaluación de capacidades del equipo: ¿quiénes tienen experiencia relevante? – Revisión de proyectos recientes: ¿qué problemas recurrentes de constructabilidad tuvimos? – Entrevistas con Construction Managers y Superintendents de los últimos 3 proyectos – Evaluación del modelo de madurez AWP (Nivel 0–5): ¿dónde estamos? – Revisión de sistemas actuales: cronograma, materiales, documentos, BIM – Benchmarking inicial: ¿cómo estamos vs. la industria en las métricas clave? • Entregables del diagnóstico: – Informe de estado actual con brechas identificadas y priorizadas – Propuesta de Quick Wins implementables en el corto plazo – Business case para el programa de constructabilidad (ROI proyectado)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
108 / 140

## Slide 109
Fase 2: Diseño del Sistema (Meses 3-4)
• Objetivo: diseñar el programa de constructabilidad COSAPI adaptado a nuestro contexto • Componentes a diseñar: – Constructability Program Manual: procedimientos, responsables, herramientas por fase del proyecto – Checklists de revisión de constructabilidad por disciplina y fase (basados en CII adaptados a Perú) – Plantillas de IWP estándar COSAPI para tipos de trabajo más frecuentes – Sistema de gestión de constraints y lecciones aprendidas – Plan de capacitación por niveles – KPIs del programa y proceso de reporte a la dirección • Participación clave en esta fase: – Workshop de 2 días con Construction Managers de todos los proyectos activos – Revisión con VPs de Operaciones y Contratos – Validación por asesor CII externo (recomendado)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
109 / 140

## Slide 110
Fase 3: Proyecto Piloto (Meses 5-12)
• Objetivo: implementar el programa en un proyecto real para ajustar antes del despliegue masivo • Criterios de selección del proyecto piloto: – Proyecto en FEL-3 o inicio de ingeniería detallada (aún hay tiempo de impactar) – Escala: entre USD 30M y USD 200M (suficientemente grande para medir, manejable para aprender) – PM y Construction Manager comprometidos con el programa – Cliente receptivo a metodologías innovadoras • Actividades en el piloto: – Capacitación intensiva del equipo del proyecto – Implementación completa: revisiones de constructabilidad, AWP básico, constraint management – Coaching semanal del Constructability Coordinator del proyecto – Medición de KPIs desde el inicio para documentar impacto • Al final del piloto: cierre de aprendizajes, ajuste del programa y preparación para expansión
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
110 / 140

## Slide 111
Fase 4: Expansión Organizacional (Meses 12-24)
• Objetivo: desplegar el programa en TODOS los proyectos COSAPI mayores a USD 20M • Estrategia de despliegue: – Proyectos en ejecución: implementar AWP y WFP inmediatamente (aplica desde mañana) – Proyectos en ingeniería: activar revisiones de constructabilidad y preparar IWP templates – Proyectos en FEL: implementar el programa completo desde el inicio • Organización para el despliegue: – Contratar o designar Constructability Champions en cada proyecto mayor – Red de Champions: reunión mensual para compartir aprendizajes entre proyectos – Centro de excelencia de constructabilidad en la oficina corporativa (2–3 personas) • Comunicación del programa: – Presentación a todos los PMs y Construction Managers en taller anual COSAPI – Newsletter trimestral de constructabilidad con casos de éxito y lecciones – Reconocimiento: Premio COSAPI de Constructabilidad (anual)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
111 / 140

## Slide 112
Fase 5: Búsqueda de la Excelencia (Año 2 en adelante)
• Objetivo: elevar continuamente el nivel de constructabilidad hasta alcanzar clase mundial • Actividades de mejora continua: – Benchmarking externo anual con CII Benchmarking & Metrics Database – Auditorías anuales de calidad del programa (puede hacerlas un consultor CII) – Actualización bienal del Construction Program Manual con experiencia acumulada – Ampliación del alcance: constructabilidad en mantenimiento mayor (Turnarounds) • Indicadores de clase mundial a alcanzar en 3-5 años: – AWP Madurez: Nivel 4 en proyectos industriales mayores – 5 o más personas certificadas CII en constructabilidad – 85%+ de IWPs liberados sin detenciones – Presentación de caso de éxito COSAPI en CII Annual Conference • La meta final: que la constructabilidad sea "la forma en que COSAPI hace proyectos" – no un programa adicional
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
112 / 140

## Slide 113
Quick Wins: Lo Que Podemos Hacer Esta Semana
• Acciones de alto impacto implementables inmediatamente, sin costo significativo: – 1. Comenzar una sesión de Work Face Planning en el próximo IWP de cualquier obra activa – 2. Crear un Constraint Log simple en Excel para el proyecto más crítico activo – 3. Programar una revisión de constructabilidad de los próximos planos a emitir en campo – 4. Entrevistar a los 3 Superintendents más senior para capturar sus 10 mejores observaciones – 5. Suscribirse al CII mailing list (gratuito) para acceder a investigación nueva – 6. Descargar y revisar el PDRI para el proyecto más en inicio de la cartera – 7. Asignar a un Field Engineer como "Construction Liaison" con el equipo de diseño • Cada una de estas acciones, hecha consistentemente, genera valor mensurable en 30-60 días • "No esperes el programa perfecto para empezar. Empieza imperfectamente y mejora." — Principio Lean
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
113 / 140

## Slide 114
Métricas de Seguimiento del Programa de Constructabilidad
• Métricas de implementación del programa (¿estamos ejecutando el programa?): – % de revisiones de constructabilidad planificadas vs. completadas por proyecto – % de proyectos >USD 20M con AWP Coordinator asignado – % de IWPs que se liberan con todos los constraints resueltos – Número de lecciones aprendidas capturadas vs. meta anual • Métricas de resultado del proyecto (¿el programa impacta los proyectos?): – Cost Growth: variación de costo vs. baseline autorizado (target: <5%) – Schedule Growth: variación de plazo vs. cronograma autorizado (target: <5%) – Field Rework Rate: horas de retrabajo / total horas construidas (target: <3%) – RFI Rate: RFIs emitidos / USD millón de CAPEX (target: reducir 30% vs. histórico) • Reporte: dashboard mensual presentado al VP de Proyectos; revisión anual de tendencias
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
114 / 140

## Slide 115
Dashboard Objetivo: KPIs de Constructabilidad COSAPI
Chart: 
| RFI Rate | Retrabajo % | Cost Growth % | Schedule Growth %
Línea base actual (estimado) | 100 | 6 | 14 | 19
Meta fin Año 1 | 80 | 4.5 | 9 | 12
Meta fin Año 3 (clase mundial) | 55 | 2 | 4 | 5
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
115 / 140

## Slide 116
Plan de Comunicación del Programa de Constructabilidad
• La comunicación es tan importante como el programa técnico: sin visibilidad, no hay soporte • Audiencias y mensajes clave: – Alta dirección: "ROI: cada sol invertido en constructabilidad retorna S/.22" – Project Managers: "Reduce tus RFIs 30-40%, tu retrabajo 50% y mejora tus márgenes" – Construction Managers: "Menos paradas de cuadrilla, más productividad, menos estrés" – Field Engineers: "IWPs bien preparados = cuadrillas que trabajan, no que esperan" – Clientes: "COSAPI implementa estándares CII internacionales en sus proyectos" • Medios de comunicación: – Kick-off workshop de constructabilidad al inicio de cada proyecto (2 horas) – Newsletter mensual de constructabilidad con caso del mes y lección aprendida – Inclusión de KPIs de constructabilidad en el informe mensual de proyectos – Página interna en el portal de COSAPI dedicada al programa
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
116 / 140

## Slide 117
Gestión del Cambio Organizacional para la Constructabilidad
• La resistencia al cambio es predecible y manejable si se planifica correctamente • Etapas del cambio organizacional (Kotter 8 pasos) aplicadas a constructabilidad: – 1. Crear urgencia: compartir los datos de proyectos con problemas (¿cuánto perdimos?) – 2. Formar la coalición guía: VP + 3 PMs convencidos son suficientes para arrancar – 3. Visión clara: "en 3 años, constructabilidad es la forma estándar de trabajar en COSAPI" – 4. Comunicar la visión: talleres, presentaciones, newsletter, reuniones de proyecto – 5. Remover obstáculos: proteger tiempo de revisiones cuando haya presión por avanzar – 6. Generar victorias tempranas: publicar internamente los primeros resultados del piloto – 7. Consolidar las ganancias: hacer del programa un requisito en todos los proyectos >20M – 8. Anclar el cambio: incluir constructabilidad en sistema de performance y cultura COSAPI
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
117 / 140

## Slide 118
Resistencia al Cambio: Cómo Manejar las Objeciones Comunes
Objeción
• "No tenemos tiempo para esto"
• "Ya lo hacemos informalmente"
• "Nuestros proyectos son únicos"
• "El cliente no lo pide"
• "Nos va a costar más"
Respuesta Efectiva
• Los mejores proyectos del mundo SÍ tienen tiempo; además, el programa AHORRA tiempo de retrabajo
• Sin sistema formal, el conocimiento se pierde con las personas; lo informal no se puede medir ni mejorar
• Los 12 principios CII aplican a cualquier tipo de proyecto; los ajustamos a nuestro contexto
• Cuando implemente AWP y reduzca costos, el cliente SÍ lo pedirá en todos los contratos
• La inversión es 0.3-0.5% del CAPEX; el beneficio es 6-10%; el cálculo es simple
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
118 / 140

## Slide 119
Constructability Champions: Los Líderes del Cambio
• Un Champion es la persona que lidera la constructabilidad en su proyecto o unidad de negocio • El Champion NO es un rol adicional al 100%; puede ser el Construction Manager con 20% de su tiempo dedicado • Responsabilidades del Constructability Champion: – Asegurar que las revisiones de constructabilidad se programan y ejecutan – Ser el punto de escalamiento cuando un comentario de constructabilidad no es atendido – Capturar y documentar lecciones aprendidas durante el proyecto – Participar en la red mensual de Champions corporativa – Reportar KPIs de constructabilidad al PM mensualmente • Perfil del Champion ideal: – Respetado por diseñadores Y constructores (el "puente humano") – Con experiencia en campo real; sabe de lo que habla – Proactivo, no esperará instrucciones: verá el problema y actuará • Incentivo: reconocimiento formal + preferencia en proyectos AWP de alta complejidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
119 / 140

## Slide 120
Próximos Pasos Concretos para COSAPI
• CORTO PLAZO (30 días): – Decisión ejecutiva: VP de Proyectos aprueba inicio del programa de constructabilidad – Designar al Constructability Program Manager responsable de la Fase 1 (Diagnóstico) – Seleccionar el proyecto piloto candidato entre proyectos activos • MEDIANO PLAZO (90 días): – Completar el diagnóstico y presentar business case a la alta dirección – Iniciar la fase de diseño del programa con participación del equipo – Arrancar Quick Wins en el proyecto piloto seleccionado • LARGO PLAZO (12 meses): – Piloto completado con resultados medidos y documentados – Primeros 3 Constructability Champions certificados – Plan de expansión a toda la cartera de proyectos presentado y aprobado
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
120 / 140

## Slide 121
Recursos CII para Comenzar Hoy
• Recursos gratuitos en cii.utexas.edu/resources/implementation-resources/: – IR-3-1: "Constructability: A Primer" – documento fundacional, gratuito – IR-3-2: "Constructability Implementation Guide" – cómo arrancar el programa – CF-3-1: "Constructability Concepts File" – 180 conceptos aplicables con ejemplos – IR-272-1: "Advanced Work Packaging Implementation" – guía completa AWP • Recursos COAA (coaa.ab.ca) – todos gratuitos: – AWP Guide 1.0: definición, componentes y proceso – IWP Template: plantilla estándar para crear Installation Work Packages – Constraint Log Template: Excel listo para usar en cualquier proyecto • Capacitación online: – CII Online Learning Center: módulos de 1–4 horas, certificado de completitud – COAA Webinars: series de AWP Implementation, gratuitos para miembros COAA – YouTube CII: presentaciones de Annual Conference de libre acceso
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
121 / 140

## Slide 122
CII Publications por Tema – Relevancia para COSAPI
Chart: 
| Constructabilidad | AWP | FEL/PDRI | Lean/Productividad | Benchmarking
Publicaciones disponibles | 45 | 28 | 32 | 38 | 22
Relevancia alta (1-5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
122 / 140

## Slide 123
El Negocio de la Constructabilidad – Análisis de Inversión
0.3%
Del CAPEX: inversión típica en un programa completo de constructabilidad
CII Research
6–10%
Del CAPEX: ahorro promedio documentado en proyectos CII clase mundial
CII RT-3
20–35x
Retorno sobre inversión (ROI) del programa en proyectos industriales
CII Publication 34-1
< 1 año
Período de recuperación de la inversión en el programa
CII Industry Survey 2022
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
123 / 140

## Slide 124
El Costo de No Actuar: Lo Que Está en Juego
• En un proyecto típico COSAPI de USD 150M: – Sin programa de constructabilidad: sobrecosto esperado de 15–20% = USD 22.5–30M de pérdida – Con programa de constructabilidad: sobrecosto esperado de 4–6% = USD 6–9M de variación – Diferencia: USD 16–21M en UN proyecto. El programa cuesta ~USD 450,000. • En la cartera COSAPI de 10 proyectos mayores por año: – Potencial de ahorro anual: USD 80–150M si se alcanza clase mundial – Inversión requerida en el programa: USD 2–4M anuales (personal, herramientas, capacitación) • Más allá del dinero: – Reputación: proyectos exitosos generan más oportunidades de negocio – Seguridad: proyectos bien planificados tienen menos accidentes – Personal: constructores y diseñadores prefieren trabajar en proyectos que funcionan • "La pregunta no es si podemos costear el programa. La pregunta es si podemos costear no tenerlo."
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
124 / 140

## Slide 125
La Oportunidad de Constructabilidad – Resumen Ejecutivo
40 años
De evidencia CII demuestran el mismo resultado: constructabilidad funciona
CII 1983–2024
USD 22
Retorno por cada dólar invertido en constructabilidad (promedio global)
CII Publication 34-1
3 meses
Tiempo promedio para ver resultados medibles con Quick Wins implementados
COSAPI estimado
Ahora
El mejor momento para comenzar. El segundo mejor momento también es ahora.
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
125 / 140

## Slide 126
Compromisos: Lo Que Cada Rol Puede Hacer
• VP de Proyectos / Gerencia General: – Declarar la constructabilidad como prioridad estratégica en la próxima reunión de dirección – Asignar presupuesto para el Programa de Constructabilidad en el plan 2025 • Project Managers: – En el próximo proyecto: incluir una Constructability Review en el plan de proyecto – Contratar o designar un Construction Liaison con el equipo de diseño • Construction Managers y Field Engineers: – Esta semana: crear un Constraint Log para el proyecto más activo – Próxima reunión de campo: proponer Work Face Planning para los IWPs del próximo mes • Todos: – Descargar el PDRI de CII y aplicarlo al próximo proyecto en evaluación – Proponer UN Quick Win de constructabilidad en el próximo proyecto que participen
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
126 / 140

## Slide 127
Constructabilidad como Ventaja Competitiva de COSAPI
• En un mercado donde el diferenciador es la ejecución, constructabilidad es la ventaja sostenible • Propuesta de valor al cliente: – "COSAPI implementa estándares internacionales CII en todos sus proyectos" – "Nuestros proyectos se ejecutan con AWP: usted ve sus IWPs en tiempo real" – "Nuestra tasa de retrabajo es 3x menor que la industria peruana" – "Su proyecto FEL tendrá revisiones de constructabilidad que otros contratistas no ofrecen" • Posicionamiento en licitaciones: – El Plan de Constructabilidad se presenta como parte de la propuesta técnica – Los KPIs de proyectos anteriores demuestran el impacto (datos medibles) – Las certificaciones CII del equipo diferencian la propuesta de COSAPI • Clientes internacionales (BHP, Anglo American, Glencore): ya exigen constructabilidad; estar listos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
127 / 140

## Slide 128
Preguntas y Debate
Algunas preguntas para guiar el debate:
1
¿Cuál es el mayor obstáculo que ve para implementar constructabilidad en COSAPI?
2
¿En qué proyecto activo aplicaría primero el programa? ¿Por qué ese?
3
¿Qué Quick Win de los mencionados podría comenzar esta semana en su proyecto?
4
¿Cómo comunicaría el programa a su cliente para que lo vea como valor agregado?
5
¿Qué recurso (personas, herramientas, tiempo) necesita para comenzar el piloto?
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
128 / 140

## Slide 129
Agradecimientos y Reconocimientos
Esta presentación es posible gracias al trabajo de investigación de: Construction Industry Institute (CII) – Austin, Texas University of Texas at Austin – Department of Civil Engineering Construction Owner Association of Alberta (COAA) Independent Project Analysis (IPA) Lean Construction Institute (LCI) Y a todos los proyectos e ingenieros que compartieron sus datos de manera que la industria pueda aprender de ellos. COSAPI – Construyendo el Perú desde 1960
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
129 / 140

## Slide 130
Contactos y Próximos Pasos Inmediatos
• Para iniciar el Programa de Constructabilidad COSAPI, contactar: – VP de Proyectos y Construcción COSAPI – para aprobar el presupuesto e iniciativa – Gerencia de Innovación y Mejora Continua – para integrar con otros programas en curso • Recursos CII de acceso inmediato (sin costo de membresía): – cii.utexas.edu/resources → Implementation Resources → Constructability – coaa.ab.ca → AWP Resources → Free Downloads – YouTube: buscar "CII Annual Conference" para presentaciones recientes • Próxima conferencia CII: – CII Annual Conference – julio 2025, San Antonio Texas – Información: cii.utexas.edu/conference • Programa de formación CII disponible en Lima (consultar con CII Latin America Network)
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
130 / 140

## Slide 131
Los 12 Principios CII – Referencia Rápida
• 1. Soporte activo de alta dirección al programa de constructabilidad • 2. El propietario lidera e impulsa el programa en todos sus proyectos • 3. Participación temprana del constructor desde las etapas conceptuales • 4. Equipo de proyecto con experiencia constructiva real • 5. Estructura organizacional que facilite la integración diseñador-constructor • 6. Transferencia sistemática de tecnología y conocimiento entre proyectos • 7. Planificación avanzada orientada a la eficiencia de campo • 8. Conocimiento constructivo integrado en el proceso de diseño • 9. Diseño avanzado en etapas tempranas antes de iniciar construcción • 10. Cronogramas sensibles a la lógica y restricciones reales de campo • 11. Tecnologías de información avanzadas como habilitadores de constructabilidad • 12. Retroalimentación sistemática y aprendizaje organizacional entre proyectos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
131 / 140

## Slide 132
Glosario de Términos Clave
• AWP (Advanced Work Packaging): metodología de planificación y ejecución basada en paquetes de trabajo • CWA (Construction Work Area): zona geográfica discreta con un superintendent responsable • EWP (Engineering Work Package): paquete de ingeniería alineado a un CWP • FEL (Front End Loading): proceso de definición rigurosa del proyecto antes de la autorización • IPA (Independent Project Analysis): firma de benchmarking; también clase de evaluación FEL • IWP (Installation Work Package): unidad básica de trabajo para una cuadrilla en 1–2 semanas • LPS (Last Planner System): sistema Lean de planificación y control de producción en campo • PDRI (Project Definition Rating Index): herramienta CII para medir la definición del proyecto • PoC (Path of Construction): secuencia macro aprobada de construcción de las CWAs del proyecto • WFP (Work Face Planning): planificación colaborativa de campo 2–4 semanas antes del IWP • VIP (Value Improving Practice): herramienta de optimización de valor aplicada en FEL
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
132 / 140

## Slide 133
Herramientas y Templates Disponibles para Descarga
• Desde CII (cii.utexas.edu) – gratuitas para no miembros: – Constructability Concepts File (CII CF-3-1): 180 conceptos con descripción y beneficio – Constructability Primer (CII IR-3-1): guía de implementación fundacional – AWP Implementation Guides (CII IR-272): set completo de guías • Desde COAA (coaa.ab.ca) – todas gratuitas: – IWP Template: plantilla estándar para crear IWPs, con todas las secciones definidas – Constraint Log Template: Excel con categorías de constraints predefinidas – AWP Self Assessment Tool: evalúa tu nivel de madurez AWP en 20 minutos • Desde IPA (ipaglobal.com): – FEL Assessment Toolkit: herramientas para evaluar calidad de FEL • Desde Lean Construction Institute (lcifoundation.org): – LPS Starter Kit: guía de implementación del Last Planner System
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
133 / 140

## Slide 134
Constructabilidad en Proyectos de Energía Renovable
• La constructabilidad es igualmente crítica en proyectos de energía solar, eólica e hidro • Desafíos específicos de constructabilidad en renovables: – Solar: secuencia de montaje de paneles en grandes extensiones de terreno; accesos temporales – Eólica: izaje de torres de 80–120m con grúas de gran capacidad en terrenos de difícil acceso – Hidro: secuencia de construcción de presa, casa de máquinas y transmisión en ríos activos – Almacenamiento (BESS): modularización de racks de baterías, commissioning sistemático • AWP en renovables: – Path of Construction para parques solares: fila por fila con lógica de acceso de maquinaria – IWPs para instalación de paneles: paquetes diarios de 100–200 paneles por cuadrilla • La cartera de renovables en Perú crece exponencialmente: COSAPI tiene oportunidad de posicionarse
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
134 / 140

## Slide 135
Constructabilidad vs. Constructividad – Aclarando la Diferencia
Constructabilidad (CII)
• Proceso sistemático, basado en investigación
• Aplicado en todas las fases del proyecto
• Tiene herramientas y métricas definidas (PDRI, AWP)
• Requiere programa formal con responsables
• Genera aprendizaje organizacional sistemático
• ROI documentado: USD 22 por cada USD 1
Constructividad (término coloquial)
• Idea intuitiva de "facilidad para construir"
• Generalmente solo considerada en diseño
• Sin herramientas o métricas estandarizadas
• Depende de la experiencia individual del diseñador
• El conocimiento no se transfiere sistemáticamente
• Sin ROI medible ni benchmarking posible
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
135 / 140

## Slide 136
Constructabilidad en el Contexto de Proyectos EPC
• En proyectos EPC, el contratista tiene control total sobre diseño, procura Y construcción • Ventaja única del EPC para constructabilidad: – El mismo equipo es responsable del diseño constructible y de construir lo que diseñó – No hay "brecha contractual" entre diseñador y constructor: son la misma entidad – Los ahorros de constructabilidad benefician directamente al margen del contratista EPC • Riesgos de constructabilidad específicos del EPC: – Presión por minimizar costo de diseño puede reducir tiempo para revisiones de constructabilidad – Fast-track: iniciar construcción con diseño incompleto genera cambios costosos en campo – El EPC contratista puede no incluir al Owner en revisiones de constructabilidad • Best practice EPC: "Build to design, not design what was built" – el diseño debe planificarse para construir, no modificarse cuando se construye
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
136 / 140

## Slide 137
Constructabilidad en Proyectos Mineros de Gran Escala
• Los proyectos mineros peruanos son el contexto más relevante para COSAPI en constructabilidad • Particularidades de la constructabilidad en minería peruana: – Altitud: trabajos sobre 4,000 m.s.n.m. reducen productividad 15–20%; el IWP debe ser más pequeño – Clima: temporada de lluvias (noviembre–abril) limita trabajo en fundaciones y estructuras – Logística: acceso a sitio puede ser el constraint principal; planificar la ruta crítica logística – Comunidades: los permisos sociales condicionan el cronograma de inicio; planificar en FEL – Mano de obra: escasez de soldadores certificados y operadores de grúa especializada • Soluciones de constructabilidad específicas para minería: – Modularización máxima: fabricar en Callao, Trujillo o Chile; reducir trabajo en altura – Prefabricación de soportería: taller en Lima, envío certificado a sitio – IWPs calibrados a turnos mineros: 14x7 o 28x14, con transfers planificados en el IWP
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
137 / 140

## Slide 138
Preguntas Frecuentes sobre Constructabilidad
• ¿Es constructabilidad lo mismo que ingeniería de detalle? No. Constructabilidad aplica en TODAS las fases; ingeniería de detalle es solo una fase. • ¿Necesitamos contratar a un experto externo para comenzar? No obligatoriamente. Con los recursos CII gratuitos y liderazgo interno, se puede iniciar. Un asesor acelera. • ¿Funciona para proyectos pequeños (<USD 5M)? Algunos principios aplican. AWP completo no justifica. Revisiones de constructabilidad y constraint management sí aplican. • ¿Cuánto tiempo tardamos en ver resultados? Quick Wins: 30–60 días. Impacto en KPIs de proyecto: 6–12 meses. Ventaja competitiva sostenible: 2–3 años. • ¿El cliente debe participar en las revisiones de constructabilidad? Lo ideal es sí; el Owner con voz tiene más autoridad para aprobar cambios. Cuando no puede, al menos recibe el reporte. • ¿Cómo sé si mi equipo está listo? Disposición al cambio y experiencia en campo son más importantes que formación académica en constructabilidad.
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
138 / 140

## Slide 139
Reflexión Final: La Construcción que Queremos Hacer
• "La industria de la construcción no puede darse el lujo de continuar con las prácticas del pasado. El mundo necesita que construyamos más rápido, con menos recursos y de manera más segura. La constructabilidad es la disciplina que hace posible esa transformación." • — Construction Industry Institute, 2024 • • Lo que está en juego: – Proyectos que llegan a tiempo: impactan a las personas que los necesitan – Proyectos dentro de presupuesto: generan confianza y futuros proyectos – Proyectos seguros: protegen a las personas que los construyen – Proyectos de los que estamos orgullosos: dejan legado • COSAPI tiene la experiencia, las personas y el contexto de mercado para liderar la constructabilidad en el Perú. • La pregunta es: ¿cuándo comenzamos?
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII
139 / 140

## Slide 140
COSAPI
CONSTRUYAMOS MEJOR.
Implementa constructabilidad CII en tu próximo proyecto.
cii.utexas.edu · coaa.ab.ca · lcifoundation.org
Constructabilidad CII V3 · 140 láminas · COSAPI 2025
140 / 140