## Slide 1
Ingeniería de Valor
Metodología sistemática para maximizar el valor en proyectos de construcción e infraestructura

## Slide 2
Contenido
Índice de la Presentación
01 — Historia
• Origen en GE 1947, Lawrence Miles, expansión global, DoD
02 — Fundamentos
• Función, Costo, Valor — Los tres pilares
03 — Metodología
• Plan de Trabajo: 8 fases, FAST, Índice de Valor
04 — Equipo
• Composición, Coordinador, Certificación CVS
05 — Aplicaciones
• Construcción, vías, puentes, VECP, casos de éxito
06 — Implementación
• Programa institucional, métricas, ROI
07 — Tendencias
• Digital, BIM, IA, futuro de la IV

## Slide 3
Introducción
¿Qué es la Ingeniería de Valor?
• Metodología sistemática que maximiza el VALOR de un producto, servicio o proyecto
• Analiza las FUNCIONES requeridas e identifica alternativas creativas al menor costo
• No es recorte de gastos — es optimización funcional
• Desarrollada por Lawrence D. Miles en GE (1947), hoy estándar mundial
Ecuación fundamental:
Valor = Función / Costo
Mejor función al menor costo = Mayor valor para el cliente

## Slide 4
Introducción — Impacto
La IV en Cifras
• 10–40% de reducción de costos en proyectos típicos
• ROI promedio de 20:1 (US$20 ahorrados por cada US$1 invertido)
• US$140,000 millones ahorrados solo en el DoD de EE.UU.
• Aplicada en +50 países en construcción, defensa, manufactura y servicios
• SAVE International: organización madre con miembros en 5 continentes
• Obligatoria en contratos federales de EE.UU. > US$5 millones (1996)

## Slide 5
01
Historia de la Ingeniería de Valor

## Slide 6
Historia — Origen
General Electric, 1947: El Accidente que Cambió Todo
• Posguerra: escasez de materiales y mano de obra especializada en EE.UU.
• Lawrence Miles, ingeniero de compras de GE, enfrenta la crisis con creatividad
• Pregunta clave: '¿Qué función cumple este componente?'
• '¿Cómo podemos lograr esa misma función de otra manera, más económica?'
• Descubrió que los sustitutos a menudo superaban a los originales en costo y desempeño
• De emergencia improvisada nació una metodología formal: el Análisis de Valor

## Slide 7
Historia — Fundador
Lawrence D. Miles: Padre de la Ingeniería de Valor
• 1947–1952: Desarrolló el Análisis de Valor en General Electric
• 1954: El Departamento de Defensa de EE.UU. adopta formalmente el método
• 1959: Fundación de la Sociedad Americana de Ingenieros de Valor (SAVE)
• 1961: Publica 'Techniques of Value Analysis and Engineering' — la biblia de la IV
• Su legado: metodología aplicada globalmente en miles de proyectos anuales
• Premio Miles: máximo reconocimiento en IV, otorgado en su honor

## Slide 8
Historia — Expansión
De la Manufactura al Mundo: Expansión Global
• 1950s: Manufactura y defensa en EE.UU. — los primeros 10 años
• 1960s: Expansión a la industria de construcción e infraestructura
• 1970s: Europa adopta la metodología — UK, Alemania, Francia, Japón
• 1980s: Asia se suma — Japón lidera con programas nacionales obligatorios
• 1990s: Norma ISO 13407, VE en gestión pública internacional
• 2000s–hoy: LATAM, África y economías emergentes integran la metodología

## Slide 9
Historia — DoD
La IV en el Departamento de Defensa de EE.UU.
• 1954: DoD adopta Value Engineering como política oficial
• 1962: FAR (Federal Acquisition Regulation) incluye cláusulas de IV
• 1996: Obligatoria en contratos > US$5M (Public Law 104-106)
• Manual DoD 4245.8-H: guía técnica para aplicación en proyectos de defensa
• VECP (Value Engineering Change Proposal): mecanismo contractual para ahorros
• Resultado: US$140B+ en ahorros documentados en 70 años

## Slide 10
Historia — Construcción
La IV en la Industria de la Construcción
• Adopción masiva en los años 1960s en proyectos gubernamentales de infraestructura
• Curva del impacto: las decisiones tempranas definen el 80% del costo final
• Aplicación óptima: en diseño esquemático (fase de mayor impacto)
• Aplicación tardía: durante construcción, solo a través de VECP
Sectores líderes en construcción:
Transporte (autopistas, puentes, aeropuertos, puertos)
Infraestructura hidráulica y saneamiento
Edificaciones públicas (hospitales, escuelas, cárceles)

## Slide 11
02
Fundamentos de la Ingeniería de Valor

## Slide 12
Fundamentos — Pilares
Los Tres Pilares: Función, Costo, Valor
• #FUNCIÓN (F)
• Lo que el elemento HACE
• Se expresa como VERBO + SUSTANTIVO
• Ej: 'Soportar carga', 'Conducir fluido'
• Se clasifica en Básica o Secundaria
• La función básica es el propósito esencial
• #COSTO (C)
• El precio de la alternativa elegida
• Incluye todos los costos del ciclo de vida
• Comparado con el costo mínimo teórico
• #VALOR = F / C
• Valor > 1: se puede mejorar

## Slide 13
Fundamentos — Funciones
Tipos de Función: Básica vs. Secundaria
• #FUNCIÓN BÁSICA
• Razón de ser del elemento
• Sin ella el producto no tiene sentido
• NUNCA se elimina
• Ej: puente → 'cruzar obstáculo'
• Ej: tubería → 'conducir fluido'
• Recibe mayor presupuesto justificado
• #FUNCIONES SECUNDARIAS
• Apoyan la función básica
• Pueden ser de uso o estéticas
• Pueden ser eliminadas/reducidas
• Ej: 'absorber vibración'
• Ej: 'mejorar apariencia'
• Aquí está el mayor potencial de ahorro

## Slide 14
Fundamentos — Valor
Los Cuatro Tipos de Valor
• #VALOR DE USO
• Propiedades para cumplir la función
• Tangible, medible, objetivo
• #VALOR ESTÉTICO / DE ESTIMA
• Apariencia, prestigio, percepción
• Varía según el usuario
• #VALOR DE INTERCAMBIO
• Precio justo de mercado (fair market value)
• Referencia objetiva de lo que 'debería costar'
• #VALOR DE COSTO
• Lo que realmente se está pagando
• Si V.costo >> V.uso: oportunidad de IV

## Slide 15
Fundamentos — LCC
Costo del Ciclo de Vida (LCC)
• LCC = Costo Inicial + VPN(Operación) + VPN(Mantenimiento) + VPN(Disposición)
• Una solución más cara inicialmente puede ser más económica en el ciclo de vida
Ejemplo ilustrativo:
Opción A: $100K inicial + $15K/año mantenimiento = LCC $350K (30 años)
Opción B: $130K inicial + $5K/año mantenimiento = LCC $280K (30 años)
→ Opción B ahorra $70K aunque cuesta $30K más al inicio
• La IV siempre evalúa en base a LCC, no solo costo inicial

## Slide 16
Fundamentos — Aclaración
Lo que NO es la Ingeniería de Valor
• ❌ No es reducción arbitraria de costos — no se recorta sin análisis funcional
• ❌ No es un buzón de ideas ni revisión de rutina — requiere taller formal
• ❌ No es revisión de diseño — cuestiona si el diseño logra las funciones óptimamente
• ❌ No aplica a proyectos de bajo impacto económico (costo/beneficio no se justifica)
• ❌ No cuestiona si el proyecto debe existir — eso es análisis estratégico
• ✅ SÍ es un proceso creativo, sistemático y orientado al valor

## Slide 17
Fundamentos — Barreras
Obstáculos Comunes para la Efectividad de Costos
• Falta de información: decisiones basadas en suposiciones
• Pensamiento habitual: aplicación rígida de estándares
• Riesgo de pérdida personal: nadie quiere 'mover el barco'
• Creencias erróneas: mala experiencia previa descontextualizada
• Renuencia a consultar: ego profesional vs. innovación
• Actitudes negativas: falta de reconocimiento a la creatividad
• Sobre-especificación: tolerancias más estrechas de lo necesario
• Malas relaciones humanas: fricción entre equipos → duplicaciones

## Slide 18
03
Metodología — El Plan de Trabajo VE

## Slide 19
Metodología — Visión General
El Plan de Trabajo VE: 8 Fases
Fase 0: Orientación — Selección y preparación del proyecto
Fase 1: Información — Recopilación exhaustiva de datos del proyecto
Fase 2: Análisis Funcional — Identificar y costear todas las funciones
Fase 3: Especulación / Creatividad — Generar ideas alternativas sin límites
Fase 4: Evaluación — Filtrar y seleccionar las mejores ideas
Fase 5: Desarrollo — Elaborar en detalle las alternativas seleccionadas
Fase 6: Presentación — Comunicar propuestas a los tomadores de decisión
Fase 7: Implementación y Auditoría — Ejecutar y verificar los ahorros

## Slide 20
Metodología — Fase 0
Fase de Orientación: Seleccionando el Proyecto Correcto
• Criterios de selección: costo elevado, diseño repetitivo, potencial de ahorro > 10%
• Definición del alcance: qué elementos del proyecto se incluyen en el estudio
• Formación del equipo multidisciplinario con las competencias requeridas
• Recopilación inicial de información disponible (planos, costos, programa)
• Establecimiento de restricciones, normativas y criterios de evaluación
• Confirmación del cronograma del taller y compromisos de los participantes

## Slide 21
Metodología — Fase 1
Fase de Información: Conocer el Proyecto a Fondo
• El equipo de diseño original presenta el proyecto al equipo IV
• Se estudian en detalle: planos, especificaciones, estimados de costo, programa
• Se identifican los elementos de mayor costo y las restricciones de diseño
• Se formulan preguntas clave: '¿Por qué se diseñó así?', '¿Qué función cumple?'
• Se determinan los modelos de costo: desglose hasta el nivel de subcomponentes
• Todos los miembros del equipo deben tener comprensión profunda antes de avanzar

## Slide 22
Metodología — Fase 2
Análisis Funcional: El Corazón de la IV
• Identificar TODAS las funciones con pares verbo-sustantivo (activo/pasivo)
• Clasificar: básicas (F.B.) vs. secundarias (F.S.) vs. no deseadas
• Asignar el costo actual a cada función (porcentaje del costo total)
• Calcular el costo mínimo teórico para cada función (¿cuánto debería costar?)
• Índice de Valor = Costo Mínimo Teórico / Costo Actual
• Priorizar funciones con IV < 1 — ahí está el mayor potencial de mejora
• Construir el Diagrama FAST para visualizar relaciones entre funciones

## Slide 23
Metodología — FAST
El Diagrama FAST: Mapeando las Relaciones Funcionales
• FAST = Function Analysis System Technique (Miles & Bytheway, 1965)
• Eje horizontal (izq→der): '¿CÓMO?' — descomposición de funciones
• Eje horizontal (der→izq): '¿POR QUÉ?' — justificación de funciones
• Eje vertical: funciones que ocurren SIMULTÁNEAMENTE
• Línea de alcance izquierda: Función Básica de Orden Superior
• Línea de alcance derecha: funciones de apoyo externas al sistema
• Resultado: mapa visual completo de la lógica funcional del proyecto

## Slide 24
Metodología — Índice Valor
Costo por Función e Índice de Valor
• Pasos del análisis de costo por función:
• 1. Descomponer el proyecto en subcomponentes
• 2. Asignar % de cada componente a cada función que cumple
• 3. Multiplicar costo × % de función = Costo Asignado a la Función
• 4. Estimar Costo Mínimo Teórico con ingeniería básica
Índice de Valor = CMT / CA (donde CMT = Costo Mínimo Teórico, CA = Costo Actual)
IV < 0.5 = oportunidad ALTA | 0.5–0.8 = media | > 0.8 = baja

## Slide 25
Metodología — Fase 3
Fase de Especulación: Liberando la Creatividad
• Regla 1: NO CRITICAR las ideas durante la generación — aplazar el juicio
• Regla 2: Cantidad sobre calidad — más ideas = mayor probabilidad de éxito
• Regla 3: Ideas descabelladas son bienvenidas — catalizan soluciones viables
• Regla 4: Combinar y mejorar las ideas de otros (cross-pollination)
• Preguntas detonantes: '¿Qué más podría hacer X?', '¿Cómo lo haría la naturaleza?'
• Técnicas: Lluvia de Ideas, Delphi, SCAMPER, Analogías, Listado de Atributos
• Meta: 50–200 ideas por sesión en proyectos de mediana complejidad

## Slide 26
Metodología — Creatividad
Técnicas Creativas para Generar Alternativas
• #Lluvia de Ideas (Osborn)
• Sesión grupal, sin crítica, 20–30 min
• Moderador activo, ideas escritas en visible
•
• #Método Delphi
• Rondas de consulta anónima a expertos
• Converge hacia consenso sin presión social
• #Analogías Forzadas
• Conectar el problema con dominios ajenos (biología, arte)
• Rompe el pensamiento lineal efectivamente
•
• #SCAMPER
• Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar,
• Poner otro uso, Eliminar, Reorganizar

## Slide 27
Metodología — Fase 4
Fase de Evaluación: Del Caos Creativo a las Mejores Ideas
• Paso 1: Eliminación básica — descartar inviables técnica o legalmente
• Paso 2: Combinación — agrupar ideas relacionadas o complementarias
• Paso 3: Evaluación técnica con criterios ponderados (matriz de decisión)
• Criterios típicos: factibilidad técnica, costo, plazo, mantenibilidad, riesgo
• Paso 4: Análisis de ciclo de vida de las alternativas finalistas
• Resultado: 5–15 propuestas seleccionadas para desarrollo detallado
• La decisión es del equipo completo, no solo del coordinador

## Slide 28
Metodología — Fase 5
Fase de Desarrollo: Convirtiendo Ideas en Propuestas Sólidas
• Para cada propuesta seleccionada se prepara:
• • Descripción técnica detallada y comparación con el diseño original
• • Croquis o diseño preliminar con suficiente detalle para evaluación
• • Estimado de costo detallado (diseño + construcción + O&M + LCC)
• • Análisis de ventajas técnicas, económicas y de sostenibilidad
• • Identificación de riesgos y plan de mitigación
• • Requisitos de implementación: permisos, estudios adicionales, plazos

## Slide 29
Metodología — Fase 6
Fase de Presentación: Comunicando el Valor
• Presentación formal ante propietario, financiadores y equipo de diseño
• Formato: resumen ejecutivo + fichas técnicas por propuesta
• Para cada propuesta se muestra: ahorro estimado, riesgo, implementación
• Tabla resumen: Costo actual vs. Costo propuesto vs. Ahorro neto
• El equipo de diseño evalúa cada propuesta y emite su decisión formal
• Propuestas: Aceptadas / Aceptadas con modificaciones / Rechazadas (con justificación)
• El informe final queda como documento oficial del proyecto

## Slide 30
Metodología — Fase 7
Fase de Implementación y Auditoría
• Las propuestas aceptadas se incorporan formalmente al diseño del proyecto
• El coordinador hace seguimiento al proceso de incorporación
• Se registran los ahorros reales vs. los proyectados en el estudio
Auditoría post-construcción (12–24 meses después):
¿Se implementaron las propuestas aceptadas?
¿Los ahorros proyectados se materializaron?
Lecciones aprendidas para futuros estudios
• El ciclo completo cierra la metodología y alimenta la mejora continua

## Slide 31
04
El Equipo de Trabajo

## Slide 32
Equipo — Composición
Composición del Equipo Multidisciplinario
Coordinador IV (obligatorio): profesional certificado CVS o certificación equivalente
• Propietario / Cliente: quien toma las decisiones de inversión y define los objetivos
• Equipo de diseño original: arquitectos, ingenieros responsables del proyecto
• Especialistas técnicos: estructural, hidráulico, geotécnico, MEP según aplique
• Especialista en costos / estimador: clave para el análisis económico
• Especialista en construcción: para verificar factibilidad constructiva
• Usuarios o representantes de operación: visión del ciclo de vida

## Slide 33
Equipo — Coordinador
El Coordinador IV: Líder del Proceso
• Planificar y preparar el estudio: agenda, materiales, información previa
• Facilitar el taller manteniendo el proceso metodológico
• Crear ambiente de confianza y participación igualitaria
• Resolver conflictos y mantener el enfoque en funciones, no en soluciones
• Documentar con rigor cada fase del proceso
• Asegurar la calidad técnica y económica de las propuestas
• Dar seguimiento post-taller a la implementación

## Slide 34
Equipo — Dinámica
Dinámica del Taller: Donde Ocurre la Magia
• Duración típica: 3 a 5 días continuos (taller intensivo) + 1–2 días de presentación
• Tamaño óptimo: 8–12 participantes (más pequeño: pocos puntos de vista; mayor: lento)
• Regla de oro durante especulación: NO hay jerarquías, todas las ideas son iguales
• El coordinador protege al equipo de la crítica prematura
• Herramientas visuales: post-its, pizarras grandes, diagramas FAST en papel
• El taller produce el 80% de los resultados — la preparación produce el otro 20%
• Un buen taller cambia la cultura organizacional, no solo el proyecto

## Slide 35
Equipo — CVS
Certificación CVS: El Estándar Internacional
• CVS = Certified Value Specialist (SAVE International)
Requisitos para la certificación:
• Formación: 40 horas de educación formal en IV
• Experiencia: participación comprobada en mínimo 2 estudios de IV
• Documentación: portafolio de proyectos revisado por pares
• Examen: prueba escrita de 4 horas sobre metodología y aplicación
Niveles de certificación:
AVS: Associate Value Specialist (nivel inicial)
CVS: Certified Value Specialist (nivel avanzado)

## Slide 36
05
Aplicaciones de la Ingeniería de Valor

## Slide 37
Aplicaciones — Construcción
IV en Edificaciones
• Hospitales: 15–25% de reducción de costos manteniendo estándares clínicos
• Escuelas y universidades: optimización de sistemas HVAC, estructura, fachadas
• Edificios gubernamentales: balance entre funcionalidad, estética y costo
• Proyectos industriales: plantas de manufactura, bodegas, centros de distribución
Elementos más frecuentemente optimizados:
Sistema estructural (tipo, material, modulación)
Sistemas mecánicos y eléctricos (MEP)
Fachadas y cerramientos (balance térmica-costo-mantenimiento)

## Slide 38
Aplicaciones — Carreteras
IV en Vialidades y Carreteras
• Diseño geométrico: alineamiento horizontal y vertical, radios de curvatura
• Pavimentos: comparación de opciones (rígido vs. flexible, espesores de capa)
• Estructuras de drenaje: alcantarillas, cunetas, estructuras hidráulicas
• Puentes y pasos a desnivel: tipología estructural, materiales, vanos
• Señalización e iluminación: tecnología LED, postes, controladores
• Manual West Virginia DOT: referencia técnica con +200 casos documentados
• ROI típico en proyectos viales: 15–35% sobre el costo original de diseño

## Slide 39
Aplicaciones — Puentes
Caso de Estudio: Puente Las Lajas III (México)
• Proyecto: Puente carretero Las Lajas III, México (caso de tesis UNAM 2012)
• Investigador: Ing. Manuel Calzeta Valdés — Facultad de Ingeniería, UNAM
Resultados del estudio de IV:
• Reducción de costos de construcción: 22% sobre el presupuesto original
• Ahorro equivalente a varios millones de pesos en ese año
• Mejora en la vida útil estimada de la estructura
• Optimización del sistema estructural y los materiales de construcción
• El caso demuestra la aplicabilidad de IV en infraestructura latinoamericana

## Slide 40
Aplicaciones — Hidráulica
IV en Obras Hidráulicas
• Presas: tipología (concreto, tierra, arco), altura, sistema de descarga
• Sistemas de riego: canales vs. tuberías, revestimientos, eficiencia hidráulica
• Plantas de tratamiento: procesos de tratamiento, materiales, automatización
• Control de inundaciones: variantes de diseño, capacidad hidráulica vs. costo
• Redes de agua potable: materiales de tubería, trazado, presiones de diseño
Equilibrio clave en hidráulica:
Inversión inicial ↔ Confiabilidad operativa ↔ Mantenimiento a largo plazo

## Slide 41
Aplicaciones — VECP
VECP: Value Engineering Change Proposal
• Mecanismo formal para proponer cambios de IV durante la CONSTRUCCIÓN
• El contratista identifica una mejora al diseño original aprobado
• Prepara y presenta la propuesta VECP al propietario con análisis costo-beneficio
Si el propietario acepta la VECP:
• Se modifica el contrato para incorporar el cambio
• Los ahorros se dividen según porcentaje pactado (típicamente 50/50)
• El contratista recibe incentivo económico por su iniciativa
• El propietario obtiene ahorro sin comprometer la funcionalidad

## Slide 42
Aplicaciones — Éxito
Casos Documentados de Éxito Global
• DoD EE.UU.: US$140B+ ahorrados en 70 años de programa formal
• Federal Highway Administration: ROI promedio de 45:1 en proyectos viales
• VA (Veterans Affairs): 20–30% de reducción en hospitales de veteranos
• Japan Value Engineering Association: programa obligatorio en proyectos públicos
• Korea: VE obligatorio para proyectos gubernamentales > $8.5M USD
• UK: OGC Gateway Reviews incluyen VE en todos los proyectos mayores
• Banco Mundial: recomienda VE en proyectos de infraestructura financiados

## Slide 43
06
Implementación Organizacional

## Slide 44
Implementación — Éxito
Factores Críticos de Éxito del Programa
• Compromiso de la alta dirección: el programa necesita un 'campeón' ejecutivo
• Personal certificado: al menos un CVS o AVS en la organización
• Integración al proceso: IV no es opcional — está en el flujo de aprobación
• Seguimiento sistemático: todas las propuestas tienen dueño y fecha de decisión
• Cultura abierta: el equipo de diseño no debe percibir la IV como amenaza
• Comunicación de resultados: los ahorros se reportan a la alta dirección
• Mejora continua: cada estudio retroalimenta el siguiente

## Slide 45
Implementación — Programa
Creación de un Programa Institucional de IV
• Paso 1: Política institucional formal aprobada por la alta dirección
• Paso 2: Designar un responsable del programa con presupuesto propio
• Paso 3: Capacitar al personal clave (40h mínimo + estudios de campo)
• Paso 4: Definir criterios de selección de proyectos candidatos
• Paso 5: Establecer procedimientos de proceso y documentación estándar
• Paso 6: Implementar primeros estudios piloto con proyectos de alto perfil
• Paso 7: Reportar resultados y expandir el programa con el éxito demostrado

## Slide 46
Implementación — Métricas
Métricas del Programa: Demostrando el Valor del Valor
• ROI del programa: (Ahorros implementados) / (Costo del programa) — meta: > 20:1
• Tasa de implementación: % de propuestas aceptadas que se ejecutaron — meta: > 70%
• Ahorro acumulado anual: total de ahorros en costos de construcción + LCC
• Estudios realizados por año: indicador de alcance y profundidad del programa
• Costo promedio por estudio vs. ahorro promedio por estudio
• Tiempo de implementación de propuestas: eficiencia del proceso de decisión
• Satisfacción del equipo de diseño: indicador de integración cultural

## Slide 47
Implementación — Sostenibilidad
Sostenibilidad del Programa a Largo Plazo
• El principal enemigo: la rotación de personal clave sin transferencia de conocimiento
• Solución: documentación de procesos, base de datos de estudios y lecciones aprendidas
• Integración en normativas internas: el programa sobrevive al cambio de personas
• Presupuesto propio: no depender de financiamiento variable o discrecional
• Red de practicantes: comunidad interna que se apoya y retroalimenta
• Conexión con SAVE International o capítulo local para actualización técnica
• Auditorías externas periódicas para mantener rigor metodológico

## Slide 48
Implementación — LATAM
IV en América Latina: Avances y Retos
• Países líderes: México (más maduro), Brasil, Colombia, Chile
• Impulsores: Ministerios de Transporte, Bancos de Desarrollo, BIRF, BID
• México: SAVE México activa, programa en SCT para carreteras federales
• Brasil: programa en DNIT (carreteras) y CODEVASF (recursos hídricos)
Barreras principales:
• Pocos CVS certificados (< 200 en toda LATAM vs. miles en EE.UU.)
• Resistencia cultural: 'ya tenemos el diseño, ¿para qué cambiarlo?'
• Falta de cláusulas contractuales de IV en licitaciones públicas

## Slide 49
Implementación — Obstáculos
Obstáculos Frecuentes en la Práctica
• Resistencia del equipo de diseño original: perciben IV como cuestionamiento personal
• Solución: encuadrar la IV como mejora colaborativa, no como auditoría
• Falta de tiempo en el cronograma del proyecto
• Solución: programar el estudio en la fase de diseño esquemático desde el inicio
• Presupuesto insuficiente para el estudio
• Solución: demostrar con casos previos que el estudio se paga a sí mismo
• Falta de seguimiento a propuestas generadas
• Solución: asignar responsables y fechas en el informe final

## Slide 50
07
Tendencias y Futuro de la IV

## Slide 51
Tendencias — Digital
IV en la Era Digital: BIM e Inteligencia Artificial
• BIM + IV: análisis funcional sobre el modelo 3D — visualización inmediata de alternativas
• Estimación de costos automatizada: reducción del tiempo de análisis en 60–70%
• Simulación de LCC: comparación de alternativas en tiempo real con Monte Carlo
• IA generativa: asiste en la fase de especulación generando alternativas preliminares
• Machine learning: identifica patrones de valor en proyectos históricos
• Plataformas colaborativas: equipos de IV remotos con herramientas digitales compartidas
• El futuro: IV aumentada con IA, no reemplazada — el juicio humano sigue siendo central

## Slide 52
Tendencias — Educación
Educación y Certificación: El Capital Humano de la IV
• SAVE International: el organismo global con capítulos en 20+ países
• Universidades líderes: MIT, Purdue, Virginia Tech (EE.UU.); UNAM, IPN (México)
Ruta de certificación SAVE:
• AVS: 40h educación + 1 estudio de campo
• CVS: 80h educación + 2 estudios documentados + examen 4 horas
• FSAVE: Fellow of SAVE — máximo reconocimiento, por contribución a la disciplina
• Premio Lawrence Miles: otorgado anualmente al profesional más destacado

## Slide 53
Tendencias — Privado
IV en el Sector Privado
• Proyectos industriales: plantas de manufactura, refinería, minería — ROI de 15–40%
• Desarrollos inmobiliarios: optimización de tipología, sistemas y especificaciones
• Infraestructura concesionada: APP (Asociaciones Público-Privadas) aplican IV en diseño
• Ventaja competitiva: empresas que aplican IV sistemáticamente ganan más licitaciones
Sectores con mayor adopción privada:
• Petroquímica y energía (alto costo de inversión justifica el estudio)
• Manufactura automotriz (herencia directa del origen industrial de la IV)

## Slide 54
Tendencias — Integración
Integración con Otras Metodologías Modernas
• IV + Lean Construction: eliminar desperdicios + maximizar valor funcional
• IV + Six Sigma: reducir variabilidad del proceso + optimizar funciones del producto
• IV + Análisis de Riesgo: cuantificar incertidumbre en alternativas evaluadas
• IV + BIM: visualización 3D + análisis funcional + estimación integrada
• IV + Sostenibilidad: optimizar funciones ambientales al menor impacto/costo
• IV + Agile/Scrum: aplicación iterativa en proyectos de tecnología y sistemas
• La IV no compite — se potencia cuando se combina con otras metodologías

## Slide 55
Tendencias — Futuro
El Futuro de la Ingeniería de Valor
Tendencia 1: Digitalización
• IA y BIM como aceleradores del análisis funcional y de alternativas
Tendencia 2: Sostenibilidad
• IV aplicada a funciones ambientales: huella de carbono, agua, biodiversidad
Tendencia 3: Democratización
• Herramientas digitales llevan la IV a proyectos de menor escala
Tendencia 4: Globalización del conocimiento
• Redes internacionales de practicantes → base de datos global de soluciones

## Slide 56
Conclusiones
Conclusiones: El Caso para la Ingeniería de Valor
• La IV es una INVERSIÓN con ROI de 20:1 promedio — no un gasto adicional
• Funciona mejor cuando se aplica TEMPRANO — en diseño, no en construcción
• Requiere equipo MULTIDISCIPLINARIO con coordinador calificado
• Sus resultados deben MEDIRSE y COMUNICARSE para sostener el programa
• No es exclusiva de grandes proyectos — se adapta al contexto y escala
• En LATAM hay una oportunidad enorme con pocos profesionales especializados
• Es una de las herramientas de mayor retorno disponibles para gestores de proyectos

## Slide 57
¡Gracias por su Atención!
La IV no es solo una metodología — es una forma de pensar orientada al valor que transforma cómo diseñamos y construimos.