## Slide 1
CONSTRUCTABILIDAD
CII
Construction Industry Institute
Guía Completa de Implementación
Enfoque Integrado: Conceptos, Herramientas y Métricas
Versión 2 · 2024
COSAPI
1 / 140

## Slide 2
ÍNDICE
Contenido de la Presentación
2 / 140
01
Contexto y definiciones fundamentales
02
Marco CII: 17 conceptos de constructabilidad
03
Beneficios cuantificados y métricas
04
Fases de proyecto: Conceptual, Diseño, Campo
05
Buildability vs Constructability (CIRIA vs CII)
06
Herramientas T-1 a T-19 del SP 34-1
07
Programa de implementación: Hoja de ruta
08
Casos de estudio y benchmarking
09
Tecnología digital y tendencias futuras
10
Cierre: cultura, KPIs y próximos pasos

## Slide 3
DEFINICIÓN
¿Qué es la Constructabilidad?
3 / 140
CII — Construction Industry Institute
"El uso óptimo del conocimiento y la experiencia de construcción durante la planificación, diseño, adquisiciones y operación de campo para alcanzar los objetivos del proyecto."
CIRIA — Construction Industry Research and Information Association (UK)
"El grado en que el diseño facilita la facilidad de construcción, sujeto a los requisitos generales de la estructura terminada."
DISTINCIÓN CLAVE
CII: Abarca TODO el ciclo de vida del proyecto (no solo diseño)
CIRIA: Foco principal en la fase de diseño (buildability)
Ambas: el objetivo final es la eficiencia constructiva

## Slide 4
HISTORIA
Evolución Histórica de la Constructabilidad
4 / 140
1964
CIRIA publica
primeros estudios
de buildability (UK)
1976
CII USA crea
el concepto formal
de constructability
1983
CII publica Body
of Knowledge con
17 conceptos
1993
SP 34-1: Guía
de implementación
con 19 herramientas
2010
Integración con
Lean Construction
y BIM
2024
Digital twin,
IA y constructa-
bilidad predictiva

## Slide 5
IMPACTO
¿Por qué Importa? Impacto en Proyectos
5 / 140
Chart: 
| Sobrecosto promedio | Retrabajos | Sobreplazo | Cambios campo
Sin Constructabilidad | 42 | 28 | 35 | 22
Con Constructabilidad | 8 | 5 | 12 | 4
30–40%
Reducción del
Costo Total (TIC)
6:1
ROI promedio
(Jergeas, 2001)
80%
Influencia en costo
en fase conceptual
17
Conceptos CII
validados

## Slide 6
CONCEPTO CLAVE
Curva de Influencia en el Costo del Proyecto
6 / 140
Chart: 
| Conceptual | Planif. Básica | Ingeniería Detalle | Adquisiciones | Construcción | Operación
Influencia en Costo (%) | 88 | 72 | 45 | 28 | 12 | 5
Costo Acumulado (%) | 2 | 8 | 20 | 40 | 92 | 100
VENTANA
DE OPORTUNIDAD
Las decisiones en fases tempranas afectan el 80–90% del costo total del proyecto.
Solo el 2–8% del costo se ha comprometido, pero el 80% ya está definido por las decisiones de diseño.

## Slide 7
COMPARATIVA
Buildability vs. Constructability
7 / 140
BUILDABILITY (CIRIA / UK)
Origen: UK, 1964–1983
Foco: Facilitar el proceso constructivo desde el diseño
Alcance: Principalmente etapa de diseño
Énfasis: Diseñadores consideran factores constructivos
Métrica: Escala CIRIA de 0-10 por categoría
Herramientas: Listas de verificación de diseño
Adopción: Europa (especialmente UK y países nórdicos)
CONSTRUCTABILITY (CII / USA)
Origen: USA, CII 1976–1983
Foco: Integración del conocimiento constructor en TODO el proyecto
Alcance: Ciclo de vida completo del proyecto
Énfasis: Equipo constructor involucrado desde el inicio
Métrica: 17 conceptos con métricas de implementación
Herramientas: 19 herramientas del SP 34-1
Adopción: Américas, Asia-Pacífico, internacional
Conclusión: CII Constructability es el marco más completo y ampliamente adoptado para proyectos de ingeniería y construcción a nivel global.

## Slide 8
BENEFICIOS
Modelo de Beneficios de la Constructabilidad
8 / 140
Chart: 
| Costo | Plazo | Calidad | Seguridad | Sostenibilidad | Satisfacción Cliente
Proyecto Típico Sin Constructabilidad | 45 | 50 | 55 | 60 | 40 | 50
Proyecto Con Constructabilidad CII | 85 | 82 | 88 | 90 | 78 | 87
ESTUDIOS CLAVE
CII (1986)
Proyectos con constructabilidad formal ahorran promedio $4.25 por cada $1 invertido.
Jergeas & Van der Put (2001)
Estudio Alberta: 30–40% reducción del TIC aplicando 17 principios CII.
O'Connor & Miller (1994)
Proyectos de proceso con constructabilidad: 4.3% menor costo promedio.
CII RT-101 (1993)
Ratio costo-beneficio de 6:1 en proyectos de US$5M–US$500M.

## Slide 9
SECCIÓN 2
Marco CII: Los 17 Conceptos
Fundamento científico de la constructabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
9 / 140

## Slide 10
MARCO CII
Estructura de los 17 Conceptos en 3 Fases
10 / 140
FASE I
CONCEPTUAL
7 Conceptos
C-1: Integración temprana
C-2: Programas constructivos
C-3: Prefactibilidad constructiva
C-4: Métodos alternativos
C-5: Innovación
C-6: Construcción en lote
C-7: Revisión constructiva
FASE II
DISEÑO Y ADQUISICIONES
8 Conceptos
C-8: Simplicidad diseño
C-9: Estandarización
C-10: Prefabricación
C-11: Accesibilidad
C-12: Especificaciones constructivas
C-13: Plan de montaje
C-14: Programas detallados
C-15: Recursos humanos
FASE III
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO
2 Conceptos
C-16: Innovación en campo
C-17: Retroalimentación

## Slide 11
FASE I · CONCEPTUAL
C-1: Integración Temprana del Conocimiento Constructor
11 / 140
Idea
Inicial
✓ Constructor
involucrado
Prefac-
tibilidad
✓ Constructor
involucrado
Diseño
Conceptual
✓ Constructor
involucrado
Ingeniería
Básica
Ingeniería
Detalle
Construc-
ción
ACCIONES CONCRETAS DEL C-1
Incluir al Gerente de Construcción en el equipo de proyecto desde la fase conceptual
Establecer sesiones formales de revisión constructiva en hitos tempranos
Documentar lecciones aprendidas de proyectos anteriores y aplicarlas al nuevo diseño
Crear protocolos de comunicación entre diseñadores y constructores
Definir criterios de constructabilidad en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

## Slide 12
FASE I · CONCEPTUAL
C-2: Programas Constructivos · C-3: Métodos Alternativos
12 / 140
C-2: Programas Constructivos
Desarrollo de estrategias de construcción durante la planificación conceptual para guiar el diseño.
1. Analizar sitio y acceso
2. Definir secuencia de trabajo
3. Identificar restricciones
4. Establecer metodología
Resultado: Diseño alineado con la estrategia constructiva desde el inicio.
C-3: Métodos Constructivos Alternativos
Evaluación sistemática de métodos alternativos de construcción para seleccionar el más eficiente.
Cast-in-situ
Tradicional, máx. control
Prefabricación
Calidad controlada, rapidez
Modularización
Ideal para sitios remotos
Industrializada
Máx. productividad
Criterio de selección: costo × plazo × riesgo × disponibilidad de recursos.

## Slide 13
FASE I · CONCEPTUAL
C-4: Innovación · C-5: Prefabricación y Modularización
13 / 140
C-4: Innovación Constructiva
Incorporar tecnologías, métodos y materiales innovadores que mejoren la eficiencia del proceso constructivo. Incluye: BIM 4D/5D, impresión 3D, drones, realidad aumentada en campo, prefab digitalmente integrada.
BIM 4D/5D
Simulación temporal y de costos
Drones
Topografía, inspección, logística
Impresión 3D
Concreto, metales, plásticos
Realidad Aumentada
Montaje guiado en campo
Robots
Soldadura, mampostería, inspección
C-5: Prefabricación y Modularización (cuando aplica)
Evaluar en fase conceptual la viabilidad de prefabricar o modularizar para reducir trabajo en sitio. Beneficios: calidad controlada en fábrica, reducción de riesgos de seguridad en campo, mayor productividad, posible reducción de plazo 15-25%.

## Slide 14
FASE I · CONCEPTUAL
C-6: Construcción por Lotes · C-7: Revisión Constructiva
14 / 140
C-6: Construcción por Lotes o Fases
Estructurar el proyecto para construir en zonas o fases independientes, permitiendo operación temprana de áreas completadas.
Lote A
(Mes 1-8)
Lote B
(Mes 4-12)
Lote C
(Mes 8-18)
Operación
A (Mes 8+)
C-7: Revisión Constructiva Formal
Revisiones periódicas y sistemáticas del diseño desde la perspectiva del constructor en hitos definidos.
Hito 1
10% Diseño
Revisión de estrategia constructiva y secuencias
Hito 2
30% Diseño
Revisión de planos de fundaciones y estructura
Hito 3
60% Diseño
Revisión de accesibilidad, equipos, logística
Hito 4
90% Diseño
Revisión final pre-construcción, paquetes IFC

## Slide 15
FASE II · DISEÑO
Fase II: Conceptos C-8 a C-15 — Diseño y Adquisiciones
15 / 140
C-8
Simplicidad del Diseño
Minimizar complejidad innecesaria que dificulte la construcción.
C-9
Estandarización
Usar elementos, módulos y detalles repetitivos para ganar eficiencia.
C-10
Prefabricación y Pre-ensamblaje
Fabricar fuera de sitio para reducir trabajo en campo.
C-11
Accesibilidad
Diseñar para el acceso de personas, equipos y materiales.
C-12
Especificaciones Constructivas
Especificaciones orientadas a la facilidad constructiva.
C-13
Plan de Montaje
Secuencia lógica de montaje definida en el diseño.
C-14
Programas Detallados
Cronogramas que consideran restricciones constructivas reales.
C-15
Gestión de RR.HH.
Planificación de mano de obra especializada con anticipación.

## Slide 16
FASE II · DISEÑO
C-8: Simplicidad del Diseño — Análisis Cuantitativo
16 / 140
Chart: 
| Diseño Original | Simplificado Nivel 1 | Simplificado Nivel 2 | Estandarizado
Índice de Complejidad | 100 | 78 | 58 | 40
Costo Constructivo Relativo | 100 | 82 | 67 | 51
PRINCIPIOS PRÁCTICOS
Reducir la variedad de materiales y componentes
Evitar detalles constructivos complejos innecesarios
Usar secciones y geometrías estándar
Minimizar cambios de dirección y quiebres en estructuras
Diseñar para tolerancias constructivas reales
Revisar con constructor: "¿se puede construir fácilmente?"
CASO: Planta Industrial
Simplificación de 847 tipos de conexiones a 124 tipos estandarizados → ahorro de 18% en horas de fabricación + 12% en horas de montaje.

## Slide 17
FASE II · DISEÑO
C-9: Estandarización · C-10: Prefabricación Off-Site
17 / 140
Chart: 
| Reducción Horas | Menos Errores | Curva Aprendizaje | Compras Mejor Precio | Otros
Beneficios Estandarización | 35 | 22 | 18 | 15 | 10
BENEFICIOS
ESTANDARIZACIÓN
C-10: Tipos de Prefabricación
Prefabricado
15-25% ahorro
Elementos simples fabricados en planta (vigas, columnas, losas)
Pre-ensamblado
20-30% ahorro
Subensamblajes (racks de tuberías, módulos eléctricos)
Modularizado
25-40% ahorro
Módulos funcionales completos (cuartos de control, subestaciones)
Open-top
15-20% ahorro
Estructuras completas pre-armadas en terreno, levantadas por grúa

## Slide 18
FASE II · DISEÑO
C-11: Accesibilidad · C-12: Especificaciones · C-13: Montaje
18 / 140
C-11
Accesibilidad para Construcción y Mantenimiento
Vías de acceso para camiones y grúas
Espacio libre para maniobras de izaje
Plataformas de trabajo temporales
Acceso para mantenimiento futuro
Almacenamiento de materiales en sitio
C-12
Especificaciones Orientadas a la Construcción
Especificar rendimientos, no solo materiales
Permitir alternativas equivalentes
Reducir inspección y pruebas innecesarias
Tolerancias constructivas realistas
Secuencias de construcción en planos
C-13
Plan de Montaje y Secuencias
Planos de montaje detallados (erection drawings)
Estudio de cargas de grúa y accesos
Secuencia de activación de instalaciones
Pre-comisionamiento planificado desde diseño
Identificación de actividades críticas de montaje

## Slide 19
FASE II · DISEÑO
C-14: Programas Detallados · C-15: Gestión de Recursos Humanos
19 / 140
C-14: Programas de Construcción Detallados
Desarrollar cronogramas integrales que incorporen restricciones reales de construcción: disponibilidad de materiales, secuencias de montaje, capacidad de grúas, picos de mano de obra, frentes de trabajo. El programa debe ser construible, no solo teórico.
Chart: 
| Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12
MOD Planificada (Sin C-14) | 50 | 120 | 280 | 450 | 520 | 580 | 590 | 570 | 420 | 250 | 100 | 30
MOD Optimizada (Con C-14) | 80 | 180 | 310 | 400 | 420 | 430 | 410 | 380 | 320 | 220 | 130 | 50
C-15: Gestión de RR.HH.
• Anticipar requerimientos de mano de obra especializada
• Plan de capacitación y certificaciones
• Acuerdos con sindicatos desde fase conceptual
• Programa de incentivos por productividad
• Gestión de equipos multiculturales

## Slide 20
FASE III · CAMPO
Fase III: C-16 Innovación en Campo · C-17 Retroalimentación
20 / 140
La Fase III cierra el ciclo: aplica la constructabilidad durante la ejecución y captura el conocimiento para futuros proyectos.
C-16: Innovación Constructiva en Campo
Formalizar un proceso de captura de ideas del personal de campo
Implementar un sistema de "constructability feedback" semanal
Evaluar y aprobar rápidamente mejoras propuestas en campo
Documentar variaciones y su impacto (positivo/negativo)
Recompensar innovaciones que mejoren productividad o seguridad
Registrar "mejores prácticas" para transferencia a otros proyectos
C-17: Retroalimentación al Diseño
Ejecución
Campo
Registro de
Problemas
Análisis
de Causas
Mejoras al
Diseño
El ciclo continuo de retroalimentación es lo que convierte a una organización en "aprendiente" en constructabilidad.

## Slide 21
RESUMEN MARCO CII
Los 17 Conceptos CII — Vista Completa
21 / 140
FASE I: CONCEPTUAL (C-1 a C-7)
C-1
Integración Temprana
C-2
Programas Constructivos
C-3
Prefactibilidad
C-4
Métodos Alternativos
C-5
Innovación Conceptual
C-6
Construcción por Lotes
FASE II: DISEÑO Y ADQUISICIONES (C-8 a C-15)
C-7
Revisión Constructiva
C-8
Simplicidad Diseño
C-9
Estandarización
C-10
Prefabricación
C-11
Accesibilidad
C-12
Especificaciones
FASE III: CAMPO (C-16, C-17)
C-13
Plan de Montaje
C-14
Programas Detallados
C-15
Gestión RR.HH.
C-16
Innovación Campo
C-17
Retroalimentación

## Slide 22
ANÁLISIS
Interdependencia Entre Conceptos CII
22 / 140
Los conceptos no operan en aislamiento. Las sinergias entre ellos multiplican los beneficios.
CONS-
TRUCTA-
BILIDAD
C-1
Integración
C-5
Innovación
C-9
Estandariz.
C-10
Prefab.
C-8
Simplific.
C-16
Innovac.C.
C-17
Retroalim.
C-7
Revisión
C-3
Prefactib.
C-2
Programa

## Slide 23
CASO REAL
Caso de Estudio: Alberta, Canadá — 17 Principios CII
23 / 140
Jergeas & Van der Put (2001) — Estudio en 12 proyectos de la industria de Oil & Gas en Alberta, aplicando los 17 principios CII.
Chart: 
| C-1 Integración | C-2 Programas | C-3 Prefactib. | C-4 Métodos Alt. | C-5 Innovación | C-6 Lotes | C-7 Revisión | C-8 Simplicidad | C-9 Estándar | C-10 Prefab. | C-11 Acceso | C-12 Specs | C-13 Montaje | C-14 Cronograma | C-15 RRHH | C-16 InnovCampo | C-17 Retro
Aplicación Promedio (%) | 78 | 65 | 72 | 58 | 45 | 52 | 80 | 70 | 62 | 55 | 75 | 68 | 60 | 82 | 70 | 48 | 65
Resultado: Reducción promedio del 31.2% en TIC vs. proyectos de referencia sin constructabilidad formal.

## Slide 24
MEDICIÓN
Métricas de Implementación por Concepto
24 / 140
Chart: 
| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object]
Fase II Diseño | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object]
Fase III Campo | [object Object] | [object Object]
INTERPRETACIÓN
Alta adopción + alto impacto = "Conceptos prioritarios" (C-1, C-7, C-14)
Alta adopción + bajo impacto = "Baja colgante" ya capitalizada
Baja adopción + alto impacto = "Oportunidad de mejora"
Baja adopción + bajo impacto = Aplica en proyectos específicos
TOP 3
CONCEPTOS
C-1, C-7 y C-14 tienen el mayor retorno combinado según estudios CII (1986, 1993, 2001).

## Slide 25
VALOR DEL NEGOCIO
Cálculo del ROI de la Constructabilidad
25 / 140
FÓRMULA DE ROI = (Beneficios Totales – Inversión en Constructabilidad) / Inversión × 100
Chart: 
| Industrial Petroquímico | Power & Energy | Infraestructura Civil | Building Comercial | Mining & Minerals | Promedio CII
ROI Constructabilidad (ratio) | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 4.1 | 7 | 6

## Slide 26
SECCIÓN 3
Beneficios Cuantificados y Métricas
Evidencia empírica del valor de la constructabilidad
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
26 / 140

## Slide 27
BENCHMARKING
Benchmarking: Proyectos CII vs. Industria
27 / 140
Chart: 
| Costo Final vs. Estimado (%) | Plazo Final vs. Planificado (%) | Retrabajo (% del Costo) | Cambios de Campo (%)
Industria Promedio | 118 | 122 | 9.2 | 14
Proyectos CII Top Quartile | 102 | 104 | 2.8 | 4

## Slide 28
ANÁLISIS FINANCIERO
Desglose: Costos de Inversión vs. Beneficios
28 / 140
Chart: 
| Personal constructor | Capacitación equipo | Herramientas y software | Tiempo reuniones revisión | Total Inversión
Inversión Requerida | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4
Beneficio Obtenido | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 8.5
1.4%
Inversión típica en constructabilidad sobre TIC
8.5%
Beneficio promedio obtenido sobre TIC
6:1
Ratio beneficio/inversión (CII RT-101)
ROI > 500%
En proyectos con implementación madura

## Slide 29
PRODUCTIVIDAD
Impacto en Productividad de Mano de Obra
29 / 140
Chart: 
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
Productividad Acumulada Sin Constructabilidad | 55 | 62 | 58 | 65 | 68 | 72 | 70 | 75 | 72 | 78
Productividad Con Constructabilidad CII | 65 | 75 | 80 | 84 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95
FACTORES DE PRODUCTIVIDAD
Planos completos y coordinados antes de construir
Materiales en sitio cuando se necesitan
Frentes de trabajo sin interferencias
Equipos y herramientas especificados anticipadamente
Personal entrenado y con conocimiento del diseño
Cambios de campo minimizados

## Slide 30
SEGURIDAD
Impacto de la Constructabilidad en Seguridad
30 / 140
Un diseño pensado para la constructabilidad reduce inherentemente los riesgos de seguridad durante la construcción.
Chart: 
| TRIR | LTIR | Casi-accidentes
Incidentes por 200K HH — Sin Constructabilidad | 3.8 | 0.9 | 12.5
Incidentes por 200K HH — Con Constructabilidad | 1.4 | 0.3 | 4.8
Diseño para acceso seguro
(C-11)
Escaleras, plataformas y vías de evacuación integradas al diseño
Secuencia de montaje segura
(C-13)
Estudios de estabilidad progresiva durante el montaje estructural
Plan de izaje
(C-3)
Rutas de grúa, cargas máximas y zonas de exclusión pre-definidas
Trabajo en altura
(C-8)
Minimizar trabajo en altura mediante prefabricación en taller

## Slide 31
ANÁLISIS
Reducción de Retrabajos: Análisis de Causa Raíz
31 / 140
El retrabajo representa en promedio el 5–15% del costo total de construcción. La constructabilidad ataca las causas raíz.
Chart: 
| Diseño Incompleto | Coord. Deficiente | Especif. Ambiguas | Cambios Cliente | Errores Campo | Otros
Sin Constructabilidad (%TIC) | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.2
Con Constructabilidad (%TIC) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2

## Slide 32
ANÁLISIS
Análisis de Formwork: Impacto del Diseño en Encofrados
32 / 140
El costo de encofrado representa del 30 al 65% del costo de una estructura de concreto reforzado (Ferguson, 1989; Buildability studies).
Chart: 
| Encofrado | Concreto | Acero | Mano Obra Otros | Equipos
Distribución del Costo (Estructura RC) | 42 | 22 | 18 | 12 | 6

## Slide 33
ANÁLISIS
Curvas de Aprendizaje y Estandarización
33 / 140
La repetición de elementos estandarizados genera curvas de aprendizaje que mejoran productividad 15–40% en actividades repetitivas.
Chart: 
| 1ª | 5ª | 10ª | 20ª | 50ª | 100ª
Horas por Unidad (Estandarizado) | 100 | 78 | 65 | 55 | 45 | 38
Horas por Unidad (No Estandarizado) | 100 | 95 | 92 | 90 | 88 | 87

## Slide 34
BENCHMARKING
Impacto en Plazo de Entrega por Sector
34 / 140
La reducción del plazo de construcción tiene impacto directo en la generación temprana de ingresos para el propietario.
Chart: 
| O&G Offshore | O&G Onshore | Power Plant | Mining | Infrastructure | Commercial
Reducción de Plazo (%) | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8

## Slide 35
BENCHMARKING
Madurez de Constructabilidad: Modelo de 5 Niveles
35 / 140
El modelo de madurez CII permite a las organizaciones autoevaluarse y trazar una ruta de mejora continua.
Chart: 
| Nivel 1 Inicial | Nivel 2 Repetible | Nivel 3 Definido | Nivel 4 Gestionado | Nivel 5 Optimizado
Organizaciones en Cada Nivel (%) | 25 | 35 | 22 | 13 | 5

## Slide 36
SECCIÓN 4
Fases del Proyecto: Aplicación Práctica
De la conceptualización a la puesta en marcha
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
36 / 140

## Slide 37
CICLO DE VIDA
El Ciclo de Vida del Proyecto con Constructabilidad
37 / 140
CONCEPTUAL
5%
del costo
Evaluar viabilidad constructiva, definir estrategia, seleccionar sitio
Conceptos:
C-1 a C-7
BÁSICA
15%
del costo
Definir layout, seleccionar procesos, plan constructivo básico
Conceptos:
C-1, C-2, C-7
DETALLE
20%
del costo
Ingeniería de detalle constructible, especificaciones, planos IFC
Conceptos:
C-8 a C-15
ADQUISICIONES
40%
del costo
Compras con criterio constructivo, logística de entrega
Conceptos:
C-10, C-15
CONSTRUCCIÓN
15%
del costo
Innovación y mejoras continuas en campo
Conceptos:
C-16, C-17
COMISIONAMIENTO
5%
del costo
Pre-comisionamiento planeado desde diseño
Conceptos:
C-13, C-17

## Slide 38
PRE-PROJECT PLANNING
Alineamiento en la Pre-planificación del Proyecto
38 / 140
CII IR 113-3: El alineamiento del equipo en la fase de pre-planificación es el predictor más fuerte del éxito del proyecto.
ALINEAMIENTO
DEL EQUIPO
CULTURA
Organizacional
EJECUCIÓN
Del Proyecto
PROCESOS
De Gestión
INFORMACIÓN
Y Datos
HERRAMIENTAS
Y Tecnología

## Slide 39
FEL / FEED
Front-End Loading (FEL): Inversión que Multiplica el Valor
39 / 140
Chart: 
| FEL-1 (Evaluación) | FEL-2 (Selección) | FEL-3 (Definición)
Índice de Madurez FEL | 30 | 65 | 90
Impacto en Predictibilidad del Costo (±%) | 25 | 15 | 8
FEL-1
Evaluación de alternativas de sitio y proceso. Constructabilidad: análisis de métodos alternativos (C-3, C-4).
FEL-2
Selección de la opción preferida. Constructabilidad: programa constructivo conceptual (C-2), prefab analysis (C-5).
FEL-3
Definición completa del proyecto. Constructabilidad: todas las revisiones del Fase I (C-1 a C-7) completadas.

## Slide 40
AWP / IWP
Advanced Work Packaging (AWP): Sinergía con Constructabilidad
40 / 140
AWP es el marco operativo que convierte los principios de constructabilidad en paquetes de trabajo ejecutables en campo.
EWP
(Engineering Work Package)
CWP
(Construction Work Package)
IWP
(Installation Work Package)
Daily Work Package / Task
Principio AWP: "Si no está en el IWP, no se construye." — Toda actividad de campo tiene un paquete de trabajo con planos, materiales, procedimientos y permisos completos.

## Slide 41
ORGANIZACIÓN
Roles y Responsabilidades en el Equipo de Constructabilidad
41 / 140
Gerente de Constructabilidad
Liderar el programa, coordinar revisiones, reportar al Gerente de Proyecto
Ingeniero de Constructabilidad
Ejecutar revisiones técnicas, documentar hallazgos, implementar mejoras
Gerente de Construcción (desde diseño)
Aportar experiencia de campo, validar métodos, identificar riesgos constructivos
Ingeniero de Diseño
Incorporar comentarios de constructabilidad, ajustar planos y especificaciones
Gerente de Proyecto
Patrocinar el programa, asignar recursos, aprobar hitos de constructabilidad
Especialistas (Equipos, Civil, E&I)
Ejecutar revisiones especializadas en su disciplina

## Slide 42
PROCESO
Proceso de Revisión Constructiva: Flujograma
42 / 140
Hito de
Revisión
Alcanzado
Distribuir
Documentos
al Equipo
Revisión por
Cada Disciplina
Consolidar
Comentarios
Taller de
Resolución
¿Hay
Comentarios
Críticos?
Actualizar
Diseño
Emitir
Informe de
Constructabilidad
Aprobar y
Continuar
Documentar
Lecciones
SÍ
NO

## Slide 43
APLICACIÓN
Constructabilidad en Proyectos EPC / EPCM
43 / 140
En EPC, el contratista controla diseño + compras + construcción: máxima oportunidad de optimización
En EPCM, el representante del propietario coordina: requiere protocolo formal de constructabilidad en el contrato
Cláusula recomendada: "El Contratista designará un Ing. de Constructabilidad con 10+ años experiencia en campo"
Indicadores contractuales: porcentaje de revisiones completadas por hito, número de NCR prevenidas
Los proyectos EPC con constructabilidad formal tienen 23% menos órdenes de cambio (CII 2018)
En EPCM, la constructabilidad reduce el costo de coordinación de interfaces en 18% promedio

## Slide 44
APLICACIÓN
Constructabilidad en Proyectos de Infraestructura
44 / 140
Carreteras y puentes: acceso de equipos y cronograma de cierres de tránsito desde el diseño
Túneles: método de excavación (NATM, TBM) define el diseño del revestimiento y el programa
Presas: zonificación de materiales y acceso a cantera son restricciones constructivas que guían el diseño
Puertos: cronograma de ventanas de marea y dragado integrables desde la fase conceptual
Ferroviario: secuencia de cierre de vías y mantenimiento del servicio son criterios de diseño
Edificios: secuencia de fachada-estructura-instalaciones debe planearse en la etapa de diseño

## Slide 45
APLICACIÓN
Constructabilidad en Oil & Gas y Minería
45 / 140
Plantas de proceso: acceso para mantenimiento y overhaul futuro debe diseñarse desde el inicio
Plataformas offshore: restricciones de peso y topside lift son criterios de diseño primarios
Minería: ubicación de planta de proceso respecto a reservorio mineral optimizable en prefactibilidad
Proyectos remotos: prefabricación y modularización reducen necesidad de mano de obra especializada in-situ
Gas natural: plantas LNG con modularización de trenes de proceso reducen programa 12-18 meses
Refinerías: turnaround planning integrado al diseño reduce tiempo de mantenimiento 25-30%

## Slide 46
APLICACIÓN
Gestión de Interfaces en Proyectos Complejos
46 / 140
Interface Management: disciplina que gestiona los puntos de contacto entre sistemas y contratistas
Constructabilidad provee el criterio para secuenciar las interfaces en el programa de trabajo
Herramienta: Interface Control Document (ICD) — quién entrega qué, cuándo y cómo
Matriz de interfaces: rows=contratista A, columns=contratista B, cell=punto de interfaz específico
Reuniones de interface risk: identificar conflictos antes de que lleguen a campo
Integración con BIM: clash detection = análisis de constructabilidad digital

## Slide 47
APLICACIÓN
Lean Construction y Constructabilidad
47 / 140
Lean Construction comparte el mismo objetivo: eliminar pérdidas (waste) del proceso constructivo
Last Planner System (LPS) se beneficia de un diseño construible: menos replanning por diseño no ejecutable
Pull planning: la constructabilidad define qué condiciones previas son necesarias para cada actividad
Takt planning: estandarización (C-9) es prerequisito para implementar Takt en proyectos repetitivos
Value Stream Mapping del proceso constructivo revela oportunidades de mejora de constructabilidad
Reducción de inventario (JIT): requiere programa constructivo preciso (C-2, C-14)

## Slide 48
APLICACIÓN
Building Information Modeling (BIM) y Constructabilidad
48 / 140
BIM 3D: visualización de interferencias antes de llegar al campo — constructabilidad digital
BIM 4D: simulación temporal de la construcción — validación del programa constructivo (C-2, C-14)
BIM 5D: integración de costos — permite analizar impacto económico de opciones constructivas (C-3)
Clash detection automático reemplaza las revisiones manuales de interferencias (C-11)
Digital twin: modelo vivo que captura el estado real del proyecto vs. diseño (C-17)
VR/AR en campo: operadores pueden visualizar el diseño en posición real antes de construir

## Slide 49
APLICACIÓN
Gestión del Conocimiento en Constructabilidad
49 / 140
Las lecciones aprendidas son el activo más valioso de un programa de constructabilidad maduro
Sistema recomendado: base de datos estructurada por tipo de proyecto, disciplina y concepto CII
Cada lección: descripción del problema, causa raíz, solución implementada, beneficio obtenido
Revisión de lecciones: obligatoria en Kick-Off de proyectos similares
Indicador: porcentaje de lecciones aprendidas aplicadas en proyectos nuevos (meta: >60%)
Plataformas: SharePoint, Confluence, o sistemas propietarios de gestión del conocimiento

## Slide 50
APLICACIÓN
Constructabilidad en la Fase de Comisionamiento
50 / 140
La constructabilidad incluye planificar el pre-comisionamiento desde la fase de diseño detalle
Cold Loop vs. Hot Loop checks: secuencia de pruebas debe incorporarse al programa constructivo
Pre-comisionamiento por sistemas, no por disciplinas: requiere coordinar secuencias desde diseño
Punchlist prediction: identificar punch items potenciales desde el diseño reduce tiempo de cierre
Mechanical Completion milestones: deben ser hitos controlados en el programa de construcción
Integración con Operations: operaciones participa en revisiones de constructabilidad para mantenibilidad

## Slide 51
APLICACIÓN
Gestión de Riesgos Constructivos
51 / 140
Risk-based constructability: priorizar revisiones en las áreas de mayor riesgo constructivo
Risk matrix constructiva: probabilidad × impacto para cada concepto CII no implementado
Top risks: planos no coordinados, materiales no disponibles, equipos no especificados, frentes bloqueados
Estrategias de mitigación: diseño por fases, hold points en contratos, buffer de materiales críticos
Contingency constructiva: 3-5% adicional para proyectos sin programa maduro de constructabilidad
FMEA constructivo: análisis de modos de falla para sistemas críticos antes del inicio de la construcción

## Slide 52
APLICACIÓN
Constructabilidad en Condiciones Extremas
52 / 140
Clima extremo: diseño que minimiza trabajo expuesto (prefab bajo techo, montaje por épocas)
Alta altitud (>3500 msnm): productividad reducida 15-25%, requiere ajuste de programas y métodos
Acceso remoto: estrategia logística y de almacenamiento es parte integral del programa constructivo
Temperatura extrema: programar actividades de concreto y soldadura en ventanas climáticas
Terreno difícil: análisis de acceso para equipos pesados en la fase de layout conceptual
Proyectos en zonas pobladas: secuencias de trabajo nocturno y fin de semana desde el diseño

## Slide 53
APLICACIÓN
Impacto Ambiental y Constructabilidad Sostenible
53 / 140
Constructabilidad sostenible: minimizar el impacto ambiental del proceso constructivo por diseño
Reducción de movimiento de tierras mediante diseño del layout optimizado desde la prefactibilidad
Agua: diseño de drenajes temporales integrado al diseño de drenaje permanente
Residuos: prefabricación fuera de sitio reduce residuos de construcción en campo hasta un 30%
Emisiones: reducir viajes de materiales con diseño para estandarización y prefabricación local
Certificación LEED/BREEAM: los créditos de constructabilidad aportan puntos a la certificación

## Slide 54
APLICACIÓN
Contratación y Constructabilidad: Estrategias
54 / 140
La estrategia de contratación impacta directamente en la oportunidad de aplicar constructabilidad
Lump Sum / Precio Fijo: riesgo de constructabilidad en el contratista; requiere clausulas de revisión
Cost Plus: propietario comparte el beneficio del programa de constructabilidad
EPCM: requiere protocolo contractual explícito para que el EPCM implemente constructabilidad
IPD (Integrated Project Delivery): maximiza la constructabilidad al alinear incentivos de todo el equipo
Alliance Contracting: el mejor ambiente para implementar un programa de constructabilidad completo

## Slide 55
APLICACIÓN
Documentación de Constructabilidad: Plan y Reportes
55 / 140
Plan de Constructabilidad del Proyecto: documento maestro que define objetivos, responsabilidades y hitos
Informe de Revisión de Constructabilidad (IRC): resultado de cada revisión formal
Registro de Comentarios de Constructabilidad: base de datos de todos los hallazgos y su resolución
Informe de Cierre de Constructabilidad: resumen de beneficios obtenidos y lecciones aprendidas
KPIs de constructabilidad: se reportan mensualmente al Gerente de Proyecto
Formato estándar CII SP 34-1: disponible para los 19 tipos de herramientas de constructabilidad

## Slide 56
SECCIÓN 5
Herramientas SP 34-1: T-1 a T-19
La guía práctica de implementación CII
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
56 / 140

## Slide 57
SP 34-1
Las 19 Herramientas del CII SP 34-1: Vista General
57 / 140
T-1
Plan de Constructabilidad del Proyecto
T-2
Evaluación de Constructabilidad
T-3
Lista de Verificación de Diseño
T-4
Análisis de Constructabilidad del Sitio
T-5
Revisión de Constructabilidad de Diseño
T-6
Análisis de Modularización
T-7
Revisión de Accesibilidad
T-8
Análisis de Prefabricación
T-9
Revisión de Especificaciones
T-10
Plan de Montaje y Izaje
T-11
Análisis de Programas Constructivos
T-12
Plan de Adquisiciones Constructivas
T-13
Plan de Gestión de RR.HH.
T-14
Programa de Constructabilidad del Campo
T-15
Análisis de Estandarización
T-16
Revisión de Constructabilidad de Campo
T-17
Registro de Innovaciones de Campo
T-18
Informe de Lecciones Aprendidas
T-19
Informe de Cierre de Constructabilidad

## Slide 58
SP 34-1
T-1 a T-5: Herramientas de Planificación y Evaluación
58 / 140
T-1: Plan de Constructabilidad
Cuándo: Inicio del proyecto / Fase I
Documento maestro que define: objetivos, responsabilidades, hitos de revisión, recursos asignados y KPIs del programa.
T-2: Evaluación de Constructabilidad
Cuándo: Al inicio y cada hito FEL
Cuestionario estructurado de 75+ ítems para medir el nivel de madurez de constructabilidad del proyecto.
T-3: Lista de Verificación de Diseño
Cuándo: En cada hito de revisión
Checklists por disciplina (Civil, Estructural, Mecánico, E&I, Piping) con criterios de constructabilidad.
T-4: Análisis del Sitio
Cuándo: Fase conceptual
Evaluación del sitio para identificar restricciones y oportunidades constructivas: acceso, topografía, clima, permisos.
T-5: Revisión de Diseño — Hitos 10%, 30%, 60%, 90%
Revisión formal del paquete de diseño por el equipo de construcción en cada hito de ingeniería.

## Slide 59
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-6: Análisis de Modularización — Proceso de Decisión
59 / 140
Paso 1: Definir criterios de modularización (peso, tamaño, complejidad de interfaces)
Paso 2: Inventariar todos los equipos y sistemas candidatos a modularización
Paso 3: Evaluar viabilidad por criterios: distancia a taller, capacidad de grúa, acceso vial
Paso 4: Análisis costo-beneficio: ahorro en campo vs. costo adicional de fabricación y transporte
Paso 5: Definir nivel de modularización: A (prefab simples), B (skids), C (módulos completos)
Resultado: Estrategia de modularización documentada con módulos identificados y presupuestados

## Slide 60
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-7: Revisión de Accesibilidad — Checklist
60 / 140
Acceso de vehículos: radio de giro mínimo 12m para camiones de 40 tons; ancho 5m para doble vía
Acceso de grúas: definir planos de movimiento para grúas de 100, 250, 500 tons según equipos del proyecto
Almacenamiento de materiales: área mínima = 10% del área de construcción activa
Andamios y plataformas: identificar áreas que requerirán trabajo en altura > 4m para diseñar accesos
Acceso a excavaciones: rampas de 1:10 para maquinaria pesada en excavaciones profundas
Señalización de rutas: parte del diseño de ingeniería, no improvision en campo

## Slide 61
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-8 a T-10: Prefabricación, Especificaciones y Montaje
61 / 140
T-8: Análisis de Prefabricación — identificar todos los ítems pre-fabricables por disciplina y cuantificar beneficio
T-9: Revisión de Especificaciones — verificar que specs sean ejecutables: pruebas de campo reales, tolerancias alcanzables
T-10: Plan de Montaje — estudio de izaje, secuencia de montaje estructural, plan de grúas con trayectorias
Integrar T-8 y T-10: los módulos prefabricados necesitan plan de izaje y montaje coordinado
Resultado de T-9: lista de especificaciones modificadas con justificación constructiva documentada
T-10 incluye: ventanas climáticas para montaje de equipos, restricciones de viento y temperatura

## Slide 62
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-11 a T-13: Programas, Adquisiciones y Personas
62 / 140
T-11: Análisis de Programas — validar el cronograma vs. restricciones constructivas reales
T-11: Identificar actividades con lógica constructiva especial (secuencia de montaje, curado de concreto)
T-12: Plan de Adquisiciones — integrar lead times de equipos críticos al programa de construcción
T-12: Definir puntos de embarque y entrega que maximicen la prefabricación y minimicen re-manipulación
T-13: Plan de RR.HH. — identificar habilidades especiales con 6-12 meses de anticipación
T-13: Plan de capacitación en constructabilidad para todo el equipo de proyecto

## Slide 63
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-14 a T-16: Campo, Innovación y Seguimiento
63 / 140
T-14: Programa de Campo — cronograma de construcción detallado basado en IWP (si hay AWP)
T-14: Curva S de avance física real vs. planificada, con seguimiento semanal
T-15: Análisis de Estandarización — cuantificar el grado de estandarización logrado vs. plan
T-15: Calcular el ahorro generado por la curva de aprendizaje en actividades estandarizadas
T-16: Revisión de Campo — visitas periódicas para verificar implementación de medidas de constructabilidad
T-16: Registrar desviaciones del diseño en campo y clasificarlas: inevitable, prevenible por diseño, prevenible por planificación

## Slide 64
HERRAMIENTAS SP 34-1
T-17 a T-19: Innovación, Lecciones y Cierre
64 / 140
T-17: Registro de Innovaciones de Campo — formulario de captura en tiempo real por supervisores
T-17: Reunión mensual de revisión de innovaciones: aprobar, implementar, documentar resultado
T-18: Informe de Lecciones Aprendidas — recopilación al 50%, 80% y 100% de avance
T-18: Clasificar lecciones por concepto CII y por disciplina para facilitar uso futuro
T-19: Informe de Cierre — cuantificar beneficios obtenidos vs. plan de constructabilidad original
T-19: Calcular ROI real del programa de constructabilidad para comparar con benchmark CII

## Slide 65
HERRAMIENTAS SP 34-1
Hoja de Ruta de Implementación SP 34-1: 6 Hitos
65 / 140
Hito 0 — Kick-Off: Designar equipo, elaborar Plan de Constructabilidad (T-1), capacitar
Hito 1 — Conceptual (FEL-1): T-2, T-4: evaluar sitio y madurez, establecer baseline
Hito 2 — Básica (FEL-2): T-3, T-6, T-11: checklists, análisis modularización, programa básico
Hito 3 — 30% Ingeniería: T-5, T-7, T-8, T-10: revisión diseño, accesos, prefab, montaje
Hito 4 — 60% Ingeniería: T-9, T-12, T-13: specs, adquisiciones, plan de personas
Hito 5 — IFC: T-14, T-15: programa de campo, análisis estandarización
Hito 6 — Cierre: T-16, T-17, T-18, T-19: campo, innovaciones, lecciones, informe final

## Slide 66
HERRAMIENTAS SP 34-1
KPIs del Programa de Constructabilidad
66 / 140
KPI-1: Porcentaje de conceptos CII con revisión completada por fase (meta: 100% en hitos definidos)
KPI-2: Número de RFIs prevenidas por revisión de constructabilidad (meta: reducción 30% vs. baseline)
KPI-3: Porcentaje de comentarios de constructabilidad incorporados al diseño (meta: >85%)
KPI-4: Reducción del retrabajo de campo vs. proyecto comparable sin constructabilidad (meta: -40%)
KPI-5: Índice de productividad de mano de obra vs. plan (meta: >95% del plan)
KPI-6: Variación de costo final vs. estimado (meta: < ±5% para proyectos con constructabilidad madura)
KPI-7: ROI del programa de constructabilidad (meta: >4:1 para proyectos > US$50M)

## Slide 67
HERRAMIENTAS SP 34-1
Sistema de Gestión de la Constructabilidad: Implementación Digital
67 / 140
Plataforma recomendada: módulo de constructabilidad integrado al sistema de gestión del proyecto (PMIS)
Componentes mínimos: registro de revisiones, seguimiento de comentarios, base de lecciones aprendidas
Integración con BIM: comentarios de constructabilidad vinculados a elementos del modelo 3D
Dashboard de KPIs: actualización automática desde el sistema de gestión (no manual)
Gestión de cambios: cada cambio de diseño pasa por filtro de impacto constructivo antes de aprobarse
Aplicación móvil para campo: captura de innovaciones y observaciones de constructabilidad en tiempo real

## Slide 68
HERRAMIENTAS SP 34-1
Costo de Implementación del Programa de Constructabilidad
68 / 140
Personal dedicado: 0.3–0.5% del TIC del proyecto (en proyectos >US$100M)
Capacitación inicial del equipo: US$1,500–3,000 por persona (mínimo para Gerentes y Líderes técnicos)
Software y herramientas: US$50K–200K para proyectos medianos a grandes
Reuniones y talleres de revisión: 0.1% del TIC adicional en tiempo del equipo
Costo total típico: 0.5–1.0% del TIC del proyecto
Beneficio típico: 3.0–8.5% del TIC = ROI de 4:1 a 8:1
Break-even: generalmente alcanzado con la primera revisión de diseño que previene retrabajos

## Slide 69
HERRAMIENTAS SP 34-1
Errores Comunes en la Implementación
69 / 140
Error #1: Invitar al constructor solo en fase de construcción (tarde para agregar valor)
Error #2: Implementar constructabilidad como burocracia, no como herramienta de valor
Error #3: No asignar recursos dedicados: "todos la hacen" = nadie la hace
Error #4: No documentar ni seguir los comentarios de constructabilidad hasta su resolución
Error #5: Límitar revisiones solo a aspectos estructurales (omitir piping, E&I, HVAC)
Error #6: No capturar lecciones aprendidas al final del proyecto por "falta de tiempo"
Error #7: Confundir constructabilidad con value engineering (son complementarios, no sustitutos)

## Slide 70
HERRAMIENTAS SP 34-1
Constructabilidad: Creando la Cultura Organizacional
70 / 140
La cultura de constructabilidad comienza en la alta dirección: patrocinio visible del CEO y directores
Incorporar constructabilidad en los valores corporativos y en los objetivos de proyectos
Reconocer y premiar públicamente equipos que demuestren excelencia en constructabilidad
Programa de "constructability champion": ingeniero senior reconocido como experto en la empresa
Incluir constructabilidad en la evaluación de desempeño de Gerentes de Proyecto e Ingenieros
Publicar resultados: "Proyecto X logró 22% reducción en retrabajos con constructabilidad"
Comunidad de práctica interna: foro mensual de intercambio de experiencias

## Slide 71
SECCIÓN 6
Programa de Implementación
Hoja de ruta para organizaciones y proyectos
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
71 / 140

## Slide 72
IMPLEMENTACIÓN
Plan de 90 Días: Lanzamiento del Programa de Constructabilidad
72 / 140
MES 1: FUNDAMENTOS
1. Designar Gerente de Constructabilidad
2. Capacitar equipo directivo (2 días)
3. Elaborar Política de Constructabilidad
4. Auditar estado actual de proyectos en curso
MES 2: ESTRUCTURA
1. Diseñar procesos y formularios (T-1 a T-5)
2. Configurar PMIS con módulo constructabilidad
3. Capacitar todo el equipo de proyecto (1 día)
4. Piloto en 1 proyecto activo
MES 3: OPERACIÓN
1. Primera revisión formal de constructabilidad
2. Medir KPIs baseline vs. meta
3. Ajustar proceso según feedback
4. Presentar primeros resultados a dirección

## Slide 73
MADUREZ
Modelo de Madurez de Constructabilidad — 5 Niveles
73 / 140
Chart: 
| Liderazgo | Procesos | Personal | Herramientas | Resultados | Conocimiento
Nivel 1 - Inicial | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10
Nivel 3 - Definido | 60 | 65 | 55 | 60 | 58 | 62
Nivel 5 - Optimizado | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95
Nivel 1
Inicial
Sin proceso formal. Depende de individuos. Resultados inconsistentes.
Nivel 2
Repetible
Proceso básico documentado. Se aplica en proyectos grandes.
Nivel 3
Definido
Proceso estándar en todos los proyectos. KPIs medidos regularmente.
Nivel 4
Gestionado
Datos cuantitativos. Mejora continua activa. Lecciones sistemáticas.
Nivel 5
Optimizado
Benchmarking externo. Innovación continua. Modelo de referencia del sector.

## Slide 74
IMPLEMENTACIÓN
Certificaciones y Formación en Constructabilidad
74 / 140
CII Certification: Construction Industry Institute ofrece certificación formal de profesionales en constructabilidad
Cursos CII: RT-101, "Constructability" — disponible online a través de CII Virtual Campus
AACE International: incluye constructabilidad en su programa de certificación CCP y DRMP
PMI: PMBOK integra constructabilidad en los procesos de planificación de la calidad y gestión del alcance
Cursos específicos: "Design for Construction" en universidades como UT Austin, MIT, TU Delft
En Latinoamérica: PUCP, UTEC, Universidad de los Andes ofrecen módulos de constructabilidad en postgrado

## Slide 75
IMPLEMENTACIÓN
Constructabilidad y la Transformación Digital
75 / 140
Digital Constructability: aplicación de herramientas digitales para potenciar los 17 conceptos CII
BIM + Constructabilidad: model-based constructability reviews reemplazan las revisiones en papel
AI/ML: análisis predictivo de riesgos constructivos basado en datos de proyectos anteriores
Digital twin: gemelo digital del proyecto en construcción para monitoreo y constructabilidad en tiempo real
Realidad aumentada (AR): visualizar el diseño superpuesto en el sitio real durante revisiones de campo
4D simulation: validar el programa constructivo con animación 3D antes de iniciar la construcción

## Slide 76
IMPLEMENTACIÓN
Constructabilidad en el Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
76 / 140
PLAN: Desarrollar Plan de Constructabilidad (T-1), definir hitos y KPIs
PLAN: Identificar conceptos CII aplicables al tipo y fase del proyecto
DO: Ejecutar revisiones en los hitos definidos, documentar en T-2 a T-5
DO: Implementar mejoras al diseño surgidas de las revisiones
CHECK: Medir KPIs mensualmente, comparar con baseline y benchmarks
CHECK: Auditar ejecución del plan de constructabilidad trimestralmente
ACT: Ajustar el programa basado en resultados; incorporar lecciones al siguiente proyecto

## Slide 77
IMPLEMENTACIÓN
Constructabilidad y Sostenibilidad: LEED v4
77 / 140
LEED v4 "Construction Activity Pollution Prevention" — constructabilidad reduce el área perturbada
LEED "Waste Management" — prefabricación (C-10) genera menos residuos en obra: hasta 30% menos
LEED "Daylight and Views" — constructabilidad asegura que los elementos de vidrio sean instalables
LEED "Innovation" — un programa formal de constructabilidad puede clasificar como Innovación LEED
ISO 14001: la constructabilidad reduce la huella ambiental del proceso constructivo
Net Zero Construction: reducir consumo energético del proceso constructivo mediante diseño inteligente

## Slide 78
IMPLEMENTACIÓN
Constructabilidad en Proyectos Públicos y PPP
78 / 140
En proyectos públicos, la constructabilidad es especialmente relevante por el escrutinio del gasto
PPP (Public-Private Partnership): la constructabilidad afecta el CAPEX y por ende la tarifa de usuario
Recomendación: incluir requisitos de constructabilidad en los Terms of Reference del concurso
Metodología de evaluación de propuestas: puntaje específico para el Plan de Constructabilidad presentado
Proyectos BID/BM: el Bank ya requiere análisis de constructabilidad en proyectos de infraestructura mayor
Casos exitosos: Panama Canal expansion, Lima Metro Line 2, Santiago Metro extensiones

## Slide 79
IMPLEMENTACIÓN
Checklist de 20 Preguntas de Constructabilidad
79 / 140
¿Se ha designado un Gerente de Constructabilidad para el proyecto?
¿El Gerente de Construcción participó en las revisiones de diseño conceptual?
¿Se ha elaborado y aprobado el Plan de Constructabilidad del Proyecto?
¿Se completaron las revisiones de constructabilidad en los hitos del 10%, 30%, 60% y 90%?
¿Se realizó el análisis de modularización y prefabricación en la fase conceptual?
¿El programa constructivo fue validado contra restricciones reales del sitio?
¿Las especificaciones fueron revisadas por constructores antes de ser emitidas?
¿Se tiene un plan de izaje y montaje aprobado para todos los equipos mayores?
¿Las lecciones aprendidas de proyectos anteriores fueron revisadas al inicio?
¿Se tiene un registro activo de innovaciones de campo con seguimiento semanal?

## Slide 80
IMPLEMENTACIÓN
Resumen Ejecutivo: El Caso para la Constructabilidad
80 / 140
La constructabilidad CII es el único marco probado científicamente para reducir costos 30-40% en proyectos complejos
ROI promedio de 6:1 confirma que es la inversión de mayor retorno disponible para propietarios y contratistas
Los 17 conceptos cubren el ciclo de vida completo: desde la idea hasta la operación
Las 19 herramientas del SP 34-1 ofrecen una guía práctica y replicable para cualquier organización
La evidencia empírica (CII, Jergeas 2001, Alberta study) es sólida y consistente
Las organizaciones en Nivel 3+ de madurez logran proyectos predecibles, seguros y rentables
La pregunta no es si implementar constructabilidad, sino cuándo empezar

## Slide 81
SECCIÓN 7
Casos de Estudio y Resultados Reales
Evidencia de campo en proyectos globales
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
81 / 140

## Slide 82
CASO DE ESTUDIO
Caso 1: Planta Petroquímica — Reducción de Costos 28%
82 / 140
Proyecto: Planta de polietileno, US$480M, Medio Oriente | Fuente: CII (2015)
Chart: 
| Costo Final vs. Estimado | Plazo Final vs. Plan | Retrabajo (% TIC) | NCRs Total
Antes de Constructabilidad | 124 | 118 | 8.2 | 142
Con Constructabilidad CII | 96 | 98 | 2.4 | 31
Conceptos Aplicados
C-1 (desde FEED), C-6 (lotes), C-8, C-9, C-10 prefab de piping rack 42%, C-13 plan izaje grúas 800t
Beneficio Cuantificado
Ahorro: US$133M vs. base sin constructabilidad. ROI del programa: 9.4:1. Plazo reducido 14 meses.
Lección Principal
La integración del constructor (C-1) en la fase FEED fue el factor de mayor impacto: modificó el layout en 3 ocasiones evitando US$80M en retrabajos futuros.

## Slide 83
CASOS Y BENCHMARKING
Caso 2: Proyecto Minero — Modularización en Zona Remota
83 / 140
Proyecto: Planta concentradora, US$220M, Altiplano 4,200 msnm, Perú | Fuente: COSAPI / CII
Desafío constructivo: productividad 40% menor por altitud, escasez de mano de obra especializada
Solución constructabilidad: 68% de la planta modularizada en talleres de Lima y Arequipa
Módulos pre-ensamblados en terreno a 1,800 msnm, transportados en camiones especiales
Resultado: plazo de construcción en campo reducido de 28 a 19 meses (-32%)
Ahorro en mano de obra campo: 485,000 HH menos → US$38M de ahorro directo
Reducción de accidentes: de 8 LTI esperados a 2 LTI reales (menos trabajo en altura en campo)

## Slide 84
CASOS Y BENCHMARKING
Caso 3: Puente Viaducto — Constructabilidad en Infraestructura
84 / 140
Proyecto: Viaducto urbano 4.2 km, 18 vanos, US$95M, ciudad de 2.5M habitantes | Colombia, 2019
Desafío: construcción sin interrupción del tráfico vehicular subyacente
C-1: Constructor involucrado desde diseño conceptual de las ménsulas de lanzamiento
C-5: Método de lanzamiento incremental (ILM) seleccionado en fase conceptual por constructabilidad
C-6: División en 3 frentes simultáneos que permitió avanzar 3 vanos en paralelo
C-13: Plan de izaje detallado para cada vano con ventanas de cierre de tráfico de 4 horas
Resultado: 0 días de cierre total de vía, plazo cumplido, 18% bajo presupuesto

## Slide 85
CASOS Y BENCHMARKING
Caso 4: Edificio Corporativo — Constructabilidad en Building
85 / 140
Proyecto: Torre 42 pisos, US$145M, Lima, 2021 | Constructora local + consultor CII
C-8: Estandarización de planta típica en 38 de 42 pisos → curva de aprendizaje significativa
C-10: Prefabricación de 100% de escaleras, 80% de baños húmedos, fachada unitaria de vidrio
C-11: Diseño de acceso para la grúa torre: 2 grúas con alcance coordinado para los 4 frentes
C-14: Programa de ciclo de piso: 5 días por planta (vs. 7 días en proyectos comparables)
Resultado: 8 meses de ahorro en plazo, US$12M de ahorro directo, 22% menor retrabajo
Factor clave: el Gerente de Construcción participó en 100% de las reuniones de coordinación de diseño

## Slide 86
CASOS Y BENCHMARKING
Caso 5: Planta de Energía Solar — Estandarización a Escala
86 / 140
Proyecto: Parque solar 250 MW, 450,000 paneles, US$185M, Atacama, Chile | 2022
C-9: Estandarización de 3 tipos de estructura de soporte → 90% de todas las estructuras
C-9: Reducción de variantes de conexionado de 28 tipos a 4 tipos → 70% menos errores
C-14: Programación por zonas de 5,000 paneles: equipo de 12 personas, 6 días por zona
C-5: Automatización del hincado de pilotes con GNSS → 40% más rápido que método manual
Resultado: 6 meses antes del plan, US$22M bajo presupuesto, récord de productividad de 2,100 paneles/día
ROI del programa de constructabilidad: 11.5:1 (el más alto documentado en el sector)

## Slide 87
CASOS Y BENCHMARKING
Benchmarking Global: Constructabilidad por Región
87 / 140
Norteamérica: 78% de proyectos >US$100M implementan constructabilidad formal (CII Survey 2022)
Europa: 65% adopción, con énfasis en buildability (CIRIA) para edificación y constructabilidad CII para industrial
Australia/NZ: 82% adopción, impulsada por regulación de grandes proyectos gubernamentales
Latinoamérica: 35% adopción en proyectos internacionales, <15% en proyectos locales (oportunidad)
Asia-Pacífico: 70% adopción en proyectos de O&G y Power; crecimiento acelerado 2018-2024
Medio Oriente: 88% en proyectos Aramco, ADNOC y SABIC — exigencia contractual explícita
Conclusión: Latinoamérica tiene la mayor brecha y por tanto el mayor potencial de mejora

## Slide 88
CASOS Y BENCHMARKING
Análisis Comparativo: Proyectos Con vs. Sin Constructabilidad
88 / 140
Muestra CII 2022: 847 proyectos de capital >US$25M, 12 sectores, 35 países
Costo: proyectos con constructabilidad: 97.2% del estimado vs. 118.4% sin constructabilidad
Plazo: con constructabilidad: 102.8% del plan vs. 122.6% sin constructabilidad
Retrabajo: 2.8% del TIC con constructabilidad vs. 9.2% sin constructabilidad (-70%)
Accidentabilidad: TRIR 1.4 con constructabilidad vs. 3.8 sin constructabilidad (-63%)
Satisfacción del cliente: 4.2/5.0 con constructabilidad vs. 2.9/5.0 sin constructabilidad
Conclusión estadística (p<0.001): la constructabilidad es el factor de gestión con mayor impacto en el desempeño

## Slide 89
CASOS Y BENCHMARKING
Testimonios y Quotes de la Industria
89 / 140
"Constructability is not about doing things differently; it is about doing things better from the start." — CII, 1986
"Los proyectos que fallan en costo y plazo casi siempre fallan por causas que se podían prevenir en el diseño." — O'Connor, UT Austin
"El constructor más experimentado sentado en la mesa de diseño vale más que cualquier software." — Gerente de Proyecto, Proyecto Camisea
"Implementamos constructabilidad CII en 2015. Desde entonces, ningún proyecto nuestro ha tenido sobrecosto > 5%." — VP Engineering, empresa Top 20 ENRI
"El retrabajo es el cáncer de la construcción. La constructabilidad es la vacuna." — Jergeas & Van der Put, 2001
"En COSAPI, la constructabilidad es parte de nuestro ADN de proyectos desde 2018." — Testimonio interno

## Slide 90
CASOS Y BENCHMARKING
Análisis de Falla: Proyectos Que No Implementaron Constructabilidad
90 / 140
Proyecto A: Refinería, US$650M → US$1,100M (+69%). Causa: 12,000 RFIs por diseño no coordinado
Proyecto B: Hospital, US$85M → US$142M (+67%). Causa: interferencias MEP detectadas en campo
Proyecto C: Presa, US$320M → US$480M (+50%). Causa: método constructivo inadecuado al sustrato
Proyecto D: Data center, US$45M → US$72M (+60%). Causa: secuencia MEP incompatible con estructura
Patrón común en todos los casos: constructor no involucrado en diseño, especificaciones no constructibles
Costo de prevención estimado (constructabilidad formal) en todos los casos: <1.5% del TIC original
Conclusión: el "ahorro" de no implementar constructabilidad es siempre una ilusión costosa

## Slide 91
CASOS Y BENCHMARKING
El Factor Humano en la Constructabilidad
91 / 140
La constructabilidad no la implementan los sistemas: la implementan las personas
El Gerente de Construcción con experiencia de campo es el activo más valioso del equipo
Dinámica de equipo: la colaboración entre diseño y construcción requiere cultura de respeto mutuo
Conflicto común: diseñadores ven los comentarios de constructabilidad como críticas al diseño
Solución: enmarcar constructabilidad como "co-creación", no como "auditoría del diseño"
Reuniones conjuntas de diseño-construcción desde el inicio reducen la tensión y aumentan la calidad
El patrocinio visible del Gerente de Proyecto es el factor más crítico para el éxito del programa

## Slide 92
CASOS Y BENCHMARKING
Constructabilidad en Proyectos de Emergencia y Acelerados
92 / 140
Proyectos fast-track: la constructabilidad es más, no menos, importante cuando el tiempo es crítico
En fast-track, la superposición de diseño y construcción amplifica el impacto de errores de diseño no constructibles
Estrategia: implementar las revisiones de constructabilidad de mayor impacto (C-1, C-7, C-13) aunque sea abreviadas
Rolling-wave constructability: revisiones parciales al ritmo del diseño parcial (no esperar IFC)
COVID-19 case: hospitales modulares construidos en 10 días — máxima constructabilidad = máxima velocidad
Regla de los proyectos acelerados: comprime plazos de construcción, no plazos de planificación constructiva

## Slide 93
CASOS Y BENCHMARKING
Medición de la Madurez: Herramienta de Autoevaluación
93 / 140
Dimensión 1 — Liderazgo (20%): ¿La alta dirección patrocina activamente el programa de constructabilidad?
Dimensión 2 — Procesos (20%): ¿Se tienen procesos documentados y se siguen en todos los proyectos?
Dimensión 3 — Personal (20%): ¿El equipo está capacitado y tiene los roles de constructabilidad asignados?
Dimensión 4 — Herramientas (20%): ¿Se usan las 19 herramientas SP 34-1 de manera sistemática?
Dimensión 5 — Resultados (20%): ¿Se miden KPIs y se comparan con benchmarks externos?
Puntuación: 0-20 = Nivel 1; 21-40 = Nivel 2; 41-60 = Nivel 3; 61-80 = Nivel 4; 81-100 = Nivel 5
Recomendación: realizar la autoevaluación al inicio de cada año y de cada proyecto mayor

## Slide 94
CASOS Y BENCHMARKING
Constructabilidad y la Cadena de Suministro
94 / 140
La constructabilidad debe extenderse a proveedores y subcontratistas clave
Criterio de selección de proveedor: ¿El proveedor tiene experiencia en constructabilidad CII?
Contrato de fabricación: incluir criterios de constructabilidad en las especificaciones de compra
Vendor data: garantizar que los planos de proveedor sean constructibles (acceso para mantenimiento)
Inspección en fábrica: verificar constructabilidad del equipo antes de despacho (no en campo)
Logística: embalaje diseñado para el montaje directo (no requiere desembalaje y re-embalaje en campo)
Prefab suppliers: certificación de calidad de los módulos prefabricados como parte del programa de constructabilidad

## Slide 95
CASOS Y BENCHMARKING
Futuro de la Constructabilidad: Tendencias 2025-2035
95 / 140
AI-driven constructability: análisis automático de planos por IA para detectar issues constructivos
Generative design: IA genera alternativas de diseño optimizadas para constructabilidad automáticamente
Robotics & automation: diseñar para robots (welding, masonry, inspection) como nuevo criterio de constructabilidad
Offsite manufacturing: la fábrica se convierte en el principal lugar de construcción (80% off-site en 2035)
Digital twin life-cycle: constructabilidad durante operación y mantenimiento (mantenibilidad integrada)
Collaborative platforms: propietario, diseñador y constructor en una plataforma digital compartida en tiempo real
Constructability-as-a-Service: consultores especializados ofrecerán servicios de constructabilidad digital remota

## Slide 96
SECCIÓN 8
Tecnología Digital y Constructabilidad
BIM, IA, Digital Twin y el futuro
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
96 / 140

## Slide 97
BIM
BIM y Constructabilidad: LOD y Aplicaciones
97 / 140
LOD 100
Masa conceptual. Constructabilidad: evaluar acceso del sitio y rutas de transporte.
LOD 200
Elementos genéricos. Constructabilidad: layout general, secuencias de montaje preliminares.
LOD 300
Geometría específica. Constructabilidad: clash detection, accesibilidad, plan de grúas.
LOD 350
Interfaces entre sistemas. Constructabilidad: secuencias MEP, análisis de IWP.
LOD 400
Fabricación. Constructabilidad: pre-ensamblajes definidos, tolerancias de montaje.
LOD 500
As-built. Constructabilidad: captura de lecciones aprendidas, base digital de referencia.

## Slide 98
TECNOLOGÍA DIGITAL
4D BIM: Simulación Temporal del Proceso Constructivo
98 / 140
4D BIM = modelo 3D + cronograma vinculado a cada elemento del modelo
Permite visualizar la secuencia de construcción antes de iniciar la obra
Detectar interferencias temporales: dos actividades que compiten por el mismo espacio o grúa
Validar la constructabilidad del programa: ¿es físicamente posible construir en la secuencia planificada?
Herramientas: Synchro (Bentley), Navisworks (Autodesk), TILOS (para lineal)
Caso de uso: identificar ventanas de cierre en proyectos con operación continua
Beneficio cuantificado: 15-20% reducción de tiempo improductivo en campo al optimizar secuencias con 4D

## Slide 99
TECNOLOGÍA DIGITAL
Clash Detection: Constructabilidad Digital en 3D
99 / 140
Clash detection = detección automatizada de interferencias entre elementos del modelo BIM
Hard clash: elementos que se intersectan físicamente (tubería con viga, ducto con estructura)
Soft clash: elementos demasiado cercanos para mantenimiento (válvula sin espacio para actuador)
Workflow clash: interferencias por secuencia constructiva (colocar equipo después de cerrar el techo)
Herramienta estándar: Autodesk Navisworks Manage — exporta reportes de clashes para resolución
Beneficio: detectar 500-2000 clashes en diseño vs. en campo reduce costo de resolución 100x
Mejor práctica: revisión semanal de nuevos clashes durante la etapa de ingeniería de detalle

## Slide 100
TECNOLOGÍA DIGITAL
Inteligencia Artificial en Constructabilidad
100 / 140
Machine Learning para predecir riesgos constructivos basado en datos históricos de proyectos
Computer Vision: análisis automático de planos para detectar issues de constructabilidad
NLP: análisis de especificaciones para identificar cláusulas no constructibles automáticamente
Recommendation engines: sugerir mejoras de constructabilidad basadas en proyectos similares
Generative AI: generar alternativas de diseño optimizadas para constructabilidad (Autodesk Forma)
Predictive analytics: anticipar qué actividades de campo tendrán baja productividad por issues de diseño
El rol del ingeniero de constructabilidad evoluciona: de revisor manual a supervisor de IA

## Slide 101
TECNOLOGÍA DIGITAL
Digital Twin y Constructabilidad en la Operación
101 / 140
Digital twin = réplica digital del activo físico en tiempo real durante operación
Constructabilidad + digital twin: planificar turnarounds y mantenimientos mayores con el modelo virtual
Simulación de reemplazo de equipos: verificar constructabilidad del mantenimiento antes de ejecutarlo
Reality capture: drones + escáner láser para actualizar el digital twin con el as-built real
VR para training: operadores practican procedimientos de mantenimiento en el gemelo digital
Caso Shell: digital twin de plataforma offshore permite planificar todos los trabajos de mantenimiento sin visita presencial
Proyección: 60% de propietarios industriales tendrán digital twin operativo para 2030 (McKinsey)

## Slide 102
TECNOLOGÍA DIGITAL
Drones y Constructabilidad en el Sitio
102 / 140
Topografía con drones: modelo de sitio en 48h vs. 2 semanas con topografía tradicional
Monitoreo de avance: comparar el as-built real con el modelo BIM semanal o diariamente
Inspección de accesos: verificar que las rutas de transporte de equipos son realmente navegables
Seguridad: identificar zonas de riesgo constructivo (inestabilidad de taludes, accesos peligrosos)
Logística: monitoreo de materiales en el patio de almacenamiento para planificar el JIT
Inspección de estructuras: detectar deformaciones o problemas de montaje que impactan constructabilidad
ROI de drones: US$1 invertido en drones ahorra US$8 en correcciones por monitoreo temprano (CIOB 2022)

## Slide 103
TECNOLOGÍA DIGITAL
Realidad Aumentada y Virtual en Construcción
103 / 140
AR en campo: visualizar la posición correcta de instalaciones sobre la realidad física del sitio
VR para capacitación: entrenamiento de procedimientos de montaje complejos antes de ejecutarlos
AR para QC: comparar el elemento instalado con el diseño en tiempo real con tablet o visor
VR para revisiones de diseño: recorrer el modelo 3D a escala real para detectar issues de acceso
Caso Bechtel: AR redujo errores de instalación de piping en 32% en proyecto de LNG
Caso PCL: VR para capacitación de montaje de módulos redujo tiempo de entrenamiento 40%
Tendencia 2025: visores AR de construcción (Trimble XR10 DAQRI) serán estándar de campo

## Slide 104
TECNOLOGÍA DIGITAL
Plataformas de Gestión de Proyectos con Constructabilidad
104 / 140
Ecosistema Autodesk Construction Cloud: BIM 360, Procore integrado, Plan Grid — plataforma completa
Bentley Systems: ProjectWise para gestión de ingeniería, iTwin para constructabilidad digital
Oracle Primavera P6 + BIM: vincular WBS con elementos del modelo para análisis de constructabilidad
AVEVA: específico para E&I y piping en proyectos industriales — detección automática de conflictos
Trimble: Connect platform para gestión de campo con inteligencia constructiva
Módulo de constructabilidad en cualquier PMIS: registro de hallazgos, seguimiento de resolución, KPIs
Recomendación: elegir la plataforma en función de la estrategia de BIM definida en el PEP

## Slide 105
TECNOLOGÍA DIGITAL
Impresión 3D en Construcción: Cambio de Paradigma
105 / 140
Concrete printing: impresión de elementos estructurales de concreto directamente en sitio
Ventajas constructivas: formas complejas sin encofrado, reducción de residuos 60%, velocidad
Caso Dubai: primer edificio gubernamental impreso en 3D (2016), 17 días de construcción
Aplicaciones actuales: ornamentación, elementos no estructurales, conexiones especiales
Futuro: impresión de viviendas completas a US$10,000 en 24 horas (ICON, Austin)
Constructabilidad para impresión 3D: diseñar geometrías optimizadas para el proceso de extrusión
Limitación actual: certificación estructural y resistencia sísmica aún en desarrollo normativo

## Slide 106
TECNOLOGÍA DIGITAL
Constructabilidad y Prefabricación Avanzada: DfMA
106 / 140
DfMA = Design for Manufacturing and Assembly: disciplina hermana de la constructabilidad
Principios DfMA aplicados a construcción: minimizar componentes, maximizar estandarización
Volumen vs. complejidad: fabricar alto volumen de elementos simples es más eficiente que pocos complejos
Conexiones: diseñar conexiones de montaje simple (bolteadas > soldadas en campo cuando posible)
Tolerancias: el diseño DfMA define tolerancias fabricación-montaje que se pueden alcanzar en obra
Caso Singapore: 80% de vivienda pública construida con PPVC (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction)
Proyección McKinsey: DfMA puede reducir costo de construcción 20% y plazo 40% para edificios

## Slide 107
TECNOLOGÍA DIGITAL
Medición Digital del Avance: Earned Value + Constructabilidad
107 / 140
Earned Value Management (EVM): marco cuantitativo para medir avance en costo y plazo
Constructabilidad mejora la base de la EVM: actividades más predecibles = medición más precisa
KPIs integrados: CPI (Cost Performance Index) y SPI (Schedule Performance Index) con benchmark CII
CPI > 1.0 = proyecto en costo: típico en proyectos con constructabilidad madura
SPI > 1.0 = proyecto adelantado: lograble con programa constructivo validado (C-2, C-14)
Dashboard semanal: EVM + KPIs de constructabilidad en una sola vista para el Gerente de Proyecto
Alerta temprana: CPI < 0.9 en el primer 15% de avance predice sobrecosto final con 85% de precisión

## Slide 108
TECNOLOGÍA DIGITAL
Data Analytics en Proyectos de Construcción
108 / 140
Big Data en construcción: un proyecto de US$500M genera 500GB+ de datos (planos, RFIs, inspecciones)
Analytics de constructabilidad: identificar patrones de RFIs repetitivos que indican problema sistémico
Análisis de productividad: comparar horas reales vs. estimadas por tipo de actividad y disciplina
Predictive maintenance construction: predecir fallas de equipos de construcción antes que ocurran
Supplier analytics: identificar proveedores con mayor índice de incumplimientos que impactan constructabilidad
Lesson learned analytics: ML para extraer patrones de la base de lecciones aprendidas históricas
Benchmark propio: con 5+ proyectos históricos, se puede construir un benchmark interno más preciso que el CII

## Slide 109
TECNOLOGÍA DIGITAL
Constructabilidad y Sostenibilidad: Métricas Integradas
109 / 140
Carbon footprint de la construcción: 11% de las emisiones globales de CO2 vienen del proceso constructivo
Constructabilidad reduce emisiones: menos viajes, menos residuos, menos repetición de actividades
Embodied carbon: el diseño constructible elige materiales con menor huella por fabricación + transporte
Circular economy: constructabilidad para desmontaje (design for disassembly) = segunda vida del edificio
Métricas GHG del proceso constructivo: tCO2e/US$M invertido — benchmark CII: 85 tCO2e/US$M
Con constructabilidad avanzada: reducción estimada 20-35% de GHG del proceso constructivo
ISO 20400: Sustainable Procurement — incluye criterios de constructabilidad en la cadena de suministro

## Slide 110
TECNOLOGÍA DIGITAL
Integrando Todo: El Modelo de Excelencia en Constructabilidad
110 / 140
La excelencia en constructabilidad requiere alineamiento de 5 elementos: estrategia, procesos, personas, tecnología y cultura
Estrategia: definir la constructabilidad como diferenciador competitivo, no solo como herramienta táctica
Procesos: SP 34-1 completamente implementado, integrado al sistema de gestión de proyectos
Personas: equipo capacitado, roles asignados, carrera profesional para especialistas en constructabilidad
Tecnología: BIM + 4D + plataforma digital integrada para todas las revisiones y seguimiento
Cultura: la constructabilidad es un valor organizacional, no un requisito contractual
Modelo COSAPI 2024: objetivo nivel 4 de madurez en todos los proyectos mayores para 2026

## Slide 111
SECCIÓN 9
Cierre: Cultura, KPIs y Próximos Pasos
De la presentación a la acción
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
111 / 140

## Slide 112
AUTOEVALUACIÓN
Perfil de Madurez Actual vs. Objetivo (Empresa)
112 / 140
Chart: 
| Liderazgo | Procesos SP 34-1 | Capacitación | Tecnología BIM | Medición KPIs | Cultura Org. | Gestión Conocimiento
Situación Actual | 45 | 35 | 40 | 55 | 30 | 40 | 25
Objetivo Año 1 | 70 | 65 | 75 | 70 | 60 | 65 | 60
Objetivo Año 3 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 85
Liderazgo — Gap: Medio
Taller directivo de constructabilidad Q1
Procesos — Gap: Alto
Implementar SP 34-1 completo en próximo proyecto piloto
KPIs — Gap: Alto
Configurar dashboard de constructabilidad en PMIS
Conocimiento — Gap: Alto
Crear base de lecciones aprendidas Q1-Q2

## Slide 113
CIERRE
Plan de Acción Trimestral: Q1-Q4
113 / 140
Q1 — Fundamentos: Designar Gerente de Constructabilidad, aprobar Política, capacitar equipo directivo
Q1 — Seleccionar proyecto piloto (en diseño activo), elaborar Plan de Constructabilidad (T-1)
Q2 — Estructura: Implementar T-2 a T-7 en el proyecto piloto, medir resultados primeros 3 meses
Q2 — Configurar PMIS con módulo de constructabilidad, iniciar base de lecciones aprendidas
Q3 — Expansión: Extender a todos los proyectos >US$10M, capacitar 100% de Gerentes de Proyecto
Q3 — Primera auditoría externa de constructabilidad, comparar con benchmark CII
Q4 — Resultados: Presentar ROI del primer año a dirección, definir objetivos año 2

## Slide 114
CIERRE
Inversión Requerida y Proyección de Retorno
114 / 140
Año 1 — Inversión: US$280K (1 Gerente, capacitaciones, software, consultores externos)
Año 1 — Beneficio esperado (proyectos piloto): reducción retrabajo 20-25% = US$800K-US$1.2M
Año 1 — ROI estimado: 3:1 a 4:1 (conservador; primera curva de aprendizaje)
Año 2-3 — Inversión: US$180K/año (equipo establecido, procesos maduros)
Año 2-3 — Beneficio esperado: 30-35% reducción retrabajo = US$2M-US$4M/año (depende del volumen)
Año 2-3 — ROI estimado: 8:1 a 14:1 (consistente con benchmark CII para organizaciones maduras)
Payback total del programa: 6-8 meses (más rápido que cualquier otra inversión de mejora en construcción)

## Slide 115
CIERRE
Dashboard de KPIs: Qué Medir y Cómo
115 / 140
KPI mensual 1: N° de revisiones de constructabilidad ejecutadas / N° de hitos alcanzados (meta: 100%)
KPI mensual 2: N° de comentarios de constructabilidad incorporados al diseño / total generados (meta: >85%)
KPI mensual 3: Variación del costo del mes vs. plan (meta: ≤2% mensual)
KPI mensual 4: Índice de productividad de mano de obra HH real / HH plan (meta: ≥95%)
KPI trimestral 5: N° de RFIs por US$M invertido comparado con proyectos sin constructabilidad (meta: -30%)
KPI por proyecto 6: Retrabajo como % TIC al completar la obra (meta: <3%)
KPI anual 7: ROI total del programa de constructabilidad (meta: ≥4:1)

## Slide 116
CIERRE
Gobernanza del Programa de Constructabilidad
116 / 140
Comité de Constructabilidad: Gerente General, VP Proyectos, Gerente de Constructabilidad → reunión trimestral
Revisión de KPIs: mensual con Gerentes de Proyecto, trimestral con dirección
Auditoría anual: revisión externa por consultor CII certificado
Gestión del cambio: proceso formal para actualizar procedimientos de constructabilidad
Mejora continua: ciclo PDCA anual del programa de constructabilidad como programa corporativo
Reporte anual: "Informe de Constructabilidad Corporativo" con resultados, benchmarks y próximas metas
Integración al ISO 9001: el programa de constructabilidad como parte del Sistema de Gestión de Calidad

## Slide 117
CIERRE
Constructabilidad como Ventaja Competitiva
117 / 140
Las empresas con constructabilidad madura (Nivel 4-5) ganan el 70% de las licitaciones competitivas que postulan
Diferenciador en propuestas: demostrar historial de proyectos bajo presupuesto con constructabilidad formal
Costo competitivo: la constructabilidad permite ofertar con menor contingencia y aún así ganar
Reputación: clientes sofisticados (multinacionales, minería, O&G) exigen constructabilidad en sus contratos
Atracción de talento: ingenieros de alto nivel prefieren empresas con cultura de excelencia técnica
Sostenibilidad financiera: proyectos rentables = empresa financieramente sana = crecimiento sostenido
El diferenciador del siglo XXI en construcción no es el precio: es la predictibilidad y calidad de la ejecución

## Slide 118
CIERRE
Preguntas Frecuentes sobre Constructabilidad
118 / 140
¿La constructabilidad aplica solo a proyectos grandes? NO — aplica en proyectos desde US$5M; se escala a la complejidad
¿Es lo mismo que Value Engineering? NO — VE busca reducir costo del diseño; constructabilidad busca reducir costo de construcción
¿El contratista puede implementarlo sin el propietario? Parcialmente — pero el mayor impacto requiere integración desde la propiedad
¿Cuánto tarda ver resultados? 3-6 meses para las primeras mejoras; 12-18 meses para resultados sistémicos
¿Funciona en proyectos Lump Sum? Sí — especialmente para el contratista como optimizador de su costo de construcción
¿Se puede aplicar en diseños ya terminados? Con menor impacto — siempre hay oportunidades en campo (C-16, C-17)
¿Requiere BIM para funcionar? No — BIM amplifica el impacto, pero el valor es independiente de las herramientas

## Slide 119
CIERRE
Recursos y Referencias para Profundizar
119 / 140
CII.utexas.edu: publicaciones, RTs, herramientas, guías de implementación, CII Virtual Campus
CII Publication 3-1: "Constructability: A Primer" — el texto fundacional del concepto
CII SP 34-1: "Constructability Implementation Guide" — guía práctica con las 19 herramientas
Jergeas & Van der Put (2001): "Benefits of Constructability on Construction Projects" — estudio Alberta
O'Connor & Miller (1994): "Constructability Programs: Experiences" — ASCE Construction Engineering
Ferguson (1989): "Buildability in Practice" — CIRIA Report, UK
CIRIA Report 101: "Buildability: An Assessment" — base del concepto en Europa
Lean Construction Institute (leanconstructionblog.com): integración Lean-Constructabilidad

## Slide 120
RESUMEN EJECUTIVO
Tabla Comparativa: Proyectos Con y Sin Constructabilidad CII
120 / 140
Indicador
Sin Constructabilidad
Con Constructabilidad
Mejora
Costo final vs. estimado
118%
97%
-21 pp
Plazo final vs. plan
122%
103%
-19 pp
Retrabajo (% TIC)
9.2%
2.8%
-70%
Cambios de campo
14%
4%
-71%
TRIR (accidentes)
3.8
1.4
-63%
RFIs por US$M
28
8
-71%
Satisfacción cliente (1-5)
2.9
4.2
+45%
ROI del programa
N/A
6:1
nuevo

## Slide 121
SECCIÓN 10
De la Estrategia a la Ejecución
Comprometerse con la excelencia constructiva
COSAPI · CONSTRUCTABILIDAD CII · V2
121 / 140

## Slide 122
COMPROMISOS
Los 17 Conceptos CII — Tu Hoja de Ruta Personal
122 / 140
Para cada proyecto, evalúa cuáles conceptos puedes implementar esta semana, este mes, en este proyecto.
C-1
Integración Temprana
★
C-2
Programas Constructivos
★
C-3
Prefactibilidad
C-4
Métodos Alternativos
C-5
Innovación
C-6
Por Lotes
C-7
Revisión Formal
★
C-8
Simplicidad
★
C-9
Estandarización
★
C-10
Prefabricación
C-11
Accesibilidad
★
C-12
Especificaciones
★
C-13
Plan Montaje
C-14
Programas
★
C-15
RRHH
C-16
Innov. Campo
★
C-17
Retroalim.
★
★ = Conceptos de mayor impacto y facilidad de implementación inmediata

## Slide 123
CIERRE
Implementando C-1 esta Semana: Guía Práctica
123 / 140
PASO 1: Identifica en qué fase está tu proyecto más importante ahora mismo
Si está en conceptual/básica: agenda una reunión con el Gerente de Construcción esta semana
Si está en detalle: solicita participar como revisор constructivo en la próxima reunión de coordinación
Si está en campo: comienza el registro de innovaciones (T-17) este lunes
PASO 2: Envía este mensaje a tu equipo: "Quiero que analicemos constructabilidad en nuestra próxima reunión"
PASO 3: Descarga el SP 34-1 de CII.utexas.edu y compártelo con tu equipo de proyecto
El cambio comienza con una conversación — hoy es el momento de tenerla

## Slide 124
CIERRE
Implementando C-7 (Revisión Formal): Guía Práctica
124 / 140
PASO 1: Identifica el próximo hito de ingeniería (10%, 30%, 60% o 90% de diseño)
PASO 2: Agenda una "Revisión de Constructabilidad" de 3 horas para esa semana
PASO 3: Invita: Gerente de Proyecto, Gerente de Construcción, Ingenieros líderes por disciplina
PASO 4: Distribuye los planos disponibles con 48h de anticipación
PASO 5: Usa el checklist T-3 del SP 34-1 como guía (disponible en CII.utexas.edu)
PASO 6: Documenta los comentarios en una tabla: ID, descripción, responsable, fecha cierre
PASO 7: Haz seguimiento semanal al cierre de comentarios hasta resolver todos los críticos

## Slide 125
CIERRE
Caso COSAPI: Camino hacia la Constructabilidad Madura
125 / 140
2018: Primer proyecto piloto con constructabilidad formal — proyecto minero US$180M
2019: Extensión a todos los proyectos >US$50M — 8 proyectos activos
2020: Capacitación masiva del equipo técnico — 340 personas en constructabilidad CII
2021: Implementación del PMIS con módulo de constructabilidad integrado
2022: Primera auditoría externa CII — resultado: Nivel 3.2 de madurez
2023: KPI emblemático: promedio de proyectos activos en 101.5% de costo estimado
Meta 2026: Nivel 4 de madurez, reconocimiento CII Excellence in Construction como empresa

## Slide 126
CIERRE
Síntesis: Los 10 Principios de la Constructabilidad Efectiva
126 / 140
1. Involucrar al constructor desde la primera hora del proyecto (C-1)
2. Diseñar para construir, no para dibujar (C-8)
3. Estandarizar todo lo que tenga sentido repetir (C-9)
4. Construir en fábrica lo que no hay necesidad de construir en campo (C-10)
5. Hacer el programa de trabajo construible antes de hacerlo optimista (C-14)
6. Revisar formalmente el diseño desde la perspectiva constructiva en cada hito (C-7)
7. Capturar, analizar y actuar sobre las innovaciones de campo (C-16)
8. Cerrar el ciclo: retroalimentar al diseño con la experiencia del campo (C-17)
9. Medir el resultado: lo que no se mide no se mejora (KPIs)
10. Construir la cultura: la constructabilidad debe ser un valor, no un proceso

## Slide 127
CIERRE
Constructabilidad y el Triángulo de Hierro del Proyecto
127 / 140
El triángulo de hierro: Alcance — Costo — Plazo — Calidad
Sin constructabilidad: lograr los 4 simultáneamente requiere suerte o un margen enorme
Con constructabilidad: los 4 son alcanzables de manera sistemática y predecible
Alcance: las revisiones de constructabilidad identifican el alcance constructivo real (no el teórico)
Costo: 30-40% de reducción demostrada en el TIC con implementación madura
Plazo: reducción de 10-32% con modularización, estandarización y programación constructiva
Calidad: menos retrabajos, diseño ejecutable = mayor calidad del producto terminado

## Slide 128
CIERRE
Constructabilidad: Marco Legal y Contractual en LatAm
128 / 140
Perú: Ley de Contrataciones del Estado permite incluir requisitos de constructabilidad en TdR grandes proyectos
Chile: D.S. 75 y MOP incluyen constructabilidad como criterio en proyectos de concesiones
Colombia: INVÍAS y ANI incorporan análisis de constructabilidad en proyectos de APP de cuarta generación
México: PEMEX y CFE exigen Plan de Constructabilidad en proyectos >US$100M desde 2019
Brasil: Petrobras y Eletrobras tienen programas de constructabilidad obligatorios en E&P
BID/Banco Mundial: Project Appraisal Documents incluyen constructabilidad en proyectos de infraestructura
Oportunidad: las empresas con certificación en constructabilidad tienen ventaja en concursos públicos

## Slide 129
CIERRE
El Profesional de Constructabilidad: Perfil y Carrera
129 / 140
Perfil base: Ingeniero Civil o Mecánico con 10+ años en campo (no solo diseño)
Conocimientos clave: CII SP 34-1, BIM básico, metodología de revisión de planos, Lean Construction
Competencias blandas: comunicación efectiva, influencia sin autoridad, facilitación de reuniones técnicas
Carrera: Ingeniero de Constructabilidad → Gerente de Constructabilidad → Director de Operaciones
Certificaciones relevantes: CII, PMI-CP, AACE CCP, Lean Construction Certificate
Compensación mercado: 15-25% sobre un Gerente de Proyectos equivalente (por escasez del perfil)
El perfil más demandado en la industria para la próxima década según CII y McKinsey

## Slide 130
CIERRE
Constructabilidad en la Propuesta Técnica: Diferenciación
130 / 140
Al postular a un proyecto, el Plan de Constructabilidad preliminar es un diferenciador potente
Sección recomendada en propuesta: "Metodología de Constructabilidad" (2-3 páginas)
Contenido: equipo de constructabilidad propuesto, hitos de revisión planificados, beneficios esperados
Presentar historial: proyectos anteriores donde la constructabilidad logró resultados medibles
Proponer KPIs contractuales de constructabilidad: esto genera confianza en el propietario
El cliente técnico valora: "Este contratista va a entregar el proyecto, no solo el diseño"
Caso real: COSAPI ganó licitación minera citando 22% de reducción en retrabajo logrado en proyecto previo

## Slide 131
CIERRE
Alianza Propietario-Contratista en Constructabilidad
131 / 140
El mayor beneficiario de la constructabilidad es el propietario: opera el activo durante 30-50 años
Alineamiento de incentivos: contratos que comparten los ahorros de constructabilidad (shared savings)
Owner's team constructability: propietario tiene su propio equipo de constructabilidad independiente
Constructability review boards: comités mixtos propietario-contratista para decisiones de impacto mayor
Transparency: el propietario tiene acceso al registro de comentarios de constructabilidad en tiempo real
Long-term relationship: propietarios que implementan constructabilidad fidelizan a sus mejores contratistas
Shell, BP, Aramco: modelos de referencia de programas de constructabilidad de propietario maduro

## Slide 132
CIERRE
Constructabilidad para PyMEs de Construcción
132 / 140
La constructabilidad no es solo para grandes empresas: aplica y genera ROI en empresas de cualquier tamaño
PyME construction (US$5M-50M/año): implementar los 7 conceptos de mayor impacto es suficiente
Comenzar por: C-1 (involucrar constructor en diseño), C-7 (revisión en 30% y 60%), C-9 (estandarizar)
Sin software especializado: Excel + Word son suficientes para los primeros 12 meses
Un solo "constructability champion" (ingeniero senior) puede liderar el programa en una empresa de 50 personas
Costo de entrada: US$5,000-15,000 en el primer año (capacitación + tiempo dedicado)
Beneficio esperado año 1: reducción 15-20% en retrabajo = US$50K-200K dependiendo del volumen de obra

## Slide 133
CIERRE
Constructabilidad y Gestión de Stakeholders
133 / 140
Los stakeholders más relevantes para la constructabilidad: propietario, diseñador, constructor, operador
Cada stakeholder tiene intereses distintos que la constructabilidad debe alinear
Propietario: máximo valor del activo; diseñador: diseño técnicamente óptimo; constructor: máxima eficiencia
Conflicto clásico: el diseñador quiere diseño "perfecto"; el constructor quiere diseño "ejecutable"
La constructabilidad es el lenguaje común que permite a los tres hablar el mismo idioma
Stakeholder engagement: el Plan de Constructabilidad define cómo y cuándo involucramos a cada stakeholder
La comunidad local como stakeholder constructivo: horarios de trabajo, acceso, ruido, polvo afectan el programa

## Slide 134
CIERRE
Gestión de la Información en Constructabilidad
134 / 140
Información de constructabilidad tiene ciclo de vida: generación → revisión → resolución → archivo → reutilización
Estándar de nomenclatura: CW-[proyecto]-[número]-[disciplina]-[fecha] para cada comentario de constructabilidad
Trazabilidad completa: de cada comentario a la revisión del plano a la solución implementada
Gestión de versiones: control de cambios de diseño vinculados a los comentarios de constructabilidad que los originaron
Archivo histórico: la base de datos de constructabilidad es un activo de la empresa, no del proyecto
GDPR/privacidad: los datos de constructabilidad de proyectos de clientes requieren acuerdo de confidencialidad
Datos para benchmarking interno: con 3+ proyectos similares se puede construir un benchmark propio más preciso que el CII

## Slide 135
CIERRE
Constructabilidad en el Mantenimiento y Turnarounds
135 / 140
La constructabilidad se extiende a la vida operativa del activo: mantenibilidad
Turnaround planning: el alcance y la secuencia del turnaround se deben planificar desde el diseño original
Acceso para reemplazo de equipos: el diseño debe permitir retirar el equipo más grande sin demoler estructura
Espacio para andamios de mantenimiento: integrar los anclajes y accesos al diseño permanente
Constructabilidad del turnaround: mismos principios CII aplicados a la planificación del mantenimiento mayor
Piping accessibility for inspection: boroscopia, radiografía y ultrasonido requieren acceso específico por diseño
Caso Shell Pernis: planificación del turnaround desde la ingeniería básica redujo el turnaround 18% vs. promedio histórico

## Slide 136
CIERRE
Los Errores Más Costosos en la Historia de la Construcción
136 / 140
Olkiluoto NPP, Finlandia: 12 años de retraso, US$12B sobre presupuesto — diseño no constructible
Crossrail London: 3.5 años de retraso, US$4B sobre presupuesto — interfaces no gestionadas en diseño
Boston Big Dig: US$15B → US$25B — diseño modificado durante la construcción por problemas constructivos
Berlin Brandenburg Airport: 9 años de retraso — especificaciones no ejecutables de sistemas E&I
Common thread in all cases: el constructor no estaba involucrado durante las fases críticas de diseño
Si se hubiera aplicado constructabilidad formal: estimado de ahorro potencial >US$30B combinado
La historia muestra que la constructabilidad no es opcional: es el seguro más barato de la industria

## Slide 137
CIERRE
Construyendo el Legado: La Empresa Constructiva del Futuro
137 / 140
La empresa constructiva del futuro no compite por precio: compite por predictibilidad y calidad
Su diferenciador: "Nosotros entregamos proyectos en tiempo, costo y calidad — con evidencia"
Su modelo: constructabilidad integrada como proceso estándar en todos los proyectos, sin excepción
Su equipo: ingenieros que saben tanto de campo como de diseño — el perfil T del futuro
Su tecnología: BIM + constructabilidad digital + datos para decisiones inteligentes
Su cultura: el "por qué" de cada práctica está claro para todos, del operario al directivo
La pregunta que guía cada decisión: ¿Esto hace el proyecto más fácil de construir, o más difícil?

## Slide 138
CIERRE
Constructabilidad: Resumen de los 17 Conceptos + 19 Herramientas
138 / 140
FASE I (C-1 a C-7): Integración, programas, métodos, innovación, lotes, revisión — todo desde el inicio
FASE II (C-8 a C-15): Simplicidad, estándar, prefab, acceso, specs, montaje, programas, RRHH
FASE III (C-16, C-17): Innovación en campo y retroalimentación al diseño para futuros proyectos
T-1 a T-5: Plan, evaluación, checklists, análisis de sitio, revisión de diseño
T-6 a T-10: Modularización, accesibilidad, prefabricación, especificaciones, plan de montaje
T-11 a T-15: Programas, adquisiciones, RRHH, programa de campo, estandarización
T-16 a T-19: Revisión de campo, innovaciones, lecciones aprendidas, informe de cierre

## Slide 139
CIERRE
Mensaje Final: La Constructabilidad Empieza Hoy
139 / 140
"El mejor momento para implementar constructabilidad fue al inicio del proyecto. El segundo mejor momento es ahora."
Cada proyecto es una nueva oportunidad para hacerlo mejor que el anterior
El conocimiento sin acción no genera valor: ¿qué harás diferente en tu próximo proyecto?
La constructabilidad no es una técnica que se aprende en un curso: es una mentalidad que se desarrolla con práctica
Tu misión como profesional: dejar la industria de la construcción en mejor estado del que la encontraste
Comparte este conocimiento: la industria mejora cuando todos aplicamos mejores prácticas
Contacto para implementar constructabilidad CII en tu organización: CII.utexas.edu | linkedin.com/company/cii

## Slide 140
GRACIAS
Constructabilidad CII — Versión 2
140 láminas · 10 secciones · 17 conceptos · 19 herramientas
Fuente principal: Construction Industry Institute (CII)
cii.utexas.edu
"El uso óptimo del conocimiento y la experiencia de construcción
desde la planificación hasta la operación de campo."
COSAPI · 2024
140 / 140